## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Nursing Home Noordhinder | 1 |  |  | 2012-03-05 08:00 | 2015-02-09 17:00 | 766d |  |  | 3450099.8634 |  |  | 4679794.9671 | 1071.375
8 | Voorbereidende grondwerken | 1.1 |  |  | 2012-03-05 08:00 | 2012-03-09 17:00 | 5d |  |  | 14100 |  |  | 16500 | 4.375
1 | Opruimen struiken en bomen | 1.1.1 |  | FS2 | 2012-03-05 08:00 | 2012-03-05 17:00 | 1d | Handlanger[2.00 #20] | 480 | 14100 | 0 | 0 | 14580 | 0.375
2 | Uitbreken putten | 1.1.2 | 1FS | FS3 | 2012-03-06 08:00 | 2012-03-06 12:00 | 4h | Handlanger[2.00 #20] | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0.16667
3 | Uitbreken leidingen | 1.1.3 | 2FS | FS4 | 2012-03-06 13:00 | 2012-03-07 12:00 | 1d | Handlanger[2.00 #20] | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.95833
4 | Verwijderen hydranten | 1.1.4 | 3FS | FS5 | 2012-03-07 13:00 | 2012-03-07 17:00 | 4h | Handlanger[2.00 #20] | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0.16667
5 | Verwijderen bestrating | 1.1.5 | 4FS | FS6 | 2012-03-08 08:00 | 2012-03-08 17:00 | 1d | Handlanger[2.00 #20] | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.375
6 | Aanvulling zand + andere | 1.1.6 | 5FS | FS7;FS9 | 2012-03-09 08:00 | 2012-03-09 17:00 | 1d | Handlanger[2.00 #20] | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.375
7 | Plaatsen verhardingsweg | 1.2 | 6FS | FS13;FS22 | 2012-03-12 08:00 | 2012-03-13 10:00 | 1d 2h |  | 0 | 6880 | 0 | 0 | 6880 | 1.0833
12 | Grondwaterverlaging | 1.3 |  |  | 2012-03-12 08:00 | 2013-10-22 17:00 | 422d |  |  | 5000 |  |  | 418840 | 589.375
9 | Installeren bronbemaling | 1.3.1 | 6FS | FS10;FS13;FS22;FS30 | 2012-03-12 08:00 | 2012-03-15 17:00 | 4d | Grondwerker[2.00 #3] | 1920 | 5000 | 0 | 0 | 6920 | 3.375
10 | Gebruik bronbemaling | 1.3.2 | 9FS | FS11 | 2012-03-16 08:00 | 2013-10-10 17:00 | 410d | Bronbemaling | 410000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 573.375
11 | Verwijderen bronbemaling | 1.3.3 | 10FS;133FS-2w 4d |  | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-22 17:00 | 4d | Grondwerker[2.00 #3] | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 5.375
20 | Verbindingsgang 1 | 1.4 |  |  | 2012-03-16 08:00 | 2012-05-01 17:00 | 33d |  |  | 8965.25 |  |  | 10057.25 | 46.375
13 | Graven verbindingsgang | 1.4.1 | 7FS;9FS | FS14 | 2012-03-16 08:00 | 2012-03-20 10:00 | 2d 2h |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 4.0833
14 | Plaatsen bekisting | 1.4.2 | 13FS | FS15 | 2012-03-20 10:00 | 2012-03-21 12:00 | 1d 2h | Bekister | 300 | 8.1 | 0 | 0 | 308.1 | 1.0833
15 | Plaatsen wapening | 1.4.3 | 14FS | FS16 | 2012-03-21 13:00 | 2012-03-21 17:00 | 4h | Ijzervlechter | 120 | 569.15 | 0 | 0 | 689.15 | 0.16667
16 | Gieten beton | 1.4.4 | 15FS | FS17 | 2012-03-22 08:00 | 2012-03-22 17:00 | 1d | Betoneerder | 240 | 918 | 0 | 0 | 1158 | 0.375
17 | Uitharden beton | 1.4.5 | 16FS | FS18-2w 4d | 2012-03-23 08:00 | 2012-05-01 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
18 | Plaatsen rooster | 1.4.6 | 17FS-2w 4d | FS19 | 2012-04-12 08:00 | 2012-04-13 12:00 | 1d 4h | Monteerder;Betoneerder[0.20 #4] | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1.1667
19 | Plaatsen staalconstructie | 1.4.7 | 18FS | FS30 | 2012-04-13 13:00 | 2012-04-16 12:00 | 1d |  | 0 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 2.9583
29 | Verbindingsgang 2 | 1.5 |  |  | 2012-03-16 08:00 | 2012-05-01 15:00 | 32d 6h |  |  | 7893.72 |  |  | 8855.52 | 46.2917
22 | Graven verbindingsgang | 1.5.1 | 7FS;9FS | FS23 | 2012-03-16 08:00 | 2012-03-20 10:00 | 2d 2h |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 4.0833
23 | Plaatsen bekisting | 1.5.2 | 22FS | FS24 | 2012-03-20 10:00 | 2012-03-21 11:00 | 1d 1h | Bekister | 270 | 6.38 | 0 | 0 | 276.38 | 1.0417
24 | Plaatsen wapening | 1.5.3 | 23FS | FS25 | 2012-03-21 11:00 | 2012-03-21 16:00 | 4h | Ijzervlechter[0.88 #10] | 105.6 | 498.02 | 0 | 0 | 603.62 | 0.20833
25 | Gieten beton | 1.5.4 | 24FS | FS26 | 2012-03-21 16:00 | 2012-03-22 15:00 | 7h | Betoneerder | 210 | 819.32 | 0 | 0 | 1029.32 | 0.95833
26 | Uitharden beton | 1.5.5 | 25FS | FS27-2w 4d | 2012-03-22 15:00 | 2012-05-01 15:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
27 | Plaatsen rooster | 1.5.6 | 26FS-2w 4d | FS28 | 2012-04-11 15:00 | 2012-04-13 09:00 | 1d 3h | Monteerder[0.95 #4];Betoneerder[0.19 #4] | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 1.75
28 | Plaatsen staalconstructie | 1.5.7 | 27FS | FS30 | 2012-04-13 09:00 | 2012-04-16 09:00 | 1d |  | 0 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 3
30 | Plaatsen aardingslus | 1.6 | 9FS;19FS;28FS | FS31 | 2012-04-16 13:00 | 2012-04-19 12:00 | 3d | Grondwerker | 720 | 1400 | 0 | 0 | 2120 | 2.9583
36 | Aanleggen septische putten | 1.7 |  |  | 2012-04-19 13:00 | 2012-06-11 11:00 | 36d 7h |  |  | 70529.15 |  |  | 78868.5359 | 52.9167
31 | Graven | 1.7.1 | 30FS | FS32 | 2012-04-19 13:00 | 2012-04-27 10:00 | 5d 6h | Handlanger[2.00 #20];Hydraulische Graafkraan[0.70 #2] | 5441.7843 | 68000 | 0 | 0 | 73441.7843 | 7.875
32 | Betonplaat op volle grond | 1.7.2 | 31FS | FS33 | 2012-04-27 10:00 | 2012-04-27 17:00 | 6h | Betoneerder[2.00 #4];Torenkraan[0.99 #2] | 781.4016 | 711.45 | 0 | 0 | 1492.8516 | 0.29167
33 | Metselen septische putten | 1.7.3 | 32FS | FS34 | 2012-04-30 08:00 | 2012-05-01 17:00 | 2d | Metser[4.00 #10] | 1920 | 1680 | 0 | 0 | 3600 | 1.375
34 | Gieten beton | 1.7.4 | 33FS | FF35+5w 3d | 2012-05-02 08:00 | 2012-05-02 11:00 | 3h | Betoneerder;Torenkraan[0.50 #2] | 196.2 | 137.7 | 0 | 0 | 333.9 | 0.125
35 | Uitharden beton | 1.7.5 | 34FF+5w 3d | FS37-2w 4d | 2012-05-02 11:00 | 2012-06-11 11:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
41 | Plaatsen waterputten | 1.8 |  |  | 2012-05-22 11:00 | 2012-07-13 15:00 | 38d 3h |  |  | 13928.25 |  |  | 26501.85 | 52.1667
37 | Graven | 1.8.1 | 35FS-2w 4d | FF38+1d 1h | 2012-05-22 11:00 | 2012-06-04 11:00 | 9d | Handlanger[2.00 #20];Hydraulische Graafkraan | 10353.6 | 12000 | 0 | 0 | 22353.6 | 13
38 | Opmetsen | 1.8.2 | 37FF+1d 1h | FS39 | 2012-05-30 08:00 | 2012-06-05 12:00 | 4d 4h | Metser[2.00 #10] | 2160 | 1890 | 0 | 0 | 4050 | 6.1667
39 | Dichtbetonneren | 1.8.3 | 38FS | FF40+5w 3d | 2012-06-05 13:00 | 2012-06-05 15:00 | 2h | Betoneerder | 60 | 38.25 | 0 | 0 | 98.25 | 0.083333
40 | Uitharden | 1.8.4 | 39FF+5w 3d | FS42-2w 4d | 2012-06-05 15:00 | 2012-07-13 15:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
44 | Infiltratiebekken fase 1 | 1.9 |  |  | 2012-06-25 15:00 | 2012-06-27 15:00 | 2d |  |  | 273.6 |  |  | 1486.5 | 2
42 | Uitgraven + plaatsen | 1.9.1 | 40FS-2w 4d | FS43 | 2012-06-25 15:00 | 2012-06-27 10:00 | 1d 4h | Grondwerker;Hydraulische Graafkraan[0.50 #2] | 862.8 | 195.84 | 0 | 0 | 1058.64 | 1.7917
43 | Aanvullen | 1.9.2 | 42FS | FS45 | 2012-06-27 10:00 | 2012-06-27 15:00 | 4h | Grondwerker;Hydraulische Graafkraan[0.50 #2];Wals[0.50 #2] | 350.1 | 77.76 | 0 | 0 | 427.86 | 0.20833
49 | Infiltratiebekken fase 2 | 1.10 |  |  | 2012-06-27 15:00 | 2012-07-06 09:00 | 6d 3h |  |  | 435.6 |  |  | 5158.5181 | 8.75
45 | Uitgraven + plaatsen | 1.10.1 | 43FS | FS46 | 2012-06-27 15:00 | 2012-06-28 16:00 | 1d 1h | Grondwerker[2.00 #3];Hydraulische Graafkraan[0.67 #2] | 1045.314 | 306 | 0 | 0 | 1351.314 | 1.0417
46 | Aanvullen | 1.10.2 | 45FS | FS47 | 2012-06-28 16:00 | 2012-06-29 09:00 | 2h | Grondwerker[3.00 #3];Hydraulische Graafkraan;Wals | 410.1 | 129.6 | 0 | 0 | 539.7 | 0.70833
47 | Aansluiten op rioleringsstelsel | 1.10.3 | 46FS | FS48 | 2012-06-29 09:00 | 2012-07-04 09:00 | 3d | Handlanger[2.00 #20];Hydraulische Graafkraan[0.67 #2] | 2787.504 | 0 | 0 | 0 | 2787.504 | 5
48 | Aanlsuiten extra materiaal | 1.10.4 | 47FS | FS50;FS53 | 2012-07-04 09:00 | 2012-07-06 09:00 | 2d | Monteerder | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2
52 | Beton voor kunststofputten | 1.11 |  |  | 2012-07-06 09:00 | 2012-08-20 16:00 | 31d 6h |  |  | 514.25 |  |  | 4564.25 | 45.2917
50 | Gieten betonnen inspectieputten | 1.11.1 | 48FS | FF51+5w 3d | 2012-07-06 09:00 | 2012-07-11 16:00 | 3d 6h | Handlanger[4.00 #20];Betoneerder[0.50 #4] | 4050 | 514.25 | 0 | 0 | 4564.25 | 5.2917
51 | Uitharden | 1.11.2 | 50FF+5w 3d | FS58-2w 4d | 2012-07-09 16:00 | 2012-08-20 16:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
57 | Plaatsen kunststofputten | 1.12 |  |  | 2012-07-06 09:00 | 2012-08-20 15:00 | 31d 5h |  |  | 13889 |  |  | 17956.4 | 45.25
53 | Monteren kunststofputten | 1.12.1 | 48FS | FF54+2h | 2012-07-06 09:00 | 2012-07-11 12:00 | 3d 3h | Monteerder[4.00 #4] | 3240 | 13600 | 0 | 0 | 16840 | 5.125
54 | Gieten beton kunststofputten | 1.12.2 | 53FF+2h | FF55+5w 3d | 2012-07-10 08:00 | 2012-07-11 15:00 | 1d 6h | Betoneerder[0.97 #4] | 407.4 | 289 | 0 | 0 | 696.4 | 1.2917
55 | Uitharden | 1.12.3 | 54FF+5w 3d | FS56-2w 4d | 2012-07-11 15:00 | 2012-08-20 15:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
56 | Monteren putrand kader | 1.12.4 | 55FS-2w 4d | FS58 | 2012-07-31 15:00 | 2012-08-02 12:00 | 1d 6h | Monteerder | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1.875
58 | Leggen PVC-buizen | 1.13 | 51FS-2w 4d;56FS | FS59 | 2012-08-02 13:00 | 2012-08-24 11:00 | 15d 7h | Handlanger[3.00 #20];Hydraulische Graafkraan[0.95 #2];Wals[0.95 #2] | 25310.7823 | 191983.7969 | 0 | 0 | 217294.5792 | 21.9167
63 | Plaatsen rooster- en afvoergoot | 1.14 |  |  | 2012-08-24 11:00 | 2012-10-05 15:00 | 30d 3h |  |  | 412.25 |  |  | 1702.25 | 42.1667
59 | Monteren rooster- en afvoergoot | 1.14.1 | 58FS | FS60 | 2012-08-24 11:00 | 2012-08-28 12:00 | 2d 1h | Monteerder | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 4.0417
60 | Gieten beton | 1.14.2 | 59FS | FS61 | 2012-08-28 13:00 | 2012-08-28 15:00 | 2h | Betoneerder | 60 | 412.25 | 0 | 0 | 472.25 | 0.083333
61 | Uitharden | 1.14.3 | 60FS | FS62-2w 4d | 2012-08-28 15:00 | 2012-10-05 15:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
62 | Monteren ontvangtoestellen | 1.14.4 | 61FS-2w 4d | FS64;FS68;FS72 | 2012-09-17 15:00 | 2012-09-20 15:00 | 3d | Monteerder | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3
88 | Plaatsen putfundering fase 1 | 1.15 |  |  | 2012-09-20 15:00 | 2012-11-05 15:00 | 32d |  |  | 2811.07 |  |  | 4438.492 | 46
64 | Boren putfundering | 1.15.1 | 62FS | FF65+1h | 2012-09-20 15:00 | 2012-09-24 10:00 | 1d 4h | Hydraulische Graafkraan[0.57 #2] | 573.192 | 360 | 0 | 0 | 933.192 | 3.7917
65 | Wapenen beton | 1.15.2 | 64FF+1h | FS66 | 2012-09-21 16:00 | 2012-09-24 11:00 | 4h | Ijzervlechter | 120 | 507.07 | 0 | 0 | 627.07 | 2.7917
66 | Betonneren valse putten | 1.15.3 | 65FS | FF67+5w 3d | 2012-09-24 11:00 | 2012-09-26 15:00 | 2d 3h | Betoneerder;Betonpomp[0.36 #2] | 934.23 | 1944 | 0 | 0 | 2878.23 | 2.1667
67 | Uitharden | 1.15.4 | 66FF+5w 3d | FS76-2w 4d;FS79-2w 4d | 2012-09-26 15:00 | 2012-11-05 15:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
89 | Plaatsen putfundering fase 2 | 1.16 |  |  | 2012-09-20 15:00 | 2012-10-31 17:00 | 29d 2h |  |  | 698.91 |  |  | 1033.1655 | 41.0833
68 | Boren putfundering | 1.16.1 | 62FS | FF69+2h | 2012-09-20 15:00 | 2012-09-21 09:00 | 3h | Hydraulische Graafkraan[0.37 #2] | 93.018 | 96 | 0 | 0 | 189.018 | 0.75
69 | Wapenen beton | 1.16.2 | 68FF+2h | FS70 | 2012-09-21 10:00 | 2012-09-21 11:00 | 1h | Ijzervlechter | 30 | 84.51 | 0 | 0 | 114.51 | 0.041667
70 | Betonneren valse putten | 1.16.3 | 69FS | FF71+5w 3d | 2012-09-21 11:00 | 2012-09-21 17:00 | 5h | Betoneerder;Betonpomp[0.23 #2] | 211.2375 | 518.4 | 0 | 0 | 729.6375 | 0.25
71 | Uitharden | 1.16.4 | 70FF+5w 3d | FS76-2w 4d;FS79-2w 4d | 2012-09-24 08:00 | 2012-10-31 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
90 | Plaatsen zolen beton | 1.17 |  |  | 2012-09-20 15:00 | 2012-10-31 16:00 | 29d 1h |  |  | 867.03 |  |  | 1186.386 | 41.0417
72 | Plaatsen bekisting | 1.17.1 | 62FS | FS73 | 2012-09-20 15:00 | 2012-09-21 10:00 | 4h | Bekister | 120 | 52.8 | 0 | 0 | 172.8 | 0.79167
73 | Plooien en plaatsen wapening | 1.17.2 | 72FS | FS74 | 2012-09-21 10:00 | 2012-09-21 14:00 | 3h | Ijzervlechter;Handlanger[0.10 #20];Torenkraan[0.03 #2] | 105.372 | 710.53 | 0 | 0 | 815.902 | 0.16667
74 | Gieten beton | 1.17.3 | 73FS | FS75 | 2012-09-21 14:00 | 2012-09-21 16:00 | 2h | Betoneerder;Torenkraan[0.24 #2] | 93.984 | 103.7 | 0 | 0 | 197.684 | 0.083333
75 | Uitharden | 1.17.4 | 74FS | FS76-2w 4d;FS79-2w 4d | 2012-09-21 16:00 | 2012-10-31 16:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
76 | Aanvullen gestabiliseerd zand | 1.18 | 67FS-2w 4d;71FS-2w 4d;75FS-2w 4d | FS77 | 2012-10-16 15:00 | 2012-10-19 15:00 | 3d | Grondwerker[2.00 #3];Hydraulische Graafkraan;Wals | 4201.2 | 32419.4004 | 0 | 0 | 36620.6004 | 3
91 | Mager beton | 1.19 |  |  | 2012-10-19 15:00 | 2012-12-06 11:00 | 33d 5h |  |  | 5217.7798 |  |  | 11816.5798 | 47.8333
77 | Gieten mager beton | 1.19.1 | 76FS | FS78 | 2012-10-19 15:00 | 2012-10-29 11:00 | 5d 5h | Betoneerder[2.00 #4];Handlanger;Torenkraan[0.80 #2] | 6598.8 | 5217.7798 | 0 | 0 | 11816.5798 | 9.8333
78 | Uitharden | 1.19.2 | 77FS | FS83-2w 4d | 2012-10-29 11:00 | 2012-12-06 11:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
92 | Plaatsen funderingsbalken | 1.20 |  |  | 2012-10-16 15:00 | 2012-12-13 12:00 | 41d 6h |  |  | 18473.8302 |  |  | 28000.8223 | 57.875
79 | Plaatsen bekisting | 1.20.1 | 67FS-2w 4d;71FS-2w 4d;75FS-2w 4d | FS80 | 2012-10-16 15:00 | 2012-10-23 11:00 | 4d 5h | Bekister[4.00 #10] | 4440 | 454.13 | 0 | 0 | 4894.13 | 6.8333
80 | Plooien en plaatsen wapening | 1.20.2 | 79FS | FS81 | 2012-10-23 11:00 | 2012-10-30 10:00 | 4d 7h | Ijzervlechter[2.00 #10];Handlanger[0.10 #20];Torenkraan[0.06 #2] | 2622.672 | 15724.7002 | 0 | 0 | 18347.3722 | 6.9583
81 | Gieten beton | 1.20.3 | 80FS | FS82 | 2012-10-30 10:00 | 2012-11-05 12:00 | 4d 2h | Betoneerder;Torenkraan[0.60 #2] | 2464.3201 | 2295 | 0 | 0 | 4759.3201 | 6.0833
82 | Uitharden | 1.20.4 | 81FS | FS83-2w 4d | 2012-11-05 13:00 | 2012-12-13 12:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9583
83 | Aanlag PVC-folie onder draagvloer | 1.21 | 82FS-2w 4d;78FS-2w 4d | FS84;FS94;FS98;FS102 | 2012-11-23 13:00 | 2012-11-28 15:00 | 3d 2h | Handlanger[2.00 #20] | 1560 | 7470.7402 | 0 | 0 | 9030.7402 | 5.0833
93 | Betonplaat op grond fase 1 | 1.22 |  |  | 2012-11-28 15:00 | 2013-05-07 11:00 | 113d 5h |  |  | 265155.0219 |  |  | 314275.8817 | 159.8333
84 | Bekisten | 1.22.1 | 83FS | FS85 | 2012-11-28 15:00 | 2012-12-07 16:00 | 7d 1h | Bekister[2.00 #10] | 3420 | 952.6 | 0 | 0 | 4372.6 | 9.0417
85 | Plooien en plaatsen wapening | 1.22.2 | 84FS | FS86 | 2013-02-28 08:00 | 2013-03-20 11:00 | 14d 3h | Ijzervlechter[10.00 #10];Handlanger[0.50 #20];Torenkraan[0.29 #2] | 38586.1799 | 236167.4219 | 0 | 0 | 274753.6018 | 20.125
86 | Betonneren funderingsplaat | 1.22.3 | 85FS | FS87 | 2013-03-20 11:00 | 2013-03-28 11:00 | 6d | Betoneerder[4.00 #4];Betonpomp[0.53 #2] | 7114.6799 | 28035 | 0 | 0 | 35149.6799 | 8
87 | Uitharden | 1.22.4 | 86FS | FS113-2w 4d;FS117-2w 4d;FS121-2w 4d;FS125-2w 4d;FS126-2w 4d | 2013-03-28 11:00 | 2013-05-07 11:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
106 | Betonplaat op grond fase 2 | 1.23 |  |  | 2012-11-28 15:00 | 2013-04-05 16:00 | 92d 1h |  |  | 873340.1531 |  |  | 1025657.041 | 128.0417
94 | Bekisten | 1.23.1 | 83FS | FS95 | 2012-11-28 15:00 | 2012-12-10 10:00 | 7d 4h | Bekister[4.00 #10] | 7200 | 2125.2 | 0 | 0 | 9325.2 | 11.7917
95 | Plooien en plaatsen wapening | 1.23.2 | 94FS | FS96 | 2012-12-10 10:00 | 2013-02-13 16:00 | 47d 5h | Ijzervlechter[10.00 #10];Handlanger[0.50 #20];Torenkraan[0.28 #2] | 127567.944 | 778768.75 | 0 | 0 | 906336.694 | 65.25
96 | Betonneren funderingsplaat | 1.23.3 | 95FS | FS97 | 2013-02-13 16:00 | 2013-02-26 16:00 | 9d | Betoneerder[4.00 #4];Betonpomp | 12474 | 92446.2031 | 0 | 0 | 104920.2031 | 13
97 | Uitharden | 1.23.4 | 96FS | FS113-2w 4d;FS117-2w 4d;FS121-2w 4d;FS125-2w 4d;FS126-2w 4d | 2013-02-26 16:00 | 2013-04-05 16:00 | 28d | Torenkraan[0.32 #2] | 5074.9439 | 0 | 0 | 0 | 5074.9439 | 38
107 | Betonplaat op grond fase 3 | 1.24 |  |  | 2012-12-07 16:00 | 2013-05-31 09:00 | 124d 2h |  |  | 95884.2296 |  |  | 119854.5656 | 174.7083
98 | Bekisten | 1.24.1 | 83FS | FS99 | 2012-12-07 16:00 | 2012-12-18 12:00 | 6d 5h | Bekister[2.00 #10] | 3180 | 885.17 | 0 | 0 | 4065.17 | 10.8333
99 | Plooien en plaatsen wapening | 1.24.2 | 98FS | FS100 | 2013-03-20 11:00 | 2013-04-08 11:00 | 13d | Ijzervlechter[4.00 #10];Handlanger[0.25 #20];Torenkraan[0.11 #2] | 14069.952 | 85422.1094 | 0 | 0 | 99492.0614 | 19
100 | Betonneren funderingsplaat | 1.24.3 | 99FS | FS101 | 2013-04-08 11:00 | 2013-04-23 09:00 | 10d 6h | Betoneerder;Torenkraan[0.68 #2] | 6720.384 | 9576.9502 | 0 | 0 | 16297.3342 | 14.9167
101 | Uitharden | 1.24.4 | 100FS |  | 2013-04-23 09:00 | 2013-05-31 09:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
108 | Betonplaat op grond voor pompput | 1.25 |  |  | 2012-11-28 15:00 | 2013-01-16 09:00 | 34d 3h |  |  | 4534.05 |  |  | 6415.398 | 48.75
102 | Plaatsen bekisting | 1.25.1 | 83FS | FS103;FS113-2w 4d;FS117-2w 4d;FS121-2w 4d;FS125-2w 4d;FS126-2w 4d | 2012-11-28 15:00 | 2012-12-03 16:00 | 3d 1h | Bekister | 750 | 200.19 | 0 | 0 | 950.19 | 5.0417
103 | Plooien en plaatsen wapening | 1.25.2 | 102FS | FS104 | 2012-12-03 16:00 | 2012-12-06 10:00 | 2d 3h | Ijzervlechter;Handlanger[0.05 #20];Torenkraan[0.03 #2] | 638.856 | 3896.96 | 0 | 0 | 4535.816 | 2.75
104 | Gieten beton | 1.25.3 | 103FS | FS105;FS109 | 2012-12-06 10:00 | 2012-12-07 09:00 | 7h | Betoneerder;Torenkraan[0.57 #2] | 492.492 | 436.9 | 0 | 0 | 929.392 | 0.95833
105 | Uitharden | 1.25.4 | 104FS | FS113-2w 4d;FS117-2w 4d;FS121-2w 4d;FS125-2w 4d;FS126-2w 4d | 2012-12-07 09:00 | 2013-01-16 09:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
134 | Keermuren | 1.26 |  |  | 2012-12-07 09:00 | 2013-04-17 17:00 | 93d 7h |  |  | 41612.9319 |  |  | 59857.2158 | 131.3333
109 | Plaatsen bekisting | 1.26.1 | 104FS | FS110 | 2012-12-07 09:00 | 2012-12-19 12:00 | 8d 3h | Bekister[4.00 #10] | 8040 | 3678.1101 | 0 | 0 | 11718.1101 | 12.125
110 | Plooien en plaatsen wapening | 1.26.2 | 109FS | FS111 | 2013-02-13 16:00 | 2013-02-27 17:00 | 10d 1h | Ijzervlechter[2.00 #10];Handlanger[0.11 #20];Torenkraan[0.06 #2] | 5471.388 | 33103.4219 | 0 | 0 | 38574.8099 | 14.0417
111 | Gieten beton | 1.26.3 | 110FS | FS112 | 2013-02-28 08:00 | 2013-03-08 17:00 | 7d | Betoneerder;Torenkraan[0.77 #2] | 4732.8959 | 4831.3999 | 0 | 0 | 9564.2958 | 8.375
112 | Uitharden | 1.26.4 | 111FS | FS113-2w 4d;FS117-2w 4d;FS121-2w 4d;FS125-2w 4d;FS126-2w 4d | 2013-03-11 08:00 | 2013-04-17 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
135 | Grondkerende betonwanden | 1.27 |  |  | 2013-04-17 11:00 | 2013-09-27 12:00 | 117d 1h |  |  | 268966.5078 |  |  | 400049.5035 | 163.0417
113 | Plaatsen bekisting | 1.27.1 | 87FS-2w 4d;97FS-2w 4d;102FS-2w 4d;105FS-2w 4d;112FS-2w 4d | FS114 | 2013-04-17 11:00 | 2013-05-23 14:00 | 26d 2h | Bekister[10.00 #10] | 63000 | 26628.0391 | 0 | 0 | 89628.0391 | 36.125
114 | Plooien en plaatsen wapening | 1.27.2 | 113FS | FS115 | 2013-05-23 14:00 | 2013-06-11 12:00 | 12d 7h | Ijzervlechter[10.00 #10];Handlanger[0.50 #20];Torenkraan[0.29 #2] | 34559.7959 | 211474.1094 | 0 | 0 | 246033.9053 | 18.9167
115 | Gieten beton | 1.27.3 | 114FS | FS116 | 2013-06-11 13:00 | 2013-08-20 12:00 | 50d | Betoneerder;Torenkraan[0.76 #2] | 33523.1997 | 30864.3594 | 0 | 0 | 64387.5591 | 69.9583
116 | Uitharden | 1.27.4 | 115FS | FS127-2w 4d | 2013-08-20 13:00 | 2013-09-27 12:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9583
136 | Prefab grondkerende kelderwand | 1.28 |  |  | 2013-04-17 11:00 | 2013-06-05 14:00 | 35d 2h |  |  | 171585.5808 |  |  | 180412.0488 | 49.125
117 | Monteren prefabwand | 1.28.1 | 87FS-2w 4d;97FS-2w 4d;102FS-2w 4d;105FS-2w 4d;112FS-2w 4d | FS118 | 2013-04-17 11:00 | 2013-04-22 12:00 | 3d 1h | Monteerder[3.00 #4];Torenkraan | 4020 | 151250 | 0 | 0 | 155270 | 5.0417
118 | Plooien en plaatsen wapening | 1.28.2 | 117FS | FS119 | 2013-04-22 13:00 | 2013-04-24 14:00 | 2d 1h | Ijzervlechter[5.00 #10];Handlanger[0.50 #20];Torenkraan[0.15 #2] | 2985.54 | 17745.6309 | 0 | 0 | 20731.1709 | 2.0417
119 | Betonneren wand | 1.28.3 | 118FS | FS120 | 2013-04-24 14:00 | 2013-04-26 14:00 | 2d | Betoneerder[2.00 #4];Torenkraan[0.76 #2] | 1820.928 | 2589.95 | 0 | 0 | 4410.8779 | 2
120 | Uitharden | 1.28.4 | 119FS | FS127-2w 4d | 2013-04-26 14:00 | 2013-06-05 14:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
137 | Grondkerende kelderwand | 1.29 |  |  | 2013-05-23 14:00 | 2013-07-26 11:00 | 45d 6h |  |  | 11464.5596 |  |  | 16544.0636 | 63.875
121 | Plaatsen bekisting | 1.29.1 | 87FS-2w 4d;97FS-2w 4d;102FS-2w 4d;105FS-2w 4d;112FS-2w 4d | FS122 | 2013-05-23 14:00 | 2013-05-29 14:00 | 4d | Bekister[2.00 #10] | 1920 | 586 | 0 | 0 | 2506 | 6
122 | Plooien en plaatsen wapening | 1.29.2 | 121FS | FS123 | 2013-06-11 13:00 | 2013-06-14 11:00 | 2d 7h | Ijzervlechter[2.00 #10];Handlanger[0.10 #20];Torenkraan[0.06 #2] | 1546.704 | 9493.0596 | 0 | 0 | 11039.7636 | 2.9167
123 | Gieten beton | 1.29.3 | 122FS | FS124 | 2013-06-14 11:00 | 2013-06-18 11:00 | 2d | Betoneerder;Torenkraan | 1612.8 | 1385.5 | 0 | 0 | 2998.3 | 4
124 | Uitharden | 1.29.4 | 123FS | FS127-2w 4d | 2013-06-18 11:00 | 2013-07-26 11:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
125 | Plaatsen waterkerende plaat | 1.30 | 87FS-2w 4d;97FS-2w 4d;102FS-2w 4d;105FS-2w 4d;112FS-2w 4d | FS127 | 2013-04-22 13:00 | 2013-05-07 09:00 | 10d 5h | Monteerder[4.00 #4] | 10200 | 21215.25 | 0 | 0 | 31415.25 | 14.8333
126 | Plaatsen waterkerende wand | 1.31 | 87FS-2w 4d;97FS-2w 4d;102FS-2w 4d;105FS-2w 4d;112FS-2w 4d | FS127 | 2013-05-07 09:00 | 2013-05-13 17:00 | 4d 7h | Monteerder[4.00 #4] | 4680 | 5735.25 | 0 | 0 | 10415.25 | 6.3333
127 | Binnenmetselwerk uit betonblokken | 1.32 | 116FS-2w 4d;120FS-2w 4d;124FS-2w 4d;125FS;126FS | FS128;FS129 | 2013-09-09 13:00 | 2013-09-19 12:00 | 8d | Metser[10.00 #10];Torenkraan[0.19 #2] | 20060.928 | 40015.8516 | 0 | 0 | 60076.7796 | 9.9583
128 | Plaatsen verluchtingskoker | 1.33 | 127FS | FS130 | 2013-09-19 13:00 | 2013-09-24 14:00 | 3d 1h | Metser[2.00 #10] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 5.0417
129 | Plaatsen waterdichte doorgangstukken | 1.34 | 127FS | FS130 | 2013-09-19 13:00 | 2013-09-24 10:00 | 2d 6h | Bekister[2.00 #10] | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 4.875
138 | Prefab liftputten | 1.35 |  |  | 2013-09-24 14:00 | 2013-11-05 17:00 | 30d 3h |  |  | 2429.3399 |  |  | 3690.324 | 42.125
130 | Monteren prefabwand | 1.35.1 | 128FS;129FS | FS131 | 2013-09-24 14:00 | 2013-09-26 09:00 | 1d 4h | Monteerder;Torenkraan[0.33 #2] | 640.368 | 0 | 0 | 0 | 640.368 | 1.7917
131 | Plooien en plaatsen wapening | 1.35.2 | 130FS | FS132 | 2013-09-26 09:00 | 2013-09-26 12:00 | 3h | Ijzervlechter[4.00 #10];Torenkraan[0.11 #2];Handlanger[0.17 #20] | 398.664 | 2119.9399 | 0 | 0 | 2518.6039 | 0.125
132 | Betonneren wand | 1.35.3 | 131FS | FS133 | 2013-09-26 13:00 | 2013-09-26 17:00 | 4h | Betoneerder;Torenkraan[0.36 #2] | 221.952 | 309.4 | 0 | 0 | 531.352 | 0.16667
133 | Uitharden | 1.35.4 | 132FS | FS139-2w 4d;FS11-2w 4d | 2013-09-27 08:00 | 2013-11-05 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
139 | Plaatsen prefab balken | 1.36 | 133FS-2w 4d | FS140;FS144 | 2013-10-17 08:00 | 2013-10-22 17:00 | 4d | Bekister[4.00 #10];Torenkraan | 6105.6 | 0 | 0 | 0 | 6105.6 | 5.375
170 | Welfsels | 1.37 |  |  | 2013-10-23 08:00 | 2013-12-04 16:00 | 30d 7h |  |  | 4764.4 |  |  | 5808.4 | 42.3333
140 | Welfsels plaatsen | 1.37.1 | 139FS | FS141 | 2013-10-23 08:00 | 2013-10-24 10:00 | 1d 2h | Bekister;Torenkraan[0.50 #2] | 654 | 4214 | 0 | 0 | 4868 | 1.0833
141 | Plaatsen wapening | 1.37.2 | 140FS | FS142 | 2013-10-24 10:00 | 2013-10-24 15:00 | 4h | Ijzervlechter | 120 | 550.4 | 0 | 0 | 670.4 | 0.20833
142 | Gieten druklaag | 1.37.3 | 141FS | FS143 | 2013-10-24 15:00 | 2013-10-25 16:00 | 1d 1h | Betoneerder | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1.0417
143 | Uitharden | 1.37.4 | 142FS | FS145-2w 4d;FS149-2w 4d;FS150-2w 4d | 2013-10-25 16:00 | 2013-12-04 16:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
144 | Plaatsen betonvloer met predal, breedplaat | 1.38 | 139FS | FS145 | 2013-10-23 08:00 | 2013-11-19 17:00 | 20d | Bekister[4.00 #10];Torenkraan[0.97 #2] | 30188.1603 | 96576.3984 | 0 | 0 | 126764.5588 | 27.375
171 | Druklagen | 1.39 |  |  | 2013-11-20 08:00 | 2014-01-31 10:00 | 52d 2h |  |  | 264496.1049 |  |  | 309304.7648 | 72.0833
145 | Bekisten | 1.39.1 | 144FS;143FS-2w 4d | FS146 | 2013-11-20 08:00 | 2013-11-28 10:00 | 6d 2h | Bekister[2.00 #10] | 3000 | 310.64 | 0 | 0 | 3310.64 | 8.0833
146 | Plooien en plaatsen wapening | 1.39.2 | 145FS | FS147 | 2013-11-28 10:00 | 2013-12-18 14:00 | 14d 3h | Ijzervlechter[10.00 #10];Handlanger[0.50 #20];Torenkraan[0.29 #2] | 38586.1799 | 236152.2656 | 0 | 0 | 274738.4456 | 20.1667
147 | Betonneren funderingsplaat | 1.39.3 | 146FS | FS148 | 2013-12-18 14:00 | 2013-12-24 10:00 | 3d 5h | Betoneerder[2.00 #4];Betonpomp[0.96 #2] | 3222.48 | 28033.1992 | 0 | 0 | 31255.6792 | 5.8333
148 | Uitharden | 1.39.4 | 147FS | FS149-2w 4d;FS150-2w 4d | 2013-12-24 10:00 | 2014-01-31 10:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
149 | Plaatsen prefab kolommen | 1.40 | 143FS-2w 4d;148FS-2w 4d | FS151;FS155 | 2014-01-13 10:00 | 2014-01-15 12:00 | 2d 2h | Bekister[4.00 #10];Torenkraan[0.97 #2] | 3396.168 | 0 | 0 | 0 | 3396.168 | 2.0833
150 | Plaatsen prefab kolom-wanden | 1.41 | 143FS-2w 4d;148FS-2w 4d | FS151;FS155 | 2014-01-13 10:00 | 2014-01-15 09:00 | 1d 7h | Monteerder[2.00 #4];Torenkraan[0.87 #2] | 1823.94 | 0 | 0 | 0 | 1823.94 | 1.9583
172 | Betonbalken | 1.42 |  |  | 2014-01-15 13:00 | 2014-04-28 16:00 | 73d 3h |  |  | 95014.4609 |  |  | 132259.9649 | 103.125
151 | Plaatsen bekisting | 1.42.1 | 149FS;150FS | FS152 | 2014-01-15 13:00 | 2014-02-20 16:00 | 26d 3h | Bekister[4.00 #10] | 25320 | 55771.5312 | 0 | 0 | 81091.5312 | 36.125
152 | Plooien en plaatsen wapening | 1.42.2 | 151FS | FS153 | 2014-02-20 16:00 | 2014-03-07 11:00 | 10d 4h | Ijzervlechter[2.00 #10];Handlanger[0.10 #20];Torenkraan[0.06 #2] | 5648.832 | 34244.9297 | 0 | 0 | 39893.7617 | 14.7917
153 | Gieten beton | 1.42.3 | 152FS | FS154 | 2014-03-07 11:00 | 2014-03-19 16:00 | 8d 4h | Betoneerder;Torenkraan[0.88 #2] | 6276.672 | 4998 | 0 | 0 | 11274.672 | 12.2083
154 | Uitharden | 1.42.4 | 153FS | FS156-2w 4d | 2014-03-19 16:00 | 2014-04-28 16:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
155 | Plaatsen omgekeerde betonbalken | 1.43 | 149FS;150FS | FS156 | 2014-01-15 13:00 | 2014-01-16 15:00 | 1d 2h | Monteerder[3.00 #4];Torenkraan[0.76 #2] | 1438.08 | 0 | 0 | 0 | 1438.08 | 1.0833
173 | Betonwanden | 1.44 |  |  | 2014-04-08 16:00 | 2014-07-25 10:00 | 77d 3h |  |  | 78445.6001 |  |  | 117032.8 | 107.75
156 | Plaatsen bekisting | 1.44.1 | 155FS;154FS-2w 4d | FS157 | 2014-04-08 16:00 | 2014-05-13 16:00 | 25d | Bekister[4.00 #10] | 24000 | 28684.4805 | 0 | 0 | 52684.4805 | 35
157 | Plooien en plaatsen wapening | 1.44.2 | 156FS | FS158 | 2014-05-13 16:00 | 2014-06-02 09:00 | 13d 2h | Ijzervlechter[2.00 #10];Handlanger[0.10 #20];Torenkraan[0.06 #2] | 7128.288 | 43423.5195 | 0 | 0 | 50551.8075 | 19.7083
158 | Gieten beton | 1.44.3 | 157FS | FS159 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-17 10:00 | 11d 1h | Betoneerder;Torenkraan[0.76 #2] | 7458.9119 | 6337.6001 | 0 | 0 | 13796.512 | 15.0417
159 | Uitharden | 1.44.4 | 158FS | FS160-2w 4d | 2014-06-17 10:00 | 2014-07-25 10:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
175 | Opgaand metselwerk | 1.45 |  |  | 2014-07-07 10:00 | 2014-08-22 12:00 | 34d 2h |  |  | 571311.3652 |  |  | 636598.6134 | 46.0833
160 | Opmetsen tralieblok dragend | 1.45.1 | 159FS-2w 4d | FS174 | 2014-07-07 10:00 | 2014-07-28 12:00 | 15d 2h | Metser[10.00 #10];Torenkraan[0.36 #2] | 39709.5361 | 339678 | 0 | 0 | 379387.5361 | 21.0833
174 | Opmetsen tralieblok niet-dragend | 1.45.2 | 160FS | FS161 | 2014-07-28 13:00 | 2014-08-05 17:00 | 6d 4h | Metser[4.00 #10];Torenkraan[0.07 #2] | 6497.712 | 19815.5996 | 0 | 0 | 26313.3116 | 8.1667
161 | Plaatsen prefab muren | 1.45.3 | 174FS | FS162 | 2014-08-06 08:00 | 2014-08-22 12:00 | 12d 4h | Metser[4.00 #10];Torenkraan | 19080 | 211817.7656 | 0 | 0 | 230897.7656 | 16.1667
176 | Betonplaten | 1.46 |  |  | 2014-08-22 13:00 | 2014-10-08 17:00 | 33d 4h |  |  | 2552.97 |  |  | 4520.97 | 47.1667
162 | Plaatsen bekisting | 1.46.1 | 161FS | FS163 | 2014-08-22 13:00 | 2014-08-28 09:00 | 3d 5h | Bekister | 870 | 318.53 | 0 | 0 | 1188.53 | 5.8333
163 | Plooien en plaatsen wapening | 1.46.2 | 162FS | FS164 | 2014-08-28 09:00 | 2014-08-29 11:00 | 1d 2h | Ijzervlechter;Handlanger;Torenkraan[0.02 #2] | 614.16 | 1949.86 | 0 | 0 | 2564.02 | 1.0833
164 | Gieten beton | 1.46.3 | 163FS | FS165 | 2014-08-29 11:00 | 2014-08-29 17:00 | 5h | Betoneerder[0.96 #4];Torenkraan[0.96 #2] | 483.84 | 284.58 | 0 | 0 | 768.42 | 0.25
165 | Uitharden | 1.46.4 | 164FS | FS166-2w 4d;FS167-2w 4d;FS168-2w 4d;FS169-2w 4d | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-08 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
166 | Plaatsen prefab trappen | 1.47 | 165FS-2w 4d | FS177;FS178;FS179;FS180;FS181 | 2014-09-19 08:00 | 2014-09-24 09:00 | 3d 1h | Monteerder[2.00 #4];Torenkraan[0.33 #2] | 2084.1 | 24000 | 0 | 0 | 26084.1 | 5.0417
167 | Metselen paramentmetselwerk | 1.48 | 165FS-2w 4d | FS177;FS178;FS179;FS180;FS181 | 2014-09-19 08:00 | 2014-10-09 10:00 | 14d 2h | Metser[10.00 #10];Torenkraan[0.17 #2] | 35572.104 | 57731.5195 | 0 | 0 | 93303.6235 | 20.0833
168 | Plaatsen spouwisolatie | 1.49 | 165FS-2w 4d | FS177;FS178;FS179;FS180;FS181 | 2014-10-09 10:00 | 2014-10-24 17:00 | 11d 6h | Metser[2.00 #10] | 5640 | 17197.5605 | 0 | 0 | 22837.5605 | 15.2917
169 | Monteren constructieve dilatatievoegen | 1.50 | 165FS-2w 4d | FS177;FS178;FS179;FS180;FS181 | 2014-09-19 08:00 | 2014-09-22 10:00 | 1d 2h | Monteerder | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.0833
186 | Plinten, dorpels en dekstenen | 1.51 |  |  | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-03 17:00 | 6d |  |  | 23029.5002 |  |  | 34789.5002 | 7.375
177 | Plaatsen plinten | 1.51.1 | 166FS;167FS;168FS;169FS | FS182;FS183;FS184 | 2014-10-27 08:00 | 2014-10-30 12:00 | 3d 4h | Metser[2.00 #10] | 1680 | 3654.3 | 0 | 0 | 5334.3 | 3.1667
178 | Plaatsen dorpels | 1.51.2 | 166FS;167FS;168FS;169FS | FS182;FS183;FS184 | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-03 17:00 | 6d | Metser[4.00 #10] | 5760 | 10986.2998 | 0 | 0 | 16746.2998 | 7.375
179 | Plaatsen dekstenen | 1.51.3 | 166FS;167FS;168FS;169FS | FS182;FS183;FS184 | 2014-10-27 08:00 | 2014-10-31 12:00 | 4d 4h | Metser[4.00 #10] | 4320 | 8388.9004 | 0 | 0 | 12708.9004 | 4.1667
180 | Plaatsen staalconstructie | 1.52 | 166FS;167FS;168FS;169FS | FS182;FS183;FS184 | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-07 09:00 | 9d 1h | Monteerder[2.00 #4];Torenkraan[0.73 #2] | 8152.9321 | 8877.6299 | 0 | 0 | 17030.562 | 11.0417
181 | Plaatsen dak | 1.53 | 166FS;167FS;168FS;169FS | FS182;FS183;FS184 | 2014-10-27 08:00 | 2015-01-02 17:00 | 50d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.375
182 | Verwijderen verhardingsweg | 1.54 | 177FS;178FS;179FS;180FS;181FS | FS185 | 2015-01-05 08:00 | 2015-01-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
183 | Plaatsen warmeluchtblazers | 1.55 | 177FS;178FS;179FS;180FS;181FS | FS185 | 2015-01-05 08:00 | 2015-01-05 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
184 | Plaatsen ontvochtigers | 1.56 | 177FS;178FS;179FS;180FS;181FS | FS185 | 2015-01-05 08:00 | 2015-01-05 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
185 | Uitvoeren afwerking | 1.57 | 182FS;183FS;184FS |  | 2015-01-06 08:00 | 2015-02-09 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | Handlanger | Renewable | 20 | 0 | 30 | 1[2.00 Handlanger];2[2.00 Handlanger];3[2.00 Handlanger];4[2.00 Handlanger];5[2.00 Handlanger];6[2.00 Handlanger];31[2.00 Handlanger];37[2.00 Handlanger];47[2.00 Handlanger];50[4.00 Handlanger];58[3.00 Handlanger];73[0.10 Handlanger];77;80[0.10 Handlanger];83[2.00 Handlanger];85[0.50 Handlanger];95[0.50 Handlanger];99[0.25 Handlanger];103[0.05 Handlanger];110[0.11 Handlanger];114[0.50 Handlanger];118[0.50 Handlanger];122[0.10 Handlanger];131[0.17 Handlanger];146[0.50 Handlanger];152[0.10 Handlanger];157[0.10 Handlanger];163; | 41981.1016
2 | Grondwerker | Renewable | 3 | 0 | 30 | 9[2.00 Grondwerker];11[2.00 Grondwerker];30;42;43;45[2.00 Grondwerker];46[3.00 Grondwerker];76[2.00 Grondwerker]; | 7200
3 | Bekister | Renewable | 10 | 0 | 30 | 14;23;72;79[4.00 Bekister];84[2.00 Bekister];94[4.00 Bekister];98[2.00 Bekister];102;109[4.00 Bekister];113[10.00 Bekister];121[2.00 Bekister];129[2.00 Bekister];139[4.00 Bekister];140;144[4.00 Bekister];145[2.00 Bekister];149[4.00 Bekister];151[4.00 Bekister];156[4.00 Bekister];162; | 172650
4 | Ijzervlechter | Renewable | 10 | 0 | 30 | 15;24[0.88 Ijzervlechter];65;69;73;80[2.00 Ijzervlechter];85[10.00 Ijzervlechter];95[10.00 Ijzervlechter];99[4.00 Ijzervlechter];103;110[2.00 Ijzervlechter];114[10.00 Ijzervlechter];118[5.00 Ijzervlechter];122[2.00 Ijzervlechter];131[4.00 Ijzervlechter];141;146[10.00 Ijzervlechter];152[2.00 Ijzervlechter];157[2.00 Ijzervlechter];163; | 251025.5938
5 | Betoneerder | Renewable | 4 | 0 | 30 | 16;18[0.20 Betoneerder];25;27[0.19 Betoneerder];32[2.00 Betoneerder];34;39;50[0.50 Betoneerder];54[0.97 Betoneerder];60;66;70;74;77[2.00 Betoneerder];81;86[4.00 Betoneerder];96[4.00 Betoneerder];100;104;111;115;119[2.00 Betoneerder];123;132;142;147[2.00 Betoneerder];153;158;164[0.96 Betoneerder]; | 45806.1016
6 | Monteerder | Renewable | 4 | 0 | 30 | 18;27[0.95 Monteerder];48;53[4.00 Monteerder];56;59;62;117[3.00 Monteerder];125[4.00 Monteerder];126[4.00 Monteerder];130;150[2.00 Monteerder];155[3.00 Monteerder];166[2.00 Monteerder];169;180[2.00 Monteerder]; | 31513.5
7 | Metser | Renewable | 10 | 0 | 30 | 33[4.00 Metser];38[2.00 Metser];127[10.00 Metser];128[2.00 Metser];160[10.00 Metser];174[4.00 Metser];161[4.00 Metser];167[10.00 Metser];168[2.00 Metser];177[2.00 Metser];178[4.00 Metser];179[4.00 Metser]; | 131220
8 | Betonpomp | Renewable | 2 | 0 | 53.25 | 66[0.36 Betonpomp];70[0.23 Betonpomp];86[0.53 Betonpomp];96;147[0.96 Betonpomp]; | 7096.6274
9 | Bronbemaling | Renewable | 2 | 0 | 125 | 10; | 410000
10 | Hydraulische Graafkraan | Renewable | 2 | 0 | 83.8 | 31[0.70 Hydraulische Graafkraan];37;42[0.50 Hydraulische Graafkraan];43[0.50 Hydraulische Graafkraan];45[0.67 Hydraulische Graafkraan];46;47[0.67 Hydraulische Graafkraan];58[0.95 Hydraulische Graafkraan];64[0.57 Hydraulische Graafkraan];68[0.37 Hydraulische Graafkraan];76; | 24194.0801
11 | Torenkraan | Renewable | 2 | 0 | 70.8 | 32[0.99 Torenkraan];34[0.50 Torenkraan];73[0.03 Torenkraan];74[0.24 Torenkraan];77[0.80 Torenkraan];80[0.06 Torenkraan];81[0.60 Torenkraan];85[0.29 Torenkraan];95[0.28 Torenkraan];97[0.32 Torenkraan];99[0.11 Torenkraan];100[0.68 Torenkraan];103[0.03 Torenkraan];104[0.57 Torenkraan];110[0.06 Torenkraan];111[0.77 Torenkraan];114[0.29 Torenkraan];115[0.76 Torenkraan];117;118[0.15 Torenkraan];119[0.76 Torenkraan];122[0.06 Torenkraan];123;127[0.19 Torenkraan];130[0.33 Torenkraan];131[0.11 Torenkraan];132[0.36 Torenkraan];139;140[0.50 Torenkraan];144[0.97 Torenkraan];146[0.29 Torenkraan];149[0.97 Torenkraan];150[0.87 Torenkraan];152[0.06 Torenkraan];153[0.88 Torenkraan];155[0.76 Torenkraan];157[0.06 Torenkraan];158[0.76 Torenkraan];160[0.36 Torenkraan];174[0.07 Torenkraan];161;163[0.02 Torenkraan];164[0.96 Torenkraan];166[0.33 Torenkraan];167[0.17 Torenkraan];180[0.73 Torenkraan]; | 102362.7891
12 | Wals | Renewable | 2 | 0 | 31.25 | 43[0.50 Wals];46;58[0.95 Wals];76; | 4645.3125

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Nursing Home Noordhinder | 6128h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
8 | Voorbereidende grondwerken | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | Opruimen struiken en bomen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
2 | Uitbreken putten | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | Uitbreken leidingen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
4 | Verwijderen hydranten | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
5 | Verwijderen bestrating | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
6 | Aanvulling zand + andere | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
7 | Plaatsen verhardingsweg | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | Grondwaterverlaging | 3376h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
9 | Installeren bronbemaling | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | Gebruik bronbemaling | 3280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | Verwijderen bronbemaling | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
20 | Verbindingsgang 1 | 264h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
13 | Graven verbindingsgang | 18h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
14 | Plaatsen bekisting | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | Plaatsen wapening | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
16 | Gieten beton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
17 | Uitharden beton | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
18 | Plaatsen rooster | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | Plaatsen staalconstructie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
29 | Verbindingsgang 2 | 262h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
22 | Graven verbindingsgang | 18h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
23 | Plaatsen bekisting | 9h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
24 | Plaatsen wapening | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | Gieten beton | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | Uitharden beton | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | Plaatsen rooster | 11h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
28 | Plaatsen staalconstructie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | Plaatsen aardingslus | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | Aanleggen septische putten | 295h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
31 | Graven | 46h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
32 | Betonplaat op volle grond | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | Metselen septische putten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
34 | Gieten beton | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | Uitharden beton | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | Plaatsen waterputten | 307h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
37 | Graven | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
38 | Opmetsen | 36h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
39 | Dichtbetonneren | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
40 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
44 | Infiltratiebekken fase 1 | 16h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
42 | Uitgraven + plaatsen | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
43 | Aanvullen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
49 | Infiltratiebekken fase 2 | 51h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
45 | Uitgraven + plaatsen | 9h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
46 | Aanvullen | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
47 | Aansluiten op rioleringsstelsel | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
48 | Aanlsuiten extra materiaal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
52 | Beton voor kunststofputten | 254h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
50 | Gieten betonnen inspectieputten | 30h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
51 | Uitharden | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | Plaatsen kunststofputten | 253h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
53 | Monteren kunststofputten | 27h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
54 | Gieten beton kunststofputten | 14h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
56 | Monteren putrand kader | 14h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
58 | Leggen PVC-buizen | 127h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
63 | Plaatsen rooster- en afvoergoot | 243h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
59 | Monteren rooster- en afvoergoot | 17h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
60 | Gieten beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
61 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
62 | Monteren ontvangtoestellen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | Plaatsen putfundering fase 1 | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
64 | Boren putfundering | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | Wapenen beton | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
66 | Betonneren valse putten | 19h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
89 | Plaatsen putfundering fase 2 | 234h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
68 | Boren putfundering | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
69 | Wapenen beton | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
70 | Betonneren valse putten | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
71 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | Plaatsen zolen beton | 233h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
72 | Plaatsen bekisting | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
73 | Plooien en plaatsen wapening | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
74 | Gieten beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
75 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
76 | Aanvullen gestabiliseerd zand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
91 | Mager beton | 269h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
77 | Gieten mager beton | 45h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
78 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | Plaatsen funderingsbalken | 334h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
79 | Plaatsen bekisting | 37h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
80 | Plooien en plaatsen wapening | 39h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
81 | Gieten beton | 34h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
82 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
83 | Aanlag PVC-folie onder draagvloer | 26h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | Betonplaat op grond fase 1 | 909h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
84 | Bekisten | 57h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | Plooien en plaatsen wapening | 115h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
86 | Betonneren funderingsplaat | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
87 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
106 | Betonplaat op grond fase 2 | 737h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
94 | Bekisten | 60h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
95 | Plooien en plaatsen wapening | 381h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | Betonneren funderingsplaat | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
97 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | Betonplaat op grond fase 3 | 994h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
98 | Bekisten | 53h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | Plooien en plaatsen wapening | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
100 | Betonneren funderingsplaat | 86h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | Betonplaat op grond voor pompput | 275h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
102 | Plaatsen bekisting | 25h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | Plooien en plaatsen wapening | 19h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
104 | Gieten beton | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
105 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
134 | Keermuren | 751h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
109 | Plaatsen bekisting | 67h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
110 | Plooien en plaatsen wapening | 81h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
111 | Gieten beton | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
135 | Grondkerende betonwanden | 937h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
113 | Plaatsen bekisting | 210h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | Plooien en plaatsen wapening | 103h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
115 | Gieten beton | 400h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | Prefab grondkerende kelderwand | 282h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
117 | Monteren prefabwand | 25h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | Plooien en plaatsen wapening | 17h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
119 | Betonneren wand | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
120 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | Grondkerende kelderwand | 366h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
121 | Plaatsen bekisting | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | Plooien en plaatsen wapening | 23h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
123 | Gieten beton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | Plaatsen waterkerende plaat | 85h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | Plaatsen waterkerende wand | 39h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | Binnenmetselwerk uit betonblokken | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
128 | Plaatsen verluchtingskoker | 25h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | Plaatsen waterdichte doorgangstukken | 22h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
138 | Prefab liftputten | 243h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
130 | Monteren prefabwand | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
131 | Plooien en plaatsen wapening | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
132 | Betonneren wand | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
133 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
139 | Plaatsen prefab balken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | Welfsels | 247h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
140 | Welfsels plaatsen | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | Plaatsen wapening | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | Gieten druklaag | 9h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
143 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | Plaatsen betonvloer met predal, breedplaat | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
171 | Druklagen | 418h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
145 | Bekisten | 50h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | Plooien en plaatsen wapening | 115h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | Betonneren funderingsplaat | 29h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
149 | Plaatsen prefab kolommen | 18h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
150 | Plaatsen prefab kolom-wanden | 15h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | Betonbalken | 587h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
151 | Plaatsen bekisting | 211h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | Plooien en plaatsen wapening | 84h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | Gieten beton | 68h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
155 | Plaatsen omgekeerde betonbalken | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
173 | Betonwanden | 619h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
156 | Plaatsen bekisting | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
157 | Plooien en plaatsen wapening | 106h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | Gieten beton | 89h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | Opgaand metselwerk | 274h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
160 | Opmetsen tralieblok dragend | 122h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
174 | Opmetsen tralieblok niet-dragend | 52h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
161 | Plaatsen prefab muren | 100h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | Betonplaten | 268h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
162 | Plaatsen bekisting | 29h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
163 | Plooien en plaatsen wapening | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
164 | Gieten beton | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | Uitharden | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
166 | Plaatsen prefab trappen | 25h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
167 | Metselen paramentmetselwerk | 114h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
168 | Plaatsen spouwisolatie | 94h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | Monteren constructieve dilatatievoegen | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
186 | Plinten, dorpels en dekstenen | 48h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
177 | Plaatsen plinten | 28h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
178 | Plaatsen dorpels | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
179 | Plaatsen dekstenen | 36h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
180 | Plaatsen staalconstructie | 73h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
181 | Plaatsen dak | 400h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | Verwijderen verhardingsweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | Plaatsen warmeluchtblazers | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
184 | Plaatsen ontvochtigers | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
185 | Uitvoeren afwerking | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold