## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Hotel Reylof | 1 |  |  | 2010-09-27 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 252d |  |  | 0 |  |  | 0 | 351.375
1 | ALGEMENE VOORBEREIDING | 1.1 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
2 | Installeren van proefkamer | 1.1.1 |  | FS3 | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
3 | Goedkeuring proefkamers | 1.1.2 | 2FS | FS30;SS132 | 2011-01-28 17:00 | 2011-01-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | HOTEL ZIJDE HOOGSTRAAT (A1 + A2) | 1.2 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-07-18 17:00 | 136d |  |  | 0 |  |  | 0 | 189.375
5 | GEBOUW A1 | 1.2.1 |  |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 110d |  |  | 0 |  |  | 0 | 151.375
6 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 1.2.1.1 |  |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 48d |  |  | 0 |  |  | 0 | 65.375
7 | Leegmaken ruimtes | 1.2.1.1.1 |  |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 43d |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.375
8 | Kelders | 1.2.1.1.1.1 |  |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
9 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.1.1.2 |  | FS14;FS29 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
10 | 1e bouwlaag | 1.2.1.1.1.3 |  | FS30;FS70 | 2011-01-24 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
11 | 2e bouwlaag | 1.2.1.1.1.4 |  |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
12 | Afbraak | 1.2.1.1.2 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 43d |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.375
13 | Keldermuren | 1.2.1.1.2.1 |  | SS14 | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
14 | Gelijkvloerse bouwlaag (lobby en sanitair) | 1.2.1.1.2.2 | 9FS;13SS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
15 | 2e bouwlaag | 1.2.1.1.2.3 |  | FS26 | 2011-02-07 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
16 | INSTALLATIEWERKEN | 1.2.1.2 |  |  | 2011-02-16 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 61d |  |  | 0 |  |  | 0 | 84.375
17 | Structurele werken | 1.2.1.2.1 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-02 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
18 | Doorgang naar gebouw A2 | 1.2.1.2.1.1 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-02 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
19 | Installatie lift | 1.2.1.2.2 |  |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.375
20 | Lift A1 | 1.2.1.2.2.1 |  |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-29 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
21 | Renovatiewerken | 1.2.1.2.3 |  |  | 2011-02-16 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 41d |  |  | 0 |  |  | 0 | 56.375
22 | Renovatie buitenschrijnwerk (incl schilderen en vernis) | 1.2.1.2.3.1 |  |  | 2011-02-28 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 33d |  |  | 0 |  |  | 0 | 44.375
23 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.3.1.1 |  | FS24 | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
24 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.3.1.2 | 23FS | SS25 | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-21 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
25 | Vernieuwen ramen in patio | 1.2.1.2.3.1.3 | 24SS |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
26 | RF behandeling dakgebinte en vloer | 1.2.1.2.3.2 | 15FS | FS54;FS71 | 2011-02-16 08:00 | 2011-03-15 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
27 | Technieken (ingebouwd + functioneel) | 1.2.1.2.4 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0 | 37.375
28 | Electriciteit | 1.2.1.2.4.1 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-11 17:00 | 26d |  |  | 0 |  |  | 0 | 35.375
29 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.4.1.1 | 9FS | SS34;SS38;SS42;FS53 | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
30 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.4.1.2 | 3FS;10FS | FS31;SS35;SS39;SS43 | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
31 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.4.1.3 | 30FS | SS36;SS40;SS44 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
32 | Kelder | 1.2.1.2.4.1.4 |  |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-11 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
33 | TV,Data en Intercom | 1.2.1.2.4.2 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 18d |  |  | 0 |  |  | 0 | 23.375
34 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.4.2.1 | 29SS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
35 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.4.2.2 | 30SS |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
36 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.4.2.3 | 31SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
37 | HVAC | 1.2.1.2.4.3 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.375
38 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.4.3.1 | 29SS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
39 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.4.3.2 | 30SS |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
40 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.4.3.3 | 31SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
41 | Riolering en sanitair | 1.2.1.2.4.4 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.375
42 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.4.4.1 | 29SS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
43 | 1e bouwlaag (oa vernieuwen bestaand sanitair) | 1.2.1.2.4.4.2 | 30SS | SS79 | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
44 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.4.4.3 | 31SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
45 | Aansluitingen | 1.2.1.2.4.5 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.375
46 | Elektriciteit | 1.2.1.2.4.5.1 |  |  | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
47 | Gas | 1.2.1.2.4.5.2 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-03-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
48 | Data | 1.2.1.2.4.5.3 |  |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
49 | Riolering | 1.2.1.2.4.5.4 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-03-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
50 | Afwerking | 1.2.1.2.5 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 43d |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.375
51 | Binnenschrijnwerk | 1.2.1.2.5.1 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0 | 27.375
52 | Gyproc wanden | 1.2.1.2.5.1.1 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0 | 27.375
53 | Valiesruimte | 1.2.1.2.5.1.1.1 | 29FS |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
54 | 2e bouwlaag: Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.1.1.2 | 26FS | SS62;SS64 | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
55 | Valse plafonds | 1.2.1.2.5.1.2 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
56 | 2e bouwlaag: Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.1.2.1 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
57 | Houten trappen | 1.2.1.2.5.1.3 |  |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
58 | Kamers A1/A4 | 1.2.1.2.5.1.3.1 |  |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
59 | Binnendeuren + badkamermeubel | 1.2.1.2.5.1.4 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.375
60 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.5.1.4.1 | 79FS;77FS+4d | FS75 | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
61 | Gordijnkasten | 1.2.1.2.5.1.5 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-22 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
62 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.1.5.1 | 54SS |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
63 | Venstertabletten | 1.2.1.2.5.1.6 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-22 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
64 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.1.6.1 | 54SS |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
65 | Bepleisteringen | 1.2.1.2.5.2 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.375
66 | Herstelling conferentieruimtes | 1.2.1.2.5.2.1 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 38d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.375
67 | Kamers 2e bouwlaag | 1.2.1.2.5.2.2 |  | FS85 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
68 | Vloerwerken | 1.2.1.2.5.3 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
69 | Houten vloeren | 1.2.1.2.5.3.1 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
70 | Herstelling parket gelijkvloerse + 1e bouwlaag | 1.2.1.2.5.3.1.1 | 10FS |  | 2011-04-14 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
71 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.3.1.2 | 26FS | FS73 | 2011-03-16 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
72 | Keramische vloeren | 1.2.1.2.5.3.2 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.375
73 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.3.2.1 | 71FS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
74 | Kamerbreed tapijt | 1.2.1.2.5.3.3 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.375
75 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.3.3.1 | 60FS |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
76 | Entreporten | 1.2.1.2.5.3.4 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.375
77 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.3.4.1 |  | FS60+4d | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
78 | Faience | 1.2.1.2.5.4 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.375
79 | Sanitair 1e bouwlaag | 1.2.1.2.5.4.1 | 43SS | FS60 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
80 | Kamers A1-A5 | 1.2.1.2.5.4.2 |  |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
81 | Schilderwerken | 1.2.1.2.5.5 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 39d |  |  | 0 |  |  | 0 | 52.375
82 | Binnenschilderwerken | 1.2.1.2.5.5.1 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 39d |  |  | 0 |  |  | 0 | 52.375
83 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.5.5.1.1 | 84FS | SS87;FS89 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
84 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.5.5.1.2 |  | FS83 | 2011-03-14 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.375
85 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.5.5.1.3 | 67FS | FS91 | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
86 | Buitenschilderwerken | 1.2.1.2.5.5.2 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
87 | Buitenmuren (aan koepel) 2e bouwlaag | 1.2.1.2.5.5.2.1 | 83SS |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
88 | Opkuis voor oplevering | 1.2.1.2.5.6 |  |  | 2011-05-04 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.375
89 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.1.2.5.6.1 | 83FS | FS90;FS332 | 2011-05-04 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
90 | 1e bouwlaag | 1.2.1.2.5.6.2 | 89FS | FS333 | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
91 | 2e bouwlaag | 1.2.1.2.5.6.3 | 85FS | FS92;FS334 | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
92 | kelder | 1.2.1.2.5.6.4 | 91FS | FS335 | 2011-05-10 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
93 | INRICHTINGSWERKEN | 1.2.1.3 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
94 | Gelijkvloerse verdieping | 1.2.1.3.1 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
95 | Inkomhal | 1.2.1.3.1.1 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
96 | Lobby | 1.2.1.3.1.2 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
97 | Kantoor | 1.2.1.3.1.3 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
98 | Conferentiezaal | 1.2.1.3.1.4 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
99 | Valiesruimte | 1.2.1.3.1.5 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
100 | Doorgang wellness | 1.2.1.3.1.6 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
101 | 1e Bouwlaag | 1.2.1.3.2 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
102 | Overloop | 1.2.1.3.2.1 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
103 | Conferentieruimtes | 1.2.1.3.2.2 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
104 | Kantoor | 1.2.1.3.2.3 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
105 | 2e Bouwlaag | 1.2.1.3.3 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
106 | Kamers (A1-A4-A5) | 1.2.1.3.3.1 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
107 | Connection rooms (A2-A3) | 1.2.1.3.3.2 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
108 | GEBOUW A2 | 1.2.2 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 86d |  |  | 0 |  |  | 0 | 119.375
109 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 1.2.2.1 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 45d |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.375
110 | Afbraakwerken | 1.2.2.1.1 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 45d |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.375
111 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.1.1.1 |  | SS112;SS113 | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
112 | 1e bouwlaag | 1.2.2.1.1.2 | 111SS |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-24 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
113 | 2e bouwlaag | 1.2.2.1.1.3 | 111SS |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-31 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
114 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.1.1.4 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
115 | Kelder | 1.2.2.1.1.5 |  | FS116 | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.375
116 | Waterdichting kelder | 1.2.2.1.1.6 | 115FS | FS136 | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
117 | 2 liften A2 | 1.2.2.1.1.7 |  |  | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
118 | INSTALLATIEWERKEN | 1.2.2.2 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 78d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
119 | Structurele werken | 1.2.2.2.1 |  |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 54d |  |  | 0 |  |  | 0 | 73.375
120 | Ruwbouwopeningen nieuwe ramen | 1.2.2.2.1.1 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
121 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.1.1.1 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
122 | Ruwbouwopeningen nieuwe doorgangen | 1.2.2.2.1.2 |  |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.375
123 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.1.2.1 | 224FS+2d | SS126 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
124 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.1.2.2 | 225FS+2d |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
125 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.1.2.3 | 227FS+2d |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
126 | Aanpassing liftschachten | 1.2.2.2.1.2.4 | 123SS | FS128 | 2011-03-14 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
127 | Installatie liften | 1.2.2.2.1.3 |  |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 25d |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.375
128 | Lift 8 personen | 1.2.2.2.1.3.1 | 126FS | SS129 | 2011-04-04 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
129 | Dienstlift | 1.2.2.2.1.3.2 | 128SS |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
130 | Technieken voorbereiding | 1.2.2.2.2 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 40d |  |  | 0 |  |  | 0 | 53.375
131 | Electriciteit | 1.2.2.2.2.1 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 35d |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.375
132 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.2.1.1 | 3SS;134FS | SS135;FS139;SS143;SS149;FF155 | 2011-02-22 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
133 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.2.1.2 | 221FS+1d | SS140;SS144;SS150;FF156 | 2011-02-03 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
134 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.2.1.3 | 222FS | FS132;SS135;SS141;SS145;SS151;FF157;FS227 | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
135 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.2.1.4 | 134SS;132SS | SS146;SS152;FF158;FS229 | 2011-02-22 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
136 | Kelder | 1.2.2.2.2.1.5 | 116FS | SS138;SS147;SS153;FF159;FS230 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
137 | TV,Data en Intercom | 1.2.2.2.2.2 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 35d |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.375
138 | Kelder | 1.2.2.2.2.2.1 | 136SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
139 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.2.2.2 | 132FS |  | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-14 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
140 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.2.2.3 | 133SS |  | 2011-02-03 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
141 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.2.2.4 | 134SS |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
142 | HVAC | 1.2.2.2.2.3 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 35d |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.375
143 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.2.3.1 | 132SS |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
144 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.2.3.2 | 133SS |  | 2011-02-03 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
145 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.2.3.3 | 134SS |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
146 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.2.3.4 | 135SS |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
147 | Kelder | 1.2.2.2.2.3.5 | 136SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
148 | Riolering en sanitair | 1.2.2.2.2.4 |  |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 40d |  |  | 0 |  |  | 0 | 53.375
149 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.2.4.1 | 132SS |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-03-02 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
150 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.2.4.2 | 133SS |  | 2011-02-03 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
151 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.2.4.3 | 134SS |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
152 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.2.4.4 | 135SS |  | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
153 | Kelder | 1.2.2.2.2.4.5 | 136SS |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
154 | Brandbestrijding | 1.2.2.2.2.5 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 30d |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.375
155 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.2.5.1 | 132FF |  | 2011-03-02 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
156 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.2.5.2 | 133FF |  | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
157 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.2.5.3 | 134FF |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
158 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.2.5.4 | 135FF |  | 2011-03-02 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
159 | Kelder | 1.2.2.2.2.5.5 | 136FF |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
160 | Technieken afwerking | 1.2.2.2.3 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.375
161 | Electriciteit, TV, data Intercom, brandbestrijding | 1.2.2.2.3.1 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.375
162 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.3.1.1 | 199FF;190FF | SS174 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
163 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.3.1.2 | 191FF;200FF | SS175 | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
164 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.3.1.3 | 192FF;201FF | SS176 | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
165 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.3.1.4 | 193FF;202FF | SS177 | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
166 | Kelder | 1.2.2.2.3.1.5 | 194FF;203FF | SS178 | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
167 | HVAC | 1.2.2.2.3.2 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.375
168 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.3.2.1 | 190FF;199FF |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
169 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.3.2.2 | 200FF |  | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
170 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.3.2.3 | 192FF;201FF |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
171 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.3.2.4 | 193FF;202FF |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
172 | Kelder + koel en vriescel | 1.2.2.2.3.2.5 | 194FF;203FF |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
173 | Riolering en sanitair | 1.2.2.2.3.3 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 22d |  |  | 0 |  |  | 0 | 29.375
174 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.3.3.1 | 162SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
175 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.3.3.2 | 163SS |  | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
176 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.3.3.3 | 164SS |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
177 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.3.3.4 | 165SS |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
178 | Kelder | 1.2.2.2.3.3.5 | 166SS |  | 2011-03-25 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
179 | Aansluitingen | 1.2.2.2.3.4 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.375
180 | Elektriciteit | 1.2.2.2.3.4.1 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
181 | Gas | 1.2.2.2.3.4.2 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
182 | Data | 1.2.2.2.3.4.3 |  |  | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
183 | Riolering | 1.2.2.2.3.4.4 |  |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
184 | Afwerking | 1.2.2.2.4 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 78d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
185 | Binnenschrijnwerk | 1.2.2.2.4.1 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 55d |  |  | 0 |  |  | 0 | 74.375
186 | Voozetramen | 1.2.2.2.4.1.1 |  |  | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.375
187 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.1.1 | 188FS | FS196 | 2011-03-02 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
188 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.1.2 |  | FS187;FS197 | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
189 | Gyproc wanden | 1.2.2.2.4.1.2 |  |  | 2011-02-21 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
190 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.4.1.2.1 | 224FS+2d;192FS | FF162;FF168;SS193;SS199 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
191 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.2.2 | 225FS+2d | FF163;SS200+3d | 2011-02-22 08:00 | 2011-03-21 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
192 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.2.3 | 227FS+1d | FF164;FF170;FS190;SS201+3d | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
193 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.4.1.2.4 | 229FS+1d;190SS | FF165;FF171;SS202 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
194 | Kelder | 1.2.2.2.4.1.2.5 | 230FS+1d | FF166;FF172;SS203 | 2011-03-29 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
195 | Gordijnkasten | 1.2.2.2.4.1.3 |  |  | 2011-03-02 08:00 | 2011-03-04 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.375
196 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.3.1 | 187FS |  | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
197 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.3.2 | 188FS |  | 2011-03-02 08:00 | 2011-03-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
198 | Valse plafonds (badkamer + kamers + gangen) | 1.2.2.2.4.1.4 |  |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
199 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.4.1.4.1 | 190SS | FF162;FF168 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
200 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.4.2 | 191SS+3d | FF163;FF169 | 2011-02-25 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
201 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.4.3 | 192SS+3d | FF164;FF170;FS205 | 2011-02-24 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
202 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.4.1.4.4 | 193SS | FF165;FF171 | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
203 | Kelder | 1.2.2.2.4.1.4.5 | 194SS | FF166;FF172 | 2011-03-29 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
204 | Houten vloeren | 1.2.2.2.4.1.5 |  |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
205 | 2e bouwlaag: kamers A201-A215 | 1.2.2.2.4.1.5.1 | 201FS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
206 | Binnendeuren + badkamermeubels | 1.2.2.2.4.1.6 |  |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.375
207 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 1.2.2.2.4.1.6.1 | 232FS;208FF | SS213 | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
208 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.6.2 | 233FS | FF207;SS209;SS214 | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
209 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.6.3 | 234FS;208SS | FF210;SS215 | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
210 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.4.1.6.4 | 235FS;209FF |  | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
211 | Kelder | 1.2.2.2.4.1.6.5 |  |  | 2011-04-29 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
212 | Venstertabletten | 1.2.2.2.4.1.7 |  |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.375
213 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.7.1 | 207SS |  | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
214 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.7.2 | 208SS |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
215 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.1.7.3 | 209SS |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
216 | Vloeren en wanden | 1.2.2.2.4.2 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 78d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
217 | Versterking ribbenvloer | 1.2.2.2.4.2.1 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.375
218 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.1.1 |  | FS221 | 2011-01-24 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
219 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.1.2 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
220 | Gewapende vloerplaat | 1.2.2.2.4.2.2 |  |  | 2011-01-28 08:00 | 2011-02-01 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.375
221 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.2.1 | 218FS | FS133+1d | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
222 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.2.2 |  | FS134 | 2011-01-28 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
223 | Chappe | 1.2.2.2.4.2.3 |  |  | 2011-02-09 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 33d |  |  | 0 |  |  | 0 | 44.375
224 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.4.2.3.1 | 228FS | FS123+2d;FS190+2d;SS229 | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
225 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.3.2 | 227SS | FS124+2d;FS191+2d | 2011-02-09 08:00 | 2011-02-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
226 | 1e bouwlaag kamers on HOLD | 1.2.2.2.4.2.3.3 |  | SS228 | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
227 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.3.4 | 134FS | FS125+2d;FS192+1d;SS225 | 2011-02-09 08:00 | 2011-02-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
228 | 2e bouwlaag kamers on HOLD | 1.2.2.2.4.2.3.5 | 226SS | FS224 | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
229 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.4.2.3.6 | 135FS;224SS | FS193+1d | 2011-03-04 08:00 | 2011-03-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
230 | Kelder | 1.2.2.2.4.2.3.7 | 136FS | FS194+1d | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
231 | Keramische vloeren + dorpels | 1.2.2.2.4.2.4 |  |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.375
232 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.4.2.4.1 |  | FS207 | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
233 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.4.2 |  | FS208;SS239;SS243 | 2011-03-18 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
234 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.4.3 |  | FS209;SS240;SS244 | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
235 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 1.2.2.2.4.2.4.4 |  | FS210;FS252 | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
236 | Kelder | 1.2.2.2.4.2.4.5 |  | SS241;FS253 | 2011-04-01 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
237 | Afwerking betontrappen | 1.2.2.2.4.2.5 |  |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.375
238 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.5.1 | 239FS | FS241 | 2011-03-25 08:00 | 2011-03-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
239 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.5.2 | 233SS | FS238 | 2011-03-18 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
240 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.5.3 | 234SS |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
241 | Kelder | 1.2.2.2.4.2.5.4 | 236SS;238FS |  | 2011-04-01 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
242 | Faience | 1.2.2.2.4.2.6 |  |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.375
243 | 1e bouwlaag kamers A101-A120 | 1.2.2.2.4.2.6.1 | 233SS |  | 2011-03-18 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
244 | 2e bouwlaag kamers A201-A215 | 1.2.2.2.4.2.6.2 | 234SS |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
245 | Kamerparket | 1.2.2.2.4.2.7 |  |  | 2011-03-22 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.375
246 | 1e bouwlaag kamers A101-A120 | 1.2.2.2.4.2.7.1 |  |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
247 | 2e bouwlaag kamers A201-A215 | 1.2.2.2.4.2.7.2 |  |  | 2011-03-22 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
248 | Binnenschilderwerken | 1.2.2.2.4.2.8 |  |  | 2011-03-28 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
249 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 1.2.2.2.4.2.8.1 | 252SS | FS325 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
250 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.8.2 |  | FS256 | 2011-03-29 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
251 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.8.3 |  | FS257 | 2011-03-28 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
252 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 1.2.2.2.4.2.8.4 | 235FS | SS249;FS321;FS322;FS323;FS324 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
253 | Kelder | 1.2.2.2.4.2.8.5 | 236FS | FS262;FS313;FS314;FS315;FS316;FS317;FS318;FS319 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
254 | Deuren alle verdiepingen | 1.2.2.2.4.2.8.6 |  |  | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
255 | Kamerbreed tapijt | 1.2.2.2.4.2.9 |  |  | 2011-05-03 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.375
256 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.9.1 | 250FS | FS260;FS328 | 2011-05-03 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
257 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.9.2 | 251FS | FS261;FS330 | 2011-05-03 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
258 | Opkuis voor oplevering | 1.2.2.2.4.2.10 |  |  | 2011-04-15 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.375
259 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.10.1 |  | FS260;FS332+1d | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
260 | 1e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.10.2 | 259FS;256FS | FS333 | 2011-05-05 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
261 | 2e bouwlaag | 1.2.2.2.4.2.10.3 | 257FS | FS334 | 2011-05-05 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
262 | kelder | 1.2.2.2.4.2.10.4 | 253FS | FS335 | 2011-05-03 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
263 | TUINAANLEG | 1.2.3 |  |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 52d |  |  | 0 |  |  | 0 | 71.375
264 | Verwijderen werfketens + vrijmaken binnenkoer | 1.2.3.1 |  | FS265 | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
265 | Waterdichting | 1.2.3.2 | 264FS;278FS;283FS | FS266 | 2011-04-25 08:00 | 2011-05-12 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.375
266 | Beplanting | 1.2.3.3 | 265FS |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
267 | GEVELWERKEN - DAKWERKEN | 1.2.4 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-07-18 17:00 | 116d |  |  | 0 |  |  | 0 | 161.375
268 | Gevelwerken | 1.2.4.1 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 67d |  |  | 0 |  |  | 0 | 92.375
269 | Tuinzijde achtergevel | 1.2.4.1.1 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 35d |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.375
270 | Plaatsing stelling tuinzijde | 1.2.4.1.1.1 |  | FS271;FS285;FS291 | 2011-02-07 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
271 | Afzeilen + afschermen ramen | 1.2.4.1.1.2 | 270FS | SS272+1d | 2011-02-14 08:00 | 2011-02-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
272 | Reinigen d.m.v. verzadigde stoom | 1.2.4.1.1.3 | 271SS+1d | FS273;FS274;SS276+4d | 2011-02-15 08:00 | 2011-02-23 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
273 | Vervangen elastische voegen | 1.2.4.1.1.4 | 272FS |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-02-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
274 | Herstel natuursteen dorpels | 1.2.4.1.1.5 | 272FS | FS275 | 2011-02-24 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
275 | Afkappen + herstel pleisterwerk | 1.2.4.1.1.6 | 274FS |  | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
276 | Schilderwerken schrijnwerk | 1.2.4.1.1.7 | 272SS+4d | SS277+2w | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
277 | Schilderwerken gevel beton-baksteen | 1.2.4.1.1.8 | 276SS+2w | FS278 | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-22 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.375
278 | Verwijderen stelling tuinzijde | 1.2.4.1.1.9 | 277FS | FS265;SS297 | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
279 | Tuinzijde natuursteengevel | 1.2.4.1.2 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 30d |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.375
280 | Verwijderen kraan | 1.2.4.1.2.1 |  | FS281 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
281 | Plaatsing stelling | 1.2.4.1.2.2 | 280FS | FS282 | 2011-03-18 08:00 | 2011-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
282 | Plaatsing natuursteen + buitenschrijnwerk | 1.2.4.1.2.3 | 281FS | FS283 | 2011-03-22 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375
283 | Verwijderen stelling | 1.2.4.1.2.4 | 282FS | FS265 | 2011-04-20 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
284 | Hoogstraat-Peperstraat | 1.2.4.1.3 |  |  | 2011-02-14 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 62d |  |  | 0 |  |  | 0 | 85.375
285 | Plaatsing stelling Hoogstraat | 1.2.4.1.3.1 | 270FS | FS286 | 2011-02-14 08:00 | 2011-02-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
286 | Renovatie + verwijderen voegen | 1.2.4.1.3.2 | 285FS | SS287+1w | 2011-02-21 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.375
287 | Schilderwerken | 1.2.4.1.3.3 | 286SS+1w | FS288 | 2011-02-28 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.375
288 | Verwijderen stelling Hoogstraat | 1.2.4.1.3.4 | 287FS;302FS | SS304 | 2011-05-05 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
289 | Dakwerken | 1.2.4.2 |  |  | 2011-02-15 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 61d |  |  | 0 |  |  | 0 | 84.375
290 | Tuinzijde achtergevel | 1.2.4.2.1 |  |  | 2011-02-15 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.375
291 | Werfinrichting | 1.2.4.2.1.1 | 270FS | FS292 | 2011-02-15 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
292 | Afbraak leien + onderdak | 1.2.4.2.1.2 | 291FS | FF293 | 2011-02-16 08:00 | 2011-02-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
293 | Afbraak gootbekleding | 1.2.4.2.1.3 | 292FF | FS294 | 2011-02-21 08:00 | 2011-02-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
294 | Zinken gootbekleding + afvoeren | 1.2.4.2.1.4 | 293FS | FS295 | 2011-02-22 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
295 | Plaatsen van leien | 1.2.4.2.1.5 | 294FS | SS296+2w;FS299;FS309 | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
296 | Bekleding frontons | 1.2.4.2.1.6 | 295SS+2w |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
297 | Verwijderen stelling tuinzijde | 1.2.4.2.1.7 | 278SS |  | 2011-03-23 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
298 | Hoogstraat voorgevel | 1.2.4.2.2 |  |  | 2011-03-28 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
299 | Afbraak leien + onderdak | 1.2.4.2.2.1 | 295FS | FS300 | 2011-03-28 08:00 | 2011-03-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
300 | Afbraak gootbekleding | 1.2.4.2.2.2 | 299FS | FS301 | 2011-04-01 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
301 | Zinken gootbekleding + afvoeren | 1.2.4.2.2.3 | 300FS | SS302+3d | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-11 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
302 | Plaatsen van leien | 1.2.4.2.2.4 | 301SS+3d | FS288;SS303+1w 4d;FS304 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
303 | Bekleding frontons | 1.2.4.2.2.5 | 302SS+1w 4d |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
304 | Verwijderen stelling Hoogstraat | 1.2.4.2.2.6 | 288SS;302FS |  | 2011-05-05 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
305 | Platte daken A2 | 1.2.4.2.3 |  |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-21 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.375
306 | Isoleren | 1.2.4.2.3.1 |  |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
307 | Roofing | 1.2.4.2.3.2 |  |  | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
308 | Binnendaken A1 | 1.2.4.2.4 |  |  | 2011-03-28 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 12d |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.375
309 | Zinken daken | 1.2.4.2.4.1 | 295FS | FS310 | 2011-03-28 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
310 | Pannendaken | 1.2.4.2.4.2 | 309FS |  | 2011-04-06 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
311 | INRICHTINGSWERKEN | 1.2.4.3 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-07-18 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0 | 42.375
312 | None Group activity0 | 1.2.4.3.1 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
313 | None activity0 | 1.2.4.3.1.1 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
314 | None activity1 | 1.2.4.3.1.2 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
315 | None activity2 | 1.2.4.3.1.3 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
316 | None activity3 | 1.2.4.3.1.4 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
317 | None activity4 | 1.2.4.3.1.5 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
318 | None activity5 | 1.2.4.3.1.6 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
319 | None activity6 | 1.2.4.3.1.7 | 253FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
320 | None Group activity1 | 1.2.4.3.2 |  |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
321 | None activity7 | 1.2.4.3.2.1 | 252FS | SS326 | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
322 | None activity8 | 1.2.4.3.2.2 | 252FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
323 | None activity9 | 1.2.4.3.2.3 | 252FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
324 | None activity10 | 1.2.4.3.2.4 | 252FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
325 | None activity11 | 1.2.4.3.2.5 | 249FS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
326 | None activity12 | 1.2.4.3.2.6 | 321SS |  | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
327 | None Group activity2 | 1.2.4.3.3 |  |  | 2011-06-21 08:00 | 2011-07-04 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
328 | None activity13 | 1.2.4.3.3.1 | 256FS |  | 2011-06-21 08:00 | 2011-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
329 | None Group activity3 | 1.2.4.3.4 |  |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
330 | None activity14 | 1.2.4.3.4.1 | 257FS |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
331 | OPLEVERING-RONDE A1 en A2 | 1.3 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-16 17:00 | 46d |  |  | 0 |  |  | 0 | 63.375
332 | Oplevering gelijkvloers | 1.3.1 | 259FS+1d;89FS |  | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
333 | Oplevering 1e bouwlaag | 1.3.2 | 260FS;90FS | FS334 | 2011-05-10 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
334 | Oplevering 2e bouwlaag | 1.3.3 | 261FS;91FS;333FS | FS335 | 2011-05-12 08:00 | 2011-05-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
335 | Oplevering kelder | 1.3.4 | 262FS;334FS;92FS |  | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
336 | Oplevering gevel en dakwerken tuinzijde | 1.3.5 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
337 | Oplevering gevel Hoogstraat + dakwerken | 1.3.6 |  |  | 2011-04-28 08:00 | 2011-04-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
338 | HOTEL ZIJDE PEPERSTRAAT (B1) | 1.4 |  |  | 2010-09-27 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 252d |  |  | 0 |  |  | 0 | 351.375
339 | INSTALLATIEWERKEN | 1.4.1 |  |  | 2010-09-27 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 226d |  |  | 0 |  |  | 0 | 315.375
340 | Structurele werken | 1.4.1.1 |  |  | 2010-09-27 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 147d |  |  | 0 |  |  | 0 | 204.375
341 | Ruwbouw | 1.4.1.1.1 |  |  | 2010-09-27 08:00 | 2011-02-01 17:00 | 92d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.375
342 | Gevelbekleding | 1.4.1.1.2 |  |  | 2011-02-14 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
343 | Dakbedekking | 1.4.1.1.3 |  |  | 2011-02-14 08:00 | 2011-03-14 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375
344 | Buitenschrijnwerk alu | 1.4.1.1.4 |  | FF346;FS350;FS402 | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-28 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375
345 | Buitenschrijnwerk hout | 1.4.1.1.5 |  | FS346;FS403 | 2011-02-21 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
346 | Leuningen balkons | 1.4.1.1.6 | 345FS;344FF |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.375
347 | Afbraak kleine in de kelder lokalen | 1.4.1.1.7 |  | FS348 | 2011-02-14 08:00 | 2011-02-23 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
348 | Liftinstallatie | 1.4.1.1.8 | 347FS |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
349 | Renovatiewerken | 1.4.1.2 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 66d |  |  | 0 |  |  | 0 | 91.375
350 | Renovatie buitenschrijnwerk | 1.4.1.2.1 | 344FS |  | 2011-03-29 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375
351 | Renovatie gevel (gevel peperstraat) | 1.4.1.2.2 |  |  | 2011-02-07 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
352 | Technieken | 1.4.1.3 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
353 | Electriciteit | 1.4.1.3.1 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 30.375
354 | Kelder | 1.4.1.3.1.1 | 359SS | FF361;SS368;SS375;SS382 | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
355 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.1.2 |  | SS356;FF362;SS369;SS376;SS383;FS389+1d | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
356 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.1.3 | 355SS | FS357;FF363;SS370;SS377;SS384;FS390+1d | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
357 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.1.4 | 356FS | SS358;FF364;SS371;SS378;SS385;FS391+1d | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
358 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.1.5 | 357SS | FS359;FF365;SS372;SS379;SS386;FS392+1d | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
359 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.1.6 | 358FS | SS354;FF366;SS373;SS380;SS387;FS393+1d | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
360 | TV, Data en Intercom | 1.4.1.3.2 |  |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0 | 27.375
361 | Kelder | 1.4.1.3.2.1 | 354FF |  | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
362 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.2.2 | 355FF |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
363 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.2.3 | 356FF |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
364 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.2.4 | 357FF |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
365 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.2.5 | 358FF |  | 2011-04-05 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
366 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.2.6 | 359FF |  | 2011-04-14 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
367 | HVAC | 1.4.1.3.3 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 30.375
368 | Kelder | 1.4.1.3.3.1 | 354SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-18 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
369 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.3.2 | 355SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
370 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.3.3 | 356SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
371 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.3.4 | 357SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
372 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.3.5 | 358SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
373 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.3.6 | 359SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
374 | Riolering en sanitair | 1.4.1.3.4 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 30.375
375 | Kelder | 1.4.1.3.4.1 | 354SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
376 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.4.2 | 355SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
377 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.4.3 | 356SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
378 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.4.4 | 357SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
379 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.4.5 | 358SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
380 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.4.6 | 359SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
381 | Brandbestrijding | 1.4.1.3.5 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.375
382 | Kelder | 1.4.1.3.5.1 | 354SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
383 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.5.2 | 355SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
384 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.5.3 | 356SS |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
385 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.5.4 | 357SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
386 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.5.5 | 358SS |  | 2011-03-30 08:00 | 2011-04-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
387 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.5.6 | 359SS |  | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
388 | CONTROLE leidingen in de chappe/wand | 1.4.1.3.6 |  |  | 2011-03-30 17:00 | 2011-04-26 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0 | 27
389 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.3.6.1 | 355FS+1d | FS408 | 2011-03-30 17:00 | 2011-03-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.3.6.2 | 356FS+1d | FS409;FS447 | 2011-03-30 17:00 | 2011-03-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.3.6.3 | 357FS+1d | FS410;FS448 | 2011-04-08 17:00 | 2011-04-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.3.6.4 | 358FS+1d | FS411;FS449 | 2011-04-11 17:00 | 2011-04-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.3.6.5 | 359FS+1d | FS412;FS450;FS451 | 2011-04-26 17:00 | 2011-04-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Aansluitingen | 1.4.1.3.7 |  |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
395 | Elektriciteit | 1.4.1.3.7.1 |  |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
396 | Gas | 1.4.1.3.7.2 |  |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
397 | Data | 1.4.1.3.7.3 |  |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
398 | Riolering | 1.4.1.3.7.4 |  |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
399 | Afwerking | 1.4.1.4 |  |  | 2011-03-29 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 95d |  |  | 0 |  |  | 0 | 132.375
400 | Binnenschrijnwerk | 1.4.1.4.1 |  |  | 2011-03-29 08:00 | 2011-08-03 17:00 | 92d |  |  | 0 |  |  | 0 | 127.375
401 | Venstertabletten | 1.4.1.4.1.1 |  |  | 2011-03-29 08:00 | 2011-04-11 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
402 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.1.1 | 344FS | FS408 | 2011-03-29 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
403 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.1.2 | 345FS | FS404;FS409 | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
404 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.1.3 | 403FS | FS405;FS410 | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
405 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.1.4 | 404FS | FS406;FS411 | 2011-04-06 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
406 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.1.5 | 405FS | FS412 | 2011-04-08 08:00 | 2011-04-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
407 | Bepleistering | 1.4.1.4.1.2 |  |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.375
408 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.2.1 | 402FS;389FS | SS409;FS447 | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
409 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.2.2 | 408SS;390FS;403FS | SS410;FS448 | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
410 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.2.3 | 409SS;391FS;404FS | SS411;FS449 | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
411 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.2.4 | 410SS;392FS;405FS | SS412;FS450 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
412 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.2.5 | 411SS;393FS;406FS | FS451 | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
413 | Gyproc wanden | 1.4.1.4.1.3 |  |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-06-27 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 0 | 70.375
414 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.3.1 | 447FS+1d | FS416;SS420;SS422;SS428+1d | 2011-04-18 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
415 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.3.2 | 448FS+1d | SS423;SS429+1d | 2011-04-26 08:00 | 2011-05-16 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
416 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.3.3 | 449FS+1d;414FS | SS417;SS424;SS430+1d | 2011-05-13 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
417 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.3.4 | 450FS+1d;416SS | FS418;SS425;SS431+1d | 2011-05-13 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
418 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.3.5 | 451FS+1d;417FS | SS426;SS432+1d | 2011-06-07 08:00 | 2011-06-27 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
419 | Bekleding met gipskarton | 1.4.1.4.1.4 |  |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.375
420 | 3e verdieping tegen schuine kanten dak | 1.4.1.4.1.4.1 | 414SS |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
421 | Gordijnkasten | 1.4.1.4.1.5 |  |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-06-08 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.375
422 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.5.1 | 414SS |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-04-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
423 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.5.2 | 415SS |  | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
424 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.5.3 | 416SS |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-05-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
425 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.5.4 | 417SS |  | 2011-05-13 08:00 | 2011-05-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
426 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.5.5 | 418SS |  | 2011-06-07 08:00 | 2011-06-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
427 | Valse plafonds | 1.4.1.4.1.6 |  |  | 2011-04-19 08:00 | 2011-06-28 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 0 | 70.375
428 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.6.1 | 414SS+1d |  | 2011-04-19 08:00 | 2011-05-09 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
429 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.6.2 | 415SS+1d |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-17 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
430 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.6.3 | 416SS+1d |  | 2011-05-16 08:00 | 2011-06-03 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
431 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.6.4 | 417SS+1d |  | 2011-05-16 08:00 | 2011-06-03 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
432 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.6.5 | 418SS+1d |  | 2011-06-08 08:00 | 2011-06-28 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
433 | Binnendeuren | 1.4.1.4.1.7 |  |  | 2011-06-30 08:00 | 2011-07-08 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.375
434 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.7.1 |  | SS435;FS440 | 2011-06-30 08:00 | 2011-07-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
435 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.7.2 | 434SS;454FS | FS436;FS441 | 2011-06-30 08:00 | 2011-07-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
436 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.7.3 | 435FS;455FS | SS437;FS442 | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
437 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.7.4 | 436SS;456FS | SS438;FS443 | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
438 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.7.5 | 437SS;457FS | FS444 | 2011-07-06 08:00 | 2011-07-08 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
439 | Schilderen binnendeuren | 1.4.1.4.1.8 |  |  | 2011-07-05 08:00 | 2011-08-03 17:00 | 22d |  |  | 0 |  |  | 0 | 29.375
440 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.1.8.1 | 434FS | FS465 | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
441 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.1.8.2 | 435FS | FS466 | 2011-07-05 08:00 | 2011-07-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
442 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.1.8.3 | 436FS | FS467 | 2011-07-08 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
443 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.1.8.4 | 437FS | FS468 | 2011-07-08 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
444 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.1.8.5 | 438FS | FS469 | 2011-08-01 08:00 | 2011-08-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
445 | Vloerwerken | 1.4.1.4.2 |  |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 88d |  |  | 0 |  |  | 0 | 123.375
446 | Chappe | 1.4.1.4.2.1 |  |  | 2011-04-07 08:00 | 2011-05-12 17:00 | 26d |  |  | 0 |  |  | 0 | 35.375
447 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.2.1.1 | 390FS;408FS | FS414+1d;FS465+2w | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-14 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
448 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.2.1.2 | 391FS;409FS | FS415+1d;FS466+2w | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-18 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
449 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.2.1.3 | 392FS;410FS | FS416+1d;FS467+2w | 2011-04-18 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
450 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.2.1.4 | 393FS;411FS | FS417+1d;FS451;FS468+2w | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
451 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.2.1.5 | 393FS;450FS;412FS | FS418+1d;FS469+2w | 2011-05-05 08:00 | 2011-05-12 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
452 | Keramische vloeren + wanden | 1.4.1.4.2.2 |  |  | 2011-05-12 08:00 | 2011-07-05 17:00 | 39d |  |  | 0 |  |  | 0 | 54.375
453 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.2.2.1 |  | FS459;FS472 | 2011-05-12 08:00 | 2011-05-19 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
454 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.2.2.2 |  | FS435;FS460;FS473 | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-23 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
455 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.2.2.3 |  | FS436;FS461;FS474 | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
456 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.2.2.4 |  | FS437;FS462;FS475 | 2011-06-06 08:00 | 2011-06-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
457 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.2.2.5 |  | FS438;FS463;FS476 | 2011-06-28 08:00 | 2011-07-05 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
458 | Afwerken betontrappen | 1.4.1.4.2.3 |  |  | 2011-05-20 08:00 | 2011-07-13 17:00 | 39d |  |  | 0 |  |  | 0 | 54.375
459 | Gelijkvloers trap sas KA3 | 1.4.1.4.2.3.1 | 453FS |  | 2011-05-20 08:00 | 2011-05-27 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
460 | 1e verdieping trap sas KA1/trap sas | 1.4.1.4.2.3.2 | 454FS |  | 2011-05-24 08:00 | 2011-05-31 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
461 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.2.3.3 | 455FS |  | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-22 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
462 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.2.3.4 | 456FS |  | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-22 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
463 | 4e verdieping traps sas KA1/trap sas | 1.4.1.4.2.3.5 | 457FS |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-07-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
464 | Kamerbreed tapijt | 1.4.1.4.2.4 |  |  | 2011-07-08 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 22d |  |  | 0 |  |  | 0 | 31.375
465 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.2.4.1 | 447FS+2w;440FS | FS485 | 2011-07-08 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
466 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.2.4.2 | 448FS+2w;441FS | FS486 | 2011-07-08 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
467 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.2.4.3 | 449FS+2w;442FS | FS487 | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
468 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.2.4.4 | 450FS+2w;443FS | FS488 | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
469 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.2.4.5 | 451FS+2w;444FS | FS489 | 2011-08-04 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
470 | Schilderwerken | 1.4.1.4.3 |  |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-07-19 17:00 | 79d |  |  | 0 |  |  | 0 | 110.375
471 | Binnenschilderwerken | 1.4.1.4.3.1 |  |  | 2011-05-20 08:00 | 2011-07-19 17:00 | 43d |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.375
472 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.3.1.1 | 453FS | FS485 | 2011-05-20 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
473 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.3.1.2 | 454FS | FS486 | 2011-05-24 08:00 | 2011-06-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
474 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.3.1.3 | 455FS | FS487 | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
475 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.3.1.4 | 456FS | FS488 | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
476 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.3.1.5 | 457FS | FS489 | 2011-07-06 08:00 | 2011-07-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
477 | Schilderen buitenschrijnwerk | 1.4.1.4.3.2 |  |  | 2011-03-31 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0 | 40.375
478 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.1.4.3.2.1 |  | FS479 | 2011-03-31 08:00 | 2011-04-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
479 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.1.4.3.2.2 | 478FS | FS480 | 2011-04-07 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
480 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.1.4.3.2.3 | 479FS | FS481 | 2011-04-14 08:00 | 2011-04-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
481 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.1.4.3.2.4 | 480FS | FS482 | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
482 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.1.4.3.2.5 | 481FS |  | 2011-05-04 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
483 | REINIGINGSWERKEN | 1.4.2 |  |  | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-12 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
484 | Opkuis voor oplevering | 1.4.2.1 |  |  | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-12 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
485 | Gelijkvloerse bouwlaag | 1.4.2.1.1 | 472FS;465FS | FS493 | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
486 | 1e bouwlaag | 1.4.2.1.2 | 473FS;466FS | FS494 | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
487 | 2e bouwlaag | 1.4.2.1.3 | 474FS;467FS | FS495 | 2011-08-08 08:00 | 2011-08-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
488 | 3e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.2.1.4 | 475FS;468FS | FS496 | 2011-08-08 08:00 | 2011-08-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
489 | 4e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.2.1.5 | 476FS;469FS | FS490;FS497 | 2011-08-10 08:00 | 2011-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
490 | kelder | 1.4.2.1.6 | 489FS | FS498 | 2011-08-12 08:00 | 2011-08-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
491 | OPLEVERING | 1.4.3 |  |  | 2011-08-05 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.375
492 | OPLEVERING-RONDE B1 | 1.4.3.1 |  |  | 2011-08-05 08:00 | 2011-08-16 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
493 | Oplevering gelijkvloers | 1.4.3.1.1 | 485FS | FS494 | 2011-08-05 08:00 | 2011-08-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
494 | Oplevering 1e bouwlaag | 1.4.3.1.2 | 486FS;493FS | FS495 | 2011-08-08 08:00 | 2011-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
495 | Oplevering 2e bouwlaag | 1.4.3.1.3 | 487FS;494FS | FS496 | 2011-08-10 08:00 | 2011-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
496 | Oplevering 3e bouwlaag | 1.4.3.1.4 | 488FS;495FS | FS497 | 2011-08-11 08:00 | 2011-08-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
497 | Oplevering 4e bouwlaag | 1.4.3.1.5 | 489FS;496FS | FS498 | 2011-08-12 08:00 | 2011-08-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
498 | Oplevering kelder | 1.4.3.1.6 | 490FS;497FS | FS501+2w | 2011-08-16 08:00 | 2011-08-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
499 | INRICHTINGSWERKEN | 1.4.3.2 |  |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
500 | Kamers | 1.4.3.2.1 |  |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
501 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 1.4.3.2.1.1 | 498FS+2w | SS502;SS503;SS504;SS505 | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
502 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 1.4.3.2.1.2 | 501SS |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
503 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 1.4.3.2.1.3 | 501SS |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
504 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 1.4.3.2.1.4 | 501SS |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
505 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 1.4.3.2.1.5 | 501SS |  | 2011-08-31 08:00 | 2011-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Hotel Reylof | 2016h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | ALGEMENE VOORBEREIDING | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
2 | Installeren van proefkamer | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | Goedkeuring proefkamers | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
4 | HOTEL ZIJDE HOOGSTRAAT (A1 + A2) | 1088h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
5 | GEBOUW A1 | 880h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
6 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 384h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
7 | Leegmaken ruimtes | 344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
8 | Kelders | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
9 | Gelijkvloerse bouwlaag | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | Afbraak | 344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
13 | Keldermuren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
14 | Gelijkvloerse bouwlaag (lobby en sanitair) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
16 | INSTALLATIEWERKEN | 488h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
17 | Structurele werken | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
18 | Doorgang naar gebouw A2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | Installatie lift | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
20 | Lift A1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
21 | Renovatiewerken | 328h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
22 | Renovatie buitenschrijnwerk (incl schilderen en vernis) | 264h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
23 | Gelijkvloerse bouwlaag | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
24 | 1e bouwlaag | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | Vernieuwen ramen in patio | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | RF behandeling dakgebinte en vloer | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | Technieken (ingebouwd + functioneel) | 224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
28 | Electriciteit | 208h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
29 | Gelijkvloerse bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
31 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
32 | Kelder | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | TV,Data en Intercom | 144h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
34 | Gelijkvloerse bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
37 | HVAC | 136h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
38 | Gelijkvloerse bouwlaag | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
39 | 1e bouwlaag | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
40 | 2e bouwlaag | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | Riolering en sanitair | 136h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
42 | Gelijkvloerse bouwlaag | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
43 | 1e bouwlaag (oa vernieuwen bestaand sanitair) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
44 | 2e bouwlaag | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
45 | Aansluitingen | 88h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
46 | Elektriciteit | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
47 | Gas | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
48 | Data | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
49 | Riolering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
50 | Afwerking | 344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
51 | Binnenschrijnwerk | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
52 | Gyproc wanden | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
53 | Valiesruimte | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
54 | 2e bouwlaag: Kamers A1-A5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | Valse plafonds | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
56 | 2e bouwlaag: Kamers A1-A5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | Houten trappen | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
58 | Kamers A1/A4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
59 | Binnendeuren + badkamermeubel | 24h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
60 | 2e bouwlaag | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
61 | Gordijnkasten | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
62 | Kamers A1-A5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
63 | Venstertabletten | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
64 | Kamers A1-A5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | Bepleisteringen | 304h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
66 | Herstelling conferentieruimtes | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | Kamers 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
68 | Vloerwerken | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
69 | Houten vloeren | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
70 | Herstelling parket gelijkvloerse + 1e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
71 | Kamers A1-A5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
72 | Keramische vloeren | 32h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
73 | Kamers A1-A5 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
74 | Kamerbreed tapijt | 24h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
75 | Kamers A1-A5 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
76 | Entreporten | 24h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
77 | Kamers A1-A5 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
78 | Faience | 136h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
79 | Sanitair 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
80 | Kamers A1-A5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
81 | Schilderwerken | 312h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
82 | Binnenschilderwerken | 312h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
83 | Gelijkvloerse bouwlaag | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
84 | 1e bouwlaag | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | 2e bouwlaag | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
86 | Buitenschilderwerken | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
87 | Buitenmuren (aan koepel) 2e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | Opkuis voor oplevering | 48h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
89 | Gelijkvloerse bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
91 | 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | kelder | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | INRICHTINGSWERKEN | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
94 | Gelijkvloerse verdieping | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
95 | Inkomhal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | Lobby | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
97 | Kantoor | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
98 | Conferentiezaal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | Valiesruimte | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
100 | Doorgang wellness | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | 1e Bouwlaag | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
102 | Overloop | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | Conferentieruimtes | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
104 | Kantoor | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
105 | 2e Bouwlaag | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
106 | Kamers (A1-A4-A5) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | Connection rooms (A2-A3) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | GEBOUW A2 | 688h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
109 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 360h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
110 | Afbraakwerken | 360h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
111 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | 1e bouwlaag | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
113 | 2e bouwlaag | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
115 | Kelder | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | Waterdichting kelder | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
117 | 2 liften A2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | INSTALLATIEWERKEN | 624h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
119 | Structurele werken | 432h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
120 | Ruwbouwopeningen nieuwe ramen | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
121 | 2e bouwlaag | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | Ruwbouwopeningen nieuwe doorgangen | 232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
123 | Gelijkvloerse bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | Aanpassing liftschachten | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | Installatie liften | 200h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
128 | Lift 8 personen | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | Dienstlift | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
130 | Technieken voorbereiding | 320h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
131 | Electriciteit | 280h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
132 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
133 | 1e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
134 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
135 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | TV,Data en Intercom | 280h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
138 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
139 | Gelijkvloerse bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
140 | 1e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | HVAC | 280h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
143 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | 1e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
145 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | Riolering en sanitair | 320h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
149 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
150 | 1e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
151 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | Kelder | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | Brandbestrijding | 240h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
155 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
156 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
157 | 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | Kelder | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
160 | Technieken afwerking | 216h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
161 | Electriciteit, TV, data Intercom, brandbestrijding | 168h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
162 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
163 | 1e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
164 | 2e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
166 | Kelder | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
167 | HVAC | 168h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
168 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | 1e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | 2e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
171 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | Kelder + koel en vriescel | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
173 | Riolering en sanitair | 176h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
174 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | 1e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | 2e bouwlaag | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
177 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
178 | Kelder | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
179 | Aansluitingen | 48h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
180 | Elektriciteit | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
181 | Gas | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | Data | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | Riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
184 | Afwerking | 624h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
185 | Binnenschrijnwerk | 440h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
186 | Voozetramen | 32h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
187 | Gelijkvloerse bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
188 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
189 | Gyproc wanden | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
190 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
191 | 1e bouwlaag | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
192 | 2e bouwlaag | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
193 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
194 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
195 | Gordijnkasten | 24h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
196 | Gelijkvloerse bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
197 | 1e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
198 | Valse plafonds (badkamer + kamers + gangen) | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
199 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
200 | 1e bouwlaag | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
201 | 2e bouwlaag | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
202 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
203 | Kelder | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
204 | Houten vloeren | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
205 | 2e bouwlaag: kamers A201-A215 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
206 | Binnendeuren + badkamermeubels | 72h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
207 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone kamers) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
208 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
209 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
210 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
211 | Kelder | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
212 | Venstertabletten | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
213 | Gelijkvloerse bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
214 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
215 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
216 | Vloeren en wanden | 624h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
217 | Versterking ribbenvloer | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
218 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
219 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
220 | Gewapende vloerplaat | 24h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
221 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
222 | 2e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
223 | Chappe | 264h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
224 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
225 | 1e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
226 | 1e bouwlaag kamers on HOLD | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
227 | 2e bouwlaag | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
228 | 2e bouwlaag kamers on HOLD | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
229 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
230 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
231 | Keramische vloeren + dorpels | 168h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
232 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
233 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
234 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
235 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto ) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
236 | Kelder | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
237 | Afwerking betontrappen | 128h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
238 | Gelijkvloerse bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
239 | 1e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
240 | 2e bouwlaag | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
241 | Kelder | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
242 | Faience | 48h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
243 | 1e bouwlaag kamers A101-A120 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
244 | 2e bouwlaag kamers A201-A215 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
245 | Kamerparket | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
246 | 1e bouwlaag kamers A101-A120 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
247 | 2e bouwlaag kamers A201-A215 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
248 | Binnenschilderwerken | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
249 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone vergaderzalen) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
250 | 1e bouwlaag | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
251 | 2e bouwlaag | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
252 | Gelijkvloerse bouwlaag (zone resto/keuken ) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
253 | Kelder | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
254 | Deuren alle verdiepingen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
255 | Kamerbreed tapijt | 16h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
256 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
257 | 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
258 | Opkuis voor oplevering | 128h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
259 | Gelijkvloerse bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
260 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
261 | 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
262 | kelder | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
263 | TUINAANLEG | 416h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
264 | Verwijderen werfketens + vrijmaken binnenkoer | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
265 | Waterdichting | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
266 | Beplanting | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
267 | GEVELWERKEN - DAKWERKEN | 928h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
268 | Gevelwerken | 536h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
269 | Tuinzijde achtergevel | 280h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
270 | Plaatsing stelling tuinzijde | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
271 | Afzeilen + afschermen ramen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
272 | Reinigen d.m.v. verzadigde stoom | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
273 | Vervangen elastische voegen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
274 | Herstel natuursteen dorpels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
275 | Afkappen + herstel pleisterwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
276 | Schilderwerken schrijnwerk | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
277 | Schilderwerken gevel beton-baksteen | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
278 | Verwijderen stelling tuinzijde | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
279 | Tuinzijde natuursteengevel | 240h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
280 | Verwijderen kraan | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
281 | Plaatsing stelling | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
282 | Plaatsing natuursteen + buitenschrijnwerk | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
283 | Verwijderen stelling | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
284 | Hoogstraat-Peperstraat | 496h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
285 | Plaatsing stelling Hoogstraat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
286 | Renovatie + verwijderen voegen | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
287 | Schilderwerken | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
288 | Verwijderen stelling Hoogstraat | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
289 | Dakwerken | 488h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
290 | Tuinzijde achtergevel | 232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
291 | Werfinrichting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
292 | Afbraak leien + onderdak | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
293 | Afbraak gootbekleding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
294 | Zinken gootbekleding + afvoeren | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
295 | Plaatsen van leien | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
296 | Bekleding frontons | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
297 | Verwijderen stelling tuinzijde | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
298 | Hoogstraat voorgevel | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
299 | Afbraak leien + onderdak | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
300 | Afbraak gootbekleding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
301 | Zinken gootbekleding + afvoeren | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
302 | Plaatsen van leien | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
303 | Bekleding frontons | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
304 | Verwijderen stelling Hoogstraat | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
305 | Platte daken A2 | 72h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
306 | Isoleren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
307 | Roofing | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
308 | Binnendaken A1 | 96h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
309 | Zinken daken | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
310 | Pannendaken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
311 | INRICHTINGSWERKEN | 248h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
312 | None Group activity0 | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
313 | None activity0 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
314 | None activity1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
315 | None activity2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
316 | None activity3 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
317 | None activity4 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
318 | None activity5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
319 | None activity6 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
320 | None Group activity1 | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
321 | None activity7 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
322 | None activity8 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
323 | None activity9 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
324 | None activity10 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
325 | None activity11 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
326 | None activity12 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
327 | None Group activity2 | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
328 | None activity13 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
329 | None Group activity3 | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
330 | None activity14 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
331 | OPLEVERING-RONDE A1 en A2 | 368h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
332 | Oplevering gelijkvloers | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
333 | Oplevering 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
334 | Oplevering 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
335 | Oplevering kelder | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
336 | Oplevering gevel en dakwerken tuinzijde | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
337 | Oplevering gevel Hoogstraat + dakwerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
338 | HOTEL ZIJDE PEPERSTRAAT (B1) | 2016h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
339 | INSTALLATIEWERKEN | 1808h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
340 | Structurele werken | 1176h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
341 | Ruwbouw | 736h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
342 | Gevelbekleding | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
343 | Dakbedekking | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
344 | Buitenschrijnwerk alu | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
345 | Buitenschrijnwerk hout | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
346 | Leuningen balkons | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
347 | Afbraak kleine in de kelder lokalen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
348 | Liftinstallatie | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
349 | Renovatiewerken | 528h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
350 | Renovatie buitenschrijnwerk | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
351 | Renovatie gevel (gevel peperstraat) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
352 | Technieken | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
353 | Electriciteit | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
354 | Kelder | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
355 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
356 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
357 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
358 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
359 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
360 | TV, Data en Intercom | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
361 | Kelder | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
362 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
363 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
364 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
365 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
366 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
367 | HVAC | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
368 | Kelder | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
369 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
370 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
371 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
372 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
373 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
374 | Riolering en sanitair | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
375 | Kelder | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
376 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
377 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
378 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
379 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
380 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
381 | Brandbestrijding | 152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
382 | Kelder | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
383 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
384 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
385 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
386 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
387 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
388 | CONTROLE leidingen in de chappe/wand | 152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
389 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
390 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
391 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
392 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
393 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
394 | Aansluitingen | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
395 | Elektriciteit | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
396 | Gas | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
397 | Data | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
398 | Riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
399 | Afwerking | 760h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
400 | Binnenschrijnwerk | 736h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
401 | Venstertabletten | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
402 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
403 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
404 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
405 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
406 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
407 | Bepleistering | 192h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
408 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
409 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
410 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
411 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
412 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
413 | Gyproc wanden | 408h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
414 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
415 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
416 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
417 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
418 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
419 | Bekleding met gipskarton | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
420 | 3e verdieping tegen schuine kanten dak | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
421 | Gordijnkasten | 304h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
422 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
423 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
424 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
425 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
426 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
427 | Valse plafonds | 408h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
428 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
429 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
430 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
431 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
432 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
433 | Binnendeuren | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
434 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
435 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
436 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
437 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
438 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
439 | Schilderen binnendeuren | 176h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
440 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
441 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
442 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
443 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
444 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
445 | Vloerwerken | 704h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
446 | Chappe | 208h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
447 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
448 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
449 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
450 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
451 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
452 | Keramische vloeren + wanden | 312h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
453 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
454 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
455 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
456 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
457 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
458 | Afwerken betontrappen | 312h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
459 | Gelijkvloers trap sas KA3 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
460 | 1e verdieping trap sas KA1/trap sas | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
461 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
462 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
463 | 4e verdieping traps sas KA1/trap sas | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
464 | Kamerbreed tapijt | 176h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
465 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
466 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
467 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
468 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
469 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
470 | Schilderwerken | 632h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
471 | Binnenschilderwerken | 344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
472 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
473 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
474 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
475 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
476 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
477 | Schilderen buitenschrijnwerk | 232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
478 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
479 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
480 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
481 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
482 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
483 | REINIGINGSWERKEN | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
484 | Opkuis voor oplevering | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
485 | Gelijkvloerse bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
486 | 1e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
487 | 2e bouwlaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
488 | 3e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
489 | 4e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
490 | kelder | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
491 | OPLEVERING | 224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
492 | OPLEVERING-RONDE B1 | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
493 | Oplevering gelijkvloers | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
494 | Oplevering 1e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
495 | Oplevering 2e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
496 | Oplevering 3e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
497 | Oplevering 4e bouwlaag | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
498 | Oplevering kelder | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
499 | INRICHTINGSWERKEN | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
500 | Kamers | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
501 | Gelijkvloers kamer B001-B017 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
502 | 1e verdieping kamers B101-B120 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
503 | 2e verdieping kamers B201-B221 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
504 | 3e verdieping kamers B301-B321 + sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
505 | 4e verdieping kamers B401-B410 +sas/hal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold