## Bob's project
BOB'S COMPUTERS (today is week 3)
PD | 5 | (weeks)
BAC | 100000 | [5 empty] | Legend
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |  | Column headings
PV | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 |  | Input (baseline schedule)
AC | 20000 | 40000 | 70000 |  |  |  | Input (progress data)
EV | 20000 | 30000 | 55000 |  |  |  | Output (EVM metrics)
Temporary calculations (not used)
AD (or AT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ES | 1 | 1.5 | 2.75
CV | 0 | -10000 | -15000
CPI | 100% | 75% | 78.57%
SV | 0 | -10000 | -5000
SPI | 100% | 75% | 91.67%
SV(t) | 0 | -0.5 | -0.25
SPI(t) | 100% | 75% | 91.67%
EAC(€) - PF = 1 | 100000 | 110000 | 115000
EAC(€) - PF = CPI | 100000 | 133333.3333 | 127272.7273
EAC(€) - PF = CPIxSPI(t) | 100000 | 164444.4444 | 132479.3388
EAC(t) - PF = 1 | 5 | 5.5 | 5.25
EAC(t) - PF = SPI(t) | 5 | 6.6667 | 5.4545
EAC(t) - PF = SPI(t)xCPI | 5 | 8.2222 | 6.124
Temporary calculations for ES
t | 1 | 1 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A
linear interpollation | 0 | 0.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A
ES | 1 | 1.5 | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A

## Bob finishes late!
BOB'S COMPUTERS (project is finished (1 week too late))
PD | 5 | (weeks)
BAC | 100000 | [5 empty] | Legend
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Column headings
PV | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 100000 | Input (baseline schedule)
AC | 20000 | 40000 | 70000 | 90000 | 100000 | 130000 | Input (progress data)
EV | 20000 | 30000 | 55000 | 70000 | 90000 | 100000 | Output (EVM metrics)
Temporary calculations (not used)
AD (or AT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ES | 1 | 1.5 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5
CV | 0 | -10000 | -15000 | -20000 | -10000 | -30000
CPI | 100% | 75% | 78.57% | 77.78% | 90% | 76.92%
SV | 0 | -10000 | -5000 | -10000 | -10000 | 0
SPI | 100% | 75% | 91.67% | 87.5% | 90% | 100%
SV(t) | 0 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -0.5 | -1
SPI(t) | 100% | 75% | 91.67% | 87.5% | 90% | 83.33%
EAC(€) - PF = 1 | 100000 | 110000 | 115000 | 120000 | 110000 | 130000
EAC(€) - PF = CPI | 100000 | 133333.3333 | 127272.7273 | 128571.4286 | 111111.1111 | 130000
EAC(€) - PF = CPIxSPI(t) | 100000 | 164444.4444 | 132479.3388 | 134081.6327 | 112345.679 | 130000
EAC(t) - PF = 1 | 5 | 5.5 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 6
EAC(t) - PF = SPI(t) | 5 | 6.6667 | 5.4545 | 5.7143 | 5.5556 | 6
EAC(t) - PF = SPI(t)xCPI | 5 | 8.2222 | 6.124 | 6.2041 | 5.6173 | 6
Temporary calculations for ES
t | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
linear interpollation | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | #REF!
ES | 1 | 1.5 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5

## Bobette's project
Bobette's project (baseline schedule)
PD | 9 | (weeks)
BAC | 30000
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Legend
Activity 1 | 30000 W1: 1000 | Column headings
Activity 2 | 30000 W2: 1000; 30000 W3: 1000 | Input (baseline schedule)
Activity 3 | 30000 W2: 2000 | Planned Value (sum of columns)
Activity 4 | 30000 W4: 4000; 30000 W5: 4000; 30000 W6: 4000
Activity 5 | 30000 W3: 3000; 30000 W4: 3000; 30000 W5: 3000
Activity 6 | 30000 W7: 2000
Activity 6 | 30000 W8: 1000; 30000 W9: 1000
Planned Value | 1000 | 4000 | 8000 | 15000 | 22000 | 26000 | 28000 | 29000 | 30000
(= cumulate sum of each column (week) for the baseline schedule)

## Bobette finished late
Bobette's project (project is finished (2 week too late))
PD | 9 | (weeks)
BAC | 30000 | [11 empty] | Legend
| W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Column headings
PV | 0 | 1000 | 4000 | 8000 | 15000 | 22000 | 26000 | 28000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | Input (baseline schedule)
AC | 0 | 800 | 3500 | 7000 | 17000 | 25000 | 28000 | 31000 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | Input (progress data)
EV | 0 | 800 | 3000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 22500 | 24000 | 26100 | 28500 | 30000 | Output (EVM metrics)
AD (or AT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ES | 0 | 0.8 | 1.6667 | 2.375 | 3 | 3.5714 | 4 | 5.125 | 5.5 | 6.05 | 7.5 | 9
CV |  | 0 | -500 | -1500 | -9000 | -13000 | -13000 | -8500 | -9000 | -7900 | -6500 | -6000
CPI |  | 100% | 85.71% | 78.57% | 47.06% | 48% | 53.57% | 72.58% | 72.73% | 76.76% | 81.43% | 83.33%
SV |  | -200 | -1000 | -2500 | -7000 | -10000 | -11000 | -5500 | -5000 | -3900 | -1500 | 0
SPI |  | 80% | 75% | 68.75% | 53.33% | 54.55% | 57.69% | 80.36% | 82.76% | 87% | 95% | 100%
SV(t) |  | -0.2 | -0.33333 | -0.625 | -1 | -1.4286 | -2 | -1.875 | -2.5 | -2.95 | -2.5 | -2
SPI(t) |  | 80% | 83.33% | 79.17% | 75% | 71.43% | 66.67% | 73.21% | 68.75% | 67.22% | 75% | 81.82%
EAC(€) - PF = 1 |  | 30000 | 30500 | 31500 | 39000 | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 37900 | 36500 | 36000
EAC(€) - PF = CPI |  | 30000 | 35000 | 38181.8182 | 63750 | 62500 | 56000 | 41333.3333 | 41250 | 39080.4598 | 36842.1053 | 36000
EAC(€) - PF = CPIxSPI(t) |  | 37300 | 41300 | 46387.5598 | 79333.3333 | 77500 | 70000 | 45113.8211 | 45000 | 41557.7087 | 37456.1404 | 36000
EAC(t) - PF = 1 |  | 9.2 | 9.3333 | 9.625 | 10 | 10.4286 | 11 | 10.875 | 11.5 | 11.95 | 11.5 | 11
EAC(t) - PF = SPI(t) |  | 11.25 | 10.8 | 11.3684 | 12 | 12.6 | 13.5 | 12.2927 | 13.0909 | 13.3884 | 12 | 11
EAC(t) - PF = SPI(t)xCPI |  | 11.25 | 12.2667 | 13.6507 | 21 | 20.8333 | 20 | 14.2921 | 15 | 14.7167 | 12.4561 | 11