## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Project | 1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 897d |  |  | 0 |  |  | 0
1 | DP4 TRAMLIJN EILANDJE | 1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 897d |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 4 TRAMLIJN EILANDJE | 1.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 897d |  |  | 0 |  |  | 0
3 | START MS TRAMLIJN EILANDJE | 1.1.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-02-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FINISH MS TRAMLIJN EILANDJE | 1.1.1.2 | 6FS;624FS |  | 2019-08-07 17:00 | 2019-08-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Uitgaande relaties vanuit DP4 | 1.1.1.3 |  |  | 2019-02-21 17:00 | 2019-02-21 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Contractmijlpaal uit DP4 naar DMP t.b.v. BCT5b (Tram Kattendokdijk Oostkaai-Mexicostraat) | 1.1.1.3.1 | 7FS | FS4 | 2019-02-21 17:00 | 2019-02-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Afronden opleverpunten t.b.v. BCT5b (Tram Kattendokdijk Oostkaai-Mexicostraat) | 1.1.1.3.2 | 730FS;608FS;647FS;714FS;716FS;724FS;756FS | FS6 | 2019-02-21 17:00 | 2019-02-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Voorbereiding | 1.1.1.4 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-09-21 17:00 | 408d |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Voorafgaande verplaatsingswerken nutsleidingen | 1.1.1.4.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-05-04 17:00 | 47d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Aanvangsdatum DP4 Eilandje | 1.1.1.4.2 |  | FS11;FS16;FS41 | 2016-04-29 17:00 | 2016-04-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 1.1.1.4.3 | 10FS |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-06-13 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Werken door derden op perrons ifv trambaan (leuningen) | 1.1.1.4.4 |  |  | 2017-01-24 08:00 | 2017-07-10 17:00 | 120d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Werken door derden (straatobjecten, aansluitingen ervan, infoborden, camera’s, …) | 1.1.1.4.5 |  |  | 2017-02-01 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 113d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Groenaanleg en beplantingen (alle zones) | 1.1.1.4.6 |  |  | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Deelfase 1A | 1.1.1.5 |  |  | 2016-04-29 17:00 | 2016-05-24 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0
16 | start | 1.1.1.5.1 | 10FS | FS17 | 2016-04-29 17:00 | 2016-04-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | einde | 1.1.1.5.2 | 16FS;314FS | FS19 | 2016-05-24 17:00 | 2016-05-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | start | 1.1.1.6 |  |  | 2016-05-24 17:00 | 2016-08-01 17:00 | 49d |  |  | 0 |  |  | 0
19 | ???????? | 1.1.1.6.1 | 17FS | FS20 | 2016-05-24 17:00 | 2016-05-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | einde | 1.1.1.6.2 | 19FS;327FS | FS22;FS25 | 2016-08-01 17:00 | 2016-08-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Deelfase 1C | 1.1.1.7 |  |  | 2016-08-01 17:00 | 2016-10-13 17:00 | 53d |  |  | 0 |  |  | 0
22 | start | 1.1.1.7.1 | 20FS |  | 2016-08-01 17:00 | 2016-08-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | einde | 1.1.1.7.2 | 98FS | FS25 | 2016-10-13 17:00 | 2016-10-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Deelfase 2A | 1.1.1.8 |  |  | 2016-10-13 17:00 | 2016-11-04 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0
25 | start | 1.1.1.8.1 | 20FS;23FS | FS26 | 2016-10-13 17:00 | 2016-10-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | einde | 1.1.1.8.2 | 25FS;279FS | FS28 | 2016-11-04 17:00 | 2016-11-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Deelfase 2B | 1.1.1.9 |  |  | 2016-11-04 17:00 | 2017-05-29 17:00 | 146d |  |  | 0 |  |  | 0
28 | start | 1.1.1.9.1 | 26FS | FS29 | 2016-11-04 17:00 | 2016-11-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | einde | 1.1.1.9.2 | 28FS;41FS;213FS |  | 2017-05-29 17:00 | 2017-05-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Voorbereidende werken deelfase 1A | 1.1.1.10 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-19 17:00 | 13d |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Aanpassingen kruispunt Amsterdamstraat en Bataviastraat | 1.1.1.10.1 |  | FS32 | 2016-05-03 08:00 | 2016-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Aanpassen VRI kruispunt Amsterdamstraat | 1.1.1.10.2 | 31FS | SS33;FS35 | 2016-05-09 08:00 | 2016-05-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Fasewissel deel 1: Amsterdamstraat -> Bonapartedok (verkeer westelijke weghelft) | 1.1.1.10.3 | 32SS | SS34;FS65;FS260 | 2016-05-09 08:00 | 2016-05-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Aanpassingswerken zone Brouwersvliet | 1.1.1.10.4 | 33SS | FS35 | 2016-05-09 08:00 | 2016-05-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Aanpassen VRI kruispunt Brouwersvliet | 1.1.1.10.5 | 32FS;34FS | SS36 | 2016-05-17 08:00 | 2016-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Fasewissel deel 2: Bonapartedok -> Sint-Pietersvliet (verkeer westelijke weghelft) | 1.1.1.10.6 | 35SS | FS100 | 2016-05-17 08:00 | 2016-05-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 41 Aansluiting Katelijnevest : zie 423 St-Pietersvliet | 1.1.1.11 |  |  | 2017-05-19 17:00 | 2017-05-25 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0
38 | start | 1.1.1.11.1 | 58SS |  | 2017-05-19 17:00 | 2017-05-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | einde | 1.1.1.11.2 | 58FS |  | 2017-05-25 17:00 | 2017-05-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 42 Rijnkaai Zuid | 1.1.1.12 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 358d |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Afwerking sporen volledige zone Rijnkaai Zuid | 1.1.1.12.1 | 10FS | FS29 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 421St-Pietersvliet (Zone 9) | 1.1.1.12.2 |  |  | 2016-09-28 17:00 | 2017-05-25 17:00 | 171d |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 1.1.1.12.2.1 |  |  | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Wachtbuizen en Spoorbedding | 1.1.1.12.2.2 |  |  | 2017-01-23 08:00 | 2017-02-15 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | wissels St-Pietersvliet | 1.1.1.12.2.3 |  |  | 2016-09-28 17:00 | 2017-03-14 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Leveren kruis 160K001 | 1.1.1.12.2.3.1 |  |  | 2016-09-28 17:00 | 2016-09-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Plaatsen wissels kruis | 1.1.1.12.2.3.2 |  |  | 2017-02-27 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | OV kabel | 1.1.1.12.2.4 |  |  | 2017-01-27 08:00 | 2017-01-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Boren bvl palen | 1.1.1.12.2.5 |  | FS50 | 2017-01-30 08:00 | 2017-02-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Plaatsen armen | 1.1.1.12.2.6 | 49FS | FS54 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Bestratingen (exclusief voetpad) | 1.1.1.12.2.7 |  |  | 2017-02-14 08:00 | 2017-03-31 17:00 | 34d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Asfalt fietsstrook | 1.1.1.12.2.8 |  |  | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Asfalt fietstrook gedeelte bijzetten | 1.1.1.12.2.9 |  |  | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | BVL draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 1.1.1.12.2.10 | 50FS | FS56;SS151 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | BVL afstellen | 1.1.1.12.2.11 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Wissels aansluiten en testen | 1.1.1.12.2.12 | 54FS | SS153;SS250;SS309 | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Plaatsen smeerinstallaties (wachtbuizen) | 1.1.1.12.2.13 |  |  | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Aansluiten smeerinstallaties | 1.1.1.12.2.14 |  | SS38;FS39 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Werken nutsleidingen | 1.1.1.12.2.15 |  |  | 2017-01-09 08:00 | 2017-02-10 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 423 Openbaar domein Rijnkaai Zuid, Tavernierkaai, Van Meterenkaai (Zone 1 tot 6) | 1.1.1.12.3 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 358d |  |  | 0 |  |  | 0
61 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen (in werkzone) | 1.1.1.12.3.1 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-07-08 17:00 | 49d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Alle werken klaar voor Stad02a | 1.1.1.12.3.2 |  |  | 2017-06-14 17:00 | 2017-06-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Herstellingswerken + restpunten + VRI | 1.1.1.12.3.3 |  |  | 2017-06-15 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Rijnkaai - Rechter weghelft - wegenis | 1.1.1.12.3.4 |  |  | 2016-05-10 08:00 | 2016-12-02 17:00 | 149d |  |  | 0 |  |  | 0
65 | Opbraak bestaande toestand | 1.1.1.12.3.4.1 | 33FS | SS66+4d;FS258 | 2016-05-10 08:00 | 2016-05-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Grindpalen streng R5-R1-R1'-R7 | 1.1.1.12.3.4.2 | 65SS+4d | FS67;SS69+1d | 2016-05-17 08:00 | 2016-05-24 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Grindpalen streng R6-R5 | 1.1.1.12.3.4.3 | 66FS | FS68;FS316 | 2016-05-25 08:00 | 2016-05-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Belastingsproef op paal K1 | 1.1.1.12.3.4.4 | 67FS |  | 2016-05-30 08:00 | 2016-06-24 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Riolering streng R1 - Total | 1.1.1.12.3.4.5 | 66SS+1d | FS70;FS314 | 2016-05-18 08:00 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Riolering streng R1-R5-R6 | 1.1.1.12.3.4.6 | 69FS | FS71;FS317 | 2016-05-25 08:00 | 2016-06-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Riolering streng R1-R7 | 1.1.1.12.3.4.7 | 70FS;317FS | FS321 | 2016-06-08 08:00 | 2016-06-16 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Wachtbuizen en kabels voor OV en VRI, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.12.3.4.8 |  |  | 2016-06-17 08:00 | 2016-06-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Proefputten | 1.1.1.12.3.4.9 |  | FS74+3d | 2016-08-24 08:00 | 2016-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Mastfundering | 1.1.1.12.3.4.10 | 73FS+3d | FS80+4w 3d | 2016-08-31 08:00 | 2016-09-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Grondwerk en onderfundering | 1.1.1.12.3.4.11 |  | FS76;SS78 | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Slokkers | 1.1.1.12.3.4.12 | 75FS | SS77 | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Lijnvormige elementen | 1.1.1.12.3.4.13 | 76SS | FS89 | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Plaatsen OV-kabel | 1.1.1.12.3.4.14 | 75SS |  | 2016-09-07 08:00 | 2016-09-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Voetpad natuursteen | 1.1.1.12.3.4.15 |  |  | 2016-10-24 08:00 | 2016-12-02 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Plaatsen masten | 1.1.1.12.3.4.16 | 74FS+4w 3d |  | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Plaatsen armaturen | 1.1.1.12.3.4.17 |  |  | 2016-09-09 08:00 | 2016-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Spoorwerken kruispunt St-Laureiskaai | 1.1.1.12.3.4.18 |  |  | 2016-08-01 17:00 | 2016-09-21 17:00 | 37d |  |  | 0 |  |  | 0
83 | Wissel Sint-Laureiskaai | 1.1.1.12.3.4.18.1 |  |  | 2016-08-01 17:00 | 2016-09-16 17:00 | 34d |  |  | 0 |  |  | 0
84 | Leveren wissel | 1.1.1.12.3.4.18.1.1 |  |  | 2016-08-01 17:00 | 2016-08-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Plaatsen wissel Sint Laureiskaai (159w940) + 6 panelen | 1.1.1.12.3.4.18.1.2 |  | FS88 | 2016-09-13 08:00 | 2016-09-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Opbraak Sint-Laureiskaai voor Total | 1.1.1.12.3.4.18.2 |  | FS87 | 2016-09-01 08:00 | 2016-09-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Grondkoffer, wachtbuizen, fundering voor Total | 1.1.1.12.3.4.18.3 | 86FS |  | 2016-09-02 08:00 | 2016-09-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Plaatsing sporen | 1.1.1.12.3.4.18.4 | 85FS | FS90;FS122 | 2016-09-19 08:00 | 2016-09-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Plaatsing OV-palen, bovenleidingspalen, verkeerslichten palen | 1.1.1.12.3.4.19 | 77FS | FS90 | 2016-09-15 08:00 | 2016-09-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Laatste funderingslaag | 1.1.1.12.3.4.20 | 88FS;89FS | FS91;FS124 | 2016-09-22 08:00 | 2016-09-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Rijweg - asfalt | 1.1.1.12.3.4.21 | 90FS | FS92 | 2016-09-26 08:00 | 2016-09-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Wegmarkering | 1.1.1.12.3.4.22 | 91FS | FS93 | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Voorbereidingen ifv omschakeling verkeer | 1.1.1.12.3.4.23 | 92FS | SS94 | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Signalisatie, aanpassen verkeerslichten | 1.1.1.12.3.4.24 | 93SS |  | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Omschakeling kruispunt Amsterdamstraat | 1.1.1.12.3.4.25 |  |  | 2016-09-12 08:00 | 2016-10-04 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0
96 | Stap 1 - zuidelijke helft - spoorwerken | 1.1.1.12.3.4.25.1 |  | FS97 | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-30 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Stap 3 - noordwestelijke deel | 1.1.1.12.3.4.25.2 | 96FS |  | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Fasewissel verkeer (naar oostelijke helft) | 1.1.1.12.3.4.26 |  | FS23 | 2016-10-13 17:00 | 2016-10-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Kruispunt Brouwersvliet - deel 1 ( middenberm) | 1.1.1.12.3.4.27 |  |  | 2016-05-18 08:00 | 2016-06-15 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0
100 | Opbraak rijweg en middenberm | 1.1.1.12.3.4.27.1 | 36FS | FS101 | 2016-05-18 08:00 | 2016-05-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Wachtbuizen, kolkaansluitingen | 1.1.1.12.3.4.27.2 | 100FS | FS102 | 2016-05-23 08:00 | 2016-05-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | grondwerk + onderfundering wegenis | 1.1.1.12.3.4.27.3 | 101FS | FS103 | 2016-05-26 08:00 | 2016-05-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Lijnvormige elementen | 1.1.1.12.3.4.27.4 | 102FS | FS104;FS105 | 2016-05-31 08:00 | 2016-06-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Fundering wegenis + middenberm | 1.1.1.12.3.4.27.5 | 103FS | FS105 | 2016-06-03 08:00 | 2016-06-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Asfalt | 1.1.1.12.3.4.27.6 | 103FS;104FS | FS106;FS107;FS109 | 2016-06-08 08:00 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Bestrating middenberm | 1.1.1.12.3.4.27.7 | 105FS | FS108 | 2016-06-10 08:00 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Markering en signalisatie | 1.1.1.12.3.4.27.8 | 105FS | FS108 | 2016-06-10 08:00 | 2016-06-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Aanpassing VRI | 1.1.1.12.3.4.27.9 | 106FS;107FS | FS109 | 2016-06-14 08:00 | 2016-06-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Fasewissel | 1.1.1.12.3.4.27.10 | 105FS;108FS | FS111 | 2016-06-15 08:00 | 2016-06-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Kruispunt Brouwersvliet - deel 2 (Rijnkaai ten zuiden van Brouwersvliet) | 1.1.1.12.3.4.28 |  |  | 2016-06-16 08:00 | 2016-10-07 17:00 | 82d |  |  | 0 |  |  | 0
111 | Opbraak | 1.1.1.12.3.4.28.1 | 109FS | SS113+2d | 2016-06-16 08:00 | 2016-06-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Grindpalen R11'-R13 | 1.1.1.12.3.4.28.2 |  |  | 2016-06-20 08:00 | 2016-06-23 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Proefputten | 1.1.1.12.3.4.28.3 | 111SS+2d | FS114+3d | 2016-06-20 08:00 | 2016-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Mastfundering | 1.1.1.12.3.4.28.4 | 113FS+3d | FS118+4w 3d | 2016-06-27 08:00 | 2016-06-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Riolering R11'-R13 | 1.1.1.12.3.4.28.5 |  | FS116 | 2016-08-24 08:00 | 2016-09-02 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Ingegraven leidingen, wachtbuizen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.12.3.4.28.6 | 115FS | FS117 | 2016-09-05 08:00 | 2016-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Grondwerk en onderfundering | 1.1.1.12.3.4.28.7 | 116FS | FS118;FS119;FS120 | 2016-09-09 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Plaatsen masten | 1.1.1.12.3.4.28.8 | 114FS+4w 3d;117FS |  | 2016-09-15 08:00 | 2016-09-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Slokkers | 1.1.1.12.3.4.28.9 | 117FS |  | 2016-09-15 08:00 | 2016-09-20 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Lijnvormige elementen | 1.1.1.12.3.4.28.10 | 117FS | FS121;FS123 | 2016-09-15 08:00 | 2016-09-26 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Voetpad betonstraatstenen | 1.1.1.12.3.4.28.11 | 120FS |  | 2016-09-27 08:00 | 2016-10-07 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Spoorwerken kruispunt St-Paulusstraat | 1.1.1.12.3.4.28.12 | 88FS |  | 2016-09-22 08:00 | 2016-09-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Plaatsing OV-palen, bovenleidingspalen, verkeerslichten palen | 1.1.1.12.3.4.28.13 | 120FS |  | 2016-09-27 08:00 | 2016-10-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Laatste funderingslaag | 1.1.1.12.3.4.28.14 | 90FS | FS125 | 2016-09-26 08:00 | 2016-09-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Rijweg - asfalt | 1.1.1.12.3.4.28.15 | 124FS | FF126 | 2016-09-28 08:00 | 2016-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Wegmarkering | 1.1.1.12.3.4.28.16 | 125FF | FS129+1w 2d | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Rijnkaai - linker weghelft - trambaan | 1.1.1.12.3.5 |  |  | 2016-10-11 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 174d |  |  | 0 |  |  | 0
128 | Plaatsen van herbruik boordsteen | 1.1.1.12.3.5.1 |  |  | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Opbraak bestaande toestand | 1.1.1.12.3.5.2 | 126FS+1w 2d | SS130+3d;FS131 | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-21 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Rioleringen | 1.1.1.12.3.5.3 | 129SS+3d | FS131 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Dwarse wachtbuizen onder trambaan + slokkeraansluitingen | 1.1.1.12.3.5.4 | 129FS;130FS | FS132;FS142+2d | 2016-10-28 08:00 | 2016-11-02 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Grondwerk + Onderfundering | 1.1.1.12.3.5.5 | 131FS | FF133 | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Proefputten | 1.1.1.12.3.5.6 | 132FF | FS134;FS135 | 2016-11-18 08:00 | 2016-11-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Mastfundering | 1.1.1.12.3.5.7 | 133FS | SF141 | 2016-11-22 08:00 | 2016-11-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.12.3.5.8 | 133FS |  | 2016-11-22 08:00 | 2016-12-02 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Graafwerken parallel aan spoor | 1.1.1.12.3.5.9 |  |  | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-21 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Plaatsen onderlaag zand | 1.1.1.12.3.5.10 |  | FS138 | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Plaatsen Feederkabel FM12.1 | 1.1.1.12.3.5.11 | 137FS | FS139 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Plaatsen bovenlaag zand + beschermingsband + lint | 1.1.1.12.3.5.12 | 138FS | FS140 | 2016-10-26 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Plaatsen Feederkabel FM11 | 1.1.1.12.3.5.13 | 139FS |  | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Plaatsen OV-kabel (Rijnkaai) (17st) | 1.1.1.12.3.5.14 | 134SF |  | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Spoorbedding | 1.1.1.12.3.5.15 | 131FS+2d | FS155 | 2017-01-23 08:00 | 2017-02-14 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Boren funderingen bvl palen | 1.1.1.12.3.5.16 |  |  | 2017-01-23 08:00 | 2017-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Plaatsen bvl palen | 1.1.1.12.3.5.17 |  | SS149 | 2017-01-30 08:00 | 2017-03-03 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Bestrating trambaan (incl. heraanleg gedeelte tussen sporen) | 1.1.1.12.3.5.18 |  |  | 2017-03-13 08:00 | 2017-05-31 17:00 | 58d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Kantstrook tussen rijweg en trambaan herstellen | 1.1.1.12.3.5.19 |  | SS147+1d | 2017-04-05 08:00 | 2017-04-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Graniet veiligheidsstrook | 1.1.1.12.3.5.20 | 146SS+1d |  | 2017-04-14 08:00 | 2017-05-18 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Verharding tussen spoor en graniet veiligheidsstrook | 1.1.1.12.3.5.21 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-05-26 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Plaatsen armen bvl | 1.1.1.12.3.5.22 | 144SS |  | 2017-02-13 08:00 | 2017-04-07 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | TDI en HFK lus, secundaire kabels, laspot | 1.1.1.12.3.5.23 |  |  | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | BVL draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 1.1.1.12.3.5.24 | 54SS |  | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | BVL afstellen | 1.1.1.12.3.5.25 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Wissels aansluiten en testen | 1.1.1.12.3.5.26 | 56SS |  | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Spoorwerken | 1.1.1.12.3.5.27 |  |  | 2017-01-09 08:00 | 2017-03-29 17:00 | 58d |  |  | 0 |  |  | 0
155 | Plaatsen feederkabel vanuit TS Batavia | 1.1.1.12.3.5.27.1 | 142FS | SS156 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Aanbrengen panelen (40st) | 1.1.1.12.3.5.27.2 | 155SS | FS158;FS161 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Lassen (82st) | 1.1.1.12.3.5.27.3 | 167FS | FS333 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Plaatsen spoorbakjes | 1.1.1.12.3.5.27.4 | 156FS | FS159;FF162+1d;SS164 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Plaatsen wachtbuizen + buizen TDI-lus | 1.1.1.12.3.5.27.5 | 158FS | FS160 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.12.3.5.27.6 | 159FS |  | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Op hoogte brengen en afstellen | 1.1.1.12.3.5.27.7 | 156FS | FS165 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Plaatsen raillijfbekleding | 1.1.1.12.3.5.27.8 | 158FF+1d | SS163 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Plaatsen spoorslikkers | 1.1.1.12.3.5.27.9 | 162SS |  | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Plaatsen spoorbakjes feeders | 1.1.1.12.3.5.27.10 | 158SS |  | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Opmeting en aanpassen spoor | 1.1.1.12.3.5.27.11 | 161FS | SS166 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.12.3.5.27.12 | 165SS |  | 2017-03-21 17:00 | 2017-03-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.12.3.5.27.13 |  | FS157;FS168 | 2017-03-17 08:00 | 2017-03-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Plaatsen en aansluiten TDI-lus | 1.1.1.12.3.5.27.14 | 167FS |  | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Aanpassing gasleiding | 1.1.1.12.3.5.27.15 |  |  | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Spoorwerken wissels bocht Tavernierkaai | 1.1.1.12.3.5.28 |  |  | 2016-10-25 08:00 | 2016-11-24 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0
171 | Leveren wissels 160w941/201 | 1.1.1.12.3.5.28.1 |  |  | 2016-11-02 17:00 | 2016-11-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Plaatsen wissel 160W941 | 1.1.1.12.3.5.28.2 |  |  | 2016-11-15 08:00 | 2016-11-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Plaatsen wissel 160W201 + 4 panelen | 1.1.1.12.3.5.28.3 |  |  | 2016-11-23 08:00 | 2016-11-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Spoorwerken tussen wissels | 1.1.1.12.3.5.28.4 |  |  | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Plaatsen wachtbuizen TDI-lus | 1.1.1.12.3.5.29 |  | FS176 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Plaatsen TDI-lus | 1.1.1.12.3.5.30 | 175FS |  | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Verharding perrons thv Brouwersstraat (excl. leuningen) | 1.1.1.12.3.5.31 |  |  | 2017-03-01 08:00 | 2017-05-12 17:00 | 53d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Ophangen OV | 1.1.1.12.3.5.32 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Bestrating inrit Loodswezen (gefaseerde uitvoering) | 1.1.1.12.3.5.33 |  |  | 2017-03-20 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Rijnkaai - Voetpad en fietspad | 1.1.1.12.3.6 |  |  | 2017-03-13 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 134d |  |  | 0 |  |  | 0
181 | Westzijde voet en fietspad | 1.1.1.12.3.6.1 |  |  | 2017-04-18 08:00 | 2017-05-24 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
182 | Boordsteen West | 1.1.1.12.3.6.1.1 |  |  | 2017-04-18 08:00 | 2017-05-02 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0
183 | Plaatsen boordstenen zone 1 tot 4 F&V | 1.1.1.12.3.6.1.1.1 |  | FS184 | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-26 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Plaatsen boorstenen zone 5 tot 6 F&V | 1.1.1.12.3.6.1.1.2 | 183FS | FS189 | 2017-04-27 08:00 | 2017-05-02 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Voetpad West | 1.1.1.12.3.6.1.2 |  |  | 2017-05-12 08:00 | 2017-05-24 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
186 | Voetpad Zone 1 tot 4 | 1.1.1.12.3.6.1.2.1 | 189FS | FS187 | 2017-05-12 08:00 | 2017-05-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Voetpad Zone 5 tot 6 | 1.1.1.12.3.6.1.2.2 | 186FS |  | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | fietspad West | 1.1.1.12.3.6.1.3 |  |  | 2017-05-04 17:00 | 2017-05-11 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
189 | Fietspad OL+TL Zone 1 t.e.m. 6 (exclusief zone stalling) | 1.1.1.12.3.6.1.3.1 | 184FS | FS186;SS191 | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Stelling verwijderd uit fietspad zone | 1.1.1.12.3.6.1.3.2 |  | FS191 | 2017-05-04 17:00 | 2017-05-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Fietspad OL+TL ter hoogte van stelling (onder voorbehoud) | 1.1.1.12.3.6.1.3.3 | 189SS;190FS |  | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Oostzijde voetpad | 1.1.1.12.3.6.2 |  |  | 2017-03-13 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 134d |  |  | 0 |  |  | 0
193 | Dinantstraat - St-Laureiskaai | 1.1.1.12.3.6.2.1 |  |  | 2017-03-13 08:00 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Amsterdamstraat - Dinantstraat | 1.1.1.12.3.6.2.2 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0
195 | Platines ter plaatse stockage (2) | 1.1.1.12.3.6.2.2.1 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Total | 1.1.1.12.3.6.2.3 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0
197 | Heraanleg voetgangersstrook (1) | 1.1.1.12.3.6.2.3.1 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Voetpad voor dokken | 1.1.1.12.3.6.2.4 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-12 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0
199 | Uithalen fundering (3) | 1.1.1.12.3.6.2.4.1 |  | FS200 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Plaatsen 10 cm type IIA | 1.1.1.12.3.6.2.4.2 | 199FS | FS201 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Bestrating voetpad | 1.1.1.12.3.6.2.4.3 | 200FS |  | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Dokken - Brouwersvliet | 1.1.1.12.3.6.2.5 |  |  | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-12 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
203 | Bestrating voetpad | 1.1.1.12.3.6.2.5.1 |  |  | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Brouwersvliet - Sint-Pietersvliet | 1.1.1.12.3.6.2.6 |  |  | 2017-03-22 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 127d |  |  | 0 |  |  | 0
205 | Brouwersvliet - St-Pietersvliet | 1.1.1.12.3.6.2.6.1 |  | FS241 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Bestrating voetpad (resterend restpunt) | 1.1.1.12.3.6.2.6.2 |  |  | 2017-06-29 08:00 | 2017-07-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Afslagstrook Sint-Pietersvliet (WOG impact op timing te evalueren) | 1.1.1.12.3.6.2.6.3 |  |  | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 43 Keerlus Batavia | 1.1.1.13 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-08-08 17:00 | 376d |  |  | 0 |  |  | 0
209 | Afwerking sporen volledige zone keerlus BCT1 | 1.1.1.13.1 |  |  | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Plaatsen smeerinstallaties (wachtbuizen) | 1.1.1.13.2 |  |  | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Aansluiten smeerinstallaties | 1.1.1.13.3 |  |  | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Ophangen OV | 1.1.1.13.4 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-08-08 17:00 | 46d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Alle werken klaar voor Stad02b | 1.1.1.13.5 | 245FS;311FS;312FS | FS29 | 2017-05-29 17:00 | 2017-05-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Herstellingswerken + restpunten + VRI | 1.1.1.13.6 |  |  | 2017-05-30 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Alle werken klaar voor start testtram (BCT1) | 1.1.1.13.7 |  |  | 2017-05-04 17:00 | 2017-05-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | St-Laureiskaai (Zone 7a) | 1.1.1.13.8 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 308d |  |  | 0 |  |  | 0
217 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 1.1.1.13.8.1 |  |  | 2016-05-03 08:00 | 2016-07-08 17:00 | 49d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Opbraak voor riolering | 1.1.1.13.8.2 | 219SF |  | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Grindpalen streng PS1 - R1 | 1.1.1.13.8.3 | 267FS | SF218;SS220+1w;FS320 | 2016-06-07 08:00 | 2016-06-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Riolering streng R1-PS1 + persleiding | 1.1.1.13.8.4 | 219SS+1w;321FS;264FS | FS221 | 2016-06-23 08:00 | 2016-07-01 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Afgesloten voor verkeer (Total bereikbaar via nieuwe inrit) | 1.1.1.13.8.5 | 220FS |  | 2016-07-01 17:00 | 2016-07-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Volledige opbraak | 1.1.1.13.8.6 |  | FS223 | 2016-09-28 08:00 | 2016-09-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Riolering D2-D2' | 1.1.1.13.8.7 | 222FS | FS224 | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Dwarse wachtbuizen onder trambaan + slokkeraansluitingen | 1.1.1.13.8.8 | 223FS | FS225 | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Grondwerk + Onderfundering | 1.1.1.13.8.9 | 224FS | FS226 | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Proefputten | 1.1.1.13.8.10 | 225FS | FS227 | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Mastfundering | 1.1.1.13.8.11 | 226FS | FS228;FS229+1d | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.13.8.12 | 227FS | FS230 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Plaatsen Ov-kabel (3st) | 1.1.1.13.8.13 | 227FS+1d |  | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Spoorbedding | 1.1.1.13.8.14 | 228FS | FS231 | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Spoorwerken Sint-Laureiskaai | 1.1.1.13.8.15 | 230FS |  | 2016-11-03 08:00 | 2016-11-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Plaatsen spoorbakjes | 1.1.1.13.8.16 |  | FS233 | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.13.8.17 | 232FS | FS234 | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-11 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Plaatsen TDI-lus | 1.1.1.13.8.18 | 233FS |  | 2016-11-15 08:00 | 2016-11-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Bestrating trambaan | 1.1.1.13.8.19 |  | FS237 | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Kasten, ITRIS-palen | 1.1.1.13.8.20 |  |  | 2016-11-25 08:00 | 2016-12-02 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Plaatsen masten | 1.1.1.13.8.21 | 235FS | SS238 | 2016-11-30 08:00 | 2016-12-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Plaatsen OV palen | 1.1.1.13.8.22 | 237SS | FS239 | 2016-11-30 08:00 | 2016-11-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Plaatsen armaturen | 1.1.1.13.8.23 | 238FS |  | 2016-12-01 08:00 | 2016-12-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Voetpad en groenzone St-Laureiskaai | 1.1.1.13.8.24 |  |  | 2017-04-10 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 64d |  |  | 0 |  |  | 0
241 | Voetpad dokken | 1.1.1.13.8.24.1 | 205FS |  | 2017-04-10 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Voetpad dokken resterende zone (40m) | 1.1.1.13.8.24.2 |  |  | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Groenzone | 1.1.1.13.8.24.3 |  |  | 2017-04-25 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Teelaarde | 1.1.1.13.8.24.4 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Voetpad parking Vespa | 1.1.1.13.8.24.5 |  | FS213 | 2017-04-25 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Afwerking (kasseien) | 1.1.1.13.8.25 |  |  | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Plaatsen armen bvl palen | 1.1.1.13.8.26 |  |  | 2017-01-30 08:00 | 2017-02-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Bvl draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 1.1.1.13.8.27 |  |  | 2017-03-06 08:00 | 2017-04-14 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | BVL afstellen | 1.1.1.13.8.28 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Wissels aansluiten en testen | 1.1.1.13.8.29 | 56SS |  | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Bestrating trambaan Noorderlijke kant | 1.1.1.13.8.30 |  |  | 2017-04-25 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Verharding KP St-Laureiskaai - Rijnkaai | 1.1.1.13.8.31 |  |  | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Bestratingen trambaan | 1.1.1.13.8.32 |  |  | 2017-01-31 08:00 | 2017-02-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Bataviastraat (Zone 7B en 7C) | 1.1.1.13.9 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-05-12 17:00 | 314d |  |  | 0 |  |  | 0
255 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 1.1.1.13.9.1 |  | FS256 | 2016-03-01 08:00 | 2016-03-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 1.1.1.13.9.2 | 255FS |  | 2016-03-08 08:00 | 2016-05-09 17:00 | 45d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Fase 1 - Rijweg (oost) | 1.1.1.13.9.3 |  |  | 2016-05-10 08:00 | 2016-11-04 17:00 | 129d |  |  | 0 |  |  | 0
258 | Opbraak bestaande situatie | 1.1.1.13.9.3.1 | 65FS | FS267 | 2016-05-18 08:00 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Pompput PS1 | 1.1.1.13.9.3.2 |  |  | 2016-05-10 08:00 | 2016-08-19 17:00 | 74d |  |  | 0 |  |  | 0
260 | Voorafgraving tot 1.5m | 1.1.1.13.9.3.2.1 | 33FS | FS261 | 2016-05-10 08:00 | 2016-05-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Verplaatsen nutsleidingen + archeologie | 1.1.1.13.9.3.2.2 | 260FS | FS263 | 2016-05-11 08:00 | 2016-06-07 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Levering prefabelementen | 1.1.1.13.9.3.2.3 |  | FS263 | 2016-06-08 17:00 | 2016-06-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Afzinken pompput + onderwaterbeton | 1.1.1.13.9.3.2.4 | 261FS;262FS;267FS | FS264 | 2016-06-09 08:00 | 2016-06-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | opvulling + storten vloeren | 1.1.1.13.9.3.2.5 | 263FS | FS220;FS265;FS269 | 2016-06-16 08:00 | 2016-06-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Instorten muurdoorvoerstukken | 1.1.1.13.9.3.2.6 | 264FS |  | 2016-06-23 08:00 | 2016-06-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | EM-installatie | 1.1.1.13.9.3.2.7 |  |  | 2016-08-08 08:00 | 2016-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Grindpalen streng R3-PS1, D3-PS1 | 1.1.1.13.9.3.3 | 258FS;316FS | FS219;FS263 | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Grindpalen streng R3-R4, D3-D4 | 1.1.1.13.9.3.4 | 320FS | FS269 | 2016-06-14 08:00 | 2016-06-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Riolering strengen PS1-R3-R4, PS1-D3-D4 | 1.1.1.13.9.3.5 | 264FS;268FS |  | 2016-06-23 08:00 | 2016-07-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Huisaansluitingen en slokkerbuizen | 1.1.1.13.9.3.6 |  | FS271;FS272 | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Wachtbuizen OV en glasvezel | 1.1.1.13.9.3.7 | 270FS |  | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Plaatsen OV kabel | 1.1.1.13.9.3.8 | 270FS | FS273;FS274 | 2016-09-14 08:00 | 2016-09-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Grondwerk en onderfundering | 1.1.1.13.9.3.9 | 272FS | FS275 | 2016-09-16 08:00 | 2016-09-23 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Plaatsen OV palen | 1.1.1.13.9.3.10 | 272FS |  | 2016-09-16 08:00 | 2016-09-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Lijnvormige elementen | 1.1.1.13.9.3.11 | 273FS | FS276;SS278+3d | 2016-09-26 08:00 | 2016-10-03 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Laatste funderingslaag | 1.1.1.13.9.3.12 | 275FS | FS277 | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Verharding rijweg + parkeerstrook (kasseien) | 1.1.1.13.9.3.13 | 276FS |  | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Voetpad | 1.1.1.13.9.3.14 | 275SS+3d |  | 2016-09-29 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Fasewissel Bataviastraat | 1.1.1.13.9.3.15 |  | FS26;FS281 | 2016-11-04 17:00 | 2016-11-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Fase 2 - Trambaan (west) | 1.1.1.13.9.4 |  |  | 2016-10-27 08:00 | 2017-05-12 17:00 | 142d |  |  | 0 |  |  | 0
281 | Opbraak bestaande situatie | 1.1.1.13.9.4.1 | 279FS | FS285 | 2017-01-11 08:00 | 2017-01-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Proefputten | 1.1.1.13.9.4.2 |  | FS283+3d | 2016-12-23 08:00 | 2016-12-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Mastfundering | 1.1.1.13.9.4.3 | 282FS+3d | FS289 | 2017-01-13 08:00 | 2017-01-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Langse wachtbuizen, wachtbuis tractiekabel, dwarse wachtbuizen | 1.1.1.13.9.4.4 |  |  | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-24 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Grondwerk + Onderfundering | 1.1.1.13.9.4.5 | 281FS |  | 2017-01-17 08:00 | 2017-02-03 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Graafwerken parallel aan spoor | 1.1.1.13.9.4.6 |  | FS287 | 2016-10-27 08:00 | 2016-11-08 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Plaatsen onderlaag zand | 1.1.1.13.9.4.7 | 286FS | FS288 | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Plaatsen feederkabel FM12 + afwerking zand | 1.1.1.13.9.4.8 | 287FS |  | 2016-11-18 08:00 | 2016-11-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Plaatsen OV-kabel (6st) | 1.1.1.13.9.4.9 | 283FS |  | 2017-01-17 08:00 | 2017-01-20 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.13.9.4.10 |  |  | 2017-02-02 08:00 | 2017-02-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Spoorwerken wissels Bataviastraat | 1.1.1.13.9.4.11 |  |  | 2016-11-16 17:00 | 2017-02-22 17:00 | 70d |  |  | 0 |  |  | 0
292 | Leveren wissels 159w939/202 | 1.1.1.13.9.4.11.1 |  |  | 2016-11-16 17:00 | 2016-11-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Leveren wissels 159w201 | 1.1.1.13.9.4.11.2 |  |  | 2016-11-18 17:00 | 2016-11-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Plaatsing wissels Bataviastraat-Amsterdamstraat (3st) | 1.1.1.13.9.4.11.3 |  | SS303 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Plaatsen panelen, spoorbakjes, retourkabels, bekleding en afstellen | 1.1.1.13.9.4.11.4 |  | FS299 | 2017-02-13 08:00 | 2017-02-22 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Spoorwerken zone 7C- kruispunt | 1.1.1.13.9.4.12 |  |  | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-30 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0
297 | Plaatsen bochtpanelen, lassen, railbekleding en afstellen | 1.1.1.13.9.4.12.1 |  |  | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-30 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Kifteton en afwerking (asfalt onderlaag) - kruispunt | 1.1.1.13.9.4.13 |  |  | 2017-01-31 08:00 | 2017-02-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Kiftbeton - Bataviastraat | 1.1.1.13.9.4.14 | 295FS | FS300 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Plaatsen TDI-lus en secundaire kabels | 1.1.1.13.9.4.15 | 299FS | FS301;FS305 | 2017-02-28 08:00 | 2017-03-03 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Afwerking (kasseien) - Bataviastraat | 1.1.1.13.9.4.16 | 300FS |  | 2017-03-06 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 39d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Kantstrook blauwe steen | 1.1.1.13.9.4.17 |  |  | 2017-04-26 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Aanleg feederkabel vanuit TS Batavia | 1.1.1.13.9.4.18 | 294SS |  | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-23 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Verharinding Perrons (excl leuningen) | 1.1.1.13.9.4.19 |  |  | 2017-02-14 08:00 | 2017-05-12 17:00 | 64d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Kasten, ITRIS-palen (buiten scope Brabo) | 1.1.1.13.9.4.20 | 300FS;311FS |  | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-09 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Plaatsen masten | 1.1.1.13.9.4.21 |  | FS310 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Bvl draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 1.1.1.13.9.4.22 |  | FS309 | 2017-03-06 08:00 | 2017-03-31 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | BVL afstellen | 1.1.1.13.9.4.23 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Wissels aansluiten en testen | 1.1.1.13.9.4.24 | 56SS;307FS |  | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Plaatsen armaturen | 1.1.1.13.9.4.25 | 306FS |  | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Voetpad zone 7B en 7C | 1.1.1.13.9.4.26 |  | FS213;FS305 | 2017-04-26 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Groenzone aanleggen | 1.1.1.13.9.4.27 |  | FS213 | 2017-04-26 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Dinantstraat | 1.1.1.13.10 |  |  | 2016-05-24 17:00 | 2017-03-06 17:00 | 204d |  |  | 0 |  |  | 0
314 | Afgesloten voor verkeer | 1.1.1.13.10.1 | 69FS | FS17;FS315 | 2016-05-24 17:00 | 2016-05-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Opbraak bestaande situatie | 1.1.1.13.10.2 | 314FS | SS316+2d | 2016-05-25 08:00 | 2016-05-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Grindpalen streng R5-R3 | 1.1.1.13.10.3 | 67FS;315SS+2d | FS267;FS317 | 2016-05-30 08:00 | 2016-06-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Riolering R5-R3 | 1.1.1.13.10.4 | 70FS;316FS | FS71;FS318 | 2016-06-02 08:00 | 2016-06-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Tijdelijke overkoppeling bestaande riolering + aansluiting Freindshipbuilding | 1.1.1.13.10.5 | 317FS | FS319 | 2016-06-08 08:00 | 2016-06-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Opbraak bestaande dwa riolering | 1.1.1.13.10.6 | 318FS |  | 2016-06-09 08:00 | 2016-06-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Grindpalen streng D3-D5 | 1.1.1.13.10.7 | 219FS | FS268 | 2016-06-10 08:00 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Riolering streng D5-D3 | 1.1.1.13.10.8 | 71FS | FS220;FS322 | 2016-06-17 08:00 | 2016-06-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Wachtbuizen en trekputten | 1.1.1.13.10.9 | 321FS | FS323 | 2016-06-21 08:00 | 2016-06-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Grondkoffer en fundering wegenis | 1.1.1.13.10.10 | 322FS | FS324 | 2016-06-23 08:00 | 2016-06-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Slokkers | 1.1.1.13.10.11 | 323FS | FS325 | 2016-06-28 08:00 | 2016-06-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Lijnvormige elementen - natuursteen | 1.1.1.13.10.12 | 324FS | FS326 | 2016-06-30 08:00 | 2016-07-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Verharding rijweg en parkeerstroken - kasseien | 1.1.1.13.10.13 | 325FS | FS327+1d | 2016-07-05 08:00 | 2016-07-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Dinantstraat open voor verkeer | 1.1.1.13.10.14 | 326FS+1d | FS20 | 2016-08-01 17:00 | 2016-08-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Afwerking voetpaden | 1.1.1.13.10.15 |  |  | 2017-02-13 08:00 | 2017-03-06 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Trambaan Amsterdamstraat keerlus (Zone 8) | 1.1.1.13.11 |  |  | 2016-11-11 17:00 | 2017-04-19 17:00 | 113d |  |  | 0 |  |  | 0
330 | Leveren kruis 159K002 | 1.1.1.13.11.1 |  |  | 2016-11-18 17:00 | 2016-11-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Leveren wissels 159w203/204 | 1.1.1.13.11.2 |  |  | 2016-11-11 17:00 | 2016-11-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Plaatsen wissels 159w203/204 en kruis 159K002 + 19 panelen | 1.1.1.13.11.3 |  |  | 2016-11-17 08:00 | 2016-12-07 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Lassen (58st) | 1.1.1.13.11.4 | 157FS |  | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Plaatsen spoorbakjes | 1.1.1.13.11.5 |  | FS335 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.13.11.6 | 334FS |  | 2017-02-27 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.13.11.7 |  |  | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Bedding terug afgraven en heraanleggen | 1.1.1.13.11.8 |  |  | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-30 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Lineaire elementen trekken | 1.1.1.13.11.9 | 346FS |  | 2017-03-06 08:00 | 2017-03-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Op hoogte brengen en afstellen | 1.1.1.13.11.10 |  | FS343 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Plaatsen raillijfbekleding | 1.1.1.13.11.11 |  | FS345 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Plaatsen spoorslikkers | 1.1.1.13.11.12 |  |  | 2017-02-27 08:00 | 2017-02-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Plaatsen spoorbakjes feeders | 1.1.1.13.11.13 |  | FS344 | 2017-02-27 08:00 | 2017-02-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Opmeting en aanpassen spoor | 1.1.1.13.11.14 | 339FS | FS344 | 2017-02-28 08:00 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.13.11.15 | 342FS;343FS | FS346 | 2017-03-01 08:00 | 2017-03-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Aanbrengen van wapening | 1.1.1.13.11.16 | 340FS |  | 2017-02-28 08:00 | 2017-03-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.13.11.17 | 344FS | FS338 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Bestrating trambaan amsterdamstraat (keerlus) | 1.1.1.13.11.18 |  |  | 2017-04-12 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 44 London-Amsterdamstraat | 1.1.1.14 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2018-01-25 17:00 | 498d |  |  | 0 |  |  | 0
349 | Voorafgaande werken | 1.1.1.14.1 |  |  | 2016-11-18 17:00 | 2017-06-09 17:00 | 145d |  |  | 0 |  |  | 0
350 | Spoorwerken wissels Amsterdamstraat tot Londenbrug | 1.1.1.14.1.1 |  |  | 2016-11-18 17:00 | 2016-12-21 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0
351 | Leveren wissels 159W937/938 | 1.1.1.14.1.1.1 |  |  | 2016-11-18 17:00 | 2016-11-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Leveren wissel 159K001 | 1.1.1.14.1.1.2 |  |  | 2016-12-09 17:00 | 2016-12-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Plaatsen wissel + 13 panelen | 1.1.1.14.1.1.3 |  |  | 2016-11-29 08:00 | 2016-12-07 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Plaatsen wissel+kruis + 22 panelen | 1.1.1.14.1.1.4 |  | FS355 | 2016-12-07 08:00 | 2016-12-21 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Plaatsen spoorbakjes | 1.1.1.14.1.2 | 354FS |  | 2016-12-22 08:00 | 2016-12-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Plaatsen herassen Londenstraat - +/- 800 m | 1.1.1.14.1.3 |  |  | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Beschermen bomen Londenstraat - +/- 31 st | 1.1.1.14.1.4 |  |  | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Inrichten werfzone - containerzone + sanitair | 1.1.1.14.1.5 |  |  | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Amsterdamstraat | 1.1.1.14.2 |  |  | 2017-06-16 17:00 | 2017-09-19 17:00 | 67d |  |  | 0 |  |  | 0
360 | Wegeniswerken Rondom Londenbrug Westelijke Oever | 1.1.1.14.2.1 |  |  | 2017-07-10 08:00 | 2017-09-19 17:00 | 52d |  |  | 0 |  |  | 0
361 | Uitvoering wegeniswerken rondom Londenbrug westelijke oever | 1.1.1.14.2.1.1 |  |  | 2017-07-10 08:00 | 2017-09-19 17:00 | 52d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Amsterdamstraat fase 1 (Rode zone op plan) | 1.1.1.14.2.2 |  |  | 2017-07-14 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0
363 | Opbraak asfalt | 1.1.1.14.2.2.1 |  | FS364;FS365 | 2017-07-14 17:00 | 2017-07-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Grondwerk | 1.1.1.14.2.2.2 | 363FS | FS366;FS367 | 2017-07-17 17:00 | 2017-07-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Tractiekabel trekken | 1.1.1.14.2.2.3 | 363FS |  | 2017-07-17 17:00 | 2017-07-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Plaatsen onderfundering | 1.1.1.14.2.2.4 | 364FS |  | 2017-07-18 17:00 | 2017-07-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Plaatproef en opmeting onderfundering | 1.1.1.14.2.2.5 | 364FS | FS368;FS369 | 2017-07-18 17:00 | 2017-07-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Wachtbuizen | 1.1.1.14.2.2.6 | 367FS | FS370 | 2017-07-19 17:00 | 2017-07-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Blaasbuis trekken (voor plaatsen trekput) | 1.1.1.14.2.2.7 | 367FS |  | 2017-07-19 17:00 | 2017-07-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Plaatsen fundering 0/32 | 1.1.1.14.2.2.8 | 368FS | FF371 | 2017-07-24 17:00 | 2017-07-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Plaatproef en opmeting fundering 0/32 | 1.1.1.14.2.2.9 | 370FF | FS372 | 2017-07-25 17:00 | 2017-07-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Plaatsen panelen en grof afstellen | 1.1.1.14.2.2.10 | 371FS | FS373;FS387 | 2017-07-26 17:00 | 2017-07-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Bekisting kifbeton + afwatering | 1.1.1.14.2.2.11 | 372FS | FS374 | 2017-07-27 17:00 | 2017-07-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Wachtbuizen FAB | 1.1.1.14.2.2.12 | 373FS | FS375 | 2017-07-31 08:00 | 2017-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Fijn afstellen spoor | 1.1.1.14.2.2.13 | 374FS | FS376 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | kifbeton | 1.1.1.14.2.2.14 | 375FS | FS377;FS379;FS384 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Opmeting sporen na kifbeton | 1.1.1.14.2.2.15 | 376FS | FS378 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Aanbrengen lassen | 1.1.1.14.2.2.16 | 377FS | SS381+1d;SS382+1d | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | bekisting borduren | 1.1.1.14.2.2.17 | 376FS | FS380 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | borduren gieten | 1.1.1.14.2.2.18 | 379FS |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Spoorwijdte controleren en eventueel herstellen voor aanbrengen verharding | 1.1.1.14.2.2.19 | 378SS+1d |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.2.2.20 | 378SS+1d |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Aanbrengen verharding | 1.1.1.14.2.2.21 |  |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-14 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Blauwe steen langs asfalt | 1.1.1.14.2.2.22 | 376FS | FS385 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Onderlaag asfalt | 1.1.1.14.2.2.23 | 384FS | FS386 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Toplaag asfalt | 1.1.1.14.2.2.24 | 385FS |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Aanleg perron | 1.1.1.14.2.2.25 | 372FS |  | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Afrol bvl vanaf sint-Laureiskaai (Nachtwerk) | 1.1.1.14.2.2.26 |  |  | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-14 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Amsterdamstraat fase 2 (Blauwe zone op plan) | 1.1.1.14.2.3 |  |  | 2017-06-16 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 41d |  |  | 0 |  |  | 0
390 | Fasewissel Amsterdamstraat (start fase 2) | 1.1.1.14.2.3.1 |  |  | 2017-06-16 17:00 | 2017-06-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Grondwerk | 1.1.1.14.2.3.2 |  | FS392 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Plaatproef grondwerk | 1.1.1.14.2.3.3 | 391FS | FS393 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Eventuele grondverbetering | 1.1.1.14.2.3.4 | 392FS | FS394 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Aanleg onderfundering + plaatproef | 1.1.1.14.2.3.5 | 393FS | FS395 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Plaatsen trekputten en wachtbuizen | 1.1.1.14.2.3.6 | 394FS | SS396;FS397 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Plaatsen drain | 1.1.1.14.2.3.7 | 395SS |  | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Aanleg fundering + plaatproef | 1.1.1.14.2.3.8 | 395FS | FS398;FS399 | 2017-06-30 08:00 | 2017-07-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Trekken slibvorm | 1.1.1.14.2.3.9 | 397FS | FS400 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Plaatsen borduur | 1.1.1.14.2.3.10 | 397FS |  | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Leggen panelen + grof afstellen | 1.1.1.14.2.3.11 | 398FS | SS401;FS403 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Plaatsen wachtbuizen FAB | 1.1.1.14.2.3.12 | 400SS | SS402 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening kiftbeton | 1.1.1.14.2.3.13 | 401SS |  | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | fijnafstellen spoor | 1.1.1.14.2.3.14 | 400FS | FS404 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Aanbrengen kiftbeton (BCO)-> Eerste dag doorsteek | 1.1.1.14.2.3.15 | 403FS | FS407 | 2017-07-07 17:00 | 2017-07-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 1.1.1.14.2.3.16 |  |  | 2017-07-10 17:00 | 2017-07-10 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Aanbrengen lassen (16 sts) | 1.1.1.14.2.3.17 |  | SS410+1d;SS411+1d | 2017-07-11 17:00 | 2017-07-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Plaatsen borduren | 1.1.1.14.2.3.18 | 404FS | FS408 | 2017-07-11 17:00 | 2017-07-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Onderlaag asfalt | 1.1.1.14.2.3.19 | 407FS | FS409;FS413 | 2017-07-12 17:00 | 2017-07-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Toplaag asfalt | 1.1.1.14.2.3.20 | 408FS |  | 2017-07-13 17:00 | 2017-07-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.2.3.21 | 406SS+1d |  | 2017-07-12 17:00 | 2017-07-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 1.1.1.14.2.3.22 | 406SS+1d | FS414 | 2017-07-12 17:00 | 2017-07-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Doorsteek klaar voor start fase 1 Amsterdamstraat | 1.1.1.14.2.3.23 |  |  | 2017-07-13 17:00 | 2017-07-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Split aanvullen | 1.1.1.14.2.3.24 | 408FS |  | 2017-07-13 17:00 | 2017-07-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Bestrating | 1.1.1.14.2.3.25 | 411FS |  | 2017-07-14 17:00 | 2017-07-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Maken massief MN0910 | 1.1.1.14.2.3.26 |  | FS416 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Maken proefput MN0912 | 1.1.1.14.2.3.27 | 415FS |  | 2017-07-07 17:00 | 2017-07-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Boren fundering MN0912 | 1.1.1.14.2.3.28 |  | FS418 | 2017-07-21 17:00 | 2017-07-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Plaatsen masten + afrollen + afstellen bovenleiding (dag en nachtwerk) | 1.1.1.14.2.3.29 | 417FS | FS419 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Afrollen + afstellen bovenleiding (nachtwerk) | 1.1.1.14.2.3.30 | 418FS |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-14 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Ophalen container Aelterman Londenbrug | 1.1.1.14.2.3.31 |  |  | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Londenstraat | 1.1.1.14.3 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-12-20 17:00 | 472d |  |  | 0 |  |  | 0
422 | Vertraging tgv ontwerp Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.1 |  |  | 2017-06-16 17:00 | 2017-08-15 17:00 | 42d |  |  | 0 |  |  | 0
423 | Start stilstand Londenstraat wegens ontwerp KP Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.1.1 |  |  | 2017-06-16 17:00 | 2017-06-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Goedkeuring ontwerp KP Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.1.2 |  | FS425 | 2017-07-31 17:00 | 2017-07-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Voorbereiding heropstart werf | 1.1.1.14.3.1.3 | 424FS | FS426;FS428;FS505 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Herstellen / aanpassen grondwerk nav ontwerp Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.1.4 | 425FS | FS539 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-15 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Wegeniswerken Rondom Londenbrug Oostelijke Oever | 1.1.1.14.3.2 |  |  | 2017-08-07 17:00 | 2017-09-27 17:00 | 37d |  |  | 0 |  |  | 0
428 | Klaar om werken te starten Londenbrug Oostelijke oever nav KP Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.2.1 | 425FS | FS429 | 2017-08-07 17:00 | 2017-08-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Uitvoering wegenis incl. laatste sporen | 1.1.1.14.3.2.2 | 428FS |  | 2017-08-08 08:00 | 2017-09-27 17:00 | 37d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Kruispunt Londonstraat - Kattendijkdok Oostkaai (Groene zone op plan) | 1.1.1.14.3.3 |  |  | 2017-09-04 17:00 | 2017-11-10 17:00 | 49d |  |  | 0 |  |  | 0
431 | Fasewissel Afsluiten kruispunt Londenstraat - Kattendijkdok Oostkaai | 1.1.1.14.3.3.1 | 544FS | SS432 | 2017-09-04 17:00 | 2017-09-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Opbraak + uitgraven bedding | 1.1.1.14.3.3.2 | 431SS | FS433;FS436;FS462 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Eventuele grondverbetering | 1.1.1.14.3.3.3 | 432FS | FS434 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Onderfundering + plaatproef | 1.1.1.14.3.3.4 | 433FS | SS435;FS436;FS438 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Maken proefputten bvl | 1.1.1.14.3.3.5 | 434SS |  | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Plaatsen trekputten | 1.1.1.14.3.3.6 | 432FS;434FS | SS437 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.14.3.3.7 | 436SS | FS439;FS463 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Plaatsen drain | 1.1.1.14.3.3.8 | 434FS |  | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Plaatsen fundering | 1.1.1.14.3.3.9 | 437FS | FS441 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Fundering bvl | 1.1.1.14.3.3.10 |  | FS442 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Plaatproef fundering | 1.1.1.14.3.3.11 | 439FS | FS442;FS443+3d;FS468 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Plaatsen bovenleidingspalen | 1.1.1.14.3.3.12 | 440FS;441FS |  | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-05 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Leggen 6 wissels, 3 kruisen, 10 gebogen panelen | 1.1.1.14.3.3.13 | 441FS+3d | FS444;FS470 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Grof afstellen wissels, kruisen en panelen | 1.1.1.14.3.3.14 | 443FS | FS445;FS471 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Plaatsen d63 wachtbuizen | 1.1.1.14.3.3.15 | 444FS | SS446;SS447;SS448;SS449;SS450;SS451;FS472 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 1.1.1.14.3.3.16 | 445SS | FS473 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Plaatsen slokkers | 1.1.1.14.3.3.17 | 445SS | FS474 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 1.1.1.14.3.3.18 | 445SS | FS478 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.14.3.3.19 | 445SS | FS479 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Plaatsen spoorbakjes en laspadden | 1.1.1.14.3.3.20 | 445SS | FS452 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 1.1.1.14.3.3.21 | 445SS |  | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 1.1.1.14.3.3.22 | 450FS | SS453+1d;FS482 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Oplevering spoor door BTR ( fotoreportage) | 1.1.1.14.3.3.23 | 452SS+1d | SS454;FS483 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 1.1.1.14.3.3.24 | 453SS | FS455;FS484 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 1.1.1.14.3.3.25 | 454FS | FS456;FS457;FS485 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 1.1.1.14.3.3.26 | 455FS |  | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Aanbrengen lassen (72 sts) (2 lasploegen) | 1.1.1.14.3.3.27 | 455FS | SS458+1w;FS487 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.3.3.28 | 457SS+1w | SS459;FS460;FS488 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 1.1.1.14.3.3.29 | 458SS |  | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Aanbrengen bestrating | 1.1.1.14.3.3.30 | 458FS |  | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Kruispunt Londonstraat - richting Cadixplein (Zwarte zone op plan) | 1.1.1.14.3.4 |  |  | 2017-09-12 08:00 | 2017-12-20 17:00 | 72d |  |  | 0 |  |  | 0
462 | Uitgraven bedding | 1.1.1.14.3.4.1 | 432FS | FS463 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Plaatsen trekputten en wachtbuizen | 1.1.1.14.3.4.2 | 437FS;462FS | FS464 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Plaatsen drain | 1.1.1.14.3.4.3 | 463FS | FS465 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Plaatproef grondwerk | 1.1.1.14.3.4.4 | 464FS | FS466 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Eventuele grondverbetering | 1.1.1.14.3.4.5 | 465FS | FS467+2w | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Aanleg onderfundering + plaatproef | 1.1.1.14.3.4.6 | 466FS+2w | FS468 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Aanleg fundering + plaatproef | 1.1.1.14.3.4.7 | 441FS;467FS | FS469 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Trekken slibvorm | 1.1.1.14.3.4.8 | 468FS | FS470 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Leggen 6 panelen | 1.1.1.14.3.4.9 | 443FS;469FS | FS471 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Grof afstellen panelen | 1.1.1.14.3.4.10 | 444FS;470FS | FS472 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Plaatsen d63 wachtbuizen | 1.1.1.14.3.4.11 | 445FS;471FS | SS473;SS474;SS475;SS476;SS477;SS478;SS479;SS480;FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 1.1.1.14.3.4.12 | 446FS;472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Plaatsen slokkers | 1.1.1.14.3.4.13 | 447FS;472SS |  | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 1.1.1.14.3.4.14 | 472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 1.1.1.14.3.4.15 | 472SS |  | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 1.1.1.14.3.4.16 | 472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 1.1.1.14.3.4.17 | 448FS;472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.14.3.4.18 | 449FS;472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 1.1.1.14.3.4.19 | 472SS | FS481 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.14.3.4.20 | 472FS;473FS;475FS;477FS;478FS;479FS;480FS | FS482 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 1.1.1.14.3.4.21 | 452FS;481FS | FS483 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Oplevering spoor door BTR (fotoreportage) | 1.1.1.14.3.4.22 | 453FS;482FS | SS484+1d | 2017-11-09 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 1.1.1.14.3.4.23 | 454FS;483SS+1d | SS485 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 1.1.1.14.3.4.24 | 455FS;484SS | FS486;FS487 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 1.1.1.14.3.4.25 | 485FS |  | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Aanbrengen lassen (8 sts) | 1.1.1.14.3.4.26 | 457FS;485FS | FS488 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.3.4.27 | 458FS;487FS | SS489;FS490 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 1.1.1.14.3.4.28 | 488SS |  | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Bestrating | 1.1.1.14.3.4.29 | 488FS | FS570 | 2017-11-17 08:00 | 2017-12-20 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Kruising Londonstraat - Noorderplaats (Paarse zone op plan excl laatste 4 panelen) | 1.1.1.14.3.5 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-11-07 17:00 | 114d |  |  | 0 |  |  | 0
492 | Afvoeren grond nuts | 1.1.1.14.3.5.1 |  | FS493;FS494 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Afgraven grindgazon | 1.1.1.14.3.5.2 | 492FS | FS494 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Grondwerk | 1.1.1.14.3.5.3 | 492FS;493FS | FS499 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Grondverbetering | 1.1.1.14.3.5.4 |  | SS496;FS499 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Dwarse wachtbuizen | 1.1.1.14.3.5.5 | 495SS |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Aanleg onderfundering | 1.1.1.14.3.5.6 |  | FS498;FS499 | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Plaatproef onderfundering | 1.1.1.14.3.5.7 | 497FS | FS499 | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Uitgraving voor trekputten en wachtbuizen | 1.1.1.14.3.5.8 | 494FS;495FS;497FS;498FS | SS502;SS503;SS504 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Externe mijlpaal (uit DP1): Werken KP Noorderplaats gevorderd voor aanleg feederkabel (TBD) | 1.1.1.14.3.5.9 |  | FS501 | 2017-07-04 17:00 | 2017-07-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Trekken feederkabel | 1.1.1.14.3.5.10 | 500FS |  | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Plaatsen trekputten | 1.1.1.14.3.5.11 | 499SS |  | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Plaatsen wachtbuizen (incl. wachtbuis feeder) | 1.1.1.14.3.5.12 | 499SS |  | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Plaatsen drain | 1.1.1.14.3.5.13 | 499SS | FS506;FS507 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Klaar om werken te hervatten Londenstraat-Noorderplaats nav KP Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.5.14 | 425FS | FS506;FS507 | 2017-08-07 17:00 | 2017-08-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Plaatsen bvl palen | 1.1.1.14.3.5.15 | 504FS;505FS |  | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Aanleg fundering | 1.1.1.14.3.5.16 | 504FS;505FS | FS508 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Plaatproef fundering | 1.1.1.14.3.5.17 | 507FS | FS509;FS510;FS511 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Ter plaatste storten trotoirband | 1.1.1.14.3.5.18 | 508FS | FS510;FS511 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Leggen 10 panelen mbv wegkraan middenberm (tussen fietsersoversteek en Noorderplaats) | 1.1.1.14.3.5.19 | 508FS;509FS | FS511;FF512+1d | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | Leggen 12 panelen mbv trailers (tussen kattendijkdok en fietsersoversteek) | 1.1.1.14.3.5.20 | 508FS;509FS;510FS | FF512+1d | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Grof afstellen panelen | 1.1.1.14.3.5.21 | 510FF+1d;511FF+1d | FS513;FS514;FS515;FS516;FS517;FS518;FS519 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 1.1.1.14.3.5.22 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 1.1.1.14.3.5.23 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 1.1.1.14.3.5.24 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 1.1.1.14.3.5.25 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Bekisting plaatsen | 1.1.1.14.3.5.26 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.14.3.5.27 | 512FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 1.1.1.14.3.5.28 | 512FS | FS520 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 1.1.1.14.3.5.29 | 519FS | SS521+1d | 2017-08-29 08:00 | 2017-08-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.14.3.5.30 | 520SS+1d | SS522 | 2017-08-30 08:00 | 2017-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 1.1.1.14.3.5.31 | 521SS | FS523;SS525+1d;FS526+3w;FS529+3w | 2017-08-30 08:00 | 2017-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 1.1.1.14.3.5.32 | 522FS | FS524 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 1.1.1.14.3.5.33 | 523FS |  | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Aanbrengen lassen (44 sts) | 1.1.1.14.3.5.34 | 522SS+1d | SS527+1d | 2017-08-31 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Boren gaten | 1.1.1.14.3.5.35 | 522FS+3w | SS530+2d | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.3.5.36 | 525SS+1d | SS528;FS530 | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 1.1.1.14.3.5.37 | 527SS |  | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Plaatsen perron (2st) | 1.1.1.14.3.5.38 | 522FS+3w |  | 2017-09-25 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Kasseiverharding | 1.1.1.14.3.5.39 | 526SS+2d;527FS |  | 2017-09-27 08:00 | 2017-11-07 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Kruising Londenstraat - Londenbrug (gele zone op plan) | 1.1.1.14.3.6 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-10-12 17:00 | 423d |  |  | 0 |  |  | 0
532 | Uitfrezen asfalt | 1.1.1.14.3.6.1 |  |  | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Uitgraven grindgazon | 1.1.1.14.3.6.2 |  | FS534 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Grondwerk + plaatproef | 1.1.1.14.3.6.3 | 533FS |  | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Onderfundering + plaatproef | 1.1.1.14.3.6.4 |  | FS536 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Uitgraving voor trekputten en wachtbuizen | 1.1.1.14.3.6.5 | 535FS | FS537;FS538 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Plaatsen trekputten | 1.1.1.14.3.6.6 | 536FS | FS540 | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.14.3.6.7 | 536FS | FS540 | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Klaar om werken te hervatten Londenstraat-Londenbrug nav KP Kattendijkdok (na herstel grondwerk) | 1.1.1.14.3.6.8 | 426FS | FS540 | 2017-08-21 17:00 | 2017-08-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Aanleg fundering | 1.1.1.14.3.6.9 | 537FS;538FS;539FS | FS541 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Plaatproef fundering | 1.1.1.14.3.6.10 | 540FS |  | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Leggen 8 panelen | 1.1.1.14.3.6.11 |  | FS543;FS546 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Maken tijdelijke oversteek (spoor + verharding + technieken) | 1.1.1.14.3.6.12 | 542FS | FS544 | 2017-08-25 08:00 | 2017-09-04 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Tijdelijke oversteek klaar voor start werken KP Londenstraat - Kattendijkdok | 1.1.1.14.3.6.13 | 543FS | FS431 | 2017-09-04 17:00 | 2017-09-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Kruispunt Kattendijkdok afgewerkt | 1.1.1.14.3.6.14 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-03-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Grof afstellen panelen | 1.1.1.14.3.6.15 | 542FS | FS547 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 1.1.1.14.3.6.16 | 546FS | SS548;SS550;SS551;SS552;SS553;SS554;FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 1.1.1.14.3.6.17 | 547SS | SS549;FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Plaatsen spoorbakjes tractie | 1.1.1.14.3.6.18 | 548SS |  | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 1.1.1.14.3.6.19 | 547SS | FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 1.1.1.14.3.6.20 | 547SS | FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 1.1.1.14.3.6.21 | 547SS | FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Plaatsen retourkabels | 1.1.1.14.3.6.22 | 547SS | FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 1.1.1.14.3.6.23 | 547SS | FS555 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.14.3.6.24 | 547FS;548FS;550FS;551FS;552FS;553FS;554FS | FS556 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 1.1.1.14.3.6.25 | 555FS | SS557+1d | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.14.3.6.26 | 556SS+1d | FS558 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 1.1.1.14.3.6.27 | 557FS | FS559;FS565+3w | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 1.1.1.14.3.6.28 | 558FS | FS560;FS561 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 1.1.1.14.3.6.29 | 559FS |  | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Aanbrengen lassen (12 sts) | 1.1.1.14.3.6.30 | 559FS | FS562 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 1.1.1.14.3.6.31 | 561FS | SS563;FS566;FS567 | 2017-09-13 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 1.1.1.14.3.6.32 | 562SS |  | 2017-09-13 08:00 | 2017-09-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Boren en plaatsen funderingsbuizen | 1.1.1.14.3.6.33 |  |  | 2017-07-07 17:00 | 2017-07-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Boren gaten | 1.1.1.14.3.6.34 | 558FS+3w |  | 2017-09-29 08:00 | 2017-10-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Kasseiverharding | 1.1.1.14.3.6.35 | 562FS |  | 2017-09-15 08:00 | 2017-10-12 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Asfalt | 1.1.1.14.3.6.36 | 562FS |  | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Plaatsen bovenleidingspaal | 1.1.1.14.3.6.37 |  |  | 2017-07-21 17:00 | 2017-07-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Technieken over volledig tracé | 1.1.1.14.4 |  |  | 2017-12-21 08:00 | 2018-01-25 17:00 | 26d |  |  | 0 |  |  | 0
570 | Bovenleiding trekken | 1.1.1.14.4.1 | 490FS |  | 2017-12-21 08:00 | 2018-01-04 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Openbare verlichting plaatsen | 1.1.1.14.4.2 |  |  | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-25 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 45 Kattendijkdok Oostkaai | 1.1.1.15 |  |  | 2016-05-23 08:00 | 2018-11-09 17:00 | 645d |  |  | 0 |  |  | 0
573 | Cadixplein (voorafgaand) | 1.1.1.15.1 |  |  | 2016-05-23 08:00 | 2016-08-17 17:00 | 63d |  |  | 0 |  |  | 0
574 | Wachtbuizen en trekputten | 1.1.1.15.1.1 |  |  | 2016-05-23 08:00 | 2016-06-17 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Spoorwerken (80m) | 1.1.1.15.1.2 |  | FS576 | 2016-08-08 08:00 | 2016-08-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Funderingen bvl | 1.1.1.15.1.3 | 575FS |  | 2016-08-16 08:00 | 2016-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Fasewissel Kattendijkdok Oostkaai | 1.1.1.15.2 |  | FS579 | 2018-01-12 17:00 | 2018-01-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Fase 2 August Michielstraat-Indiestraat | 1.1.1.15.3 |  |  | 2018-01-15 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 108d |  |  | 0 |  |  | 0
579 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.15.3.1 | 577FS | FS580 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Peilingen Nutsleidingen | 1.1.1.15.3.2 | 579FS | FS581 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Opbraak verharding | 1.1.1.15.3.3 | 580FS | FS582 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Uitgraven bedding | 1.1.1.15.3.4 | 581FS | FF583 | 2018-01-25 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Plaatsen drainering | 1.1.1.15.3.5 | 582FF | FF584 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Onderfundering type II | 1.1.1.15.3.6 | 583FF | FS585 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.15.3.7 | 584FS | FS586 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Plaatsen fundering 0/32 | 1.1.1.15.3.8 | 585FS | FS587 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Spoorwerken | 1.1.1.15.3.9 | 586FS | FS588 | 2018-02-22 08:00 | 2018-03-14 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Plaatsen kiftbeton | 1.1.1.15.3.10 | 587FS | FS589 | 2018-03-30 08:00 | 2018-04-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Boren gaten in kiftbeton | 1.1.1.15.3.11 | 588FS | FS590 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Ingraven leidingen - trekputten fundering masten | 1.1.1.15.3.12 | 589FS | FS591 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Plaatsen kasseien | 1.1.1.15.3.13 | 590FS | FS592;FS595 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | BVL | 1.1.1.15.3.14 | 591FS |  | 2018-05-03 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Fasewissel Indiestraat-Mexicobrug | 1.1.1.15.4 |  | FS595 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Fase 3 Indiestraat-Mexicobrug | 1.1.1.15.5 |  |  | 2018-05-07 08:00 | 2018-11-09 17:00 | 135d |  |  | 0 |  |  | 0
595 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.15.5.1 | 593FS;591FS | FS596 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Peilingen Nutsleidingen | 1.1.1.15.5.2 | 595FS |  | 2018-05-08 08:00 | 2018-06-01 10:00 | 18d 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Opbraak verharding | 1.1.1.15.5.3 |  | FS598 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Uitgraven bedding | 1.1.1.15.5.4 | 597FS | FS599 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Plaatsen drainering | 1.1.1.15.5.5 | 598FS | FS600 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Onderfundering type II | 1.1.1.15.5.6 | 599FS | FS601 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Plaatsen wachtbuizen | 1.1.1.15.5.7 | 600FS | FS602 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Plaatsen fundering 0/32 | 1.1.1.15.5.8 | 601FS | FS603 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Spoorwerken | 1.1.1.15.5.9 | 602FS | FS604 | 2018-06-07 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Plaatsen kiftbeton | 1.1.1.15.5.10 | 603FS | FS605 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Boren gaten in kiftbeton | 1.1.1.15.5.11 | 604FS | FS606 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Ingraven leidingen - trekputten fundering masten | 1.1.1.15.5.12 | 605FS | FS607 | 2018-07-31 08:00 | 2018-08-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Plaatsen kasseien | 1.1.1.15.5.13 | 606FS | FS608 | 2018-08-07 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | BVL | 1.1.1.15.5.14 | 607FS | FS7;FS609 | 2018-09-10 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Afrol BVL | 1.1.1.15.5.15 | 608FS |  | 2018-10-29 08:00 | 2018-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 46 Mexicostraat + Keerlus Havenhuis | 1.1.1.16 |  |  | 2018-02-19 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 383d |  |  | 0 |  |  | 0
611 | 46 Mexicostraat + Keerlus Havenhuis | 1.1.1.16.1 |  |  | 2018-02-19 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 383d |  |  | 0 |  |  | 0
612 | Fase 0A Aanleg tijdelijke verhardingen | 1.1.1.16.1.1 |  |  | 2018-02-19 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0
613 | Omleiding fietspad Merantiestraat | 1.1.1.16.1.1.1 |  | FS614;FS615 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.1.2 | 613FS |  | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.1.3 | 613FS | FS616 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Inrichten tijdelijke rijweg | 1.1.1.16.1.1.4 | 615FS | FS617;FS619;FS620;FS626;FS661 | 2018-02-27 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Nutsleidingen | 1.1.1.16.1.1.5 | 616FS | FS637 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | Fase 0B Aanpassen eilandjes | 1.1.1.16.1.2 |  |  | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-16 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
619 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.2.1 | 616FS | FS621 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.2.2 | 616FS | FS621 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Aanpassen verharding | 1.1.1.16.1.2.3 | 619FS;620FS | FS636;FS660 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-16 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | GrindGazon | 1.1.1.16.1.3 |  |  | 2019-06-13 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 40d |  |  | 0 |  |  | 0
623 | Rijden met testtram ten behoeve van stabillisatie ondergrond, voor grindgazon | 1.1.1.16.1.3.1 |  | FS624 | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Grindgazon | 1.1.1.16.1.3.2 | 623FS | FS4 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Fase0 Keerlus | 1.1.1.16.1.4 |  |  | 2018-04-26 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 144d |  |  | 0 |  |  | 0
626 | Grondwerk trambedding keerlus | 1.1.1.16.1.4.1 | 616FS | FS627;FS628;FS629 | 2018-04-26 08:00 | 2018-05-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Voorbereiding sleuf tractie naar TS Straatsburgbrug | 1.1.1.16.1.4.2 | 626FS | FS633 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | wachtbuizen en trekputten | 1.1.1.16.1.4.3 | 626FS | FS629 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Onderfundering type II | 1.1.1.16.1.4.4 | 626FS;628FS |  | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | ballast 0/32 | 1.1.1.16.1.4.5 |  | FS631 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Spoorwerken | 1.1.1.16.1.4.6 | 630FS | FS632;FS644 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Onderstoppen | 1.1.1.16.1.4.7 | 631FS | FS633 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Feederkabel V362 (+361???) vanuit TS | 1.1.1.16.1.4.8 | 627FS;632FS | FS634 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | BVL masten | 1.1.1.16.1.4.9 | 633FS |  | 2018-10-09 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 26d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Fase 1A Kruispunt keerlus | 1.1.1.16.1.5 |  |  | 2018-03-19 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 172d |  |  | 0 |  |  | 0
636 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.5.1 | 621FS | FS637 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Opbraak verharding rijweg | 1.1.1.16.1.5.2 | 617FS;636FS | FS638 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Grondwerk rijweg | 1.1.1.16.1.5.3 | 637FS | FS639 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | wachtbuizen en trekputten-funderingsmasten | 1.1.1.16.1.5.4 | 638FS | FS640;FS643 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | grondwerk trambedding rijweg | 1.1.1.16.1.5.5 | 639FS | FS641 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Onderfundering tram | 1.1.1.16.1.5.6 | 640FS | FS642 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Ballast 0/32 | 1.1.1.16.1.5.7 | 641FS | FS644 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Feederkabel V362 (+361???) vanuit TS | 1.1.1.16.1.5.8 | 639FS | FS647 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Spoorwerken | 1.1.1.16.1.5.9 | 631FS;642FS | FS645;FS695 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Kiftbeton | 1.1.1.16.1.5.10 | 644FS | FS646;FS648 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Verharding ts tramsporen | 1.1.1.16.1.5.11 | 645FS | FS647 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | BVL masten | 1.1.1.16.1.5.12 | 643FS;646FS | FS7 | 2018-10-09 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 26d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Onderfundering rijweg | 1.1.1.16.1.5.13 | 645FS |  | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | kolken | 1.1.1.16.1.5.14 |  | FS650 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | lineaire elementen | 1.1.1.16.1.5.15 | 649FS | FS651 | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | fundering rijweg | 1.1.1.16.1.5.16 | 650FS | FS652 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | verharding rijweg | 1.1.1.16.1.5.17 | 651FS | FS653 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Grondwerk fietspad | 1.1.1.16.1.5.18 | 652FS | FS654;FS655 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Onderfundering fietspad | 1.1.1.16.1.5.19 | 653FS | FS655 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | lineaire elementen | 1.1.1.16.1.5.20 | 653FS;654FS | FS656 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Fundering fietspad | 1.1.1.16.1.5.21 | 655FS | FS657 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | BSS fiets-voetpad | 1.1.1.16.1.5.22 | 656FS | FS658;FS671 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Afwerking | 1.1.1.16.1.5.23 | 657FS | SS671 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Fase 1B Wegenis thv parking Havenhuis | 1.1.1.16.1.6 |  |  | 2018-03-19 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 104d |  |  | 0 |  |  | 0
660 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.6.1 | 621FS | FS661 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | Opbraak verharding | 1.1.1.16.1.6.2 | 616FS;660FS | FS662 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Grondwerk rijweg | 1.1.1.16.1.6.3 | 661FS | FS663 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | wachtbuizen en trekputten-funderingsmasten | 1.1.1.16.1.6.4 | 662FS | FS664 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Onderfundering rijweg | 1.1.1.16.1.6.5 | 663FS | FS665 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Kolken | 1.1.1.16.1.6.6 | 664FS | FS666 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | lineaire elementen | 1.1.1.16.1.6.7 | 665FS | FS667 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Fundering rijweg | 1.1.1.16.1.6.8 | 666FS | FS668 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Verharding asfalt | 1.1.1.16.1.6.9 | 667FS | FS669 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Afwerking | 1.1.1.16.1.6.10 | 668FS |  | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Fase 1B Overgang asfalt midden | 1.1.1.16.1.7 |  |  | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-26 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
671 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.7.1 | 658SS;657FS | FS672 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Frezen asfalt | 1.1.1.16.1.7.2 | 671FS | SS673 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Opbraak fundering | 1.1.1.16.1.7.3 | 672SS | SS674 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Grondwerk | 1.1.1.16.1.7.4 | 673SS | FS675 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Asfalt | 1.1.1.16.1.7.5 | 674FS | FS677 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Fase2 Wegenis kruispunt thv Pomphuis | 1.1.1.16.1.8 |  |  | 2018-06-26 17:00 | 2018-08-16 17:00 | 37d |  |  | 0 |  |  | 0
677 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.8.1 | 675FS | FS678 | 2018-06-26 17:00 | 2018-06-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.8.2 | 677FS | FS679 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Opbraak verharding | 1.1.1.16.1.8.3 | 678FS | FS680 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Grondwerk rijweg | 1.1.1.16.1.8.4 | 679FS | FS681 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Wachtbuizen-trekputten | 1.1.1.16.1.8.5 | 680FS | FS682 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Onderfundering rijweg | 1.1.1.16.1.8.6 | 681FS | FS683 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | lineaire elementen | 1.1.1.16.1.8.7 | 682FS | FS684 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Fundering rijweg | 1.1.1.16.1.8.8 | 683FS | FS685 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Verharding rijweg | 1.1.1.16.1.8.9 | 684FS | FS686 | 2018-07-31 08:00 | 2018-08-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Afwerking | 1.1.1.16.1.8.10 | 685FS | FS688;FS689 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-16 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Fase 3 kruispunt thv havenhuis | 1.1.1.16.1.9 |  |  | 2018-08-20 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 129d |  |  | 0 |  |  | 0
688 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.9.1 | 686FS | FS689 | 2018-08-20 17:00 | 2018-08-20 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.9.2 | 686FS;688FS | FS690 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Opbraak verharding | 1.1.1.16.1.9.3 | 689FS | FS691 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Grondwerk trambedding-rijweg | 1.1.1.16.1.9.4 | 690FS | FS692 | 2018-08-23 08:00 | 2018-09-05 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Wachtbuizen-trekputten -funderingsmasten | 1.1.1.16.1.9.5 | 691FS | FS693 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Onderfundering tram | 1.1.1.16.1.9.6 | 692FS | FS694 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Fundering 0/32 | 1.1.1.16.1.9.7 | 693FS | FS695 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Spoorwerken | 1.1.1.16.1.9.8 | 644FS;694FS | FS696;FS697;FS712 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Kiftbeton | 1.1.1.16.1.9.9 | 695FS | FS698 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Ballast 0/32 | 1.1.1.16.1.9.10 | 695FS | FS698 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Rijwegbeton tram | 1.1.1.16.1.9.11 | 696FS;697FS | FS699 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Kolken | 1.1.1.16.1.9.12 | 698FS | FS700 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | lineaire elementen | 1.1.1.16.1.9.13 | 699FS | FS701 | 2018-09-25 08:00 | 2018-09-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Fundering rijweg | 1.1.1.16.1.9.14 | 700FS | FS702 | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | BSS fiets-voetpad | 1.1.1.16.1.9.15 | 701FS | FS703 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Verharding rijweg | 1.1.1.16.1.9.16 | 702FS | FS705+2d;FS706;FS719 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Fase 4A Aanleg trambaan Havenhuis | 1.1.1.16.1.9.17 |  |  | 2018-09-24 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 104d |  |  | 0 |  |  | 0
705 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.9.17.1 | 703FS+2d | SS706 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.1.9.17.2 | 703FS;705SS | FS707 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Opbraak verharding | 1.1.1.16.1.9.17.3 | 706FS | FS709 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Besluit OG ivm aanleg bajonet | 1.1.1.16.1.9.17.4 |  | FS709 | 2018-09-24 17:00 | 2018-09-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Grondwerk trambedding | 1.1.1.16.1.9.17.5 | 708FS;707FS | FS710 | 2018-10-12 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Wachtbuizen-trekputten -funderingsmasten | 1.1.1.16.1.9.17.6 | 709FS | FS711 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Onderfundering | 1.1.1.16.1.9.17.7 | 710FS | FS712 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Spoorwerken | 1.1.1.16.1.9.17.8 | 695FS;711FS | FS713;FS715;FS716;FS721;FS725 | 2018-10-29 08:00 | 2018-11-12 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Kiftbeton oversteken | 1.1.1.16.1.9.17.9 | 712FS |  | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Rijwegbeton oversteken | 1.1.1.16.1.9.17.10 |  | FS7 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Grindgazon | 1.1.1.16.1.9.17.11 | 712FS |  | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | BVL-Afrol | 1.1.1.16.1.9.17.12 | 712FS | FS7 | 2018-11-16 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 51d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Fase 4B kruispunt Havenhuis | 1.1.1.16.1.9.17.13 |  |  | 2018-10-09 08:00 | 2018-12-11 17:00 | 46d |  |  | 0 |  |  | 0
718 | Fasewissel | 1.1.1.16.1.9.17.13.1 |  | FS719 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Grondwerk rijweg | 1.1.1.16.1.9.17.13.2 | 703FS;718FS | FS720 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Onderfundering rijweg | 1.1.1.16.1.9.17.13.3 | 719FS | FS721;FS722 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Lineaire elementen rijweg | 1.1.1.16.1.9.17.13.4 | 712FS;720FS | FS722 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Fundering rijweg | 1.1.1.16.1.9.17.13.5 | 720FS;721FS | FS723 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Verharding rijweg | 1.1.1.16.1.9.17.13.6 | 722FS | FS724 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Openstelling Kruispunt | 1.1.1.16.1.9.17.13.7 | 723FS | FS7 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Aanleg perrons | 1.1.1.16.1.9.17.14 | 712FS |  | 2018-11-16 08:00 | 2018-12-28 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Onderfundering fietspad-voetpad | 1.1.1.16.1.9.17.15 |  | FS727 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Lineaire elementen | 1.1.1.16.1.9.17.16 | 726FS |  | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Fundering fietspad-voetpad | 1.1.1.16.1.9.17.17 |  | FS729 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | BSS fiets-voetpad(BSS is arfalt geworden) | 1.1.1.16.1.9.17.18 | 728FS | FS730 | 2019-01-18 08:00 | 2019-01-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Afwerking | 1.1.1.16.1.9.17.19 | 729FS | FS7 | 2019-02-12 08:00 | 2019-02-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Mexicostraat | 1.1.1.16.2 |  |  | 2018-05-01 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 120d |  |  | 0 |  |  | 0
732 | Einde rioleringswerken havenhuis | 1.1.1.16.2.1 |  | FS734;FS735;FS738 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Fase 3 | 1.1.1.16.2.2 |  |  | 2018-05-01 17:00 | 2018-06-05 17:00 | 25d |  |  | 0 |  |  | 0
734 | Fasewissel | 1.1.1.16.2.2.1 | 732FS | FS735 | 2018-05-01 17:00 | 2018-05-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Plaatsen signalisatie | 1.1.1.16.2.2.2 | 732FS;734FS | FS736 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Nutsleidingen | 1.1.1.16.2.2.3 | 735FS | FS738;FS739 | 2018-05-03 08:00 | 2018-06-05 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Fase 5 | 1.1.1.16.2.3 |  |  | 2018-06-11 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 91d |  |  | 0 |  |  | 0
738 | Fasewissel | 1.1.1.16.2.3.1 | 736FS;732FS | FS739 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Opbraak verharding | 1.1.1.16.2.3.2 | 736FS;738FS | FS740 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Uitgraven bedding | 1.1.1.16.2.3.3 | 739FS | FS741;FS742;FS743 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Drainering | 1.1.1.16.2.3.4 | 740FS | FS745 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Voorbereiding sleuf tractie V361 Mexico | 1.1.1.16.2.3.5 | 740FS | FS745 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Wachtbuizen-trekputten-funderingsmasten | 1.1.1.16.2.3.6 | 740FS | FS746;FS750 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Boring wachtbuizen tractiekabel onder brug | 1.1.1.16.2.3.7 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Trekken tractiekabel V361 Mexico | 1.1.1.16.2.3.8 | 741FS;742FS | FS746;FS750 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Onderfundering | 1.1.1.16.2.3.9 | 743FS;745FS | FS747;FS748 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Riolering D6 WOG | 1.1.1.16.2.3.10 | 746FS | FS748 | 2018-07-31 08:00 | 2018-08-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | ballast 0/32 | 1.1.1.16.2.3.11 | 747FS;746FS;750FS | FS749 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Spoorwerken | 1.1.1.16.2.3.12 | 748FS | FS751;FS754 | 2018-08-24 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Wachtbuizen naar spoorbakjes Landhoofdverbinding | 1.1.1.16.2.3.13 | 743FS;745FS | FS748 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Kiftbeton | 1.1.1.16.2.3.14 | 749FS | FS752 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Boren gaten in kiftbeton | 1.1.1.16.2.3.15 | 751FS | FS753 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Kasseiverharding tram | 1.1.1.16.2.3.16 | 752FS |  | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-28 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Onderstoppen | 1.1.1.16.2.3.17 | 749FS | FS755 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Grindgazon | 1.1.1.16.2.3.18 | 754FS | FS756;FS757 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | BVL | 1.1.1.16.2.3.19 | 755FS | FS7 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Aanpassen wegenis | 1.1.1.16.2.3.20 | 755FS |  | 2018-09-18 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | Project | 7176h
1 | DP4 TRAMLIJN EILANDJE | 7176h
2 | 4 TRAMLIJN EILANDJE | 7176h
3 | START MS TRAMLIJN EILANDJE | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | FINISH MS TRAMLIJN EILANDJE | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Uitgaande relaties vanuit DP4 | 0
6 | Contractmijlpaal uit DP4 naar DMP t.b.v. BCT5b (Tram Kattendokdijk Oostkaai-Mexicostraat) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | Afronden opleverpunten t.b.v. BCT5b (Tram Kattendokdijk Oostkaai-Mexicostraat) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Voorbereiding | 3264h
9 | Voorafgaande verplaatsingswerken nutsleidingen | 376h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Aanvangsdatum DP4 Eilandje | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Werken door derden op perrons ifv trambaan (leuningen) | 960h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Werken door derden (straatobjecten, aansluitingen ervan, infoborden, camera’s, …) | 904h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Groenaanleg en beplantingen (alle zones) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | Deelfase 1A | 136h
16 | start | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | start | 392h
19 | ???????? | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | Deelfase 1C | 424h
22 | start | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | Deelfase 2A | 128h
25 | start | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | Deelfase 2B | 1168h
28 | start | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | Voorbereidende werken deelfase 1A | 104h
31 | Aanpassingen kruispunt Amsterdamstraat en Bataviastraat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | Aanpassen VRI kruispunt Amsterdamstraat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | Fasewissel deel 1: Amsterdamstraat -> Bonapartedok (verkeer westelijke weghelft) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | Aanpassingswerken zone Brouwersvliet | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
35 | Aanpassen VRI kruispunt Brouwersvliet | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
36 | Fasewissel deel 2: Bonapartedok -> Sint-Pietersvliet (verkeer westelijke weghelft) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
37 | 41 Aansluiting Katelijnevest : zie 423 St-Pietersvliet | 32h
38 | start | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | einde | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
40 | 42 Rijnkaai Zuid | 2864h
41 | Afwerking sporen volledige zone Rijnkaai Zuid | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | 421St-Pietersvliet (Zone 9) | 1368h
43 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | Wachtbuizen en Spoorbedding | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | wissels St-Pietersvliet | 952h
46 | Leveren kruis 160K001 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
47 | Plaatsen wissels kruis | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
48 | OV kabel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
49 | Boren bvl palen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
50 | Plaatsen armen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
51 | Bestratingen (exclusief voetpad) | 272h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
52 | Asfalt fietsstrook | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
53 | Asfalt fietstrook gedeelte bijzetten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
54 | BVL draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
55 | BVL afstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
56 | Wissels aansluiten en testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
57 | Plaatsen smeerinstallaties (wachtbuizen) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
58 | Aansluiten smeerinstallaties | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
59 | Werken nutsleidingen | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
60 | 423 Openbaar domein Rijnkaai Zuid, Tavernierkaai, Van Meterenkaai (Zone 1 tot 6) | 2864h
61 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen (in werkzone) | 392h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
62 | Alle werken klaar voor Stad02a | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
63 | Herstellingswerken + restpunten + VRI | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
64 | Rijnkaai - Rechter weghelft - wegenis | 1192h
65 | Opbraak bestaande toestand | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
66 | Grindpalen streng R5-R1-R1'-R7 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
67 | Grindpalen streng R6-R5 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
68 | Belastingsproef op paal K1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
69 | Riolering streng R1 - Total | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
70 | Riolering streng R1-R5-R6 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
71 | Riolering streng R1-R7 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
72 | Wachtbuizen en kabels voor OV en VRI, trekputten, funderingen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
73 | Proefputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
74 | Mastfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
75 | Grondwerk en onderfundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
76 | Slokkers | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
77 | Lijnvormige elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
78 | Plaatsen OV-kabel | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
79 | Voetpad natuursteen | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
80 | Plaatsen masten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
81 | Plaatsen armaturen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
82 | Spoorwerken kruispunt St-Laureiskaai | 296h
83 | Wissel Sint-Laureiskaai | 272h
84 | Leveren wissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
85 | Plaatsen wissel Sint Laureiskaai (159w940) + 6 panelen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
86 | Opbraak Sint-Laureiskaai voor Total | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
87 | Grondkoffer, wachtbuizen, fundering voor Total | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
88 | Plaatsing sporen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
89 | Plaatsing OV-palen, bovenleidingspalen, verkeerslichten palen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
90 | Laatste funderingslaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
91 | Rijweg - asfalt | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
92 | Wegmarkering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
93 | Voorbereidingen ifv omschakeling verkeer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
94 | Signalisatie, aanpassen verkeerslichten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
95 | Omschakeling kruispunt Amsterdamstraat | 136h
96 | Stap 1 - zuidelijke helft - spoorwerken | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
97 | Stap 3 - noordwestelijke deel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
98 | Fasewissel verkeer (naar oostelijke helft) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
99 | Kruispunt Brouwersvliet - deel 1 ( middenberm) | 168h
100 | Opbraak rijweg en middenberm | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
101 | Wachtbuizen, kolkaansluitingen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
102 | grondwerk + onderfundering wegenis | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
103 | Lijnvormige elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
104 | Fundering wegenis + middenberm | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
105 | Asfalt | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
106 | Bestrating middenberm | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
107 | Markering en signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
108 | Aanpassing VRI | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
109 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
110 | Kruispunt Brouwersvliet - deel 2 (Rijnkaai ten zuiden van Brouwersvliet) | 656h
111 | Opbraak | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
112 | Grindpalen R11'-R13 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
113 | Proefputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
114 | Mastfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
115 | Riolering R11'-R13 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
116 | Ingegraven leidingen, wachtbuizen, trekputten, funderingen masten | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
117 | Grondwerk en onderfundering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
118 | Plaatsen masten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
119 | Slokkers | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
120 | Lijnvormige elementen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
121 | Voetpad betonstraatstenen | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
122 | Spoorwerken kruispunt St-Paulusstraat | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
123 | Plaatsing OV-palen, bovenleidingspalen, verkeerslichten palen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
124 | Laatste funderingslaag | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
125 | Rijweg - asfalt | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
126 | Wegmarkering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
127 | Rijnkaai - linker weghelft - trambaan | 1392h
128 | Plaatsen van herbruik boordsteen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
129 | Opbraak bestaande toestand | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
130 | Rioleringen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
131 | Dwarse wachtbuizen onder trambaan + slokkeraansluitingen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
132 | Grondwerk + Onderfundering | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
133 | Proefputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
134 | Mastfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
135 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
136 | Graafwerken parallel aan spoor | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
137 | Plaatsen onderlaag zand | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
138 | Plaatsen Feederkabel FM12.1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
139 | Plaatsen bovenlaag zand + beschermingsband + lint | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
140 | Plaatsen Feederkabel FM11 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
141 | Plaatsen OV-kabel (Rijnkaai) (17st) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
142 | Spoorbedding | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
143 | Boren funderingen bvl palen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
144 | Plaatsen bvl palen | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
145 | Bestrating trambaan (incl. heraanleg gedeelte tussen sporen) | 464h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
146 | Kantstrook tussen rijweg en trambaan herstellen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
147 | Graniet veiligheidsstrook | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
148 | Verharding tussen spoor en graniet veiligheidsstrook | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
149 | Plaatsen armen bvl | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
150 | TDI en HFK lus, secundaire kabels, laspot | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
151 | BVL draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
152 | BVL afstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
153 | Wissels aansluiten en testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
154 | Spoorwerken | 464h
155 | Plaatsen feederkabel vanuit TS Batavia | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
156 | Aanbrengen panelen (40st) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
157 | Lassen (82st) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
158 | Plaatsen spoorbakjes | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
159 | Plaatsen wachtbuizen + buizen TDI-lus | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
160 | Plaatsen retourkabels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
161 | Op hoogte brengen en afstellen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
162 | Plaatsen raillijfbekleding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
163 | Plaatsen spoorslikkers | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
164 | Plaatsen spoorbakjes feeders | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
165 | Opmeting en aanpassen spoor | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
166 | Oplevering spoor door BTR | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
167 | Aanbrengen kiftbeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
168 | Plaatsen en aansluiten TDI-lus | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
169 | Aanpassing gasleiding | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
170 | Spoorwerken wissels bocht Tavernierkaai | 184h
171 | Leveren wissels 160w941/201 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
172 | Plaatsen wissel 160W941 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
173 | Plaatsen wissel 160W201 + 4 panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
174 | Spoorwerken tussen wissels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
175 | Plaatsen wachtbuizen TDI-lus | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
176 | Plaatsen TDI-lus | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
177 | Verharding perrons thv Brouwersstraat (excl. leuningen) | 424h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
178 | Ophangen OV | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
179 | Bestrating inrit Loodswezen (gefaseerde uitvoering) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
180 | Rijnkaai - Voetpad en fietspad | 1072h
181 | Westzijde voet en fietspad | 216h
182 | Boordsteen West | 88h
183 | Plaatsen boordstenen zone 1 tot 4 F&V | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
184 | Plaatsen boorstenen zone 5 tot 6 F&V | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
185 | Voetpad West | 72h
186 | Voetpad Zone 1 tot 4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
187 | Voetpad Zone 5 tot 6 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
188 | fietspad West | 40h
189 | Fietspad OL+TL Zone 1 t.e.m. 6 (exclusief zone stalling) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
190 | Stelling verwijderd uit fietspad zone | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
191 | Fietspad OL+TL ter hoogte van stelling (onder voorbehoud) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
192 | Oostzijde voetpad | 1072h
193 | Dinantstraat - St-Laureiskaai | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
194 | Amsterdamstraat - Dinantstraat | 32h
195 | Platines ter plaatse stockage (2) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
196 | Total | 32h
197 | Heraanleg voetgangersstrook (1) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
198 | Voetpad voor dokken | 64h
199 | Uithalen fundering (3) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
200 | Plaatsen 10 cm type IIA | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
201 | Bestrating voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
202 | Dokken - Brouwersvliet | 16h
203 | Bestrating voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
204 | Brouwersvliet - Sint-Pietersvliet | 1016h
205 | Brouwersvliet - St-Pietersvliet | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
206 | Bestrating voetpad (resterend restpunt) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
207 | Afslagstrook Sint-Pietersvliet (WOG impact op timing te evalueren) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
208 | 43 Keerlus Batavia | 3008h
209 | Afwerking sporen volledige zone keerlus BCT1 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
210 | Plaatsen smeerinstallaties (wachtbuizen) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
211 | Aansluiten smeerinstallaties | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
212 | Ophangen OV | 368h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
213 | Alle werken klaar voor Stad02b | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
214 | Herstellingswerken + restpunten + VRI | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
215 | Alle werken klaar voor start testtram (BCT1) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
216 | St-Laureiskaai (Zone 7a) | 2464h
217 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 392h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
218 | Opbraak voor riolering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
219 | Grindpalen streng PS1 - R1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
220 | Riolering streng R1-PS1 + persleiding | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
221 | Afgesloten voor verkeer (Total bereikbaar via nieuwe inrit) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
222 | Volledige opbraak | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
223 | Riolering D2-D2' | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
224 | Dwarse wachtbuizen onder trambaan + slokkeraansluitingen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
225 | Grondwerk + Onderfundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
226 | Proefputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
227 | Mastfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
228 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
229 | Plaatsen Ov-kabel (3st) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
230 | Spoorbedding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
231 | Spoorwerken Sint-Laureiskaai | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
232 | Plaatsen spoorbakjes | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
233 | Plaatsen wachtbuizen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
234 | Plaatsen TDI-lus | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
235 | Bestrating trambaan | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
236 | Kasten, ITRIS-palen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
237 | Plaatsen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
238 | Plaatsen OV palen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
239 | Plaatsen armaturen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
240 | Voetpad en groenzone St-Laureiskaai | 512h
241 | Voetpad dokken | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
242 | Voetpad dokken resterende zone (40m) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
243 | Groenzone | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
244 | Teelaarde | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
245 | Voetpad parking Vespa | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
246 | Afwerking (kasseien) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
247 | Plaatsen armen bvl palen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
248 | Bvl draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
249 | BVL afstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
250 | Wissels aansluiten en testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
251 | Bestrating trambaan Noorderlijke kant | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
252 | Verharding KP St-Laureiskaai - Rijnkaai | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
253 | Bestratingen trambaan | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
254 | Bataviastraat (Zone 7B en 7C) | 2512h
255 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
256 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 360h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
257 | Fase 1 - Rijweg (oost) | 1032h
258 | Opbraak bestaande situatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
259 | Pompput PS1 | 592h
260 | Voorafgraving tot 1.5m | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
261 | Verplaatsen nutsleidingen + archeologie | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
262 | Levering prefabelementen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
263 | Afzinken pompput + onderwaterbeton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
264 | opvulling + storten vloeren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
265 | Instorten muurdoorvoerstukken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
266 | EM-installatie | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
267 | Grindpalen streng R3-PS1, D3-PS1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
268 | Grindpalen streng R3-R4, D3-D4 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
269 | Riolering strengen PS1-R3-R4, PS1-D3-D4 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
270 | Huisaansluitingen en slokkerbuizen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
271 | Wachtbuizen OV en glasvezel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
272 | Plaatsen OV kabel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
273 | Grondwerk en onderfundering | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
274 | Plaatsen OV palen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
275 | Lijnvormige elementen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
276 | Laatste funderingslaag | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
277 | Verharding rijweg + parkeerstrook (kasseien) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
278 | Voetpad | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
279 | Fasewissel Bataviastraat | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
280 | Fase 2 - Trambaan (west) | 1136h
281 | Opbraak bestaande situatie | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
282 | Proefputten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
283 | Mastfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
284 | Langse wachtbuizen, wachtbuis tractiekabel, dwarse wachtbuizen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
285 | Grondwerk + Onderfundering | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
286 | Graafwerken parallel aan spoor | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
287 | Plaatsen onderlaag zand | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
288 | Plaatsen feederkabel FM12 + afwerking zand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
289 | Plaatsen OV-kabel (6st) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
290 | Wachtbuizen parallel aan spoor, trekputten, funderingen masten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
291 | Spoorwerken wissels Bataviastraat | 560h
292 | Leveren wissels 159w939/202 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
293 | Leveren wissels 159w201 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
294 | Plaatsing wissels Bataviastraat-Amsterdamstraat (3st) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
295 | Plaatsen panelen, spoorbakjes, retourkabels, bekleding en afstellen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
296 | Spoorwerken zone 7C- kruispunt | 56h
297 | Plaatsen bochtpanelen, lassen, railbekleding en afstellen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
298 | Kifteton en afwerking (asfalt onderlaag) - kruispunt | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
299 | Kiftbeton - Bataviastraat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
300 | Plaatsen TDI-lus en secundaire kabels | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
301 | Afwerking (kasseien) - Bataviastraat | 312h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
302 | Kantstrook blauwe steen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
303 | Aanleg feederkabel vanuit TS Batavia | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
304 | Verharinding Perrons (excl leuningen) | 512h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
305 | Kasten, ITRIS-palen (buiten scope Brabo) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
306 | Plaatsen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
307 | Bvl draad afrollen, afstellen en primaire kabels trekken | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
308 | BVL afstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
309 | Wissels aansluiten en testen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
310 | Plaatsen armaturen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
311 | Voetpad zone 7B en 7C | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
312 | Groenzone aanleggen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
313 | Dinantstraat | 1632h
314 | Afgesloten voor verkeer | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
315 | Opbraak bestaande situatie | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
316 | Grindpalen streng R5-R3 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
317 | Riolering R5-R3 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
318 | Tijdelijke overkoppeling bestaande riolering + aansluiting Freindshipbuilding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
319 | Opbraak bestaande dwa riolering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
320 | Grindpalen streng D3-D5 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
321 | Riolering streng D5-D3 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
322 | Wachtbuizen en trekputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
323 | Grondkoffer en fundering wegenis | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
324 | Slokkers | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
325 | Lijnvormige elementen - natuursteen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
326 | Verharding rijweg en parkeerstroken - kasseien | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
327 | Dinantstraat open voor verkeer | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
328 | Afwerking voetpaden | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
329 | Trambaan Amsterdamstraat keerlus (Zone 8) | 904h
330 | Leveren kruis 159K002 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
331 | Leveren wissels 159w203/204 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
332 | Plaatsen wissels 159w203/204 en kruis 159K002 + 19 panelen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
333 | Lassen (58st) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
334 | Plaatsen spoorbakjes | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
335 | Plaatsen wachtbuizen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
336 | Plaatsen retourkabels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
337 | Bedding terug afgraven en heraanleggen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
338 | Lineaire elementen trekken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
339 | Op hoogte brengen en afstellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
340 | Plaatsen raillijfbekleding | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
341 | Plaatsen spoorslikkers | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
342 | Plaatsen spoorbakjes feeders | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
343 | Opmeting en aanpassen spoor | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
344 | Oplevering spoor door BTR | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
345 | Aanbrengen van wapening | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
346 | Aanbrengen kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
347 | Bestrating trambaan amsterdamstraat (keerlus) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
348 | 44 London-Amsterdamstraat | 3984h
349 | Voorafgaande werken | 1160h
350 | Spoorwerken wissels Amsterdamstraat tot Londenbrug | 184h
351 | Leveren wissels 159W937/938 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
352 | Leveren wissel 159K001 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
353 | Plaatsen wissel + 13 panelen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
354 | Plaatsen wissel+kruis + 22 panelen | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
355 | Plaatsen spoorbakjes | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
356 | Plaatsen herassen Londenstraat - +/- 800 m | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
357 | Beschermen bomen Londenstraat - +/- 31 st | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
358 | Inrichten werfzone - containerzone + sanitair | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
359 | Amsterdamstraat | 536h
360 | Wegeniswerken Rondom Londenbrug Westelijke Oever | 416h
361 | Uitvoering wegeniswerken rondom Londenbrug westelijke oever | 416h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
362 | Amsterdamstraat fase 1 (Rode zone op plan) | 168h
363 | Opbraak asfalt | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
364 | Grondwerk | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
365 | Tractiekabel trekken | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
366 | Plaatsen onderfundering | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
367 | Plaatproef en opmeting onderfundering | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
368 | Wachtbuizen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
369 | Blaasbuis trekken (voor plaatsen trekput) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
370 | Plaatsen fundering 0/32 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
371 | Plaatproef en opmeting fundering 0/32 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
372 | Plaatsen panelen en grof afstellen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
373 | Bekisting kifbeton + afwatering | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
374 | Wachtbuizen FAB | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
375 | Fijn afstellen spoor | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
376 | kifbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
377 | Opmeting sporen na kifbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
378 | Aanbrengen lassen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
379 | bekisting borduren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
380 | borduren gieten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
381 | Spoorwijdte controleren en eventueel herstellen voor aanbrengen verharding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
382 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
383 | Aanbrengen verharding | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
384 | Blauwe steen langs asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
385 | Onderlaag asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
386 | Toplaag asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
387 | Aanleg perron | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
388 | Afrol bvl vanaf sint-Laureiskaai (Nachtwerk) | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
389 | Amsterdamstraat fase 2 (Blauwe zone op plan) | 328h
390 | Fasewissel Amsterdamstraat (start fase 2) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
391 | Grondwerk | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
392 | Plaatproef grondwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
393 | Eventuele grondverbetering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
394 | Aanleg onderfundering + plaatproef | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
395 | Plaatsen trekputten en wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
396 | Plaatsen drain | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
397 | Aanleg fundering + plaatproef | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
398 | Trekken slibvorm | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
399 | Plaatsen borduur | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
400 | Leggen panelen + grof afstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
401 | Plaatsen wachtbuizen FAB | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
402 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
403 | fijnafstellen spoor | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
404 | Aanbrengen kiftbeton (BCO)-> Eerste dag doorsteek | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
405 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
406 | Aanbrengen lassen (16 sts) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
407 | Plaatsen borduren | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
408 | Onderlaag asfalt | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
409 | Toplaag asfalt | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
410 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
411 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
412 | Doorsteek klaar voor start fase 1 Amsterdamstraat | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
413 | Split aanvullen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
414 | Bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
415 | Maken massief MN0910 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
416 | Maken proefput MN0912 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
417 | Boren fundering MN0912 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
418 | Plaatsen masten + afrollen + afstellen bovenleiding (dag en nachtwerk) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
419 | Afrollen + afstellen bovenleiding (nachtwerk) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
420 | Ophalen container Aelterman Londenbrug | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
421 | Londenstraat | 3776h
422 | Vertraging tgv ontwerp Kattendijkdok | 336h
423 | Start stilstand Londenstraat wegens ontwerp KP Kattendijkdok | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
424 | Goedkeuring ontwerp KP Kattendijkdok | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
425 | Voorbereiding heropstart werf | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
426 | Herstellen / aanpassen grondwerk nav ontwerp Kattendijkdok | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
427 | Wegeniswerken Rondom Londenbrug Oostelijke Oever | 296h
428 | Klaar om werken te starten Londenbrug Oostelijke oever nav KP Kattendijkdok | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
429 | Uitvoering wegenis incl. laatste sporen | 296h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
430 | Kruispunt Londonstraat - Kattendijkdok Oostkaai (Groene zone op plan) | 392h
431 | Fasewissel Afsluiten kruispunt Londenstraat - Kattendijkdok Oostkaai | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
432 | Opbraak + uitgraven bedding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
433 | Eventuele grondverbetering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
434 | Onderfundering + plaatproef | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
435 | Maken proefputten bvl | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
436 | Plaatsen trekputten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
437 | Plaatsen wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
438 | Plaatsen drain | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
439 | Plaatsen fundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
440 | Fundering bvl | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
441 | Plaatproef fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
442 | Plaatsen bovenleidingspalen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
443 | Leggen 6 wissels, 3 kruisen, 10 gebogen panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
444 | Grof afstellen wissels, kruisen en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
445 | Plaatsen d63 wachtbuizen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
446 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
447 | Plaatsen slokkers | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
448 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
449 | Plaatsen retourkabels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
450 | Plaatsen spoorbakjes en laspadden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
451 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
452 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
453 | Oplevering spoor door BTR ( fotoreportage) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
454 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
455 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
456 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
457 | Aanbrengen lassen (72 sts) (2 lasploegen) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
458 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
459 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
460 | Aanbrengen bestrating | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
461 | Kruispunt Londonstraat - richting Cadixplein (Zwarte zone op plan) | 576h
462 | Uitgraven bedding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
463 | Plaatsen trekputten en wachtbuizen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
464 | Plaatsen drain | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
465 | Plaatproef grondwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
466 | Eventuele grondverbetering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
467 | Aanleg onderfundering + plaatproef | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
468 | Aanleg fundering + plaatproef | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
469 | Trekken slibvorm | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
470 | Leggen 6 panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
471 | Grof afstellen panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
472 | Plaatsen d63 wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
473 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
474 | Plaatsen slokkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
475 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
476 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
477 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
478 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
479 | Plaatsen retourkabels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
480 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
481 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
482 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
483 | Oplevering spoor door BTR (fotoreportage) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
484 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
485 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
486 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
487 | Aanbrengen lassen (8 sts) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
488 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
489 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
490 | Bestrating | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
491 | Kruising Londonstraat - Noorderplaats (Paarse zone op plan excl laatste 4 panelen) | 912h
492 | Afvoeren grond nuts | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
493 | Afgraven grindgazon | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
494 | Grondwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
495 | Grondverbetering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
496 | Dwarse wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
497 | Aanleg onderfundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
498 | Plaatproef onderfundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
499 | Uitgraving voor trekputten en wachtbuizen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
500 | Externe mijlpaal (uit DP1): Werken KP Noorderplaats gevorderd voor aanleg feederkabel (TBD) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
501 | Trekken feederkabel | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
502 | Plaatsen trekputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
503 | Plaatsen wachtbuizen (incl. wachtbuis feeder) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
504 | Plaatsen drain | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
505 | Klaar om werken te hervatten Londenstraat-Noorderplaats nav KP Kattendijkdok | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
506 | Plaatsen bvl palen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
507 | Aanleg fundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
508 | Plaatproef fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
509 | Ter plaatste storten trotoirband | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
510 | Leggen 10 panelen mbv wegkraan middenberm (tussen fietsersoversteek en Noorderplaats) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
511 | Leggen 12 panelen mbv trailers (tussen kattendijkdok en fietsersoversteek) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
512 | Grof afstellen panelen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
513 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
514 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
515 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
516 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
517 | Bekisting plaatsen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
518 | Plaatsen retourkabels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
519 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
520 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
521 | Oplevering spoor door BTR | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
522 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
523 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
524 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
525 | Aanbrengen lassen (44 sts) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
526 | Boren gaten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
527 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
528 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
529 | Plaatsen perron (2st) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
530 | Kasseiverharding | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
531 | Kruising Londenstraat - Londenbrug (gele zone op plan) | 3384h
532 | Uitfrezen asfalt | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
533 | Uitgraven grindgazon | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
534 | Grondwerk + plaatproef | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
535 | Onderfundering + plaatproef | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
536 | Uitgraving voor trekputten en wachtbuizen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
537 | Plaatsen trekputten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
538 | Plaatsen wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
539 | Klaar om werken te hervatten Londenstraat-Londenbrug nav KP Kattendijkdok (na herstel grondwerk) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
540 | Aanleg fundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
541 | Plaatproef fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
542 | Leggen 8 panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
543 | Maken tijdelijke oversteek (spoor + verharding + technieken) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
544 | Tijdelijke oversteek klaar voor start werken KP Londenstraat - Kattendijkdok | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
545 | Kruispunt Kattendijkdok afgewerkt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
546 | Grof afstellen panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
547 | Steken waterbuizen wissels (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
548 | Wachtbuizen + sokkel kast wisselsturing voorzien | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
549 | Plaatsen spoorbakjes tractie | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
550 | Aanbrengen bakjes lussen (BTR/Fabricom) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
551 | Aanbrengen beschermleidingen smeer- en sensorbakken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
552 | Bekisting plaatsen en aanbrengen wapening (BCO) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
553 | Plaatsen retourkabels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
554 | Plaatsen en aansluiten spoorslikkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
555 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
556 | Opmeting en fijnafstellen spoor | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
557 | Oplevering spoor door BTR | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
558 | Aanbrengen kiftbeton (BCO) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
559 | Opmeting spoor na plaatsen kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
560 | Plaatsen TDI-lus + HFK-lus wissel | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
561 | Aanbrengen lassen (12 sts) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
562 | Aanbrengen resterende raillijfbekleding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
563 | Eventueel aanpassen spoor nav opmeting | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
564 | Boren en plaatsen funderingsbuizen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
565 | Boren gaten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
566 | Kasseiverharding | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
567 | Asfalt | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
568 | Plaatsen bovenleidingspaal | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
569 | Technieken over volledig tracé | 208h
570 | Bovenleiding trekken | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
571 | Openbare verlichting plaatsen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
572 | 45 Kattendijkdok Oostkaai | 5160h
573 | Cadixplein (voorafgaand) | 504h
574 | Wachtbuizen en trekputten | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
575 | Spoorwerken (80m) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
576 | Funderingen bvl | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
577 | Fasewissel Kattendijkdok Oostkaai | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
578 | Fase 2 August Michielstraat-Indiestraat | 864h
579 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
580 | Peilingen Nutsleidingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
581 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
582 | Uitgraven bedding | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
583 | Plaatsen drainering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
584 | Onderfundering type II | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
585 | Plaatsen wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
586 | Plaatsen fundering 0/32 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
587 | Spoorwerken | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
588 | Plaatsen kiftbeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
589 | Boren gaten in kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
590 | Ingraven leidingen - trekputten fundering masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
591 | Plaatsen kasseien | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
592 | BVL | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
593 | Fasewissel Indiestraat-Mexicobrug | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
594 | Fase 3 Indiestraat-Mexicobrug | 1080h
595 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
596 | Peilingen Nutsleidingen | 146h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
597 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
598 | Uitgraven bedding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
599 | Plaatsen drainering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
600 | Onderfundering type II | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
601 | Plaatsen wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
602 | Plaatsen fundering 0/32 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
603 | Spoorwerken | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
604 | Plaatsen kiftbeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
605 | Boren gaten in kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
606 | Ingraven leidingen - trekputten fundering masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
607 | Plaatsen kasseien | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
608 | BVL | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
609 | Afrol BVL | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
610 | 46 Mexicostraat + Keerlus Havenhuis | 3064h
611 | 46 Mexicostraat + Keerlus Havenhuis | 3064h
612 | Fase 0A Aanleg tijdelijke verhardingen | 152h
613 | Omleiding fietspad Merantiestraat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
614 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
615 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
616 | Inrichten tijdelijke rijweg | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
617 | Nutsleidingen | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
618 | Fase 0B Aanpassen eilandjes | 80h
619 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
620 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
621 | Aanpassen verharding | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
622 | GrindGazon | 320h
623 | Rijden met testtram ten behoeve van stabillisatie ondergrond, voor grindgazon | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
624 | Grindgazon | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
625 | Fase0 Keerlus | 1152h
626 | Grondwerk trambedding keerlus | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
627 | Voorbereiding sleuf tractie naar TS Straatsburgbrug | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
628 | wachtbuizen en trekputten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
629 | Onderfundering type II | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
630 | ballast 0/32 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
631 | Spoorwerken | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
632 | Onderstoppen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
633 | Feederkabel V362 (+361???) vanuit TS | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
634 | BVL masten | 208h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
635 | Fase 1A Kruispunt keerlus | 1376h
636 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
637 | Opbraak verharding rijweg | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
638 | Grondwerk rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
639 | wachtbuizen en trekputten-funderingsmasten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
640 | grondwerk trambedding rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
641 | Onderfundering tram | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
642 | Ballast 0/32 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
643 | Feederkabel V362 (+361???) vanuit TS | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
644 | Spoorwerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
645 | Kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
646 | Verharding ts tramsporen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
647 | BVL masten | 208h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
648 | Onderfundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
649 | kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
650 | lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
651 | fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
652 | verharding rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
653 | Grondwerk fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
654 | Onderfundering fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
655 | lineaire elementen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
656 | Fundering fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
657 | BSS fiets-voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
658 | Afwerking | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
659 | Fase 1B Wegenis thv parking Havenhuis | 832h
660 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
661 | Opbraak verharding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
662 | Grondwerk rijweg | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
663 | wachtbuizen en trekputten-funderingsmasten | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
664 | Onderfundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
665 | Kolken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
666 | lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
667 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
668 | Verharding asfalt | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
669 | Afwerking | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
670 | Fase 1B Overgang asfalt midden | 24h
671 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
672 | Frezen asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
673 | Opbraak fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
674 | Grondwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
675 | Asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
676 | Fase2 Wegenis kruispunt thv Pomphuis | 296h
677 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
678 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
679 | Opbraak verharding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
680 | Grondwerk rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
681 | Wachtbuizen-trekputten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
682 | Onderfundering rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
683 | lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
684 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
685 | Verharding rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
686 | Afwerking | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
687 | Fase 3 kruispunt thv havenhuis | 1032h
688 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
689 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
690 | Opbraak verharding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
691 | Grondwerk trambedding-rijweg | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
692 | Wachtbuizen-trekputten -funderingsmasten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
693 | Onderfundering tram | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
694 | Fundering 0/32 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
695 | Spoorwerken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
696 | Kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
697 | Ballast 0/32 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
698 | Rijwegbeton tram | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
699 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
700 | lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
701 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
702 | BSS fiets-voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
703 | Verharding rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
704 | Fase 4A Aanleg trambaan Havenhuis | 832h
705 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
706 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
707 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
708 | Besluit OG ivm aanleg bajonet | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
709 | Grondwerk trambedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
710 | Wachtbuizen-trekputten -funderingsmasten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
711 | Onderfundering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
712 | Spoorwerken | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
713 | Kiftbeton oversteken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
714 | Rijwegbeton oversteken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
715 | Grindgazon | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
716 | BVL-Afrol | 408h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
717 | Fase 4B kruispunt Havenhuis | 368h
718 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
719 | Grondwerk rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
720 | Onderfundering rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
721 | Lineaire elementen rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
722 | Fundering rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
723 | Verharding rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
724 | Openstelling Kruispunt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
725 | Aanleg perrons | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
726 | Onderfundering fietspad-voetpad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
727 | Lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
728 | Fundering fietspad-voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
729 | BSS fiets-voetpad(BSS is arfalt geworden) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
730 | Afwerking | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
731 | Mexicostraat | 960h
732 | Einde rioleringswerken havenhuis | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
733 | Fase 3 | 200h
734 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
735 | Plaatsen signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
736 | Nutsleidingen | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
737 | Fase 5 | 728h
738 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
739 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
740 | Uitgraven bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
741 | Drainering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
742 | Voorbereiding sleuf tractie V361 Mexico | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
743 | Wachtbuizen-trekputten-funderingsmasten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
744 | Boring wachtbuizen tractiekabel onder brug | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
745 | Trekken tractiekabel V361 Mexico | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
746 | Onderfundering | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
747 | Riolering D6 WOG | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
748 | ballast 0/32 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
749 | Spoorwerken | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
750 | Wachtbuizen naar spoorbakjes Landhoofdverbinding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
751 | Kiftbeton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
752 | Boren gaten in kiftbeton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
753 | Kasseiverharding tram | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
754 | Onderstoppen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
755 | Grindgazon | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
756 | BVL | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
757 | Aanpassen wegenis | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t))