## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
| Security |  |  |  | 2022-07-04 08:00 |  | 251d
0 | Voorbereidingsfase van de site
1 | Ontvangst van plattegronden (DWG & PDF) |  |  | SS2 | 2022-07-04 08:00 |  | 1h |  |  | 5 |  | 0 |  | Legend
2 | Sitebezoek (Klant, Consultant, Leverancier,...) |  | 1SS | SS3 | 2022-07-04 08:00 |  | 1d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0 |  |  | Necessary input
3 | Tweede verificatieanalyse van klantbehoeften |  | 2SS | SS4;FS7 | 2022-07-04 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0 |  |  | Additional input
4 | Risicobeoordeling & de klant informeren over de aanbevolen maatregelen om problemen te voorkomen |  | 3SS | SS5;FS9;FS10;FS11 | 2022-07-04 08:00 |  | 10d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0 |  |  | Output
5 | Planning van de algemene planning van de site |  | 4SS | SS6;FS9;FS10;FS11 | 2022-07-04 08:00 |  | 10d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
6 | Bestellingen voor apparatuur initiëren (niet op voorraad) |  | 5SS | FS9;FS10;FS11 | 2022-07-04 08:00 |  | 10d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0 |  | For further explanation, see Guideline for project data input
7 | Een veiligheidsplan en levering van veiligheidsinformatieblad voor elk product aan de DS04 verstrekken |  | 3FS | FS9;FS10;FS11 | 2022-07-11 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
8 | Planning
9 | BCRZ-plaatsingsplanning, CCTV-rack en stroomvereisten |  | 5FS;6FS;7FS | FS12;FS13;FS14;FS16 | 2022-07-18 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
10 | Indiening van plannen met locatievoorstel voor BCRZ, CCTV-rack en stroom- en gegevensvereisten |  | 5FS;6FS;7FS | FS15 | 2022-07-18 08:00 |  | 10d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
11 | Indiening van coringplannen voor analyse en instemming van de consultant |  | 5FS;6FS;7FS | FS15 | 2022-07-18 08:00 |  | 15d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
12 | Bedradingsschema |  | 9FS | FS15 | 2022-07-25 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
13 | Uitvoering en delen van het tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden |  | 9FS | FS15 | 2022-07-25 08:00 |  | 10d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
14 | Verzoek om officiële goedkeuring van het groene licht, de plannen en de wortelen voor de DS04 |  | 9FS | FS18;FS15 | 2022-07-25 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
15 | Vraag een werkvergunning aan bij de EC SIPP Service voor de verschillende werken |  | 10FS;11FS;12FS;13FS;14FS | SS18 | 2022-08-08 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
16 | Implementatie en afstemming van de planning met de verschillende stakeholders |  | 9FS |  | 2022-07-25 08:00 |  | 30d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
17 | Realisatie
18 | Uitvoering van de start van bouwplaatsen en toezicht op de coördinatie van de werkzaamheden |  | 15SS;14FS | SS19;SS20;SS21;FF66;FS26;FS30;FS35;FS40;FS46;FS49;FS52 | 2022-08-08 08:00 |  | 1h | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
19 | Boren van de kernen om de kabels te passeren |  | 18SS |  | 2022-08-08 08:00 |  | 5d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
20 | Plaatsing van verschillende bedrading in het gebouw |  | 18SS | SS22+10d;SS23+10d | 2022-08-08 08:00 |  | 30d | technicien[4,00 #4] |  | 5 |  | 0
21 | breng netwerkaansluitingen en 230V naar het BCRZ-terrein |  | 18SS | SS22+10d;SS23+10d | 2022-08-08 08:00 |  | 20d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
22 | Installeer BCRZ (BCRZ01, BCRZ02, BCRZ03), CCTV RACK |  | 21SS+10d;20SS+10d | FS24 | 2022-08-22 08:00 |  | 2d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
23 | Installeer de verschillende apparatuur in de kasten |  | 21SS+10d;20SS+10d |  | 2022-08-22 08:00 |  | 10d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
24 | Aansluiting van verschillende bekabeling, voedingen en data op kasten |  | 22FS | FS61 | 2022-08-29 08:00 |  | 70d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
25 | Deuruitrusting (P, PS, PA, PA+, ...) | [14 empty] | id
26 | Vloeroppervlakte +1: PA11 |  | 18SS | FS27 | 2022-08-15 08:00 |  | 2d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
27 | Oppervlakte verdieping 0: van PA01 - PA04; PS01 - PS04; P01-P02 |  | 26FS | FS28 | 2022-08-22 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
28 | Vloeroppervlak -1: van PA05 - PA10; PS05 |  | 27FS | FS61 | 2022-09-19 08:00 |  | 10d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
29 | Installatie van bewakings- en inbraakapparatuur (camera, radar, simplex boxen, ...)
30 | Zone verdieping 0: van RD01 - RD07; CAM01 - CAM16; FE01-FE05 |  | 18SS | FS33;SS31;SS32 | 2022-10-03 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
31 | one étage -1: van RD08 - RD10; CAM17 - CAM20 |  | 30SS | FS33 | 2022-10-03 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
32 | Vloeroppervlakte +1: CAM21 |  | 30SS | FS33 | 2022-10-03 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
33 | NAS- en cameraconfiguratie |  | 30FS;31FS;32FS | FS61 | 2022-10-24 08:00 |  | 1d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
34 | Installatie draaimolen
35 | 230V bedrading |  | 18SS | FS36 | 2022-08-29 08:00 |  | 15d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
36 | Installatie van TQ01 - Zone 0 |  | 35FS | FS37 | 2022-09-19 08:00 |  | 15d |  |  | 5 |  | 0
37 | Installatie & configuration des LBM |  | 36FS | FS38 | 2022-10-10 08:00 |  | 10d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
38 | Het tourniquet testen |  | 37FS | FS61 | 2022-10-24 08:00 |  | 5d | engineer[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
39 | Installatie van toegangscontroleapparatuur (PAC, PNG...)
40 | 230V bedrading |  | 18SS | FS41 | 2022-10-17 08:00 |  | 15d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
41 | Installatie van PAS01 - PAS06 - Zone 0 |  | 40FS | FS42 | 2022-11-07 08:00 |  | 10d | technicien[4,00 #4] |  | 5 |  | 0
42 | PNG's configureren |  | 41FS | SS43+5d | 2022-11-21 08:00 |  | 20d | engineer[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
43 | Installatie & configuration des LBM |  | 42SS+5d | FS44 | 2022-11-28 08:00 |  | 5d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
44 | Het draaimolen testen |  | 43FS | FS61 | 2022-12-12 08:00 |  | 5d | engineer[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
45 | Installatie van toegangscontroles op liften
46 | Hardware installatie: ASC01 - ASC04 goederenlift |  | 18SS | FS47 | 2022-11-21 08:00 |  | 5d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
47 | Programmering en asc-werkingstest |  | 46FS | FS61 | 2022-12-19 08:00 |  | 5d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
48 | Installatie SAS unipersonnel
49 | Installatie van apparatuur |  | 18SS | FS50 | 2022-12-26 08:00 |  | 5d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
50 | SAS programmeren en functioneel testen |  | 49FS | FS61 | 2022-01-03 08:00 |  | 1d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
51 | Installatie SAS garage
52 | 230V bedrading |  | 18SS | FS53 | 2022-11-21 08:00 |  | 15d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
53 | Snelle sluiterinstallatie |  | 52FS | FS54 | 2022-12-12 08:00 |  | 5d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
54 | Installatie Hefbomen & bolders |  | 53FS | FS55 | 2022-12-26 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
55 | Installatie van apparatuur |  | 54FS | SS56+5d;SS57+5d | 2023-01-10 08:00 |  | 10d | technicien[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
56 | SAS programmeren en functioneel testen |  | 55SS+5d |  | 2023-01-17 08:00 |  | 10d | engineer[2,00 #4] |  | 5 |  | 0
57 | Programmering en beheer op afstand (BCRZ, RACK CCTV,...) met de verschillende apparatuur geïnstalleerd |  | 55SS+5d | FS58;FS59 | 2023-01-17 08:00 |  | 20d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
58 | Verificatie van de juiste programmering. |  | 57FS | FS61;FS62 | 2023-02-24 08:00 |  | 5d | engineer[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
59 | Voltooiing en afwerking van het werk (gaten vullen, de bloeding bedekken met roestvrijstalen platen,...) |  | 57FS | FS61;FS62 | 2023-02-24 08:00 |  | 5d | technicien[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
60 | Testing
61 | Testen en testen voor acceptatie |  | 58FS;59FS | FS64;FS65 | 2023-02-21 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
62 | Checklist préréception |  | 58FS;59FS | FS64;FS65 | 2023-02-21 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
63 | Ontvangst van het project
64 | Testen en testen voor acceptatie van het project met de klant &guardiennage volgens contractuele regels |  | 61FS;62FS;58FS;59FS;50FS;47FS;38FS;33FS;28FS | FS66 | 2023-02-28 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
65 | Aan de slag met de map 'As Built' van het project |  | 61FS;62FS | FS66 | 2023-02-28 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
66 | Ondertekening van het voorlopige ontvangstbewijs |  | 64FS;65FS;18FF |  | 2023-03-07 08:00 |  | 5d | Project Manager[1,00 #1] |  | 5 |  | 0
2023-03-12 08:00
Formulas:
Baseline = [Baseline, row above]+5

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | Project Manager | renewable | 1 | 0 | 100
2 | technicien | renewable | 4 | 0 | 100
3 | engineer | renewable | 2 | 0 | 100

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
Philippe
0 | Voorbereidingsfase van de site
1 | Ontvangst van plattegronden (DWG & PDF) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2 | Sitebezoek (Klant, Consultant, Leverancier,...) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | Tweede verificatieanalyse van klantbehoeften |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | Risicobeoordeling & de klant informeren over de aanbevolen maatregelen om problemen te voorkomen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Planning van de algemene planning van de site |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | Bestellingen voor apparatuur initiëren (niet op voorraad) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | Een veiligheidsplan en levering van veiligheidsinformatieblad voor elk product aan de DS04 verstrekken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Planning |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | BCRZ-plaatsingsplanning, CCTV-rack en stroomvereisten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Indiening van plannen met locatievoorstel voor BCRZ, CCTV-rack en stroom- en gegevensvereisten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | Indiening van coringplannen voor analyse en instemming van de consultant |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Bedradingsschema |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Uitvoering en delen van het tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Verzoek om officiële goedkeuring van het groene licht, de plannen en de wortelen voor de DS04 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | Vraag een werkvergunning aan bij de EC SIPP Service voor de verschillende werken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | Implementatie en afstemming van de planning met de verschillende stakeholders |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | Realisatie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | Uitvoering van de start van bouwplaatsen en toezicht op de coördinatie van de werkzaamheden |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | Boren van de kernen om de kabels te passeren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | Plaatsing van verschillende bedrading in het gebouw |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | breng netwerkaansluitingen en 230V naar het BCRZ-terrein |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | Installeer BCRZ (BCRZ01, BCRZ02, BCRZ03), CCTV RACK |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | Installeer de verschillende apparatuur in de kasten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | Aansluiting van verschillende bekabeling, voedingen en data op kasten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | Deuruitrusting (P, PS, PA, PA+, ...) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | Vloeroppervlakte +1: PA11 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | Oppervlakte verdieping 0: van PA01 - PA04; PS01 - PS04; P01-P02 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | Vloeroppervlak -1: van PA05 - PA10; PS05 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | Installatie van bewakings- en inbraakapparatuur (camera, radar, simplex boxen, ...) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | Zone verdieping 0: van RD01 - RD07; CAM01 - CAM16; FE01-FE05 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | one étage -1: van RD08 - RD10; CAM17 - CAM20 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | Vloeroppervlakte +1: CAM21 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | NAS- en cameraconfiguratie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | Installatie Tourniquet |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
35 | 230V bedrading |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
36 | Installatie van TQ01 - Zone 0 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
37 | Installatie & configuration des LBM |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
38 | Het tourniquet testen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | Installatie van toegangscontroleapparatuur (PAC, PNG...) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
40 | 230V bedrading |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
41 | Installatie van PAS01 - PAS06 - Zone 0 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | PNG's configureren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
43 | Installatie & configuration des LBM |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | Het tourniquet testen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | Installatie van toegangscontroles op liften |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
46 | Hardware installatie: ASC01 - ASC04 goederenlift |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
47 | Programmering en asc-werkingstest |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
48 | Installatie SAS unipersonnel |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
49 | Installatie van apparatuur |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
50 | SAS programmeren en functioneel testen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
51 | Installatie SAS garage |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
52 | 230V bedrading |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
53 | Snelle sluiterinstallatie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
54 | Installatie Hefbomen & bolders |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
55 | Installatie van apparatuur |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
56 | SAS programmeren en functioneel testen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
57 | Programmering en beheer op afstand (BCRZ, RACK CCTV,...) met de verschillende apparatuur geïnstalleerd |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
58 | Verificatie van de juiste programmering. |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
59 | Voltooiing en afwerking van het werk (gaten vullen, de bloeding bedekken met roestvrijstalen platen,...) |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
60 | Testing |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
61 | Testen en testen voor acceptatie |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
62 | Checklist préréception |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
63 | Ontvangst van het project |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
64 | Testen en testen voor acceptatie van het project met de klant &guardiennage volgens contractuele regels |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
65 | Aan de slag met de map 'As Built' van het project |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
66 | Ondertekening van het voorlopige ontvangstbewijs |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-07-04 08:00 |  | TP Name | test
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
Philippe
0 | Voorbereidingsfase van de site
1 | Ontvangst van plattegronden (DWG & PDF) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
2 | Sitebezoek (Klant, Consultant, Leverancier,...) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
3 | Tweede verificatieanalyse van klantbehoeften | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
4 | Risicobeoordeling & de klant informeren over de aanbevolen maatregelen om problemen te voorkomen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
5 | Planning van de algemene planning van de site | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
6 | Bestellingen voor apparatuur initiëren (niet op voorraad) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
7 | Een veiligheidsplan en levering van veiligheidsinformatieblad voor elk product aan de DS04 verstrekken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
8 | Planning
9 | BCRZ-plaatsingsplanning, CCTV-rack en stroomvereisten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
10 | Indiening van plannen met locatievoorstel voor BCRZ, CCTV-rack en stroom- en gegevensvereisten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
11 | Indiening van coringplannen voor analyse en instemming van de consultant | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
12 | Bedradingsschema | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | Uitvoering en delen van het tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | Verzoek om officiële goedkeuring van het groene licht, de plannen en de wortelen voor de DS04 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | Vraag een werkvergunning aan bij de EC SIPP Service voor de verschillende werken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
16 | Implementatie en afstemming van de planning met de verschillende stakeholders | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | Realisatie
18 | Uitvoering van de start van bouwplaatsen en toezicht op de coördinatie van de werkzaamheden | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | Boren van de kernen om de kabels te passeren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | Plaatsing van verschillende bedrading in het gebouw | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | breng netwerkaansluitingen en 230V naar het BCRZ-terrein | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | Installeer BCRZ (BCRZ01, BCRZ02, BCRZ03), CCTV RACK | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | Installeer de verschillende apparatuur in de kasten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | Aansluiting van verschillende bekabeling, voedingen en data op kasten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | Deuruitrusting (P, PS, PA, PA+, ...)
26 | Vloeroppervlakte +1: PA11 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | Oppervlakte verdieping 0: van PA01 - PA04; PS01 - PS04; P01-P02 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | Vloeroppervlak -1: van PA05 - PA10; PS05 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | Installatie van bewakings- en inbraakapparatuur (camera, radar, simplex boxen, ...)
30 | Zone verdieping 0: van RD01 - RD07; CAM01 - CAM16; FE01-FE05 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | one étage -1: van RD08 - RD10; CAM17 - CAM20 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | Vloeroppervlakte +1: CAM21 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | NAS- en cameraconfiguratie | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | Installatie draaimolen
35 | 230V bedrading | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | Installatie van TQ01 - Zone 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | Installatie & configuration des LBM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | Het tourniquet testen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | Installatie van toegangscontroleapparatuur (PAC, PNG...)
40 | 230V bedrading | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | Installatie van PAS01 - PAS06 - Zone 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | PNG's configureren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | Installatie & configuration des LBM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | Het draaimolen testen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | Installatie van toegangscontroles op liften
46 | Hardware installatie: ASC01 - ASC04 goederenlift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | Programmering en asc-werkingstest | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | Installatie SAS unipersonnel
49 | Installatie van apparatuur | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | SAS programmeren en functioneel testen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | Installatie SAS garage
52 | 230V bedrading | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | Snelle sluiterinstallatie | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | Installatie Hefbomen & bolders | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | Installatie van apparatuur | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
56 | SAS programmeren en functioneel testen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | Programmering en beheer op afstand (BCRZ, RACK CCTV,...) met de verschillende apparatuur geïnstalleerd | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | Verificatie van de juiste programmering. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | Voltooiing en afwerking van het werk (gaten vullen, de bloeding bedekken met roestvrijstalen platen,...) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | Testing
61 | Testen en testen voor acceptatie | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | Checklist préréception | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | Ontvangst van het project
64 | Testen en testen voor acceptatie van het project met de klant &guardiennage volgens contractuele regels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | Aan de slag met de map 'As Built' van het project | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | Ondertekening van het voorlopige ontvangstbewijs | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No