## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Project | 1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 1306d |  |  | 6567 |  |  | 6567
1 | DP3-2 Parking Tunnels en Kipdorpsite | 1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 1306d |  |  | 6567 |  |  | 6567
2 | DP3 OPON (OPERAPLEIN ONDERGROND - Parking, Autotunnels en Kipdorpsite) | 1.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 1306d |  |  | 6567 |  |  | 6567
3 | START OPON | 1.1.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-02-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FINISH OPON | 1.1.1.2 | 40FS;62FS;82FS;83FS;85FS;86FS;87FS;88FS;90FS;91FS;93FS;94FS;95FS;96FS;97FS;98FS;99FS;100FS;116FS;119FS;126FS;149FS;160FS;167FS;168FS;172FS;186FS;271FS;461FS;462FS;475FS;477FS;482FS;487FS;505FS;510FS;515FS;521FS;612FS;757FS;784FS;787FS;791FS;798FS;799FS;808FS;810FS;822FS;795FS;825FS;1072FS;1078FS;1109FS;1114FS;1115FS;1121FS;1133FS;1150FS;1159FS;1161FS;1166FS;1173FS;925FS;929FS;930FS;951FS;952FS;960FS;962FS;966FS;972FS;986FS;991FS;995FS;996FS;1002FS;1006FS;1014FS;1016FS;1068FS;1069FS;489FS;491FS;490FS;492FS;493FS;494FS;495FS;496FS;497FS;498FS;499FS;500FS;507FS;512FS;517FS;794FS;869FS;488FS;1008FS;128FS;1273FS;843FS;139FS |  | 2019-07-09 17:00 | 2019-07-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Extere relaties | 1.1.1.3 |  |  | 2018-06-29 17:00 | 2020-07-21 17:00 | 537d |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Inkomende relaties naar DP3 | 1.1.1.3.1 |  |  | 2019-03-01 17:00 | 2019-03-01 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | RV016-2 uit DP2 naar DP3: Einde aanleg voetgangers en fietserscorridor - Start staal Kipdorpbrug | 1.1.1.3.1.1 |  | FS894 | 2019-03-01 17:00 | 2019-03-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Uitgaande relaties vanuit DP3-2 | 1.1.1.3.2 |  |  | 2018-06-29 17:00 | 2020-07-21 17:00 | 537d |  |  | 0 |  |  | 0
9 | RV016-1 uit DP3 naar DP2: Installatie bemaling verwijderd tbv bestrating | 1.1.1.3.2.1 | 33FS |  | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | RV 6 naar DP2, Zone W9 en Lichtput gereed voor start bestrating | 1.1.1.3.2.2 | 113FS |  | 2018-06-29 17:00 | 2018-06-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | RV 10 naar DP2, Zone W8 Keyserlei centraal gereed voor start bestrating | 1.1.1.3.2.3 | 112FS |  | 2018-09-21 17:00 | 2018-09-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RV 11 naar DP2, Zone W5 Teniers zuid, gereed voor start bestrating | 1.1.1.3.2.4 | 111FS |  | 2018-10-05 17:00 | 2018-10-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Contractmijlpaal uit DP3-2 naar BCT5, Tram Operaplen-Leien Noord Zuid | 1.1.1.3.2.5 | 901FS |  | 2019-07-18 17:00 | 2019-07-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ContractMijlpaal uit DP3 naar VO-09b, Archeologische tuin Kipdorpbrug | 1.1.1.3.2.6 | 859FS;849FS;916FS;850FS;776FS;890FS;775FS;885FS;855FS;853FS |  | 2019-10-17 17:00 | 2019-10-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ContracMijlpaal uit DP3 naar VO-11 light, Autotunnels (beperkte functionaliteit) | 1.1.1.3.2.7 |  |  | 2019-09-04 17:00 | 2019-09-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ContractMijlpaal uit DP3 naar VO-11 vol, Operaplein ondergrond tunnel | 1.1.1.3.2.8 | 1575FS;27FS;1842FS;1844FS |  | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 10:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ContractMijlpaal uit DP3-2 naar VO-13 Operaplein ondergrond Parking VÓÓR testen | 1.1.1.3.2.9 | 746FS |  | 2019-11-21 17:00 | 2019-11-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ContractMijlpaal uit DP3-2 naar VO-13 Operaplein ondergrond Parking NA testen | 1.1.1.3.2.10 |  |  | 2020-03-26 17:00 | 2020-03-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | RV012 uit DP3-2 naar DP2, Logistieke opening gedicht (kraan- en strossgat) | 1.1.1.3.2.11 | 1532FS;1561FS |  | 2019-03-11 17:00 | 2019-03-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RV027 uit DP3 naar DP2: Einde Hijsactie 700T kraan Kipdorpbrug - Start Dwarskabels tbv Rd01 en Rd02 | 1.1.1.3.2.12 | 895FS |  | 2019-03-28 17:00 | 2019-03-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RV013 uit DP2 én DP3 naar DP1: DP1, DP2 én DP3 gereed voor afrol bovenleiding Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats) | 1.1.1.3.2.13 | 880FS |  | 2019-05-08 17:00 | 2019-05-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RV014 uit DP3 naar DP2, Middenspanningscabine zuidhoek Kipdorpvest en Operaplein verwijderd | 1.1.1.3.2.14 | 31FS |  | 2019-06-28 17:00 | 2019-06-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | RV022, MP uit DP3-2 naar DP2: Staalwerk trambrug gereed - start Gemeentestraat fase J Kipdorpbrug-Operaplein en plaatsen sporen op trambrug | 1.1.1.3.2.15 | 897FS |  | 2019-05-06 17:00 | 2019-05-06 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | RV034, uit DP3-2 naar DP2: T28 Trappencomplex gereed- Start aanleg Perron Roosevelt | 1.1.1.3.2.16 | 329FS;332FS;730FS |  | 2020-07-21 17:00 | 2020-07-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | RV029 uit DP3-2 naar DP2: Einde metselwerken archeologische brug - start ventweg werfdeel IV | 1.1.1.3.2.17 |  |  | 2019-08-13 17:00 | 2019-08-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Inkomende relaties naar DP3-2 | 1.1.1.3.2.18 |  |  | 2019-09-03 08:00 | 2019-09-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
27 | RV013 uit DP3-1 naar DP3-2: Leuningen Lichtput af | 1.1.1.3.2.18.1 |  | FS16 | 2019-09-03 08:00 | 2019-09-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | RV023, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde Betonstructuren ventweg west - start Ventweg Kipdorpbrug zuidwest | 1.1.1.3.2.19 | 769FS |  | 2019-02-01 17:00 | 2019-02-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | RV028, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde keerconstructie trambaan O&W - Start fundering trambaan noord van Kipdorpbrug | 1.1.1.3.2.20 | 844FS |  | 2019-04-05 17:00 | 2019-04-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 BOUWPLAATS | 1.1.1.4 |  |  | 2019-02-06 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 103d |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Verwijderen middenspanningscabine Domino's Pizza (hoek Kipdorpvest - Operaplein) na gereed grootste deel werf (datum opgave KME 19.11.18) | 1.1.1.4.1 |  | FS22 | 2019-06-28 17:00 | 2019-06-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Stapsgewijs afschakelen bemaling bouwput | 1.1.1.4.2 |  | FS33 | 2019-02-06 08:00 | 2019-02-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Verwijderen bemaling Domino's Pizza (Hoek Operaplein - Kipdorpvest) | 1.1.1.4.3 | 32FS | FS9 | 2019-02-14 08:00 | 2019-02-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 32 PARKING & TUNNELS | 1.1.1.5 |  |  | 2016-04-05 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 1281d |  |  | 6567 |  |  | 6567
35 | A) Parking | 1.1.1.5.1 |  |  | 2017-08-28 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 857d |  |  | 4842 |  |  | 4842
36 | niv 0 | 1.1.1.5.1.1 |  |  | 2017-08-28 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 503d |  |  | 60 |  |  | 60
37 | ruwbouw | 1.1.1.5.1.1.1 |  |  | 2017-08-28 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 503d |  |  | 60 |  |  | 60
38 | plaatsen balken 1e fase B89 tem B39(tem zone 10) | 1.1.1.5.1.1.1.1 |  | SS43+1w 2d | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-19 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | plaatsen oplegtoestellen | 1.1.1.5.1.1.1.2 |  | FS41 | 2017-11-30 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | plaatsen balken 2e fase B38 tem B13(tem zone 15) | 1.1.1.5.1.1.1.3 |  | FS4 | 2017-10-23 08:00 | 2017-11-02 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | plaatsen balken 3e fase B12 tem B1 (nacht) | 1.1.1.5.1.1.1.4 | 39FS | FS271 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | eindbalken en dakplaat | 1.1.1.5.1.1.1.5 |  |  | 2017-09-06 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 98d |  |  | 0 |  |  | 0
43 | zone 1 | 1.1.1.5.1.1.1.5.1 | 38SS+1w 2d | FS44 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-15 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | zone 2 | 1.1.1.5.1.1.1.5.2 | 43FS | FS45 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | zone 3 | 1.1.1.5.1.1.1.5.3 | 44FS | FS46 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | zone 4 | 1.1.1.5.1.1.1.5.4 | 45FS | FS47 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | zone 5 | 1.1.1.5.1.1.1.5.5 | 46FS | FS48 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | zone 6 | 1.1.1.5.1.1.1.5.6 | 47FS | FS49;FS65+16w 1d | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | zone 7 | 1.1.1.5.1.1.1.5.7 | 48FS | FS50 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | zone 8 | 1.1.1.5.1.1.1.5.8 | 49FS | FS51 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | zone 9 | 1.1.1.5.1.1.1.5.9 | 50FS | FS52 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | zone 10 | 1.1.1.5.1.1.1.5.10 | 51FS | FS53 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | zone 11 | 1.1.1.5.1.1.1.5.11 | 52FS | FS54 | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | zone 12 | 1.1.1.5.1.1.1.5.12 | 53FS | FS55 | 2017-11-27 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | zone 13 | 1.1.1.5.1.1.1.5.13 | 54FS | FS56;FS69+4w 1d | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | zone 14 (B20 tem B24) | 1.1.1.5.1.1.1.5.14 | 55FS | FS57 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | zone 15 | 1.1.1.5.1.1.1.5.15 | 56FS | FS58 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | zone 16 : ok | 1.1.1.5.1.1.1.5.16 | 57FS | FS59 | 2017-12-25 08:00 | 2017-12-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | zone 17 | 1.1.1.5.1.1.1.5.17 | 58FS | FS60 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | zone 18 (B2 tem B4) | 1.1.1.5.1.1.1.5.18 | 59FS | FS70+8w 2d;FS801 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | naspannen balken | 1.1.1.5.1.1.1.6 |  |  | 2017-10-27 08:00 | 2018-04-03 17:00 | 113d |  |  | 0 |  |  | 0
62 | injecteren | 1.1.1.5.1.1.1.6.1 |  | FS4 | 2017-10-27 08:00 | 2017-11-23 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.6.2 | 64SF | FS72 | 2018-01-30 08:00 | 2018-02-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.6.3 | 65SF | SF63;FS73 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.6.4 | 48FS+16w 1d | SF64 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.6.5 | 67SF | FS75 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.6.6 | 68SF | SF66;FS76 | 2017-12-26 08:00 | 2018-01-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 1.1.1.5.1.1.1.6.7 | 69SF | SF67;FS77 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | zone 13 (B27 tem B25) | 1.1.1.5.1.1.1.6.8 | 55FS+4w 1d | SF68 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-30 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | zone 14 tem 18 (B24 tem B2) | 1.1.1.5.1.1.1.6.9 | 60FS+8w 2d | FS79 | 2018-03-21 08:00 | 2018-04-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | afwerken scheenmuur | 1.1.1.5.1.1.1.7 |  |  | 2017-12-26 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 183d |  |  | 0 |  |  | 0
72 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.7.1 | 63FS | FS81 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) : OK | 1.1.1.5.1.1.1.7.2 | 64FS | FS83;FF172 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) (predecessors : 21468) | 1.1.1.5.1.1.1.7.3 |  | FS84;FS118 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) | 1.1.1.5.1.1.1.7.4 | 66FS | FS85 | 2017-12-26 08:00 | 2018-01-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) | 1.1.1.5.1.1.1.7.5 | 67FS | FS86;FS120+4w 1d | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 1.1.1.5.1.1.1.7.6 | 68FS | FS78;FS87 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | zone 13 (B27 tem B25) | 1.1.1.5.1.1.1.7.7 | 77FS | FS88 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | zone 14 tem 18 (B24 tem B2) | 1.1.1.5.1.1.1.7.8 | 70FS | FS89;FF121+2w | 2018-04-04 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 112d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | aanbrengen waterdichting | 1.1.1.5.1.1.1.8 |  |  | 2018-01-02 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 396d |  |  | 60 |  |  | 60
81 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) | 1.1.1.5.1.1.1.8.1 | 72FS | FS82 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | kogelstralen dek | 1.1.1.5.1.1.1.8.2 | 81FS | FS4 | 2018-02-20 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) | 1.1.1.5.1.1.1.8.3 | 73FS | FS4 | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) | 1.1.1.5.1.1.1.8.4 | 74FS | FS104 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) | 1.1.1.5.1.1.1.8.5 | 75FS | FS4 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) | 1.1.1.5.1.1.1.8.6 | 76FS | FS4 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 1.1.1.5.1.1.1.8.7 | 77FS | FS4 | 2018-01-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | 87d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | zone 13 (B27 tem B25) | 1.1.1.5.1.1.1.8.8 | 78FS | FS4 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | zone 14 tem 18 (B24 tem B1) | 1.1.1.5.1.1.1.8.9 | 79FS | FS108 | 2018-09-07 08:00 | 2019-02-20 15:00 | 118d 6h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | dakplaat Rui zone 7 tem 10 | 1.1.1.5.1.1.1.8.10 | 129FS+8w 2d | FS4 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | dakplaat Rui zone 11 tem 18 | 1.1.1.5.1.1.1.8.11 | 133FS+8w 2d | FS4 | 2018-12-07 08:00 | 2019-01-03 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Rui afwerken voeg zone 1 tem 10 | 1.1.1.5.1.1.1.8.12 | 120FS+8w 2d | FS104 | 2018-08-08 08:00 | 2018-09-03 17:00 | 19d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Rui afwerken voeg zone 11 tem 18 | 1.1.1.5.1.1.1.8.13 |  | FS4 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-23 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RWA voeg zone 1 tem 2 (tem B79) | 1.1.1.5.1.1.1.8.14 | 118FS+8w 2d | FS4 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | RWA voeg zone 3 tem 6 (tem B60) | 1.1.1.5.1.1.1.8.15 |  | FS4 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | RWA afwerken voeg zone 7 tem 10 | 1.1.1.5.1.1.1.8.16 | 120FS+8w 2d | FS4 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-17 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | RWA afwerken voeg zone B24 tem B1 | 1.1.1.5.1.1.1.8.17 |  | FS4 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | dakplaat RWA zone 1 tem 4 (Keerlus Rooseveld) | 1.1.1.5.1.1.1.8.18 | 173FS+8w 2d | FS4 | 2019-06-26 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | dakplaat RWA zone 5 tem 6 | 1.1.1.5.1.1.1.8.19 | 162FS+8w 2d | FS4 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | dakplaat RWA zone 7 tem 13 | 1.1.1.5.1.1.1.8.20 | 151FS+8w 2d | FS4 | 2018-05-14 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 15d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
101 | Vrijgaves Wegenis | 1.1.1.5.1.1.1.9 |  |  | 2018-02-12 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 383d |  |  | 0 |  |  | 0
102 | Vrijgave Wegenis W1 OOST (B89 tem B80) | 1.1.1.5.1.1.1.9.1 | 178FS |  | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Vrijgave Wegenis W1 BIS OOST (B79 tem B66) | 1.1.1.5.1.1.1.9.2 | 183FS |  | 2018-02-28 17:00 | 2018-02-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Vrijgave Wegenis W1 WEST (B89 tem B66) | 1.1.1.5.1.1.1.9.3 | 84FS;92FS |  | 2018-09-03 17:00 | 2018-09-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Vrijgave Wegenis W2 OOST (B65 tem B25) | 1.1.1.5.1.1.1.9.4 | 153FS;164FS |  | 2018-05-04 17:00 | 2018-05-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Vrijgave Wegenis W2 WEST (B65 tem B25) 27/2 | 1.1.1.5.1.1.1.9.5 |  |  | 2018-04-02 17:00 | 2018-04-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Vrijgave Wegenis W3 OOST (B24 tem B1) | 1.1.1.5.1.1.1.9.6 |  |  | 2018-03-16 17:00 | 2018-03-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Vrijgave Wegenis W3 WEST (B24 tem B1) | 1.1.1.5.1.1.1.9.7 | 89FS |  | 2019-02-20 15:00 | 2019-02-20 15:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Vrijgave Wegenis W4 (centrale afgebroken dakplaat station) : deel 1 | 1.1.1.5.1.1.1.9.8 |  |  | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Vrijgave Wegenis W4 (centrale afgebroken dakplaat station) : deel 2 | 1.1.1.5.1.1.1.9.9 |  |  | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Vrijgave Wegenis W5 (Teniers Zuid, trap T0 en T4) | 1.1.1.5.1.1.1.9.10 |  | FS12 | 2018-10-05 17:00 | 2018-10-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Vrijgave Wegenis W8 (Zone C Keyserlei Centraal) | 1.1.1.5.1.1.1.9.11 |  | FS11 | 2018-09-21 17:00 | 2018-09-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Vrijgave Wegenis W9 dakplaat Lichtput | 1.1.1.5.1.1.1.9.12 |  | FS10 | 2018-06-29 17:00 | 2018-06-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Vrijgave Wegenis dakplaat W10 | 1.1.1.5.1.1.1.9.13 | 807FS |  | 2018-04-13 17:00 | 2018-04-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Vrijgave Wegenis W12 (centrale dakplaat station Oost) | 1.1.1.5.1.1.1.9.14 |  |  | 2018-05-25 17:00 | 2018-05-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Vrijgave Wegenis W13 : ATZO (moot 6 tem moot 10) (INTERFACE NOG NIET BEKEND) | 1.1.1.5.1.1.1.9.15 |  | FS4 | 2018-02-12 08:00 | 2018-05-04 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | plaatsen definitieven vijzels | 1.1.1.5.1.1.1.10 |  |  | 2018-01-15 08:00 | 2018-09-20 17:00 | 179d |  |  | 0 |  |  | 0
118 | zone 1 tem 2 + saldo beton | 1.1.1.5.1.1.1.10.1 | 74FS | FS94+8w 2d | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | zone 3 tem 6 + saldo beton | 1.1.1.5.1.1.1.10.2 |  | FS4 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | zone 7 tem 10 + saldo beton | 1.1.1.5.1.1.1.10.3 | 76FS+4w 1d | FS92+8w 2d;FS96+8w 2d | 2018-02-07 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 88d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | zone 11 tem 18 (B2 tem B24)+ saldo beton | 1.1.1.5.1.1.1.10.4 | 79FF+2w |  | 2018-08-24 08:00 | 2018-09-20 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Rui | 1.1.1.5.1.2 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 445d |  |  | 412 |  |  | 412
123 | ruwbouw | 1.1.1.5.1.2.1 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 445d |  |  | 412 |  |  | 412
124 | zone B39-60 (zone 7 tem 10) | 1.1.1.5.1.2.1.1 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2019-02-20 17:00 | 348d |  |  | 0 |  |  | 0
125 | kopbalken klaar | 1.1.1.5.1.2.1.1.1 |  | FF126 | 2017-10-26 17:00 | 2017-10-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | extra beschoeide sleuf | 1.1.1.5.1.2.1.1.2 | 125FF | FS4 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 1.1.1.5.1.2.1.1.3 |  | FS129 | 2018-01-15 08:00 | 2018-05-09 17:00 | 83d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | vloerplaat | 1.1.1.5.1.2.1.1.4 | 129FS;132FS | FS4 | 2019-01-18 08:00 | 2019-02-20 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | dakplaat | 1.1.1.5.1.2.1.1.5 | 127FS | FS90+8w 2d;FS128;FS703 | 2018-05-17 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | zone B1-38 (zone 11 tem 18) | 1.1.1.5.1.2.1.2 |  |  | 2018-01-15 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 385d |  |  | 412 |  |  | 412
131 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 1.1.1.5.1.2.1.2.1 |  | FS133 | 2018-01-15 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 99d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Uitbraak in de rui | 1.1.1.5.1.2.1.2.2 | 133FS | FS128;FS134 | 2018-10-10 08:00 | 2019-01-17 17:00 | 72d |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 80
133 | dakplaat | 1.1.1.5.1.2.1.2.3 | 131FS | FS91+8w 2d;FS132 | 2018-06-01 08:00 | 2018-10-09 17:00 | 93d |  | 0 | 332 | 0 | 0 | 332
134 | Dakplaat rui - deel 1 (opening laten om nog in de rui te kunnen) | 1.1.1.5.1.2.1.2.4 | 132FS | FS135 | 2019-01-18 08:00 | 2019-02-07 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | T22 - muur boven rui | 1.1.1.5.1.2.1.2.5 | 134FS | FS136 | 2019-02-08 08:00 | 2019-02-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Vloerplaat rui | 1.1.1.5.1.2.1.2.6 | 135FS | FS137 | 2019-02-22 08:00 | 2019-02-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Uitbreken van grout in rui onder T22 | 1.1.1.5.1.2.1.2.7 | 136FS | FS138 | 2019-03-01 08:00 | 2019-04-09 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Aanpassen van riolering | 1.1.1.5.1.2.1.2.8 | 137FS | FS139 | 2019-05-06 08:00 | 2019-06-05 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Afwerken betonwerken trappen + dakplaat rui (RV025) | 1.1.1.5.1.2.1.2.9 | 138FS | FS4;FS140 | 2019-06-11 08:00 | 2019-07-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Plaatsen van prefabtreden | 1.1.1.5.1.2.1.2.10 | 139FS | FS1577 | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | RWA | 1.1.1.5.1.3 |  |  | 2017-09-01 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 498d |  |  | 0 |  |  | 0
142 | ruwbouw | 1.1.1.5.1.3.1 |  |  | 2017-09-01 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 498d |  |  | 0 |  |  | 0
143 | zone B25-60 (zone 7 tem 13) | 1.1.1.5.1.3.1.1 |  |  | 2017-09-01 17:00 | 2018-02-28 17:00 | 128d |  |  | 0 |  |  | 0
144 | beschoeide 100 tem 111 sleuven klaar | 1.1.1.5.1.3.1.1.1 |  | FS145 | 2017-09-01 17:00 | 2017-09-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 1.1.1.5.1.3.1.1.2 | 144FS | FS146 | 2017-09-01 17:00 | 2017-09-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | vloerplaat | 1.1.1.5.1.3.1.1.3 | 145FS | FS147 | 2017-09-01 17:00 | 2017-09-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Scheenmuur | 1.1.1.5.1.3.1.1.4 | 146FS | FS148;FS150 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Vijzels dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.1.5 | 147FS | FS149 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Sluiten dakplaat tussen balken | 1.1.1.5.1.3.1.1.6 | 148FS | FS4 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | dakplaat deel 1 (zijde Opera) | 1.1.1.5.1.3.1.1.7 | 147FS | FS151 | 2018-01-15 08:00 | 2018-02-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | dakplaat deel 2 (zijde parking) | 1.1.1.5.1.3.1.1.8 | 150FS | FS100+8w 2d;FS152 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Uitharden dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.1.9 | 151FS | FS153 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Waterdichting W2 OOST | 1.1.1.5.1.3.1.1.10 | 152FS | FS105 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-28 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | zone B60-66 (zone 5 tem 6) | 1.1.1.5.1.3.1.2 |  |  | 2017-10-26 17:00 | 2018-02-28 17:00 | 89d |  |  | 0 |  |  | 0
155 | beschoeide sleuven klaar | 1.1.1.5.1.3.1.2.1 |  | FS156+1w 4d | 2017-10-26 17:00 | 2017-10-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 1.1.1.5.1.3.1.2.2 | 155FS+1w 4d | FS157 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-30 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | vloerplaat | 1.1.1.5.1.3.1.2.3 | 156FS | FS158 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Scheenmuur | 1.1.1.5.1.3.1.2.4 | 157FS | FS159;FS161 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Vijzels dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.2.5 | 158FS | FS160 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Sluiten dakplaat tussen balken | 1.1.1.5.1.3.1.2.6 | 159FS | FS4 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | dakplaat deel 1 (zijde Opera) | 1.1.1.5.1.3.1.2.7 | 158FS | FS162 | 2018-01-15 08:00 | 2018-02-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | dakplaat deel 2 (zijde parking) | 1.1.1.5.1.3.1.2.8 | 161FS | FS99+8w 2d;FS163 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Uitharden dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.2.9 | 162FS | FS164 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Waterdichting W2 OOST | 1.1.1.5.1.3.1.2.10 | 163FS | FS105 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-28 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | zone B66-89 (zone 1 tem 4) Keerlus Roosevelt | 1.1.1.5.1.3.1.3 |  |  | 2017-10-09 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 472d |  |  | 0 |  |  | 0
166 | beschoeide sleuven klaar | 1.1.1.5.1.3.1.3.1 |  | FS167+1d | 2017-10-09 17:00 | 2017-10-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | grondwerk ontlasten sleuven | 1.1.1.5.1.3.1.3.2 | 166FS+1d | FS4 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | aanleveren uitvoeringsplannen | 1.1.1.5.1.3.1.3.3 |  | FS4 | 2017-10-20 17:00 | 2017-10-20 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | vloerplaat +3.99 | 1.1.1.5.1.3.1.3.4 | 171FS | SS173+1w 2d | 2019-03-21 08:00 | 2019-04-10 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | verplaatsen nutleidingen | 1.1.1.5.1.3.1.3.5 |  | FS171+6w 2d | 2018-07-02 08:00 | 2019-01-14 17:00 | 141d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | grondwerk +saldo kopbalk | 1.1.1.5.1.3.1.3.6 | 170FS+6w 2d | FS169 | 2019-02-28 08:00 | 2019-03-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | saldo scheenmuur | 1.1.1.5.1.3.1.3.7 | 73FF | FS4 | 2018-02-19 17:00 | 2018-02-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | dakplaat opstelling noordelijke plaat | 1.1.1.5.1.3.1.3.8 | 169SS+1w 2d | FS98+8w 2d;FS174+8w 2d | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | montage in te storten stukken Eandis BS 92 | 1.1.1.5.1.3.1.3.9 | 173FS+8w 2d | FS175 | 2019-06-26 08:00 | 2019-07-04 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | betonnage dakplaat + 8,32m TAW | 1.1.1.5.1.3.1.3.10 | 174FS | FS176 | 2019-07-05 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Installatie van verloren vijzels, opgieten | 1.1.1.5.1.3.1.3.11 | 175FS | FS177 | 2019-07-10 08:00 | 2019-07-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Sluiten dakplaat tussen balken | 1.1.1.5.1.3.1.3.12 | 176FS | FS178 | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Waterdichting dakplaat W1 OOST | 1.1.1.5.1.3.1.3.13 | 177FS | FS102 | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | dakplaat op stelling zuidelijke plaat (aanpassing) | 1.1.1.5.1.3.1.3.14 |  | FS180;FS184 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Installatie van verloren vijzels, opgieten | 1.1.1.5.1.3.1.3.15 | 179FS | FS181 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Sluiten dakplaat tussen balken | 1.1.1.5.1.3.1.3.16 | 180FS | FS182 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Uitharden dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.3.17 | 181FS | FS183 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Waterdichting dakplaat W1 OOST BIS | 1.1.1.5.1.3.1.3.18 | 182FS | FS103 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | ontkisten dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.3.19 | 179FS | FS185 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | vijzels dakplaat | 1.1.1.5.1.3.1.3.20 | 184FS | FS186 | 2018-01-29 08:00 | 2018-02-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | dakplaat dichtbetonneren (tem B60) | 1.1.1.5.1.3.1.3.21 | 185FS | FS4 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | niv -1 | 1.1.1.5.1.4 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 782d |  |  | 1155 |  |  | 1155
188 | ruwbouw -1 | 1.1.1.5.1.4.1 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 495d |  |  | 879 |  |  | 879
189 | zwevende plaat -1 | 1.1.1.5.1.4.1.1 |  |  | 2018-05-15 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 287d |  |  | 602 |  |  | 602
190 | zone PL1 | 1.1.1.5.1.4.1.1.1 |  |  | 2018-12-07 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 139d |  |  | 86 |  |  | 86
191 | stelling en bekisten(P3) | 1.1.1.5.1.4.1.1.1.1 | 197FS;817FS;207FS;201FS | FS192 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-13 17:00 | 5d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
192 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.1.2 | 191FS | FS193 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-20 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
193 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.1.3 | 192FS | FS194 | 2018-12-21 08:00 | 2018-12-21 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
194 | dragende muren + new jerseys + muur kant keerlus | 1.1.1.5.1.4.1.1.1.4 | 193FS;200FS | FS195+8w 2d | 2018-12-24 08:00 | 2019-04-17 17:00 | 83d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
195 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.1.1.5 | 194FS+8w 2d | FS578 | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
196 | zone PL2 | 1.1.1.5.1.4.1.1.2 |  |  | 2018-06-12 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 120d |  |  | 86 |  |  | 86
197 | stelling en bekisten(P2) | 1.1.1.5.1.4.1.1.2.1 | 663FS | FS191;FS198 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 14d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
198 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.2.2 | 197FS | FS199 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-04 17:00 | 3d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
199 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.2.3 | 198FS | FS200 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
200 | dragende muren + new jerseys | 1.1.1.5.1.4.1.1.2.4 | 199FS | FS194;FS201+8w 2d | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-24 17:00 | 15d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
201 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.1.2.5 | 200FS+8w 2d | FS191;FS234;FS237;FS664+6w;FS674 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
202 | zone PL3 | 1.1.1.5.1.4.1.1.3 |  |  | 2018-05-15 08:00 | 2018-12-06 17:00 | 148d |  |  | 86 |  |  | 86
203 | stelling en bekisten(P1) | 1.1.1.5.1.4.1.1.3.1 |  | FS204 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 4d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
204 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.3.2 | 203FS | FS205 | 2018-05-22 08:00 | 2018-06-14 17:00 | 18d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
205 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.3.3 | 204FS | FS206 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
206 | dragende muren + new jerseys (zone PL3) | 1.1.1.5.1.4.1.1.3.4 | 205FS | FS207+8w 2d;FS212 | 2018-08-14 08:00 | 2018-10-04 17:00 | 38d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
207 | ontkisten (zone PL3) | 1.1.1.5.1.4.1.1.3.5 | 206FS+8w 2d | FS191;FS664+6w;FS674;FS703 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-06 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
208 | zone PL4 | 1.1.1.5.1.4.1.1.4 |  |  | 2018-08-20 08:00 | 2018-12-28 17:00 | 95d |  |  | 86 |  |  | 86
209 | stelling en bekisten(P1) | 1.1.1.5.1.4.1.1.4.1 | 523FS+1w 4d;548FS+2d | FS210 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-28 17:00 | 7d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
210 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.4.2 | 209FS | FS211 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
211 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.4.3 | 210FS | FS212 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
212 | dragende muren + new jerseys | 1.1.1.5.1.4.1.1.4.4 | 211FS;206FS | FS213+8w 2d;FS218 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-26 17:00 | 15d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
213 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.1.4.5 | 212FS+8w 2d | FS243;FS578 | 2018-12-26 08:00 | 2018-12-28 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
214 | zone PL5 | 1.1.1.5.1.4.1.1.5 |  |  | 2018-11-16 08:00 | 2019-03-21 17:00 | 90d |  |  | 86 |  |  | 86
215 | stelling en bekisten(P2) | 1.1.1.5.1.4.1.1.5.1 | 553FS+1w 4d;554FS | FS216 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 7d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
216 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.5.2 | 215FS | FS217 | 2018-11-27 08:00 | 2018-12-03 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
217 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.5.3 | 216FS | FS218 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
218 | dragende muren + new jerseys | 1.1.1.5.1.4.1.1.5.4 | 217FS;212FS | FS219+8w 2d;FS224 | 2018-12-05 08:00 | 2019-01-17 17:00 | 32d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
219 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.1.5.5 | 218FS+8w 2d | FF429 | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-21 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
220 | zone PL6 | 1.1.1.5.1.4.1.1.6 |  |  | 2018-10-10 08:00 | 2019-04-11 17:00 | 132d |  |  | 86 |  |  | 86
221 | stelling en bekisten(P3) | 1.1.1.5.1.4.1.1.6.1 | 558FS+1w 4d | FS222 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-29 17:00 | 14d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
222 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.6.2 | 221FS | FS223 | 2018-10-30 08:00 | 2018-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
223 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.6.3 | 222FS;559FS+3d | FS224;FS1235;FS1237 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-10 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
224 | dragende muren + new jerseys (PL6) | 1.1.1.5.1.4.1.1.6.4 | 223FS;218FS | FS225+8w 2d;FS230 | 2019-01-18 08:00 | 2019-02-07 17:00 | 15d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
225 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.1.6.5 | 224FS+8w 2d | FF429 | 2019-04-09 08:00 | 2019-04-11 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
226 | zone PL7/8 | 1.1.1.5.1.4.1.1.7 |  |  | 2018-12-05 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 114d |  |  | 86 |  |  | 86
227 | stelling en bekisten(P1) | 1.1.1.5.1.4.1.1.7.1 | 559FS;563FS | FS228;SS266 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-11 17:00 | 5d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
228 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.1.7.2 | 227FS | FS229 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-19 17:00 | 6d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
229 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.1.7.3 | 228FS | FS230;FS261;FS1369 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-20 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
230 | dragende muren + new jerseys + wand kant balkon (PL7) | 1.1.1.5.1.4.1.1.7.4 | 229FS;224FS | FS231+8w 2d;FS1236 | 2019-02-08 08:00 | 2019-03-11 17:00 | 22d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
231 | ontkisten (PL7/8) | 1.1.1.5.1.4.1.1.7.5 | 230FS+8w 2d | FF429;FS587;FS668;FS678;FS689 | 2019-05-09 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 3d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
232 | plaat parking -1("balkon") | 1.1.1.5.1.4.1.2 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 372d |  |  | 277 |  |  | 277
233 | zone BK4 | 1.1.1.5.1.4.1.2.1 |  |  | 2018-11-27 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 105d |  |  | 91 |  |  | 91
234 | gekromde wand | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.1 | 548FS+1w 4d;201FS | FS235;FS237 | 2018-11-27 08:00 | 2018-12-25 17:00 | 21d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
235 | rechte wand | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.2 | 234FS | FS236 | 2018-12-26 08:00 | 2018-12-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Helling nr. 3, deel 1 | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.3 | 235FS | FS238 | 2019-01-01 08:00 | 2019-01-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | bekisten(S3) | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.4 | 201FS;234FS | FS238 | 2018-12-26 08:00 | 2019-01-15 17:00 | 15d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
238 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.5 | 237FS;236FS | FS239 | 2019-01-22 08:00 | 2019-02-11 17:00 | 15d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
239 | betonneren (BK4, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.6 | 238FS | FS240;FS241+8w 2d;FS307;FS401+1w 4d | 2019-02-12 08:00 | 2019-02-12 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
240 | Helling nr 3, deel 2 | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.7 | 239FS | FS286;FS307 | 2019-02-20 08:00 | 2019-03-19 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | ontkisten (BK4) | 1.1.1.5.1.4.1.2.1.8 | 239FS+8w 2d | FS286;FS303;FS311;FS657;FS674 | 2019-04-12 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
242 | zone BK5 | 1.1.1.5.1.4.1.2.2 |  |  | 2018-12-31 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 67d |  |  | 31 |  |  | 31
243 | bekisten(S2) | 1.1.1.5.1.4.1.2.2.1 | 535FS+1w 4d;542FS+1w 4d;737FS;213FS | FS244;FS248 | 2018-12-31 08:00 | 2019-01-17 17:00 | 14d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
244 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.2.2 | 243FS | FS245 | 2019-01-18 08:00 | 2019-01-22 17:00 | 3d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
245 | betonneren (BK5, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.2.3 | 244FS | FS246+8w 2d | 2019-01-23 08:00 | 2019-01-23 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
246 | ontkisten (BK5) | 1.1.1.5.1.4.1.2.2.4 | 245FS+8w 2d | FS286;FS578;FS674 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
247 | zone BK6 | 1.1.1.5.1.4.1.2.3 |  |  | 2019-01-18 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 72d |  |  | 31 |  |  | 31
248 | bekisten(S3) | 1.1.1.5.1.4.1.2.3.1 | 535FS+1w 4d;529FS+1w 4d;737FS;243FS | FS249 | 2019-01-18 08:00 | 2019-02-07 17:00 | 15d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
249 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.3.2 | 248FS | FS250 | 2019-02-08 08:00 | 2019-02-18 17:00 | 7d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
250 | betonneren (BK6, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.3.3 | 249FS | FS251+8w 2d | 2019-02-19 08:00 | 2019-02-19 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
251 | ontkisten (BK6) | 1.1.1.5.1.4.1.2.3.4 | 250FS+8w 2d | FS286;FS738 | 2019-04-19 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
252 | zone BK7 | 1.1.1.5.1.4.1.2.4 |  |  | 2018-11-23 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 123d |  |  | 31 |  |  | 31
253 | Wand tegen diepwand | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.1 | 260FS | FS255 | 2018-11-23 08:00 | 2018-12-24 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | bekisten(S1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.2 | 553FS+1w 4d;558FS+1w 4d;737FS;261FS | FS255 | 2019-01-21 08:00 | 2019-02-20 17:00 | 23d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
255 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.3 | 254FS;253FS | FS256 | 2019-02-21 08:00 | 2019-03-05 17:00 | 9d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
256 | betonneren (BK7, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.4 | 255FS | FS258+8w 2d | 2019-03-06 08:00 | 2019-03-06 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
257 | Voorzetwand tussen niv -1 en niv 0 (metselwerk) | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.5 |  | FS286 | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | ontkisten (BK7, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.4.6 | 256FS+8w 2d | FS286 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
259 | zone BK8 | 1.1.1.5.1.4.1.2.5 |  |  | 2018-10-10 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 128d |  |  | 31 |  |  | 31
260 | Wand tegen diepwand | 1.1.1.5.1.4.1.2.5.1 | 558FS+1w 4d | FS253;FS262 | 2018-10-10 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | bekisten(S3, BK8) | 1.1.1.5.1.4.1.2.5.2 | 563FS+1w 4d;558FS+1w 4d;229FS | FS254;FS262 | 2018-12-21 08:00 | 2019-01-15 17:00 | 18d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
262 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.5.3 | 261FS;260FS | FS263 | 2019-01-21 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 5d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
263 | betonneren (BK8, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.5.4 | 262FS | FS264+8w 2d | 2019-01-28 08:00 | 2019-01-28 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
264 | ontkisten (BK8, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.5.5 | 263FS+8w 2d | FF286;FS618 | 2019-03-28 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
265 | zone BK9 | 1.1.1.5.1.4.1.2.6 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2019-03-21 17:00 | 334d |  |  | 62 |  |  | 62
266 | stelling en bekisten(P3) | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.1 | 227SS;569FS | FS267 | 2018-12-14 08:00 | 2019-01-07 17:00 | 17d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
267 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.2 | 266FS | FS268 | 2019-01-08 08:00 | 2019-01-10 17:00 | 3d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
268 | betonneren (BK9, Parking -1) | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.3 | 267FS | FS269;FS270+8w 2d | 2019-01-11 08:00 | 2019-01-11 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
269 | wanden (BK9) | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.4 | 268FS | FS270;FS286;FS305 | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-25 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | ontkisten (zwevende plaat, plaat parking -1, zone BK9) | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.5 | 268FS+8w 2d;269FS |  | 2019-03-13 08:00 | 2019-03-21 17:00 | 7d |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
271 | definitieve steunen balk B1 | 1.1.1.5.1.4.1.2.6.6 | 41FS | FS4 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-29 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Plaat tussen zwevende plaat en BS kant rui | 1.1.1.5.1.4.1.3 |  |  | 2019-07-25 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 72d |  |  | 0 |  |  | 0
273 | Noord | 1.1.1.5.1.4.1.3.1 |  |  | 2019-07-25 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 53d |  |  | 0 |  |  | 0
274 | bekisten | 1.1.1.5.1.4.1.3.1.1 | 703FS;664FS;675FS+1w | FS275 | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-30 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.3.1.2 | 274FS | FS276 | 2019-07-31 08:00 | 2019-08-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.3.1.3 | 275FS | FS277+8w 2d | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.3.1.4 | 276FS+8w 2d | FS589;FS591;FS1576 | 2019-10-03 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Zuid | 1.1.1.5.1.4.1.3.2 |  |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 50d |  |  | 0 |  |  | 0
279 | bekisten | 1.1.1.5.1.4.1.3.2.1 | 703FS;672FS | FS280 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-29 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | wapenen | 1.1.1.5.1.4.1.3.2.2 | 279FS | FS281 | 2019-08-30 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | betonneren | 1.1.1.5.1.4.1.3.2.3 | 280FS | FS282+8w 2d | 2019-08-30 17:00 | 2019-08-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | ontkisten | 1.1.1.5.1.4.1.3.2.4 | 281FS+8w 2d | FS1577 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | afwerking niv -1 | 1.1.1.5.1.4.2 |  |  | 2018-10-01 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 572d |  |  | 130 |  |  | 130
284 | MS Technisch Dossier | 1.1.1.5.1.4.2.1 |  | FS285+16w 4d | 2018-10-01 08:00 | 2019-01-24 17:00 | 84d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | MS Opmeting | 1.1.1.5.1.4.2.2 | 284FS+16w 4d | FS286+33w 3d | 2019-05-22 17:00 | 2019-05-22 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | RUWBOUW nieuwe structuren -1 gereed | 1.1.1.5.1.4.2.3 | 264FF;285FS+33w 3d;258FS;251FS;246FS;241FS;269FS;240FS;257FS | FS287;FS288;FS289;FS290;FS291;FS292;FS296;FS297;FS301;FS340;FS357 | 2020-01-13 17:00 | 2020-01-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Waterstralen niveau -1 | 1.1.1.5.1.4.2.4 | 286FS | FS1577 | 2020-01-14 08:00 | 2020-03-23 17:00 | 50d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Akoestische plafondbeplating - zone 1 | 1.1.1.5.1.4.2.5 | 573FS;286FS | FS289;FS443 | 2020-01-14 08:00 | 2020-02-05 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Akoestische plafondbeplating - zone 2 | 1.1.1.5.1.4.2.6 | 573FS;286FS;444FS;288FS | FS290 | 2020-03-19 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Akoestische plafondbeplating - zone 3 | 1.1.1.5.1.4.2.7 | 573FS;286FS;445FS;289FS | FS291;FS447 | 2020-03-31 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Akoestische plafondbeplating - zone 4 | 1.1.1.5.1.4.2.8 | 573FS;286FS;446FS;290FS | FS450 | 2020-04-08 08:00 | 2020-04-16 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Start opmeten + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.2.9 | 286FS | FS293+42w | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.2.10 | 292FS+42w | FS1578 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Vloerafwerking: belijning | 1.1.1.5.1.4.2.11 | 298FS+4w | FS1578 | 2020-04-23 08:00 | 2020-05-13 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Anti-graffiti | 1.1.1.5.1.4.2.12 | 300FS;297FS | FS1578 | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-14 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Start opmeting + productie borstweringen balkon | 1.1.1.5.1.4.2.13 | 286FS | FS300+6w;FS1578 | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Geprefabriceerde betonnen borstweringen balkon | 1.1.1.5.1.4.2.14 | 286FS | FS295;FS298;FS299 | 2020-01-14 08:00 | 2020-02-07 17:00 | 19d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
298 | Betonnen prefab vloerelementen | 1.1.1.5.1.4.2.15 | 297FS | FS294+4w | 2020-02-10 08:00 | 2020-03-25 17:00 | 33d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
299 | Opmeting + productie gaas | 1.1.1.5.1.4.2.16 | 297FS | FS300+6w | 2020-02-10 08:00 | 2020-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Plaatsing gaas | 1.1.1.5.1.4.2.17 | 296FS+6w;299FS+6w | FS295;FS1578 | 2020-03-24 08:00 | 2020-04-03 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Opmeting + productie metalen roosters | 1.1.1.5.1.4.2.18 | 286FS | FS302+11w | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Plaatsing metalen roosters | 1.1.1.5.1.4.2.19 | 301FS+11w | FS1578 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Start opmeting rookscherm thv ATN | 1.1.1.5.1.4.2.20 | 241FS | FS304+84w | 2019-04-23 08:00 | 2019-04-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Plaatsing rookscherm thv ATN | 1.1.1.5.1.4.2.21 | 303FS+84w | FS1578 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Start opmeting rookscherm thv ATZ | 1.1.1.5.1.4.2.22 | 269FS | FS306+75w 3d | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Plaatsing rookscherm thv ATZ | 1.1.1.5.1.4.2.23 | 305FS+75w 3d | FS1578 | 2020-08-21 08:00 | 2020-08-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Start opmeting poort helling nr. 3 | 1.1.1.5.1.4.2.24 | 239FS;240FS | FS308+10w;FS1578 | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Poort helling nr. 3 | 1.1.1.5.1.4.2.25 | 307FS+10w | FS1578 | 2019-11-18 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Start opmeting borstwering helling nr. 5 | 1.1.1.5.1.4.2.26 | 675FS;674FS | FS310+8w;FS1578 | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Borstwering op helling nr. 5 | 1.1.1.5.1.4.2.27 | 309FS+8w | FS312;FS1578 | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Start opmeting borstwering BK4 | 1.1.1.5.1.4.2.28 | 241FS | FS312+8w;FS1578 | 2019-04-23 08:00 | 2019-04-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Borstwering op helling BK4 | 1.1.1.5.1.4.2.29 | 310FS;311FS+8w | FS1578 | 2019-11-14 08:00 | 2019-11-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Beslissing OG ivm borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 1.1.1.5.1.4.2.30 |  | FS314+2w;FS1578 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Start opmeting van borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 1.1.1.5.1.4.2.31 | 313FS+2w | FS315+8w;FS1578 | 2019-10-29 08:00 | 2019-10-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 1.1.1.5.1.4.2.32 | 314FS+8w | FS1578 | 2020-01-10 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | afwerking keerlus | 1.1.1.5.1.4.3 |  |  | 2018-07-30 17:00 | 2020-11-20 17:00 | 604d |  |  | 45 |  |  | 45
317 | MS Technisch Dossier | 1.1.1.5.1.4.3.1 |  | FS318+16w 4d | 2018-07-30 17:00 | 2018-07-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | MS Opmeting | 1.1.1.5.1.4.3.2 | 317FS+16w 4d | FS322+33w 3d | 2018-11-23 17:00 | 2018-11-23 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Trappencomplex Franklin Roosevelt | 1.1.1.5.1.4.3.3 |  |  | 2019-05-17 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 396d |  |  | 0 |  |  | 0
320 | Zone uitgang naar Rooseveltplaats | 1.1.1.5.1.4.3.3.1 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 395d |  |  | 0 |  |  | 0
321 | Bouwkundig, Zone uitgang naar Rooseveltplaats (T28) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1 |  |  | 2019-07-17 17:00 | 2020-07-21 17:00 | 264d |  |  | 0 |  |  | 0
322 | Plaatsing prefabtrappen T28 (na RUWBOUW nieuwe structuren niv -1) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.1 | 725FS;318FS+33w 3d | FS323;FS324;FS333;FS334;FS381;FS387 | 2019-07-17 17:00 | 2019-07-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Polieren vloer thv keerlus/parking | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.2 | 322FS | FS339;FS356 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Opmeten tbv staalstructuur | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.3 | 322FS | FS325+42w | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Staalstructuur + dakstructuur | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.4 | 324FS+42w | FS326;FS328+8w;FS330 | 2020-05-08 08:00 | 2020-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Technieken | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.5 | 325FS | FS327;FS1576 | 2020-05-15 08:00 | 2020-06-04 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Plaatsing van glas | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.6 | 326FS | FS338;FS355;FS374 | 2020-06-05 08:00 | 2020-06-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Plaatsing van houten deuren op niveau 0 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.7 | 325FS+8w | FS329;FS338;FS355;FS374 | 2020-07-10 08:00 | 2020-07-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Afwerking gevelbekleding | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.8 | 328FS | FS24;FS338;FS355;FS374 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Metselwerk | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.9 | 325FS | FS331;FS338;FS355;FS374 | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Opmeten van stalen deur | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.10 | 330FS | FS332+8w;FS338;FS355;FS374 | 2020-05-22 08:00 | 2020-05-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Plaaten van stalen deur | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.11 | 331FS+8w | FS24;FS338;FS355;FS374 | 2020-07-20 08:00 | 2020-07-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Lift D en E | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.12 | 322FS | FS1576 | 2019-07-18 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Opmeting leuningen T28 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.13 | 322FS | FS335+8w;FS1578 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Plaatsen leuning T28 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.1.14 | 334FS+8w | FS1578 | 2019-12-12 08:00 | 2019-12-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Niveau -1 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2 |  |  | 2019-07-25 08:00 | 2020-10-26 17:00 | 328d |  |  | 0 |  |  | 0
337 | Start opmeting + start productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.1 | 339FS | FS1578 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.2 | 332FS;327FS;328FS;329FS;331FS;330FS | FS1578 | 2020-07-22 08:00 | 2020-08-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Metsen muren sanitair | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.3 | 323FS;727FS | FS337;FS340;FS341;FS345;FS346;FS347;FS348;FS370;FS372;FS373 | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Inbouwtoilet | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.4 | 339FS;286FS | FS346;FS1578 | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Start opmeting houten deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.5 | 339FS | FS342+33w 3d;FS343+33w 3d;FS344+33w 3d | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Condensatiemaatregelen | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.6 | 341FS+33w 3d | FS359;FS1576 | 2020-03-25 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Houten deuren met glas | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.7 | 341FS+33w 3d | FS359;FS1576 | 2020-03-25 08:00 | 2020-03-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Houten deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.8 | 341FS+33w 3d | FS1576 | 2020-03-25 08:00 | 2020-03-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Schilderwerk - PA 2.13 (technisch lokaal) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.9 | 339FS;1574FS | FS351;FS361;FS1576 | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Tegelwerk - PA 1.41, PA 1.06, PA 1.05, PA 1.07 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.10 | 339FS;340FS | FS349;FS351;FS362;FS1576 | 2020-01-28 08:00 | 2020-02-13 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Cementering - PA 1.40 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.11 | 339FS;371FS | FS352 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Schilderwerk - PA 1.14, PA 1.11 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.12 | 339FS;371FS | FS352 | 2019-11-28 08:00 | 2019-11-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Opmeten sanitaire scheidingswanden | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.13 | 346FS | FS350+33w 3d | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Sanitaire scheidingswanden | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.14 | 349FS+33w 3d | FS351 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Afwerken sanitair -1 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.15 | 345FS;346FS;350FS | FS352;FS1578 | 2020-10-12 08:00 | 2020-10-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Anti-graffiti | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.2.16 | 347FS;348FS;351FS | FS1578 | 2020-10-26 08:00 | 2020-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Niveau -2 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3 |  |  | 2019-07-25 08:00 | 2020-11-09 17:00 | 338d |  |  | 0 |  |  | 0
354 | Start opmeting + start productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.1 | 356FS | FS1578 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.2 | 327FS;328FS;329FS;331FS;330FS;332FS | FS1578 | 2020-07-22 08:00 | 2020-08-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Metsen muren sanitair | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.3 | 323FS;727FS | FS354;FS357;FS358;FS361;FS362;FS363;FS370;FS372;FS373 | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Inbouwtoilet | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.4 | 286FS;356FS | FS362;FS1578 | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Start opmeting houten deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.5 | 356FS | FS360+33w 3d | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Houten deuren met glas | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.6 | 343FS;342FS | FS1576 | 2020-04-03 08:00 | 2020-04-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Houten deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.7 | 358FS+33w 3d | FS1576 | 2020-03-25 08:00 | 2020-03-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Schilderwerk - PA 2.13 (technisch lokaal) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.8 | 345FS;356FS | FS366;FS1576 | 2020-01-08 08:00 | 2020-01-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Tegelwerk - PA 2.15, PA 2.10, PA 2.09 en PA 2.08 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.9 | 346FS;356FS;357FS | FS364;FS366;FS1576 | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Cementering - PA 2.06 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.10 | 356FS;371FS | FS368 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Opmeten sanitaire scheidingswanden | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.11 | 362FS | FS365+33w 3d | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Sanitaire scheidingswanden | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.12 | 364FS+33w 3d | FS366 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Afwerken sanitair | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.13 | 361FS;362FS;365FS | FS367;FS1578 | 2020-10-19 08:00 | 2020-10-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Verlaagd plafond | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.14 | 366FS;372FS | FS368;FS375;FS1578 | 2020-11-02 08:00 | 2020-11-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Anti-graffiti | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.3.15 | 363FS;367FS | FS1578 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Technieken Zone uitgang naar Rooseveltplaats, Technieken | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 395d |  |  | 0 |  |  | 0
370 | Installatie technieken VDK (voor tegelen/cementeren) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.1 | 339FS;356FS |  | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Installatie taken ICT (voor tegelen/cementeren) | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.2 |  | FS347;FS348;FS363 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-25 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | installatie HVAC | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.3 | 339FS;356FS | FS367;FS424 | 2019-08-01 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Plaatsen RWA 1 + kleppenregisters | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.4 | 339FS;356FS | FS377 | 2019-08-01 08:00 | 2019-09-23 17:00 | 38d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Plaatsen overdruk trap T28 | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.5 | 327FS;328FS;329FS;331FS;330FS;332FS | FS377 | 2020-07-22 08:00 | 2020-08-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Technieken VVDK na verlaagd plafond/Cementering/betegeling | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.6 | 367FS |  | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Technieken ICT na verlaagd plafond/Cementering/betegeling | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.7 |  | FS1577 | 2020-01-23 08:00 | 2020-02-05 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Aansluiten ICT | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.8 | 374FS;373FS | FS1577 | 2020-08-05 08:00 | 2020-08-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Trekken hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.1.4.3.3.1.4.9 |  | FS1185 | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Zone hoogspanning en pomplokaal | 1.1.1.5.1.4.3.3.2 |  |  | 2019-05-17 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 337d |  |  | 0 |  |  | 0
380 | Bouwkundig, Zone hoogspanning | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1 |  |  | 2019-05-17 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 337d |  |  | 0 |  |  | 0
381 | Metselwerk | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1.1 | 322FS | FS393 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-23 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Beslissing OG ivm IMEA | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1.2 |  | FS383+4w | 2019-05-17 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Cementering | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1.3 | 382FS+4w | FS1577 | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Start opmeting + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1.4 |  | FS385+50w 2d | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.1.5 | 384FS+50w 2d | FS1576 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Bouwkundig zone pomplokaal | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2 |  |  | 2019-07-18 08:00 | 2020-07-15 17:00 | 260d |  |  | 0 |  |  | 0
387 | Metselwerk | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2.1 | 322FS | FS388;FS389;FS390;FS393 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-23 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Cementering | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2.2 | 387FS |  | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Schilderwerk | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2.3 | 387FS | FS391;FS1577 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Start opmeting + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2.4 | 387FS | FS391+50w 2d | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.2.5 | 390FS+50w 2d;389FS | FS1576 | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Technieken, Zone hoogspanning en pomplokaal | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 148d |  |  | 0 |  |  | 0
393 | Installatie technieken VDK | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.1 | 387FS;381FS |  | 2019-07-24 08:00 | 2019-08-13 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Installatie technieken ICT | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.2 |  | FS1577 | 2019-06-18 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 33d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Uitrusting Sprinklerpomplokaal | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.3 |  | FS398 | 2019-06-03 08:00 | 2019-09-10 17:00 | 72d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Installatie DWA (DroogWeerAfvoer) en RWA (RegenWaterAfvoer) pompen | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.4 |  | FS398 | 2019-10-01 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 45d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Trekken hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.5 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Aansluitingen ICT | 1.1.1.5.1.4.3.3.2.3.6 | 395FS;396FS | FS1577 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Wachterslokaal | 1.1.1.5.1.4.3.4 |  |  | 2019-02-26 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 288d |  |  | 45 |  |  | 45
400 | Wachterslokaal bouwkundig | 1.1.1.5.1.4.3.4.1 |  |  | 2019-02-26 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 288d |  |  | 45 |  |  | 45
401 | Betonwerken | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.1 | 239FS+1w 4d | FS402 | 2019-02-26 08:00 | 2019-03-27 17:00 | 22d |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
402 | Metselwerk | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.2 | 401FS | FS403;FS410 | 2019-03-28 08:00 | 2019-04-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Isolatie | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.3 | 402FS | FS404 | 2019-04-04 08:00 | 2019-04-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Dakstructuur | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.4 | 403FS | FS405;FS407 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-23 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Polybeton | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.5 | 404FS | FS406;FS408;FS415;FS416 | 2019-04-24 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Start opmeting + productie Ramen | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.6 | 405FS | FS407+42w | 2019-04-29 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Plaatsing Schrijnwerk ramen | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.7 | 404FS;406FS+42w | FS409;FS413+4w | 2020-02-18 08:00 | 2020-02-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Start opmeting + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.8 | 405FS | FS409+21w | 2019-04-29 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Plaatsing Stalen deuren | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.9 | 407FS;408FS+21w | FS1577 | 2020-02-25 08:00 | 2020-02-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Sanitair - inbouwtoilet | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.10 | 402FS | FS411;FS412 | 2019-04-04 08:00 | 2019-04-08 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Plaatsing houten deur | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.11 | 410FS;419FS | FS414 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Tegelwerk | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.12 | 410FS;419FS | FS414 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Plaatsing tablet | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.13 | 407FS+4w | FS414 | 2020-03-24 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Sanitair - afwerking | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.14 | 412FS;411FS;413FS | FS1577 | 2020-03-31 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Schilderwerk | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.15 | 405FS | FS417 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Opmeting + productie Keuken | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.16 | 405FS | FS417+42w | 2019-04-29 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Keuken | 1.1.1.5.1.4.3.4.1.17 | 416FS+42w;415FS | FS1577 | 2020-02-18 08:00 | 2020-02-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Wachterslokaal technieken | 1.1.1.5.1.4.3.4.2 |  |  | 2019-05-06 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 144d |  |  | 0 |  |  | 0
419 | Technieken vóór tegelwerk (VDK en ICT) | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.1 |  | FS411;FS412 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Plaatsen hoofdvoedingsborden wachterslokaal | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.2 |  | FS421 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Plaatsen secundaire borden wachterslokaal | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.3 | 420FS | FS422 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Uitrusting wachterslokaal VDK | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.4 | 421FS | FS423 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Uitrusting wachterslokaal ICT (technieken ICT + datakasten) | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.5 | 422FS | FS1576 | 2019-09-16 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Installatie HVAC | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.6 | 372FS | FS425 | 2019-09-16 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Aansluiten HVAC datatechnisch | 1.1.1.5.1.4.3.4.2.7 | 424FS | FS1576 | 2019-11-11 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | afwerking tunnel gedeelte in parking (vluchthuisjes staan onder ruwbouw betreffende trappen) | 1.1.1.5.1.4.4 |  |  | 2018-09-27 17:00 | 2019-10-04 17:00 | 266d |  |  | 101 |  |  | 101
427 | MS Technisch Dossier | 1.1.1.5.1.4.4.1 |  | FS428 | 2018-09-27 17:00 | 2018-09-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | MS Opmeting | 1.1.1.5.1.4.4.2 | 427FS | FS429+8w | 2018-09-27 17:00 | 2018-09-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | RUWBOUW autotunnel in parking (na ontkisten PL8) | 1.1.1.5.1.4.4.3 | 219FF;225FF;231FF;428FS+8w | FS433 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Wand tussen trapsledes (T26) | 1.1.1.5.1.4.4.4 |  | FS431 | 2019-02-25 08:00 | 2019-02-28 17:00 | 4d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
431 | Vluchttrap Franklin Rooseveltplaats (T26) | 1.1.1.5.1.4.4.5 | 430FS | FS432;FS1526 | 2019-03-01 08:00 | 2019-03-04 17:00 | 2d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
432 | Dakplaat | 1.1.1.5.1.4.4.6 | 431FS | FS708;FS1526 | 2019-03-05 08:00 | 2019-03-11 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
433 | Vluchttrap tunnel TPG (T25) | 1.1.1.5.1.4.4.7 | 429FS | FS434 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-20 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
434 | Vluchttrap tunnel prefab (T25) | 1.1.1.5.1.4.4.8 | 433FS | FS698 | 2019-05-21 08:00 | 2019-05-22 17:00 | 2d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
435 | Hydraulisch klapluik (T24) | 1.1.1.5.1.4.4.9 | 436FS | FS437 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
436 | Vluchttrap Frankrijklei Tunnel prefab (T24) | 1.1.1.5.1.4.4.10 |  | FS435 | 2019-01-21 08:00 | 2019-01-24 17:00 | 4d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
437 | Koppeling ICT | 1.1.1.5.1.4.4.11 | 435FS |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | technieken Parking -1 (ingevoegd 22.03.19) | 1.1.1.5.1.4.5 |  |  | 2019-03-12 08:00 | 2020-05-21 17:00 | 313d |  |  | 0 |  |  | 0
439 | Plaatsen trekbuisen tegen plafond kant RWA koker | 1.1.1.5.1.4.5.1 |  |  | 2019-03-12 08:00 | 2019-03-26 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Plaatsen kabelbanen | 1.1.1.5.1.4.5.2 |  | FS441 | 2019-03-25 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 33d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Trekken hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.1.4.5.3 | 440FS | FS1185 | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Uitvoeren saldo trekken hoofdvoedingskabels + aansluiten in wachterslokaal | 1.1.1.5.1.4.5.4 | 1520FS;1515FS | FS1185 | 2019-07-31 08:00 | 2019-08-27 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 1 | 1.1.1.5.1.4.5.5 | 288FS | FS444 | 2020-02-06 08:00 | 2020-02-27 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 2 | 1.1.1.5.1.4.5.6 | 443FS | FS289 | 2020-02-28 08:00 | 2020-03-18 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 3 | 1.1.1.5.1.4.5.7 |  | FS290;FS447 | 2019-04-23 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 4 | 1.1.1.5.1.4.5.8 |  | FS291 | 2019-05-10 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Plaatsen lichtlijnen zone 1 + uitrusting VVDK | 1.1.1.5.1.4.5.9 | 445FS;290FS |  | 2020-04-08 08:00 | 2020-05-12 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Plaatsen lichtlijnen zone 2 + uitrusting VVDK | 1.1.1.5.1.4.5.10 |  | FS449 | 2019-08-21 08:00 | 2019-10-02 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Plaatsen lichtlijnen zone 3 + uitrusting VVDK | 1.1.1.5.1.4.5.11 | 448FS | FS450 | 2019-10-03 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Plaatsen lichtlijnen zone 4 + uitrusting VVDK | 1.1.1.5.1.4.5.12 | 449FS;291FS |  | 2020-04-17 08:00 | 2020-05-21 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Plaatsen sprinklers en haspels | 1.1.1.5.1.4.5.13 |  |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-08-21 17:00 | 58d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Plaatsen technieken RWA (Ventilatie) | 1.1.1.5.1.4.5.14 | 453FS |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Plaatsen RWA-set 2 | 1.1.1.5.1.4.5.15 |  | FS452 | 2019-06-03 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Aansluiting technieken ICT | 1.1.1.5.1.4.5.16 |  | FS1577 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | niv -2 | 1.1.1.5.1.5 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2020-05-26 17:00 | 677d |  |  | 1233 |  |  | 1233
456 | ruwbouw -2 | 1.1.1.5.1.5.1 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 355d |  |  | 357 |  |  | 357
457 | stross | 1.1.1.5.1.5.1.1 |  |  | 2017-10-23 08:00 | 2018-01-24 17:00 | 68d |  |  | 0 |  |  | 0
458 | zone A => 13.860m³ | 1.1.1.5.1.5.1.1.1 |  | FS459 | 2017-10-23 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | zone B => 6.753m³ | 1.1.1.5.1.5.1.1.2 | 458FS | FS460 | 2017-11-20 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | zone C => 7.434m³ | 1.1.1.5.1.5.1.1.3 | 459FS | FS461;FS483 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | zone D => 9.450m³ | 1.1.1.5.1.5.1.1.4 | 460FS | FS4 | 2017-12-18 08:00 | 2018-01-04 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | zone E => 533m³ | 1.1.1.5.1.5.1.1.5 | 483FS | FS4 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | grondankers en beschoeide sleuven | 1.1.1.5.1.5.1.2 |  |  | 2017-11-10 08:00 | 2018-03-13 17:00 | 88d |  |  | 0 |  |  | 0
464 | opmaak RN en technische fiche | 1.1.1.5.1.5.1.2.1 |  | FS465 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | nazicht en intern goedkeuren | 1.1.1.5.1.5.1.2.2 | 464FS | FS466 | 2017-11-17 08:00 | 2017-12-14 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | bestellen materialen | 1.1.1.5.1.5.1.2.3 | 465FS | FS467 | 2017-12-15 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | proefboring | 1.1.1.5.1.5.1.2.4 | 466FS | FS468;FS471;FS481 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | boren grondankers 1e rij B1-B12 (14st?) | 1.1.1.5.1.5.1.2.5 | 467FS | FS469;FS472 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | boren grondankers 1e rij B12-B34 (14st?) | 1.1.1.5.1.5.1.2.6 | 468FS | FS473;FS490 | 2018-01-29 08:00 | 2018-02-01 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | boren grondankers 2e rij B1-B12 (14st?) | 1.1.1.5.1.5.1.2.7 | 479FS | FS474 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | uitharden proefboring | 1.1.1.5.1.5.1.2.8 | 467FS | FS475 | 2018-01-23 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | uitharden grondankers 1e rij B1-B12 | 1.1.1.5.1.5.1.2.9 | 468FS | FS476 | 2018-01-29 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | uitharden grondankers 1e rij B12-B34 | 1.1.1.5.1.5.1.2.10 | 469FS | FS477 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | uitharden grondankers 2e rij B1-B12 | 1.1.1.5.1.5.1.2.11 | 470FS | FS478 | 2018-02-23 08:00 | 2018-03-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | testen proefboring | 1.1.1.5.1.5.1.2.12 | 471FS | FS4 | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | aanspannen en afwerken grondankers 1e rij B1-B12 | 1.1.1.5.1.5.1.2.13 | 472FS | FS479 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-14 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | aanspannen en afwerken grondankers 1e rij B12-B34 | 1.1.1.5.1.5.1.2.14 | 473FS | FS4 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | aanspannen en afwerken grondankers 2e rij B1-B12 | 1.1.1.5.1.5.1.2.15 | 474FS | FS613 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | grondwerk van 1e rij naar 2e rij | 1.1.1.5.1.5.1.2.16 | 476FS | FS470 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Spaanse wal en beschoeide sleuven | 1.1.1.5.1.5.1.3 |  |  | 2017-12-18 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 41d |  |  | 0 |  |  | 0
481 | vernageling Spaanse wal 3x18st/rij | 1.1.1.5.1.5.1.3.1 | 467FS | FF482;FS485;FS489 | 2018-01-23 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | tijdelijke grondankers kopwand ATN | 1.1.1.5.1.5.1.3.2 | 481FF | FS4 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | beschoeide sleuven | 1.1.1.5.1.5.1.3.3 | 460FS | FS462 | 2017-12-18 08:00 | 2018-01-05 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | definitieve trekkankers 390 st [280st ??] | 1.1.1.5.1.5.1.4 |  |  | 2018-02-06 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 115d |  |  | 0 |  |  | 0
485 | zone S1 | 1.1.1.5.1.5.1.4.1 | 481FS | FS486 | 2018-02-13 08:00 | 2018-03-05 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | zone S2 | 1.1.1.5.1.5.1.4.2 | 485FS | FS487 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | zone S3 | 1.1.1.5.1.5.1.4.3 | 486FS | FS4 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | zone S4 | 1.1.1.5.1.5.1.4.4 | 614FS | FS4 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Trekankers VL1/2 | 1.1.1.5.1.5.1.4.5 | 481FS | FS4;FS503 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Trekankers VL3 | 1.1.1.5.1.5.1.4.6 | 469FS | FS4 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Grondwerk naar trekankers VL4 | 1.1.1.5.1.5.1.4.7 | 614FS | FS4;FS492;FS493 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Trekankers VL4 - 40 stuks | 1.1.1.5.1.5.1.4.8 | 491FS | FS4;FS494;FS519 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Grondwerk naar trekankers VL5 | 1.1.1.5.1.5.1.4.9 | 491FS | FS4;FS494;FS495 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Trekankers VL5 - 40 stuks | 1.1.1.5.1.5.1.4.10 | 492FS;493FS | FS4;FS496;FS525 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Grondwerk naar trekankers VL6 | 1.1.1.5.1.5.1.4.11 | 493FS | FS4;FS496;FS497 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Trekankers VL6 - 40 stuks | 1.1.1.5.1.5.1.4.12 | 494FS;495FS | FS4;FS498;FS531 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Grondwerk naar trekankers VL7 | 1.1.1.5.1.5.1.4.13 | 495FS | FS4;FS498;FS499;FS537 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Trekankers VL7 - 31 stuks | 1.1.1.5.1.5.1.4.14 | 496FS;497FS;537FS | FS4;FS500;FS538 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Grondwerk naar trekankers VL8 | 1.1.1.5.1.5.1.4.15 | 497FS | FS4;FS500 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Trekankers VL8 - 31 stuks | 1.1.1.5.1.5.1.4.16 | 498FS;499FS | FS4;FS544 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | vloerplaat op volle grond | 1.1.1.5.1.5.1.5 |  |  | 2018-03-14 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 253d |  |  | 201 |  |  | 201
502 | zone VL 1 | 1.1.1.5.1.5.1.5.1 |  |  | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
503 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.1.1 | 489FS | FS504 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.1.2 | 503FS | FS505;FS506 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.1.3 | 504FS | FS4 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.1.4 | 504FS | FS507 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-17 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.1.5 | 506FS | FS4 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | zone VL 2 | 1.1.1.5.1.5.1.5.2 |  |  | 2018-03-30 08:00 | 2018-04-11 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
509 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.2.1 |  | FS510;FS511 | 2018-03-30 08:00 | 2018-04-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.2.2 | 509FS | FS4 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.2.3 | 509FS | FS512 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.2.4 | 511FS | FS4 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | zone VL 3 | 1.1.1.5.1.5.1.5.3 |  |  | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0
514 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.3.1 |  | FS515;FS516 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.3.2 | 514FS | FS4 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.3.3 | 514FS | FS517 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-22 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.3.4 | 516FS | FS4 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | zone VL 4 | 1.1.1.5.1.5.1.5.4 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 185d |  |  | 29 |  |  | 29
519 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.4.1 | 492FS | FS520 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
520 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.4.2 | 519FS | FS522 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
521 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.4.3 | 874FS | FS4 | 2019-02-26 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 4d |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
522 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.4.4 | 520FS | FS523;FS528 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.4.5 | 522FS | FS209+1w 4d | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
524 | zone VL 5 | 1.1.1.5.1.5.1.5.5 |  |  | 2018-06-25 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 16d |  |  | 37 |  |  | 37
525 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.5.1 | 494FS | FS526 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-28 17:00 | 4d |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
526 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.5.2 | 525FS | FS527;FS528 | 2018-06-29 08:00 | 2018-07-04 17:00 | 4d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
527 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.5.3 | 526FS | FS529 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
528 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.5.4 | 526FS;522FS | FS529;FS534 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-12 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.5.5 | 528FS;527FS | FS248+1w 4d | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 2d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
530 | zone VL 6 | 1.1.1.5.1.5.1.5.6 |  |  | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-24 17:00 | 17d |  |  | 33 |  |  | 33
531 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.6.1 | 496FS | FS532 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
532 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.6.2 | 531FS | FS533;FS534 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
533 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.6.3 | 532FS | FS535 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 3d |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
534 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.6.4 | 532FS;528FS | FS535;FS541 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-20 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.6.5 | 534FS;533FS | FS243+1w 4d;FS248+1w 4d | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-24 17:00 | 2d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
536 | zone VL 7 | 1.1.1.5.1.5.1.5.7 |  |  | 2018-06-19 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 38d |  |  | 61 |  |  | 61
537 | septische putten | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.1 | 497FS | FS498;FS539 | 2018-06-19 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 10d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
538 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.2 | 498FS | FS539 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
539 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.3 | 538FS;537FS | FS540;FS541 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
540 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.4 | 539FS | FS542 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 3d |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
541 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.5 | 539FS;534FS | FS542;FS547 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.7.6 | 541FS;540FS | FS243+1w 4d | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 2d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
543 | zone VL 8 | 1.1.1.5.1.5.1.5.8 |  |  | 2018-07-17 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 21d |  |  | 41 |  |  | 41
544 | afwatering | 1.1.1.5.1.5.1.5.8.1 | 500FS | FS545 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-23 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
545 | werkvloer | 1.1.1.5.1.5.1.5.8.2 | 544FS | FS546;FS547 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
546 | bekisten stortnaden | 1.1.1.5.1.5.1.5.8.3 | 545FS | FS548 | 2018-07-25 08:00 | 2018-07-27 17:00 | 3d |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
547 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.5.8.4 | 545FS;541FS | FS548 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.5.8.5 | 547FS;546FS | FS209+2d;FS234+1w 4d;FS552+2d;FS735 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
549 | vloerplaat bekist -2 | 1.1.1.5.1.5.1.6 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 185d |  |  | 156 |  |  | 156
550 | zone BK1 | 1.1.1.5.1.5.1.6.1 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2018-11-15 17:00 | 109d |  |  | 31 |  |  | 31
551 | bekisten(S1) | 1.1.1.5.1.5.1.6.1.1 |  | FS552;FS556 | 2018-06-18 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 15d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
552 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.6.1.2 | 551FS;548FS+2d | FS553 | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 8d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
553 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.6.1.3 | 552FS | FS215+1w 4d;FS254+1w 4d;FS554+8w 2d | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
554 | ontkisten | 1.1.1.5.1.5.1.6.1.4 | 553FS+8w 2d | FS215;FS561 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-15 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
555 | zone BK2 | 1.1.1.5.1.5.1.6.2 |  |  | 2018-07-09 08:00 | 2018-12-04 17:00 | 107d |  |  | 31 |  |  | 31
556 | bekisten(S2) | 1.1.1.5.1.5.1.6.2.1 | 551FS | FS557 | 2018-07-09 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 44d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
557 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.6.2.2 | 556FS;667FS | FS558 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-25 17:00 | 5d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
558 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.6.2.3 | 557FS | FS221+1w 4d;FS254+1w 4d;FS260+1w 4d;FS261+1w 4d;FS559+8w 2d | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
559 | ontkisten | 1.1.1.5.1.5.1.6.2.4 | 558FS+8w 2d | FS223+3d;FS227;FS678 | 2018-11-26 08:00 | 2018-12-04 17:00 | 7d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
560 | zone BK3 | 1.1.1.5.1.5.1.6.3 |  |  | 2018-11-16 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 76d |  |  | 31 |  |  | 31
561 | bekisten(S1) | 1.1.1.5.1.5.1.6.3.1 | 554FS;615FS | FS562 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 7d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
562 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.6.3.2 | 561FS | FS563 | 2018-11-27 08:00 | 2018-12-03 17:00 | 5d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
563 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.6.3.3 | 562FS | FS227;FS261+1w 4d;FS564+8w 2d;FS692 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
564 | ontkisten (BK3 -2) | 1.1.1.5.1.5.1.6.3.4 | 563FS+8w 2d | FS573;FS595;FS618;FS678 | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
565 | zone perron -2 | 1.1.1.5.1.5.1.6.4 |  |  | 2018-09-03 08:00 | 2018-12-13 17:00 | 74d |  |  | 63 |  |  | 63
566 | bekisten | 1.1.1.5.1.5.1.6.4.1 |  | FS567 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 12d |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
567 | wapenen | 1.1.1.5.1.5.1.6.4.2 | 566FS | FS568 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | betonneren | 1.1.1.5.1.5.1.6.4.3 | 567FS | FS569+8w 2d | 2018-10-05 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
569 | ontkisten (niv-2, vloerplaat bekist, zone perron -2) | 1.1.1.5.1.5.1.6.4.4 | 568FS+8w 2d | FS266 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-13 17:00 | 7d |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
570 | afwerking (niv -2) | 1.1.1.5.1.5.2 |  |  | 2018-08-09 17:00 | 2020-05-26 17:00 | 468d |  |  | 876 |  |  | 876
571 | MS Technisch Dossier | 1.1.1.5.1.5.2.1 |  | FS572+16w 4d | 2018-08-09 17:00 | 2018-08-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | MS Opmeting | 1.1.1.5.1.5.2.2 | 571FS+16w 4d | FS573+33w 3d | 2018-12-05 17:00 | 2018-12-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Nieuwe structuren -2 | 1.1.1.5.1.5.2.3 | 564FS;572FS+33w 3d | FS288;FS289;FS290;FS291;FS574;FS575;FS576 | 2019-07-29 17:00 | 2019-07-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Zandstralen niveau -2 (Proper maken wanden) | 1.1.1.5.1.5.2.4 | 573FS | FS575 | 2019-07-30 08:00 | 2019-08-26 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Plafondafwerking | 1.1.1.5.1.5.2.5 | 573FS;574FS |  | 2019-08-27 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Start opmeting + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.5.2.6 | 573FS | FS577+42w | 2019-07-30 08:00 | 2019-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Plaatsing Schrijnwerk deuren | 1.1.1.5.1.5.2.7 | 576FS+42w;584FS;583FS;582FS | FS1577 | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Vloerafwerking: transparante epoxy --> gepolierd - zone zuidoost | 1.1.1.5.1.5.2.8 | 195FS;213FS;246FS;675FS;674FS | FS579 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-31 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
579 | Vloerafwerking: transparante epoxy --> gepolierd - zone noordoost | 1.1.1.5.1.5.2.9 | 578FS | FS580 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-06 17:00 | 4d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
580 | Vloerafwerking: gepolierd - zone zuidwest | 1.1.1.5.1.5.2.10 | 579FS | FS581 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-20 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
581 | Vloerafwerking: gepolierd - zone noordwest | 1.1.1.5.1.5.2.11 | 580FS | FS582;FS584 | 2019-08-21 08:00 | 2019-09-03 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
582 | Betonnen prefab vloerelementen: kant oost | 1.1.1.5.1.5.2.12 | 581FS | FS577;FS583;FS585+4w | 2019-09-04 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
583 | Betonnen prefab vloerelementen: centraal | 1.1.1.5.1.5.2.13 | 582FS | FS577;FS584;FS585+4w | 2019-09-18 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
584 | Betonnen prefab vloerelementen: kant west | 1.1.1.5.1.5.2.14 | 581FS;583FS | FS577;FS585+4w | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 10d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
585 | Vloerafwerking: belijning | 1.1.1.5.1.5.2.15 | 584FS+4w;583FS+4w;582FS+4w | FS586;FS1577 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Anti-graffiti | 1.1.1.5.1.5.2.16 | 585FS | FS1577 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Start opmeting rookscherm thv BK3 | 1.1.1.5.1.5.2.17 | 231FS | FS588+25w 1d;FS1576 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 1d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
588 | Plaatsing rookscherm thv BK3 | 1.1.1.5.1.5.2.18 | 587FS+25w 1d | FS1577 | 2019-11-07 08:00 | 2019-11-20 17:00 | 10d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
589 | Start opmeting rookscherm thv helling nr. 4 | 1.1.1.5.1.5.2.19 | 277FS | FS590+25w 1d;FS1577 | 2019-10-08 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
590 | Plaatsing rookscherm thv helling nr. 4 | 1.1.1.5.1.5.2.20 | 589FS+25w 1d | FS1577 | 2020-04-02 08:00 | 2020-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
591 | Start opmeting rookscherm thv helling nr. 6 | 1.1.1.5.1.5.2.21 | 277FS | FS592+25w 1d;FS1577 | 2019-10-08 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
592 | Plaatsing rookscherm thv helling nr. 6 | 1.1.1.5.1.5.2.22 | 591FS+25w 1d | FS1577 | 2020-04-02 08:00 | 2020-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
593 | Start opmeting poort helling nr. 8 | 1.1.1.5.1.5.2.23 | 680FS | FS594+19w | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Plaatsing Poort helling nr. 8 | 1.1.1.5.1.5.2.24 | 593FS+19w | FS1577;FS2033;FS2034 | 2019-11-20 08:00 | 2019-11-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Start opmeting leuning balk B28 (gekromde balk) | 1.1.1.5.1.5.2.25 | 564FS | FS596+8w;FS597+8w | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Plaatsing Leuning balk B28 (gekromde balk) | 1.1.1.5.1.5.2.26 | 595FS+8w | FS1577 | 2019-11-18 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Mobiele paaltjes | 1.1.1.5.1.5.2.27 | 595FS+8w | FS1577 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | technieken Parking -2 ingevoegd 22.03.19 | 1.1.1.5.1.5.3 |  |  | 2019-04-05 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 182d |  |  | 0 |  |  | 0
599 | Installatie kabelbanen | 1.1.1.5.1.5.3.1 |  |  | 2019-04-05 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Installatie borden | 1.1.1.5.1.5.3.2 |  | FS606 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.1.5.3.3 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Installatie technieken VDK | 1.1.1.5.1.5.3.4 |  | FS606 | 2019-06-07 08:00 | 2019-09-19 17:00 | 75d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Installatie sec. kabelwegen ICT | 1.1.1.5.1.5.3.5 |  |  | 2019-04-05 08:00 | 2019-06-04 17:00 | 43d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Kabeltrek ICT | 1.1.1.5.1.5.3.6 |  |  | 2019-05-27 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Installatie technieken ICT | 1.1.1.5.1.5.3.7 |  | FS606 | 2019-06-27 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 79d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Afwerking technieken ICT | 1.1.1.5.1.5.3.8 | 605FS;608FS;609FS;607FS;602FS;600FS | FS1577 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Installatie BBI | 1.1.1.5.1.5.3.9 |  | FS606 | 2019-08-19 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Installatie RWA | 1.1.1.5.1.5.3.10 |  | FS606 | 2019-10-15 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Installatie RWA pompinstallatie | 1.1.1.5.1.5.3.11 |  | FS606 | 2019-10-01 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 43d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | niv -3 | 1.1.1.5.1.6 |  |  | 2018-02-08 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 668d |  |  | 646 |  |  | 646
611 | ruwbouw -3 | 1.1.1.5.1.6.1 |  |  | 2018-02-08 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 324d |  |  | 556 |  |  | 556
612 | afwerken zone ATZ tot vide | 1.1.1.5.1.6.1.1 | 614SF | FS4 | 2018-02-08 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | afbraak ribbenkast en parking (in 2e shift ?) | 1.1.1.5.1.6.1.2 | 478FS | FS614 | 2018-03-14 08:00 | 2018-05-22 17:00 | 50d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Vertraging afbraak ribbenkast tgv olievat/vervuilde grond | 1.1.1.5.1.6.1.3 | 613FS | FS488;FS491;SF612;FS615;FS682;FS683 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | funderingssokkels en kolommen (zone nieuw) | 1.1.1.5.1.6.1.4 | 614FS | FS561;FS688 | 2018-06-07 08:00 | 2018-08-23 17:00 | 56d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
616 | Balken tegen plafond (zone bestaand) | 1.1.1.5.1.6.1.5 |  | FS617;FF624 | 2018-05-02 08:00 | 2018-12-19 17:00 | 166d |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 320
617 | Afdek pompput (zone bestaand) | 1.1.1.5.1.6.1.6 | 616FS | FS620;FF624 | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-22 17:00 | 15d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
618 | wand tegen bestaande diepwand (zone nieuw) - metselwerk | 1.1.1.5.1.6.1.7 | 564FS;264FS | FF624 | 2019-04-08 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 22d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
619 | wand boven kopbalk 3.15 tem 3.22 (zone bestaand) - metselwerk | 1.1.1.5.1.6.1.8 |  | FS624 | 2019-03-18 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | saldo massabeton (zone bestaand) | 1.1.1.5.1.6.1.9 | 617FS | FF624;FS625;FS630 | 2019-02-25 08:00 | 2019-04-09 17:00 | 32d |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 96
621 | afwerking (niv-3) | 1.1.1.5.1.6.2 |  |  | 2018-11-15 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 467d |  |  | 90 |  |  | 90
622 | MS Technisch Dossier | 1.1.1.5.1.6.2.1 |  | FS623+16w 4d | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | MS Opmeting | 1.1.1.5.1.6.2.2 | 622FS+16w 4d | FS624+33w 3d | 2019-03-13 17:00 | 2019-03-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Nieuwe structuren -3 | 1.1.1.5.1.6.2.3 | 620FF;618FF;616FF;617FF;623FS+33w 3d;672FS;671FS;680FS;619FS | FS626 | 2019-11-04 17:00 | 2019-11-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Waterstralen niveau -3 | 1.1.1.5.1.6.2.4 | 620FS |  | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Start opmeting + productie stalen deuren | 1.1.1.5.1.6.2.5 | 624FS | FS627+42w | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Schrijnwerk deuren | 1.1.1.5.1.6.2.6 | 628FS;626FS+42w;629FS;630FS | FS1577 | 2020-08-26 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Vloerafwerking: gepolierd - noord | 1.1.1.5.1.6.2.7 | 629FS;680FS | FS627;FS632;FS634 | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Vloerafwerking: gepolierd - centraal | 1.1.1.5.1.6.2.8 | 630FS | FS627;FS628;FS633 | 2019-04-24 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Vloerafwerking: gepolierd - zuid | 1.1.1.5.1.6.2.9 | 620FS | FS627;FS629 | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Vloerafwerking: belijning | 1.1.1.5.1.6.2.10 | 634FS+4w;633FS+4w;632FS+4w | FS635;FS1576 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Betonnen prefab vloerelementen - noord | 1.1.1.5.1.6.2.11 | 633FS;628FS | FS631+4w;FS635;FS639 | 2019-08-20 08:00 | 2019-08-22 17:00 | 3d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
633 | Betonnen prefab vloerelementen - centraal | 1.1.1.5.1.6.2.12 | 629FS;634FS | FS631+4w;FS632;FS635;FS639 | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
634 | Betonnen prefab vloerelementen - zuid | 1.1.1.5.1.6.2.13 | 628FS | FS631+4w;FS633;FS635;FS639 | 2019-07-23 08:00 | 2019-08-05 17:00 | 10d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
635 | Anti-graffiti | 1.1.1.5.1.6.2.14 | 634FS;633FS;632FS;631FS;640FS | FS1577 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Start Opmeting Rookschermen (thv helling nr. 8) | 1.1.1.5.1.6.2.15 | 680FS | FS637+25w 1d;FS1576 | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Plaatsing rookscherm (thv helling nr. 8) | 1.1.1.5.1.6.2.16 | 636FS+25w 1d | FS1576 | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Start Opmeting + productie Borstweringen op hellingen | 1.1.1.5.1.6.2.17 | 657FS;680FS | FS639+8w | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Borstweringen op hellingen nr. 6, 8 en 9 | 1.1.1.5.1.6.2.18 | 634FS;638FS+8w;633FS;632FS | FS640 | 2019-11-14 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | Mobiele paaltjes | 1.1.1.5.1.6.2.19 | 639FS | FS635 | 2019-12-12 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | technieken Parking -3 ingevoegd 22.03.19 | 1.1.1.5.1.6.3 |  |  | 2019-04-03 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 184d |  |  | 0 |  |  | 0
642 | Installatie kabelbanen | 1.1.1.5.1.6.3.1 |  | FS644 | 2019-04-03 08:00 | 2019-05-15 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Installatie borden | 1.1.1.5.1.6.3.2 |  | FS649 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.1.6.3.3 | 642FS | FS1185 | 2019-05-21 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Installatie technieken VDK | 1.1.1.5.1.6.3.4 |  | FS649 | 2019-06-06 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 75d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Installatie sec. kabelwegen ICT | 1.1.1.5.1.6.3.5 |  | FS648 | 2019-04-25 08:00 | 2019-06-07 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Kabeltrek ICT | 1.1.1.5.1.6.3.6 |  | FS648 | 2019-05-07 08:00 | 2019-06-10 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Installatie technieken ICT | 1.1.1.5.1.6.3.7 | 647FS;646FS | FS649 | 2019-06-14 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 83d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | Afwerking technieken ICT | 1.1.1.5.1.6.3.8 | 645FS;650FS;651FS;653FS;648FS;643FS;652FS | FS1577 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Installatie BBI | 1.1.1.5.1.6.3.9 |  | FS649 | 2019-08-29 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 51d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Installatie RWA (Rook en Warmte Afvoer) | 1.1.1.5.1.6.3.10 |  | FS649 | 2019-10-15 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Installatie RWA (Rook en Warmte Afvoer) set 3 | 1.1.1.5.1.6.3.11 |  | FS649 | 2019-10-15 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Installatie RWA (RegenWater Afvoer) pompinstallatie | 1.1.1.5.1.6.3.12 |  | FS649 | 2019-10-01 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 43d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Hellingen | 1.1.1.5.1.7 |  |  | 2018-04-18 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 353d |  |  | 644 |  |  | 644
655 | ruwbouw | 1.1.1.5.1.7.1 |  |  | 2018-04-18 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 353d |  |  | 644 |  |  | 644
656 | Niveau -1 en -2 | 1.1.1.5.1.7.1.1 |  |  | 2018-04-18 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 353d |  |  | 424 |  |  | 424
657 | Inrit zuid "3" | 1.1.1.5.1.7.1.1.1 | 241FS;664FS;1524FS | FS638;FS665 | 2019-05-13 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 22d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
658 | Inrit noord - helling nr. 4 | 1.1.1.5.1.7.1.1.2 |  |  | 2018-04-18 08:00 | 2019-02-05 17:00 | 210d |  |  | 84 |  |  | 84
659 | Wand kant zwevende tunnel | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.1 |  | FS660 | 2018-04-18 08:00 | 2018-05-17 17:00 | 22d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
660 | Wand kant Spaanse omwalling tot onderkant helling | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.2 | 659FS | FS661 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 8d |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
661 | Plaatsen ondersteuning helling | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.3 | 660FS | FS662 | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-04 17:00 | 4d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
662 | Wapenen helling | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.4 | 661FS | FS663 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Betonneren helling | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.5 | 662FS | FS197;FS664 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 17:00 | 1d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
664 | Wand kant Spaanse omwalling met beschoeiingsplaatjes | 1.1.1.5.1.7.1.1.2.6 | 663FS;201FS+6w;207FS+6w | FS274;FS657;FS1576 | 2019-01-18 08:00 | 2019-02-05 17:00 | 13d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
665 | Voorzetwand onder zwevende plaat nr. 1 | 1.1.1.5.1.7.1.1.3 | 657FS | FS1577 | 2019-06-12 08:00 | 2019-06-19 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Uitrit zuid - helling nr. 6 | 1.1.1.5.1.7.1.1.4 |  |  | 2018-09-05 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 253d |  |  | 160 |  |  | 160
667 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 om BK2 uit te voeren (deel 2) | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.1 | 684FS | FS557;FS670 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
668 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 tot onderkant helling van -2 naar -1 (deel 1) | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.2 | 231FS;679FS | FS670;FS680 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 tot onderkant helling van -2 naar -1 (deel 2) | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.3 | 680FS;680FS | FS670 | 2019-07-09 08:00 | 2019-07-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Helling van -2 naar -1 | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.4 | 667FS;668FS;669FS | FS671;FS672 | 2019-07-23 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 14d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
671 | Wand op helling nr. 6 (deel 1) | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.5 | 670FS | FS624 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Wand op helling nr. 6 (deel 2) | 1.1.1.5.1.7.1.1.4.6 | 670FS | FS279;FS624 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 10d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
673 | Uitrit nood - helling nr. 5 | 1.1.1.5.1.7.1.1.5 |  |  | 2019-04-23 08:00 | 2019-07-17 17:00 | 62d |  |  | 120 |  |  | 120
674 | Uitrit noord "5" | 1.1.1.5.1.7.1.1.5.1 | 201FS;207FS;246FS;241FS | FS309;FS578;FS675+8w 2d | 2019-04-23 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 15d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
675 | Ontkisten helling nr. 5 | 1.1.1.5.1.7.1.1.5.2 | 674FS+8w 2d | FS274+1w;FS309;FS578 | 2019-07-11 08:00 | 2019-07-17 17:00 | 5d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
676 | Niveau -2 en -3 | 1.1.1.5.1.7.1.2 |  |  | 2018-06-07 08:00 | 2019-07-08 17:00 | 283d |  |  | 220 |  |  | 220
677 | Inrit - helling nr. 8 | 1.1.1.5.1.7.1.2.1 |  |  | 2019-05-14 08:00 | 2019-07-08 17:00 | 40d |  |  | 80 |  |  | 80
678 | Aanstorten dakplaat BK1 + voorzetwand B12bis | 1.1.1.5.1.7.1.2.1.1 | 559FS;564FS;231FS | FS679 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Wand tussen niveau -3 en -2 | 1.1.1.5.1.7.1.2.1.2 | 678FS | FS668 | 2019-05-28 08:00 | 2019-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
680 | Helling van -2 naar -3 | 1.1.1.5.1.7.1.2.1.3 | 668FS | FS593;FS624;FS628;FS636;FS638;FS669;FS669 | 2019-06-25 08:00 | 2019-07-08 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
681 | Uitrit - helling nr. 9 | 1.1.1.5.1.7.1.2.2 |  |  | 2018-06-07 08:00 | 2018-09-04 17:00 | 64d |  |  | 140 |  |  | 140
682 | Opstorten van diepwand | 1.1.1.5.1.7.1.2.2.1 | 614FS | FS683 | 2018-06-07 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 27d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
683 | Helling van -3 naar -2 (deel 1) | 1.1.1.5.1.7.1.2.2.2 | 682FS;614FS |  | 2018-08-27 08:00 | 2018-09-03 17:00 | 6d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
684 | Helling van -3 naar -2 (deel 2) | 1.1.1.5.1.7.1.2.2.3 |  | FS667 | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-04 17:00 | 6d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
685 | Trappencomplexen | 1.1.1.5.1.8 |  |  | 2018-04-09 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 455d |  |  | 692 |  |  | 692
686 | ruwbouw | 1.1.1.5.1.8.1 |  |  | 2018-04-09 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 455d |  |  | 692 |  |  | 692
687 | T22 | 1.1.1.5.1.8.1.1 |  |  | 2018-09-17 08:00 | 2019-12-09 17:00 | 321d |  |  | 110 |  |  | 110
688 | Vloerplaat op -7,46mTAW (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.1 | 615FS | FS689 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-21 17:00 | 5d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
689 | Wand beschoeide sleuf en slibwand storten (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.2 | 688FS;231FS | FS690;FS691 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-28 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Wand tot onderkant vloerplaat niveau -2 | 1.1.1.5.1.8.1.1.3 | 689FS | FS691 | 2019-05-29 08:00 | 2019-06-04 17:00 | 5d |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
691 | Plaaten T1, T2, T3 en bordessen | 1.1.1.5.1.8.1.1.4 | 690FS;689FS | FS692 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 5d |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
692 | Wand tot onderkant vloerplaat niveau -1 | 1.1.1.5.1.8.1.1.5 | 691FS;563FS | FS693 | 2019-06-12 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 5d |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
693 | Plaaten van T4 en T5 | 1.1.1.5.1.8.1.1.6 | 692FS | FS694 | 2019-06-19 08:00 | 2019-06-25 17:00 | 5d |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
694 | Wand tot 4,75mTAW + tot onderkant dakplaat (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.7 | 693FS | FS695 | 2019-06-26 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 8d |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
695 | Dakplaat tot 5,00mTAW (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.8 | 694FS | FS696 | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 15d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
696 | Opmeting leuning (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.9 | 695FS | FS697+10w | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Leuning trappen (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.10 | 696FS+10w | FS1576 | 2019-11-28 08:00 | 2019-12-09 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Vluchthuisje type 1 (T22) | 1.1.1.5.1.8.1.1.11 | 434FS | FS699 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Technieken, montage VDK trap T22 | 1.1.1.5.1.8.1.1.12 | 698FS | FS700 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T22 | 1.1.1.5.1.8.1.1.13 | 699FS | FS701 | 2019-06-25 08:00 | 2019-07-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Technieken, montage ICT trap T22 | 1.1.1.5.1.8.1.1.14 | 700FS |  | 2019-07-30 08:00 | 2019-08-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | T23 - parking | 1.1.1.5.1.8.1.2 |  |  | 2018-12-07 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 281d |  |  | 60 |  |  | 60
703 | Ruwbouwwerken T23 | 1.1.1.5.1.8.1.2.1 | 129FS;207FS | FS274;FS279;FS704;FS705 | 2018-12-07 08:00 | 2019-03-14 17:00 | 70d |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
704 | Prefabtreden T23 | 1.1.1.5.1.8.1.2.2 | 703FS |  | 2019-04-04 08:00 | 2019-04-19 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Opmeting leuning | 1.1.1.5.1.8.1.2.3 | 703FS | FS706+10w;FS707+10w | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Leuning trappen | 1.1.1.5.1.8.1.2.4 | 705FS+10w | FS1576 | 2019-11-28 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Plaatsing stalen deur | 1.1.1.5.1.8.1.2.5 | 705FS+10w | FS1576 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Vluchthuisje type 1 (T23) | 1.1.1.5.1.8.1.2.6 | 432FS | FS709 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Technieken, montage VDK trap T23 | 1.1.1.5.1.8.1.2.7 | 708FS | FS710 | 2019-10-21 08:00 | 2019-12-06 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T23 | 1.1.1.5.1.8.1.2.8 | 709FS | FS711 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Technieken, montage ICT trap T23 | 1.1.1.5.1.8.1.2.9 | 710FS | FS1577 | 2019-12-23 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | T28 - trappencomplex Roosevelt | 1.1.1.5.1.8.1.3 |  |  | 2018-04-09 08:00 | 2019-07-10 17:00 | 328d |  |  | 348 |  |  | 348
713 | Vloerplaat liftput en pompput | 1.1.1.5.1.8.1.3.1 |  | FS714 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Wanden liftput en pompput | 1.1.1.5.1.8.1.3.2 | 713FS | FS715 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 11d |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
715 | Plaatsen van leidingennetwerk onder vloerplaat | 1.1.1.5.1.8.1.3.3 | 714FS | FS716 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-24 17:00 | 16d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
716 | Vloerplaat op niveau -1.73 en -1,65mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.4 | 715FS | FS717 | 2018-05-30 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 8d |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
717 | Wand tegen bestaande beschoeide sleuven tot onderkant plaat 1,92mTAW + wanden kant waterreservoir tot onderkant plaat 1,05mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.5 | 716FS | FS718 | 2018-06-25 08:00 | 2018-08-23 17:00 | 44d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
718 | Wanden liftkoker tot onderkant plaat 1,92mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.6 | 717FS | FS719 | 2018-09-17 08:00 | 2018-10-01 17:00 | 11d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
719 | Gekromde wand tot onderkant plaat 1,92mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.7 | 718FS | FS720 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 10d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
720 | Plaat op niveau 1.05mTAW en 0.75mTAW + prefabtrap T1 en T2 | 1.1.1.5.1.8.1.3.8 | 719FS | FS721;FS726 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-25 17:00 | 8d |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
721 | Plaat op niveau 1,92mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.9 | 720FS |  | 2018-10-26 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 13d |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
722 | Wand tegen bestaande beschoeide sleuven tot onderkant plaat 4,71mTAW, 3,59mTAW en 2,97mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.10 |  | FS723 | 2018-11-22 08:00 | 2019-01-18 17:00 | 42d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
723 | Plaat op 3,37mTAW, 3,99mTAW en 4,91mTAW | 1.1.1.5.1.8.1.3.11 | 722FS | FS724 | 2019-02-04 08:00 | 2019-02-22 17:00 | 15d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
724 | Afwerken van de liftkoker | 1.1.1.5.1.8.1.3.12 | 723FS | FS725 | 2019-02-25 08:00 | 2019-04-15 17:00 | 36d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
725 | Prefabtrappen T3, T4 en T5 (inkl verwijderen torenkraan strossgat)(T28 - trappencomplex Roosevelt) | 1.1.1.5.1.8.1.3.13 | 724FS | FS322 | 2019-04-16 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 5d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
726 | Plaat op niveau 2,00mTAW (kant Waterreservoir) | 1.1.1.5.1.8.1.3.14 | 720FS |  | 2018-10-26 08:00 | 2018-11-06 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Wanden tot 7,02mTAW (kant Waterreservoir) | 1.1.1.5.1.8.1.3.15 |  | FS339;FS356 | 2018-11-19 08:00 | 2019-01-11 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Afwerken rondom opening | 1.1.1.5.1.8.1.3.16 |  | FS730 | 2019-05-10 08:00 | 2019-05-30 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Sokkels staalstructuur | 1.1.1.5.1.8.1.3.17 |  | FS730 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Afwerken waterdichting | 1.1.1.5.1.8.1.3.18 | 728FS;729FS | FS24 | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | VL7/T30 en pompput | 1.1.1.5.1.8.1.4 |  |  | 2018-04-26 08:00 | 2019-11-27 17:00 | 415d |  |  | 174 |  |  | 174
732 | L-vormige balk | 1.1.1.5.1.8.1.4.1 |  | FS733 | 2018-04-26 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 8d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
733 | Uitgraven van pompput | 1.1.1.5.1.8.1.4.2 | 732FS | FS734 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Vloerplaat | 1.1.1.5.1.8.1.4.3 | 733FS | FS735 | 2018-06-06 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 23d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
735 | Wanden | 1.1.1.5.1.8.1.4.4 | 734FS;548FS | FS736 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-22 17:00 | 6d |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
736 | Dakplaat | 1.1.1.5.1.8.1.4.5 | 735FS | FS737 | 2018-08-23 08:00 | 2018-09-12 17:00 | 15d |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
737 | Wand tussen vloerplaat en balkon | 1.1.1.5.1.8.1.4.6 | 736FS | FS243;FS248;FS254 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-29 17:00 | 19d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
738 | Wand op balkon (niveau -1) | 1.1.1.5.1.8.1.4.7 | 251FS | FS739 | 2019-04-30 08:00 | 2019-05-21 17:00 | 16d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
739 | Dakplaat tussen beschoeide sleuf en wand op balkon | 1.1.1.5.1.8.1.4.8 | 738FS | FS740;FS1576 | 2019-05-22 08:00 | 2019-06-04 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
740 | Opmeting leuning | 1.1.1.5.1.8.1.4.9 | 739FS | FS741+10w | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Leuning trappen | 1.1.1.5.1.8.1.4.10 | 740FS+10w | FS1576 | 2019-11-21 08:00 | 2019-11-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | afwerking lichtput | 1.1.1.5.1.9 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 14d |  |  | 0 |  |  | 0
743 | Wand voor lift boucharderen -1 (var. metalen platen) | 1.1.1.5.1.9.1 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Wand voor lift boucharderen -2 (var. metalen platen) | 1.1.1.5.1.9.2 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Wand voor lift boucharderen -3 (var. metalen platen) | 1.1.1.5.1.9.3 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Leuning/borstweringen | 1.1.1.5.1.9.4 |  | FS17 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | B) Kipdorpsite | 1.1.1.5.2 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 637d |  |  | 61 |  |  | 61
748 | Einde restwerken | 1.1.1.5.2.1 | 750FS;866FS;891FS;749FS |  | 2019-11-08 17:00 | 2019-11-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Restwerken VO-9b | 1.1.1.5.2.2 |  | FS748 | 2019-10-07 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Reinigings- en voegwerkzaamheden (Restwerken) | 1.1.1.5.2.3 |  | FS748 | 2019-08-12 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 47d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Opkuis site VO9b (Restwerken) | 1.1.1.5.2.4 | 863FS |  | 2019-10-16 08:00 | 2019-10-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 1.1.1.5.2.5 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
753 | nutsleidingen | 1.1.1.5.2.5.1 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
754 | Signalisatie + lokale opbraak | 1.1.1.5.2.5.1.1 |  | SS755+2d | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Verleggen nutsleidingen | 1.1.1.5.2.5.1.2 | 754SS+2d | SS757;FS778;FS780 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-14 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Bronbemaling | 1.1.1.5.2.5.2 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-13 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
757 | Peilbuizen plaatsen | 1.1.1.5.2.5.2.1 | 755SS | FS4 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Spaanse omwalling | 1.1.1.5.2.6 |  |  | 2019-03-18 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0
759 | Spaanse wal thv parking/ tunnel | 1.1.1.5.2.6.1 |  | FS760 | 2019-03-18 08:00 | 2019-05-03 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Spaanse wal 'open site' NOORD en ZUID | 1.1.1.5.2.6.2 | 759FS | FS762+1w | 2019-05-06 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Spaanse wal 'open site' SCHIETGATEN [planning voor uitvoering conform referentieontwerp] | 1.1.1.5.2.6.3 |  |  | 2019-06-25 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Spaanse wal 'open site' MUURKAPPEN | 1.1.1.5.2.6.4 | 760FS+1w |  | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Archeologische site West | 1.1.1.5.2.7 |  |  | 2017-06-15 08:00 | 2019-09-26 17:00 | 596d |  |  | 42 |  |  | 42
764 | Fundering BVL + verlichting | 1.1.1.5.2.7.1 |  |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Grondwerk | 1.1.1.5.2.7.2 |  | FS766 | 2018-10-29 08:00 | 2018-10-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Bekisten, wapenen en betonneren tussenvloer | 1.1.1.5.2.7.3 | 765FS | FS767 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-14 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Bekisten, wapenen en betonneren westelijke wand | 1.1.1.5.2.7.4 | 766FS | FS768 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-28 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Betonstructuren ventweg west | 1.1.1.5.2.7.5 | 767FS | FS769 | 2018-11-29 08:00 | 2019-01-18 17:00 | 37d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Mijlpaal naar start westelijke ventweg DP2 | 1.1.1.5.2.7.6 | 768FS | FS28 | 2019-02-01 17:00 | 2019-02-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Betonstructuren trambaan west (Kipdorp, Ruwbouw, Betonstructuren archeologische brug West) | 1.1.1.5.2.7.7 | 840FS |  | 2019-03-20 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Voertuigkering ventweg west - Stepbarrier | 1.1.1.5.2.7.8 |  | FS845 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-23 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding zuid | 1.1.1.5.2.7.9 |  | FS773;FS774;FS846 | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Fundering metselwerken tuin west | 1.1.1.5.2.7.10 | 772FS | FS775;FS847;FS848 | 2019-06-24 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding noord | 1.1.1.5.2.7.11 | 772FS | FS847;FS848 | 2019-06-24 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Reconstructie poterne - opgaande muren en muurkappen A&E | 1.1.1.5.2.7.12 | 773FS | FS14;FS776;FS849 | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-19 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Reconstructie poterne - vloer in kleiklinkers | 1.1.1.5.2.7.13 | 775FS;861FS | FS14 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | RUWBOUW | 1.1.1.5.2.7.14 |  |  | 2017-06-15 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 496d |  |  | 42 |  |  | 42
778 | Beschoeide sleuf Oost (BS 120 - 125 - 128 - 129 - 131b - 132) | 1.1.1.5.2.7.14.1 | 755FS | FF779 | 2017-06-15 08:00 | 2017-09-12 17:00 | 64d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Beschoeide sleuf West (BS 126 - 127) | 1.1.1.5.2.7.14.2 | 778FF | FS820 | 2017-09-01 08:00 | 2017-10-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | VHP-Boring stadsmuur (incl. opmeting in planzicht) | 1.1.1.5.2.7.14.3 | 755FS | FS781 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | VHP-Boring (Bastionmuur, Pijler P2, Bastionoreille) | 1.1.1.5.2.7.14.4 | 780FS | SS783 | 2017-06-29 08:00 | 2017-07-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Registratie stadsmuur tot -3.5m Fase 1 | 1.1.1.5.2.7.14.5 |  |  | 2017-06-29 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0
783 | Archeologisch onderzoek tot -1.5m | 1.1.1.5.2.7.14.5.1 | 781SS | FS784 | 2017-06-29 08:00 | 2017-07-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Archeologisch onderzoek tot -3.5m | 1.1.1.5.2.7.14.5.2 | 783FS | FS4 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Demontage parament + afbraak stadsmuur dakplaat fase 1 | 1.1.1.5.2.7.14.6 |  | FS786 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-16 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | bekisten, wapenen en storten dakplaat fase 1 | 1.1.1.5.2.7.14.7 | 785FS | SS787+1w;FS788 | 2017-08-21 08:00 | 2017-09-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Nutsdoorsteek ter hoogte van Kipdorpvest Noord | 1.1.1.5.2.7.14.8 | 786SS+1w | FS4 | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-13 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Roofing + waterdichting dakplaat Kipdorp fase 1 | 1.1.1.5.2.7.14.9 | 786FS | FS789 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Tramsporen lijn 10 & 11 omleggen | 1.1.1.5.2.7.14.10 | 788FS | FF790;SS791+4w | 2017-09-11 08:00 | 2017-10-20 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Aanpassingswerken aan bovenleidingen | 1.1.1.5.2.7.14.11 | 789FF | FS792+2d | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | verplaatsen voetgangers en fietsers + aanpassen signalisatie | 1.1.1.5.2.7.14.12 | 789SS+4w | FS4 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | Tramsporen lijn 10 & 11: tijdelijke sporen in dienst | 1.1.1.5.2.7.14.13 | 790FS+2d | FS793 | 2017-10-24 17:00 | 2017-10-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Opbreken resterende verhardingen + sporen | 1.1.1.5.2.7.14.14 | 792FS | SS796;FS799 | 2017-10-25 08:00 | 2017-11-14 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Beschoeide sleuf 130 + 131a | 1.1.1.5.2.7.14.15 |  | FS4 | 2017-12-07 08:00 | 2018-01-03 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Beschoeide sleuf 133 | 1.1.1.5.2.7.14.16 | 1126FS | FS4 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Beschoeide sleuf Oost (BS 123 - 124) | 1.1.1.5.2.7.14.17 | 793SS | FS797 | 2017-10-25 08:00 | 2018-01-08 17:00 | 54d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Beschoeide sleuf Oost BS 122 | 1.1.1.5.2.7.14.18 | 796FS | FS798 | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Beschoeide sleuf BS 121 PROXIMUS | 1.1.1.5.2.7.14.19 | 797FS | FS4 | 2018-02-12 08:00 | 2018-03-16 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | VHP-Boring stadsmuur + tijdelijke palen (incl. opmeting in planzicht) | 1.1.1.5.2.7.14.20 | 793FS | FS4 | 2017-11-15 08:00 | 2017-12-28 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Registratie stadsmuur tot -3.5m Fase 2 | 1.1.1.5.2.7.14.21 |  |  | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-01 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
801 | Archeologisch onderzoek tot -1.5m | 1.1.1.5.2.7.14.21.1 | 60FS | FS802 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Archeologisch onderzoek tot -3.5m | 1.1.1.5.2.7.14.21.2 | 801FS | FS803 | 2018-01-26 08:00 | 2018-02-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Demontage parament + afbraak stadsmuur dakplaat fase 2 | 1.1.1.5.2.7.14.22 | 802FS | FS804 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Bekisten, wapenen en storten vloerplaat kokers nutsleidingen, vluchtweg | 1.1.1.5.2.7.14.23 | 803FS | FS805 | 2018-02-09 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Bekisten, wapenen en storten wanden kokers nutsleidingen, vluchtweg | 1.1.1.5.2.7.14.24 | 804FS | FS806 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Bekisten, wapenen en storten dakplaat fase 2 (incl. nutsleidingen,…) | 1.1.1.5.2.7.14.25 | 805FS | FS807;FS809 | 2018-03-16 08:00 | 2018-04-05 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Roofing + waterdichting (W10) | 1.1.1.5.2.7.14.26 | 806FS | FS114;FS808 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Start spoor/wegenis-werken | 1.1.1.5.2.7.14.27 | 807FS | FS4 | 2018-04-13 17:00 | 2018-04-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Uitgraving in STROSS ATN (gelinkt aan zwevende VL1) | 1.1.1.5.2.7.14.28 | 806FS | FS810;FS811;FS868 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Registratie voet stadsmuur (in combinatie met rioleringvloerplaat Kipdorp zuid) | 1.1.1.5.2.7.14.29 | 809FS | FS4 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat Kipdorp zuid (incl. riolering volledige plaat) | 1.1.1.5.2.7.14.30 | 809FS | FS814 | 2018-04-23 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat Kipdorp noord | 1.1.1.5.2.7.14.31 |  | FS814 | 2018-06-18 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | ruwbouw | 1.1.1.5.2.7.14.32 |  |  | 2018-07-20 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 76d |  |  | 42 |  |  | 42
814 | Bekisten, wapenen en betonneren wanden Kipdorp | 1.1.1.5.2.7.14.32.1 | 811FS;812FS | FF815;FS816 | 2018-07-20 08:00 | 2018-10-04 17:00 | 55d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Plaatsen trap T25 (plaat) | 1.1.1.5.2.7.14.32.2 | 814FF | FS1206 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Afbraak tijdelijke Groutpalen | 1.1.1.5.2.7.14.32.3 | 814FS | FS817 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-16 17:00 | 7d |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
817 | Afbraak beschoeide sleuf tunnels-parking | 1.1.1.5.2.7.14.32.4 | 816FS | FS191 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-23 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
818 | Beton aanvulling plaat ter hoogte van groutpalen | 1.1.1.5.2.7.14.32.5 |  |  | 2018-10-29 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
819 | Archeologisch onderzoek 'put' Kipdorpsite LAAG 1+2 | 1.1.1.5.2.7.14.33 |  |  | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-23 17:00 | 12d |  |  | 0 |  |  | 0
820 | Graafwerken eerste aanzet | 1.1.1.5.2.7.14.33.1 | 779FS;1119FS | FS821 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | Archeologisch onderzoek 'PUT'( tot 7.00mTAW) | 1.1.1.5.2.7.14.33.2 | 820FS | FS822 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Archeologisch onderzoek 'PUT'( tot 5.00mTAW) | 1.1.1.5.2.7.14.33.3 | 821FS | FS4 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | DENYS Fase 3-4-5 (Horizontale boringen - injecties - bescherming brugdek - verticale grouting) | 1.1.1.5.2.7.14.34 |  | FS824+4d | 2017-10-04 08:00 | 2017-12-19 17:00 | 55d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Archeologisch onderzoek 'put' Kipdorpsite LAAG 3+4 | 1.1.1.5.2.7.14.35 | 823FS+4d | FS825;FS826 | 2018-01-08 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | DENYS Fase 7-8 (Demontage pijlers - verwijderen grout - verbindingsijzers aanbrengen) | 1.1.1.5.2.7.14.36 | 824FS | FS4 | 2018-02-12 08:00 | 2018-04-06 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Afbraak Bastionmuur (incl. recuperatie parament) | 1.1.1.5.2.7.14.37 | 824FS | FS1169 | 2018-02-12 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Spoornokken dakplaat Kipdorp noord | 1.1.1.5.2.7.14.38 | 896FS | FS828 | 2019-04-19 08:00 | 2019-04-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Waterdichting dakplaat Kipdorp noord | 1.1.1.5.2.7.14.39 | 827FS |  | 2019-04-26 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Studieplanning archeologische site | 1.1.1.5.2.7.14.40 |  |  | 2019-02-07 17:00 | 2019-03-22 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0
830 | Keerconstructie ventweg Oost [Uitgewerkte plannen] | 1.1.1.5.2.7.14.40.1 | 831FS |  | 2019-03-08 17:00 | 2019-03-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Haakse keermuur ATN-O M6 [Uitvoeringsschetsen incl. verantwoording] | 1.1.1.5.2.7.14.40.2 |  | FS830;FS841+1w 1d | 2019-02-07 17:00 | 2019-02-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Haakse keermuur ATN-O M6 [Uitgewerkte rekennota] | 1.1.1.5.2.7.14.40.3 |  | FS834 | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Keerconstructie trambaan Oost en West [Uitvoeringsschetsen incl. verantwoording] | 1.1.1.5.2.7.14.40.4 |  |  | 2019-02-11 17:00 | 2019-02-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Keerconstructie trambaan Oost en West [Uitgewerkte rekennota] | 1.1.1.5.2.7.14.40.5 | 832FS |  | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Finaal tekenwerk arch. Site afgewerkt | 1.1.1.5.2.7.14.40.6 |  |  | 2019-03-08 17:00 | 2019-03-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Ontwerp goten/ jersey aan Spaanse omwalling | 1.1.1.5.2.7.14.40.7 |  | FS885 | 2019-03-22 17:00 | 2019-03-22 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Archeologische site Oost | 1.1.1.5.2.8 |  |  | 2018-11-08 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 222d |  |  | 15 |  |  | 15
838 | Plaatsen prefab keerelementen oost | 1.1.1.5.2.8.1 | 873FS | FS839 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-29 17:00 | 16d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
839 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat | 1.1.1.5.2.8.2 | 838FS | FS840 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-26 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Bekisten, wapenen en betonneren wanden | 1.1.1.5.2.8.3 | 839FS | FS770;FS844;FS852 | 2019-01-10 08:00 | 2019-02-22 17:00 | 32d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Haakse keermuur ATN-O M6 | 1.1.1.5.2.8.4 | 1174FS;831FS+1w 1d |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Betonstructuren ventweg oost | 1.1.1.5.2.8.5 | 844FS | FS843 | 2019-04-08 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Start oostelijke ventweg DP2 (Kurt) | 1.1.1.5.2.8.6 | 842FS | FS4 | 2019-05-10 17:00 | 2019-05-10 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Betonstructuren trambaan oost (Kipdorp, Ruwbouw, Betonstructuren archeologische brug Oost) | 1.1.1.5.2.8.7 | 840FS | FS29;FS842 | 2019-03-20 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | Voertuigkering ventweg oost - Stepbarrier | 1.1.1.5.2.8.8 | 771FS |  | 2019-05-24 08:00 | 2019-06-07 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding zuid | 1.1.1.5.2.8.9 | 772FS |  | 2019-06-24 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Fundering metselwerken tuin oost | 1.1.1.5.2.8.10 | 773FS;774FS | FS849;FS853;FS854 | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding noord | 1.1.1.5.2.8.11 | 773FS;774FS | FS853;FS854 | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | Reconstructie Kazemat - opgaande muren en muurkappen A&E | 1.1.1.5.2.8.12 | 775FS;847FS | FS14;FS850 | 2019-07-22 08:00 | 2019-08-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Reconstructie Kazemat - vloer in kleiklinkers | 1.1.1.5.2.8.13 | 849FS | FS14 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | Archeologische Kipdorpbrug | 1.1.1.5.2.9 |  |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 104d |  |  | 0 |  |  | 0
852 | Bekisten, wapenen en betonneren nieuw gewelf oost | 1.1.1.5.2.9.1 | 840FS | FS855;FS856 | 2019-05-13 08:00 | 2019-06-12 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Bekisten, wapenen en betonneren aansluiting pijler trambrug oost | 1.1.1.5.2.9.2 | 847FS;848FS | FS14 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | Bekisten, wapenen en betonneren inspectiekamer pijler trambrug west | 1.1.1.5.2.9.3 | 847FS;848FS |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Metselwerken archeologische brug - PARAMENT NATUURSTEEN | 1.1.1.5.2.9.4 | 852FS | FS14 | 2019-06-17 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 76d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | Metselwerken archeologische brug - WATERPUT | 1.1.1.5.2.9.5 | 852FS |  | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Montage blauwe hardsteen nieuw gewelf oost (2x) | 1.1.1.5.2.9.6 |  | FS858 | 2019-06-20 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Montage blauwe hardsteen grote gewelven (3x) | 1.1.1.5.2.9.7 | 857FS |  | 2019-07-01 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 65d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Montage blauwe hardsteen dekstenen | 1.1.1.5.2.9.8 |  | FS14;FS866 | 2019-09-12 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Aanmaken toezichtsput archeologische brug | 1.1.1.5.2.9.9 | 874FS;897FS | FS866 | 2019-05-20 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 75d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Levering baksteen (klampformaat Kipdorpbrug) | 1.1.1.5.2.9.10 |  | FS776;FS862 | 2019-09-13 17:00 | 2019-09-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Metselwerken archeologische brug - PARAMENT BAKSTEEN | 1.1.1.5.2.9.11 | 861FS | FS863 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Plaatsing ankers aan Kipdorpbrug (Restwerken) | 1.1.1.5.2.9.12 | 862FS | FS751 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | Voorzieningen waterafvoer Kipdoprbrug (Restwerken) | 1.1.1.5.2.9.13 |  |  | 2019-09-26 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Grondwerk kasseidek Kipdorpbrug (Restwerken) | 1.1.1.5.2.9.14 |  | FS866 | 2019-09-30 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Bestrating in kasseien incl. rand verharding en opvullen onder trambrug (Restwerken) | 1.1.1.5.2.9.15 | 859FS;860FS;865FS | FS748 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | Archeologische put | 1.1.1.5.2.10 |  |  | 2018-04-23 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 382d |  |  | 4 |  |  | 4
868 | Bekisten, wapenen en betonneren zool wand west M8 | 1.1.1.5.2.10.1 | 809FS | FS869;FS870 | 2018-04-23 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | Bekisten, wapenen en betonneren zool wand oost M8 | 1.1.1.5.2.10.2 | 868FS | FS4 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Bekisten, wapenen en betonneren wand west M8 | 1.1.1.5.2.10.3 | 868FS | FS871 | 2018-05-14 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Bekisten, wapenen en betonneren wand oost M8 | 1.1.1.5.2.10.4 | 870FS | FS872;FS873 | 2018-06-05 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | Balk Trambrug Zuid (stelling) | 1.1.1.5.2.10.5 | 871FS;875FS | FS894 | 2019-02-15 08:00 | 2019-03-14 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Dakplaat Archeologische put (stelling) | 1.1.1.5.2.10.6 | 871FS | FS838;FS874;FS875;FS876;FS881 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Boringen + opening toezichtsput Kipdorpbrug tbv portiek trambrug | 1.1.1.5.2.10.7 | 873FS;875FS | FS521;FS860;FS895 | 2019-02-19 08:00 | 2019-02-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | Balk Trambrug Noord | 1.1.1.5.2.10.8 | 873FS | FS872;FS874 | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-14 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | DENYS opvangen archeologische brug op dakplaat | 1.1.1.5.2.10.9 | 873FS | FS893 | 2018-07-30 08:00 | 2018-08-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | BVL masten rond Kipdorpbrug | 1.1.1.5.2.10.10 |  |  | 2019-01-31 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 70d |  |  | 0 |  |  | 0
878 | Proefputten BVL-masten rond Kipdorpbrug 0303, 0306, 0314, 0315, 0320 en 0321 (0320 uitgevoerd) | 1.1.1.5.2.10.10.1 |  | FS879 | 2019-01-31 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | https://secure.livechatinc.com/licence/5117481/v2/open_chat.cgi?groups=12&embedded=1&newWebserv=undefined&__lc_vv=2&session_id=S1552642793.e2695a50e9&server=secure.livechatinc.com# | 1.1.1.5.2.10.10.2 | 878FS | FS880 | 2019-03-04 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Plaatsen BVL-masten rond Kipdorpbrug 0303, 0306, 0314, 0315, 0320 en 0321 | 1.1.1.5.2.10.10.3 | 879FS;897FS | FS21 | 2019-05-07 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Trekpalen archeologische put Kipdorp | 1.1.1.5.2.10.11 | 873FS | FS882 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Vloerplaat tunnel west | 1.1.1.5.2.10.12 | 881FS | FS883 | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Vloerplaat tunnel oost (incl. riolering) | 1.1.1.5.2.10.13 | 882FS | FS1191 | 2018-09-27 08:00 | 2018-10-31 17:00 | 25d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
884 | Vloerplaat archeologische put (incl. riolering) | 1.1.1.5.2.10.14 |  |  | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Goten/ Jersey aan Spaanse omwalling oost en west | 1.1.1.5.2.10.15 | 836FS | FS14;FS886 | 2019-04-26 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 86d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Aanpassingen inplanting new jersey op aangeven OG | 1.1.1.5.2.10.16 | 885FS |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-23 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Spuitbeton | 1.1.1.5.2.10.17 |  |  | 2019-08-19 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
888 | Spuitbeton site west - zuidelijke BS | 1.1.1.5.2.10.17.1 |  | FS889 | 2019-08-19 08:00 | 2019-08-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Spuitbeton site west - noordelijke BS | 1.1.1.5.2.10.17.2 | 888FS | FS890 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Spuitbeton site Oost - tunnel | 1.1.1.5.2.10.17.3 | 889FS | FS14 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Aanvulling archeologische put met grind/ gravel (Restwerken) | 1.1.1.5.2.10.18 |  | FS748 | 2019-10-08 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Kipdorp TRAMBRUG | 1.1.1.5.2.11 |  |  | 2018-08-27 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 234d |  |  | 0 |  |  | 0
893 | vertraging (OG) wegens ontwerpaanpassingen trambrug (Start volgens planning jan 2018: 27.08.18, veronderstellig staalbestelling mogelijk op 27/04/2018) | 1.1.1.5.2.11.1 | 876FS | FS894 | 2018-08-27 08:00 | 2019-01-08 17:00 | 97d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Plaatsen trambrug, voorbereiding | 1.1.1.5.2.11.2 | 893FS;872FS;7FS | FS895 | 2019-03-15 08:00 | 2019-03-25 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | plaatsen trambrug, Hijsactie (700 tons kraan) | 1.1.1.5.2.11.3 | 894FS;874FS | FS20;FS896 | 2019-03-26 08:00 | 2019-03-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Plaatsen trambrug, laswerkzaamheden (70 tons kraan) | 1.1.1.5.2.11.4 | 895FS | FS827;FS897;FS898 | 2019-03-29 08:00 | 2019-04-18 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | plaatsen trambrug, afwerking (staalwerk trambrug) met metalen roosters (roosters is object 27) (70 tons kraan) | 1.1.1.5.2.11.5 | 896FS | FS23;FS860;FS880 | 2019-04-19 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Technieken: montage kabelgoten | 1.1.1.5.2.11.6 | 896FS |  | 2019-04-19 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | Track: plaatsen en afstellen sporen, voor voortgang zie DP2 | 1.1.1.5.2.11.7 |  | FS900 | 2019-04-26 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Technieken: uitvoeren kabelwerken in spoorgoten | 1.1.1.5.2.11.8 | 899FS | FS901 | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Track: Opgieten spoorgoten Edilon, voor voortgang zie DP2 | 1.1.1.5.2.11.9 | 900FS | FS13 | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Inrichten en afwerken trambrug (Structuren Archeologische put, Kipdorp DP3-2) | 1.1.1.5.2.11.10 |  |  | 2019-06-21 08:00 | 2019-07-11 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | ARCHEOLOGISCHE RECONSTRUCTIE | 1.1.1.5.2.11.11 |  |  | 2018-09-04 17:00 | 2019-05-08 17:00 | 176d |  |  | 0 |  |  | 0
904 | WOG Archeologische site Kipdorpbrug (inzake alle staalstructuren+ aansluitende structuren muv stalen trambrug) | 1.1.1.5.2.11.11.1 |  |  | 2018-09-04 17:00 | 2019-05-08 17:00 | 176d |  |  | 0 |  |  | 0
905 | Indienen raming (in tijd en geld) | 1.1.1.5.2.11.11.1.1 |  |  | 2018-09-04 17:00 | 2018-09-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Opdracht OG | 1.1.1.5.2.11.11.1.2 |  | FS907 | 2018-11-07 17:00 | 2018-11-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Ontwerp staalwerken | 1.1.1.5.2.11.11.1.3 | 906FS | FS908 | 2018-11-08 08:00 | 2018-12-14 17:00 | 27d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Toetsing OG 1e ronde ontwerp staalwerken | 1.1.1.5.2.11.11.1.4 | 907FS | FS909 | 2018-12-18 08:00 | 2019-01-17 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Verwerken opmerkingen OG | 1.1.1.5.2.11.11.1.5 | 908FS | FS910 | 2019-02-01 08:00 | 2019-02-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Toetsing OG 2e en 3e ronde ontwerp staalwerken | 1.1.1.5.2.11.11.1.6 | 909FS | FS911 | 2019-02-15 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Voorbereiding uitvoering | 1.1.1.5.2.11.11.1.7 | 910FS |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-05-08 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Staalstructuren | 1.1.1.5.2.12 |  |  | 2019-07-01 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 65d |  |  | 0 |  |  | 0
913 | F1: Staalstructuren - evacuatiepaden | 1.1.1.5.2.12.1 |  | FS914 | 2019-07-01 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | F2: Staalstructuren - passerelle incl. leuningen | 1.1.1.5.2.12.2 | 913FS |  | 2019-08-19 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | F3: Staalstructuren - trap incl. leuningen | 1.1.1.5.2.12.3 | 916FS |  | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | F4: Leuningen rondom site | 1.1.1.5.2.12.4 |  | FS14;FS915 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Technieken | 1.1.1.5.2.13 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
918 | Installatie camerabewaking archeologische put | 1.1.1.5.2.13.1 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Installatie verlichtings armaturen archeologische put | 1.1.1.5.2.13.2 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Aansluiten en testen armaturen | 1.1.1.5.2.13.3 | 1572FS | FS1575 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | C) AUTOTUNNELS | 1.1.1.5.3 |  |  | 2016-04-05 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 948d |  |  | 1468 |  |  | 1468
922 | ruwbouw | 1.1.1.5.3.1 |  |  | 2016-04-05 08:00 | 2019-04-19 17:00 | 794d |  |  | 75 |  |  | 75
923 | Voorbereidende werken Zuid Oost | 1.1.1.5.3.1.1 |  |  | 2016-04-05 08:00 | 2016-04-26 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0
924 | Berlinerwand | 1.1.1.5.3.1.1.1 |  | FS925+1w | 2016-04-05 08:00 | 2016-04-12 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Grondwerken | 1.1.1.5.3.1.1.2 | 924FS+1w | FS4 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Logistieke opening | 1.1.1.5.3.1.2 |  |  | 2016-06-20 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 93d |  |  | 0 |  |  | 0
927 | Nieuwe structuren | 1.1.1.5.3.1.2.1 |  |  | 2016-06-20 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 93d |  |  | 0 |  |  | 0
928 | stempelbalken niv +5,54 en ringbalk | 1.1.1.5.3.1.2.1.1 |  | FS929+8w 2d;SS930+2w | 2016-06-20 08:00 | 2016-08-22 17:00 | 46d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | uitgraving | 1.1.1.5.3.1.2.1.2 | 928FS+8w 2d | FS4 | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | stempelbalken niv -3,63 | 1.1.1.5.3.1.2.1.3 | 928SS+2w | FS4 | 2016-07-04 08:00 | 2016-09-05 17:00 | 46d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 311321 Tunnel ZUID-OOST (ruwbouw) | 1.1.1.5.3.1.3 |  |  | 2017-01-09 08:00 | 2017-07-27 17:00 | 144d |  |  | 0 |  |  | 0
932 | Grondwerk zone buiten slibwand vloerplaat moot 1 tot 4 | 1.1.1.5.3.1.3.1 |  | FS933 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-27 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | Grondwerk + Aanleg riolering + wederaanvulling moot 1 tot 4 | 1.1.1.5.3.1.3.2 | 932FS | FS934 | 2017-01-30 08:00 | 2017-02-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | Aanleg werkvloer moot 1 tot 4 | 1.1.1.5.3.1.3.3 | 933FS | FS936 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | Vloerplaat moot 1 tot 7 | 1.1.1.5.3.1.3.4 |  |  | 2017-02-08 08:00 | 2017-05-30 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0
936 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 1 | 1.1.1.5.3.1.3.4.1 | 934FS | FS937;FS944 | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-15 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 2 | 1.1.1.5.3.1.3.4.2 | 936FS | FS938 | 2017-02-16 08:00 | 2017-02-23 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 3 | 1.1.1.5.3.1.3.4.3 | 937FS | FS939 | 2017-02-24 08:00 | 2017-03-03 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 4 | 1.1.1.5.3.1.3.4.4 | 938FS | FS940 | 2017-03-06 08:00 | 2017-03-13 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 5 | 1.1.1.5.3.1.3.4.5 | 939FS | FS941;FS948 | 2017-04-18 08:00 | 2017-05-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 6 | 1.1.1.5.3.1.3.4.6 | 940FS | FS942;FS949 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 7 | 1.1.1.5.3.1.3.4.7 | 941FS | FS950 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | Keerwanden moot 1 tot 7 | 1.1.1.5.3.1.3.5 |  |  | 2017-02-16 08:00 | 2017-07-19 17:00 | 110d |  |  | 0 |  |  | 0
944 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 1 | 1.1.1.5.3.1.3.5.1 | 936FS | FS945 | 2017-02-16 08:00 | 2017-03-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 2 | 1.1.1.5.3.1.3.5.2 | 944FS | FS946 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 3 | 1.1.1.5.3.1.3.5.3 | 945FS | FS947 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 4 | 1.1.1.5.3.1.3.5.4 | 946FS | FS948 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 5 | 1.1.1.5.3.1.3.5.5 | 940FS;947FS | FS949 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 6 | 1.1.1.5.3.1.3.5.6 | 941FS;948FS | FS950 | 2017-05-23 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 7 | 1.1.1.5.3.1.3.5.7 | 942FS;949FS | FF952+3w | 2017-06-13 08:00 | 2017-06-28 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | Dakplaat moot 7 | 1.1.1.5.3.1.3.5.8 |  | FS4 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | Aanvullingen naast keerwand | 1.1.1.5.3.1.3.5.9 | 950FF+3w | FS4 | 2017-05-01 08:00 | 2017-07-19 17:00 | 58d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | Grondwerk zone binnen de slibwand | 1.1.1.5.3.1.3.6 |  | FS954 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | Opbouw stelling in logistieke opening | 1.1.1.5.3.1.3.7 | 953FS | FS968 | 2017-02-20 08:00 | 2017-03-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Moot 10 (binnen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.3.8 |  |  | 2017-04-03 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 65d |  |  | 0 |  |  | 0
956 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 10 | 1.1.1.5.3.1.3.8.1 |  | FS957 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-19 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 10 | 1.1.1.5.3.1.3.8.2 | 956FS | FS958 | 2017-04-21 08:00 | 2017-05-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 10 | 1.1.1.5.3.1.3.8.3 | 957FS | FS959+3w | 2017-05-08 08:00 | 2017-05-26 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Dakdichting moot 10 | 1.1.1.5.3.1.3.8.4 | 958FS+3w | FS960 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | Aanvulling moot 10 | 1.1.1.5.3.1.3.8.5 | 959FS | FS4 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Moot 9 (binnen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.3.9 |  |  | 2017-03-14 08:00 | 2017-07-10 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 0
962 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 9 | 1.1.1.5.3.1.3.9.1 |  | FS4 | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-30 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 9 | 1.1.1.5.3.1.3.9.2 |  | FS964;FS969 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 19d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 9 | 1.1.1.5.3.1.3.9.3 | 963FS | FS965+3w;FS970 | 2017-05-23 08:00 | 2017-06-06 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | Dakdichting moot 9 | 1.1.1.5.3.1.3.9.4 | 964FS+3w | FS966 | 2017-06-28 08:00 | 2017-07-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | Aanvulling moot 9 | 1.1.1.5.3.1.3.9.5 | 965FS | FS4 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | Moot 8 (binnen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.3.10 |  |  | 2017-03-06 08:00 | 2017-07-27 17:00 | 104d |  |  | 0 |  |  | 0
968 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 8 | 1.1.1.5.3.1.3.10.1 | 954FS | FS969 | 2017-03-06 08:00 | 2017-04-27 17:00 | 39d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 8 | 1.1.1.5.3.1.3.10.2 | 963FS;968FS | FS970 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-24 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 8 | 1.1.1.5.3.1.3.10.3 | 964FS;969FS | FS971+3w | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | Dakdichting moot 8 | 1.1.1.5.3.1.3.10.4 | 970FS+3w | FS972 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | Aanvullingen moot 8 | 1.1.1.5.3.1.3.10.5 | 971FS | FS4 | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | Dichtleggen strossopening niv +0/-1 | 1.1.1.5.3.1.4 |  |  | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-08 17:00 | 6d |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
974 | Dichtmaken strossopening + wand | 1.1.1.5.3.1.5 |  |  | 2019-03-08 08:00 | 2019-04-19 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | RWA Ventilatie schacht tussen ATZO en Livan Tramtunnel (T-121-BET-110) | 1.1.1.5.3.1.6 |  |  | 2017-10-16 08:00 | 2018-11-30 17:00 | 295d |  |  | 7 |  |  | 7
976 | Grondwerk tot niveau 1.89mTAW | 1.1.1.5.3.1.6.1 |  | FS977 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | Realiseren balk op niveau 1.89mTAW | 1.1.1.5.3.1.6.2 | 976FS | FS978 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | Realiseren dakplaat op stelling (7.62mTAW) | 1.1.1.5.3.1.6.3 | 977FS | FS979+4w 1d;FS984 | 2017-11-06 08:00 | 2017-12-11 17:00 | 26d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | Grondwerk in ventilatieschacht tot niveau -6,15m TAW | 1.1.1.5.3.1.6.4 | 978FS+4w 1d | FS980 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | Uithakken in slibwand, inboren ankerwapening | 1.1.1.5.3.1.6.5 | 979FS | FS981 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | bekisting, wapening, beton vloerplaat niveau -5,35m TAW | 1.1.1.5.3.1.6.6 | 980FS | FS982 | 2018-01-31 08:00 | 2018-02-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | realiseren van venster (4,00m * 4,00m) in slibwand richting parking | 1.1.1.5.3.1.6.7 | 981FS | FS983 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | bekisting, wapening, beton wand 30cm tegen wand ATZO aan | 1.1.1.5.3.1.6.8 | 982FS | FS987 | 2018-02-21 08:00 | 2018-03-13 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | bekisting, wapening, beton opstanden op dakplaat | 1.1.1.5.3.1.6.9 | 978FS | FS985 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | uitharden dakplaat Ventilatie schacht | 1.1.1.5.3.1.6.10 | 984FS | FS986 | 2017-12-19 08:00 | 2018-01-05 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | waterdichting ventilatieschacht | 1.1.1.5.3.1.6.11 | 985FS | FS4 | 2018-01-19 08:00 | 2018-05-03 17:00 | 75d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
987 | leveren en plaatsen van ventilatierooster (Frankrijklei oost naast ATZ-oost, opvolger DP1) | 1.1.1.5.3.1.6.12 | 983FS;1057FS |  | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-30 17:00 | 5d |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
988 | 311322 Tunnel ZUID-WEST (ruwbouw) | 1.1.1.5.3.1.7 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 381d |  |  | 44 |  |  | 44
989 | Voorbereidende werken | 1.1.1.5.3.1.7.1 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0
990 | Plaatsen werfinstallatie | 1.1.1.5.3.1.7.1.1 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Stempelen van technische lokalen (ATZO) | 1.1.1.5.3.1.7.1.2 |  | FS4 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Externe mijlpaal (DP1): Wegenis opgebroken thv berlinerwand | 1.1.1.5.3.1.7.1.3 |  | FS993+3d | 2017-06-09 17:00 | 2017-06-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | Afgraven grond thv uit te breken berlinerwand+ afbraak sas CDA bestaande slibwand (1+2) | 1.1.1.5.3.1.7.1.4 | 992FS+3d | FS994 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | Uitbreken bestaande berlinerwand | 1.1.1.5.3.1.7.1.5 | 993FS | FS995 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | Opbouwen berlinerwand thv café des arts (René) | 1.1.1.5.3.1.7.1.6 | 994FS | FS4 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | Voorbereiding en aanleg voetgangersoversteek | 1.1.1.5.3.1.7.1.7 |  | FS4 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Gesloten gedeelte tunnel Zuid-West | 1.1.1.5.3.1.7.2 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 377d |  |  | 44 |  |  | 44
998 | Grondwerk moot 7 t.e.m. 5 (eerste deel) | 1.1.1.5.3.1.7.2.1 |  | FS999 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-20 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Berlinerwand | 1.1.1.5.3.1.7.2.2 | 998FS | FS1000 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | Saldo grondwerk moot 7 t.e.m. 5 (1) | 1.1.1.5.3.1.7.2.3 | 999FS |  | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Moot 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4 |  |  | 2017-07-31 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 342d |  |  | 40 |  |  | 40
1002 | oplegtand aan slibwand station | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.1 |  | FS4 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.2 |  | FS1004;FS1011 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | bekisting, wapening, beton wand W0.21 moot 7 (tegen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.3 | 1003FS | FS1005 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-25 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | bekisting, wapening, beton wand W0.22 moot 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.4 | 1004FS | SS1006 | 2017-10-26 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | bekisting, wapening, beton wand W0.24 moot 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.5 | 1005SS | FS4 | 2017-10-26 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Afbraak tijdelijke voetgangers- en fietserbrug | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.6 |  | FS1008 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.7 | 1007FS | FS4;FS1009+8w 2d | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 9d |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
1009 | Waterdichting dakplaat moot 7 | 1.1.1.5.3.1.7.2.4.8 | 1008FS+8w 2d |  | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 10d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1010 | Moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5 |  |  | 2017-08-10 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 193d |  |  | 4 |  |  | 4
1011 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.1 | 1003FS | FS1015;FS1024 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-18 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | bekisting, wapening, beton wand W0.20 moot 6 (tegen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.2 | 1031FS;1032FS | FS1013;SS1015 | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-09 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | bekisting, wapening, beton wand W0.16 moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.3 | 1012FS | FS1014 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-21 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | bekisting, wapening, beton wand W0.19b moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.4 | 1013FS | FS4 | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | bekisting, wapening, beton wand W0.23 moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.5 | 1011FS;1012SS | FS1016 | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-09 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | bekisting, wapening, beton wand W.025 moot6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.6 | 1015FS | FS4 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | goedkeuring plannen dakplaat technische ruimte ATZO | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.7 |  | FS1018 | 2018-01-19 17:00 | 2018-01-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Wapenen en betonnage dakplaat technische ruimte | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.8 | 1017FS | FS1019 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | bekisting, wapening, beton dakplaat moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.9 | 1018FS | FS1020 | 2018-01-29 08:00 | 2018-02-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | Uitharden dakplaat moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.10 | 1019FS | FS1021 | 2018-02-12 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Waterdichting dakplaat moot 6 | 1.1.1.5.3.1.7.2.5.11 | 1020FS |  | 2018-04-30 08:00 | 2018-05-07 17:00 | 6d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1022 | Open helling Zuid-West | 1.1.1.5.3.1.7.3 |  |  | 2017-08-01 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 209d |  |  | 0 |  |  | 0
1023 | Moot 5 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1 |  |  | 2017-08-28 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 190d |  |  | 0 |  |  | 0
1024 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 5 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.1 | 1011FS | FS1025;FS1026;FS1046 | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-13 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | bekisting, wapening, beton wand W.016 fase 1 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.2 | 1024FS | FS1027 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | bekisting, wapening, beton wand W.017 fase 1 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.3 | 1024FS | FS1027 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | bekisting, wapening, beton tussenwanden (4 stuks) | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.4 | 1025FS;1026FS | FS1028 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | plaatsen predallen | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.5 | 1027FS | FS1029 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | bekisting, wapening, beton vloerplaat rijweg moot 5 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.6 | 1028FS | FS1030 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | bekisting, wapening, beton wand W.016 fase 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.7 | 1029FS | FS1031;FS1033 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-18 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | bekisting, wapening, beton wand W0.15 moot 5 (tegen slibwand), volle hoogte | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.8 | 1030FS | FS1012;FS1032 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | bekisting, wapening, beton wand W0.14 moot 5 (tegen slibwand) | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.9 | 1031FS | FS1012 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | bekisting, wapening, beton wand W.017 fase 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.10 | 1030FS |  | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | bekisting, wapening, beton dakplaat zijde diesellokaal (HS +LS) fase 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.11 |  | FS1035;FS1036;FS1040 | 2017-11-27 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | bekisting, wapening, beton dakplaat technische tussenruimte | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.12 | 1034FS | FS1041 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | Uitharding + ontkisten | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.13 | 1034FS | FS1037 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | Metsen hoog- laagspanningslokaal | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.14 | 1036FS | FS1039 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | Verhoogde vloer hoog in laagspanningslokaal | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.15 | 1039FS |  | 2018-04-02 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | Opkuis + schilderwerk + tijdelijke deuren technische tussenruimte | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.16 | 1037FS | FS1038 | 2018-01-15 08:00 | 2018-03-30 17:00 | 55d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | bekisting, wapening, beton keermuur op dakplaat zijde diesellokaal | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.17 | 1034FS | FS1042 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | bekisting, wapening, beton keermuur op dakplaat zijde technische ruimte | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.18 | 1035FS | FS1042 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | uitharden dakplaten moot 5 | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.19 | 1040FS;1041FS | FS1043 | 2017-12-21 08:00 | 2018-01-09 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | waterdichting dakplaten moot 5 (diesellokaal en technische ruimte) | 1.1.1.5.3.1.7.3.1.20 | 1042FS |  | 2018-01-24 08:00 | 2018-03-30 17:00 | 48d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | moot 4 | 1.1.1.5.3.1.7.3.2 |  |  | 2017-08-01 08:00 | 2017-11-08 17:00 | 72d |  |  | 0 |  |  | 0
1045 | grondwerk moot 4 | 1.1.1.5.3.1.7.3.2.1 |  | FS1046;FS1050 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 4 | 1.1.1.5.3.1.7.3.2.2 | 1024FS;1045FS | FS1047 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.03 | 1.1.1.5.3.1.7.3.2.3 | 1046FS | FS1048 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-26 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.04 Oost | 1.1.1.5.3.1.7.3.2.4 | 1047FS |  | 2017-10-27 08:00 | 2017-11-08 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | moot 3 | 1.1.1.5.3.1.7.3.3 |  |  | 2017-08-04 08:00 | 2017-10-24 17:00 | 58d |  |  | 0 |  |  | 0
1050 | grondwerk moot 3 | 1.1.1.5.3.1.7.3.3.1 | 1045FS | FS1055 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-08 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 3 | 1.1.1.5.3.1.7.3.3.2 |  | FS1052 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-28 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 1.1.1.5.3.1.7.3.3.3 | 1051FS | FS1053 | 2017-09-29 08:00 | 2017-10-11 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 Oost | 1.1.1.5.3.1.7.3.3.4 | 1052FS |  | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-24 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | moot 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.4 |  |  | 2017-08-09 08:00 | 2017-10-19 17:00 | 52d |  |  | 0 |  |  | 0
1055 | grondwerk moot 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.4.1 | 1050FS | FS1060 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 2 | 1.1.1.5.3.1.7.3.4.2 |  | FS1057 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 1.1.1.5.3.1.7.3.4.3 | 1056FS | FS987;FS1058 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-10 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 Oost | 1.1.1.5.3.1.7.3.4.4 | 1057FS | FS1062 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-19 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | moot 1 | 1.1.1.5.3.1.7.3.5 |  |  | 2017-08-16 08:00 | 2017-11-08 17:00 | 61d |  |  | 0 |  |  | 0
1060 | grondwerk moot 1 | 1.1.1.5.3.1.7.3.5.1 | 1055FS |  | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 1 | 1.1.1.5.3.1.7.3.5.2 |  |  | 2017-09-27 08:00 | 2017-10-11 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 1.1.1.5.3.1.7.3.5.3 | 1058FS | FS1063;FS1065;FS1067+2w 4d | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 | 1.1.1.5.3.1.7.3.5.4 | 1062FS | FS1066;FS1069+2w 4d | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | moot 1 tem 4 | 1.1.1.5.3.1.7.3.6 |  |  | 2017-10-31 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0
1065 | waterdichting wanden + drainage mat + drainering West | 1.1.1.5.3.1.7.3.6.1 | 1062FS |  | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | waterdichting wanden + drainage mat + drainering Oost | 1.1.1.5.3.1.7.3.6.2 | 1063FS |  | 2017-11-09 08:00 | 2017-11-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | aanvulling bouwput West | 1.1.1.5.3.1.7.3.6.3 | 1062FS+2w 4d | FS1068 | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | Trekken damplanken | 1.1.1.5.3.1.7.3.6.4 | 1067FS | FS4 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | aanvulling bouwput Oost tussen ATZW en ATZO | 1.1.1.5.3.1.7.3.6.5 | 1063FS+2w 4d | FS4 | 2017-11-29 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | ruwbouw | 1.1.1.5.3.2 |  |  | 2017-06-16 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 327d |  |  | 8 |  |  | 8
1071 | ATN-West | 1.1.1.5.3.2.1 |  |  | 2017-06-16 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 251d |  |  | 4 |  |  | 4
1072 | Beschoeiing ATN-W | 1.1.1.5.3.2.1.1 |  | FS4 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | Moot 1W (open) | 1.1.1.5.3.2.1.2 |  |  | 2017-06-16 08:00 | 2017-10-23 17:00 | 92d |  |  | 0 |  |  | 0
1074 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.2.1 |  | FS1075;FS1080 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.2.2 | 1074FS | FS1076;FS1081 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.2.3 | 1075FS | FS1077;FS1082;FS1086 | 2017-06-23 08:00 | 2017-07-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.2.4 | 1076FS | FS1083 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.2.5 | 1084SF | FS4 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | Moot 2W (open) | 1.1.1.5.3.2.1.3 |  |  | 2017-06-20 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 95d |  |  | 0 |  |  | 0
1080 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.3.1 | 1074FS | FS1081 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.3.2 | 1075FS;1080FS | FS1082;FS1087 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.3.3 | 1076FS;1081FS | FS1083;FS1088 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.3.4 | 1077FS;1082FS | FS1089 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.3.5 | 1090SF | SF1078 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Moot 3W (open) | 1.1.1.5.3.2.1.4 |  |  | 2017-07-07 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 87d |  |  | 0 |  |  | 0
1086 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.4.1 | 1076FS | FS1087;FS1092 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.4.2 | 1081FS;1086FS | FS1088;FS1095 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.4.3 | 1082FS;1087FS | FS1089;FS1096 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.4.4 | 1083FS;1088FS | FS1097 | 2017-08-29 08:00 | 2017-09-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.4.5 | 1098SF | SF1084 | 2017-10-31 08:00 | 2017-11-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | Moot 4W (open) | 1.1.1.5.3.2.1.5 |  |  | 2017-08-01 08:00 | 2017-11-13 17:00 | 75d |  |  | 0 |  |  | 0
1092 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.5.1 | 1086FS | FS1093 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.1.5.2 | 1092FS | FS1094;FS1100 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | Afbraak archeologische structuren | 1.1.1.5.3.2.1.5.3 | 1093FS | FS1095 | 2017-08-21 08:00 | 2017-09-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.5.4 | 1087FS;1094FS | FS1096;FS1101 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.5.5 | 1088FS;1095FS | FS1097;FS1102 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.5.6 | 1089FS;1096FS | FS1103 | 2017-09-21 08:00 | 2017-10-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.5.7 | 1104SF | SF1090 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | Moot 5W (open) | 1.1.1.5.3.2.1.6 |  |  | 2017-08-21 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 65d |  |  | 0 |  |  | 0
1100 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.6.1 | 1093FS | FS1101;FS1107 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.6.2 | 1095FS;1100FS | FS1102 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.6.3 | 1096FS;1101FS | FS1103;FS1111 | 2017-09-21 08:00 | 2017-10-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.6.4 | 1097FS;1102FS | FS1104+4w 1d;FS1112 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.6.5 | 1103FS+4w 1d | SF1098;FS1105 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | Verwijderen beschoeiing West + aanvullen tegen tunnelwand (westzijde) | 1.1.1.5.3.2.1.7 | 1104FS |  | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | Moot 6W (gesloten) | 1.1.1.5.3.2.1.8 |  |  | 2017-08-23 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 202d |  |  | 2 |  |  | 2
1107 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.8.1 | 1100FS | FS1108;FS1117 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.1.8.2 | 1107FS | FS1109;FS1118 | 2017-08-28 08:00 | 2017-09-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | Afbraak archeologische structuren | 1.1.1.5.3.2.1.8.3 | 1108FS | FS4 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.8.4 |  | FS1111;SS1120;FS1121 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.8.5 | 1102FS;1110FS | FS1112 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-31 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.8.6 | 1103FS;1111FS | FS1113;FF1122;FS1123 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 1.1.1.5.3.2.1.8.7 | 1112FS | FS1114 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | Aanvulling dakplaat moot 6 | 1.1.1.5.3.2.1.8.8 | 1113FS;1123FS | FS4 | 2017-11-29 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.8.9 | 1125SF | FS4 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1116 | Moot 7W (gesloten) | 1.1.1.5.3.2.1.9 |  |  | 2017-08-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 200d |  |  | 2 |  |  | 2
1117 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.9.1 | 1107FS | FS1118 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.1.9.2 | 1108FS;1117FS | FS1119 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | Aanvullen voor uitgraving archeologische put | 1.1.1.5.3.2.1.9.3 | 1118FS | FS820 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.1.9.4 | 1110SS | FS1121 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.1.9.5 | 1110FS;1120FS | FS4 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.1.9.6 | 1112FF | FS1123 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.1.9.7 | 1112FS;1122FS | FS1114;FS1124 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 1.1.1.5.3.2.1.9.8 | 1123FS | FS1125 | 2017-11-29 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.1.9.9 | 1124FS | SF1115;FF1126+1d | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1126 | Aanvullen voor uitgraving archeologische put | 1.1.1.5.3.2.1.9.10 | 1125FF+1d | FS795 | 2018-05-29 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | ATN-Oost | 1.1.1.5.3.2.2 |  |  | 2017-10-05 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 248d |  |  | 4 |  |  | 4
1128 | Moot 1O (open) | 1.1.1.5.3.2.2.1 |  |  | 2017-10-05 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 37d |  |  | 0 |  |  | 0
1129 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.2.1.1 |  | FS1130;FS1135 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.1.2 | 1129FS | FS1131;FS1138 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.1.3 | 1130FS | FS1132;FS1139 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.2.1.4 | 1131FS | FS1140 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.1.5 | 1141SF | FS4 | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | Moot 2O(open) | 1.1.1.5.3.2.2.2 |  |  | 2017-10-09 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 40d |  |  | 0 |  |  | 0
1135 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.2.2.1 | 1129FS | FS1136 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.2.2.2 | 1135FS | FS1137 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | Afbraak archeologische structuren | 1.1.1.5.3.2.2.2.3 | 1136FS | FS1138 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.2.4 | 1130FS;1137FS | FS1139 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.2.5 | 1131FS;1138FS | FS1140 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.2.2.6 | 1132FS;1139FS | FS1141 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.2.7 | 1140FS | SF1133 | 2017-11-27 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | Beschoeiing ATN-O MOOT 3+4 | 1.1.1.5.3.2.2.3 |  | FS1144;FS1152 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | Moot 3O (open) | 1.1.1.5.3.2.2.4 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 0
1144 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.2.4.1 | 1142FS | FS1145 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.2.4.2 | 1144FS | FS1146;FS1153 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-20 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | Afbraak archeologische structuren | 1.1.1.5.3.2.2.4.3 | 1145FS | FS1147;FS1154 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.4.4 | 1146FS | FS1148;FS1155 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.4.5 | 1147FS | FS1149;FS1156 | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.2.4.6 | 1148FS | FS1157 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.4.7 | 1158SF | FS4 | 2018-02-26 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | Moot 4O (open) | 1.1.1.5.3.2.2.5 |  |  | 2017-12-11 08:00 | 2018-03-28 17:00 | 78d |  |  | 0 |  |  | 0
1152 | Uitgraving | 1.1.1.5.3.2.2.5.1 | 1142FS | FS1153 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | Archeologische registratie | 1.1.1.5.3.2.2.5.2 | 1145FS;1152FS | FS1154 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-28 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | Afbraak archeologische structuren | 1.1.1.5.3.2.2.5.3 | 1146FS;1153FS | FS1155 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.5.4 | 1147FS;1154FS | FS1156 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.5.5 | 1148FS;1155FS | FS1157 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.2.5.6 | 1149FS;1156FS | FS1158;FS1166 | 2018-02-19 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.5.7 | 1157FS | SF1150 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | Archeoligische registratie tussen ATN-W en ATO (gereed voor deze planning, verdere werkzaamheden bij aanleg Leien) | 1.1.1.5.3.2.2.5.8 | 1169FS | FS4 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | Moot 5O (open) | 1.1.1.5.3.2.2.6 |  |  | 2018-02-14 08:00 | 2018-07-25 17:00 | 116d |  |  | 2 |  |  | 2
1161 | Uitgraving tot niveau beschoeiing | 1.1.1.5.3.2.2.6.1 | 1162SF | FS4 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | Plaatsen damwanden (enkelzijdig, 50m) | 1.1.1.5.3.2.2.6.2 |  | SF1161;FS1163 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | Uitgraving tot onderkant vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.6.3 | 1162FS | FS1164 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.6.4 | 1163FS | FS1165;FS1169 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.6.5 | 1164FS | FS1166;FS1170 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 1.1.1.5.3.2.2.6.6 | 1157FS;1165FS | FS4 | 2018-03-22 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.6.7 | 1174SF |  | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-25 17:00 | 3d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1168 | Moot 6 Oost (gesloten) | 1.1.1.5.3.2.2.7 |  |  | 2018-03-08 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 138d |  |  | 2 |  |  | 2
1169 | Werkvloer + riolering | 1.1.1.5.3.2.2.7.1 | 826FS;1164FS | FS1159;FS1170 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 1.1.1.5.3.2.2.7.2 | 1165FS;1169FS | FS1171 | 2018-03-22 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 26d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | Bekisting, wapening en betonstort wand Oost | 1.1.1.5.3.2.2.7.3 | 1170FS | FS1172 | 2018-04-30 08:00 | 2018-05-22 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Bekisting, wapening en betonstort wand West | 1.1.1.5.3.2.2.7.4 | 1171FS | FS1173 | 2018-05-23 08:00 | 2018-06-07 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 1.1.1.5.3.2.2.7.5 | 1172FS | FS4;FS1174+4w 1d | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-26 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | drainage + waterdichting | 1.1.1.5.3.2.2.7.6 | 1173FS+4w 1d | FS841;SF1167 | 2018-07-26 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 38d |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
1175 | Autotunnels oost Afwerkingen en Technieken | 1.1.1.5.3.3 |  |  | 2018-05-25 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 390d |  |  | 771 |  |  | 771
1176 | Glazen valbescherming tunnelinritten | 1.1.1.5.3.3.1 |  | FS1177 | 2019-09-23 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Wegmarkeringen | 1.1.1.5.3.3.2 | 1176FS |  | 2019-10-25 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | AT-oost algemeen: fasering | 1.1.1.5.3.3.3 |  |  | 2019-01-07 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 225d |  |  | 0 |  |  | 0
1179 | Fase 1 tunnel oost, BAM (w02-w06) | 1.1.1.5.3.3.3.1 |  | FS1180;FS1215;FS1219;FS1220;FS1227;FS1250;FS1251;FS1255;FS1258;FS1265;FS1296;FS1300;FS1311 | 2019-01-07 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | Fase 2 tunnel oost, Fabricom (w07-w13) | 1.1.1.5.3.3.3.2 | 1179FS |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | Fase 3 tunnel oost, BAM (w13-w15) | 1.1.1.5.3.3.3.3 |  | FS1216;FS1221;FS1222;FS1224;FS1228;FS1297;FS1301;FS1303;FS1304;FS1312 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Fase 4 tunnel oost, Fabricom (w16-w18) | 1.1.1.5.3.3.3.4 |  | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-05-03 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | Fase 5 tunnel oost, BAM (w19-w21) | 1.1.1.5.3.3.3.5 | 1182FS;1221FS;1222FS;1259FS;1303FS;1304FS;1312FS;1266FS;1228FS;1216FS;1252FS;1297FS | FS1217;FS1225;FS1229;FS1231;FS1253;FS1261;FS1263;FS1264;FS1267;FS1269;FS1298;FS1306;FS1308;FS1313;FS1315 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Fase 6 tunnel oost, Fabricom (w21-w28) | 1.1.1.5.3.3.3.6 |  | FS1185;SS1309 | 2019-05-20 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Fase 7 tunnel oost, BAM (w29-w32) | 1.1.1.5.3.3.3.7 | 1184FS;1257FS;1309FS;1264FS;1225FS;1260FS;1305FS;1313FS;1267FS;1229FS;1217FS;1253FS;1298FS;1231FS;1269FS;1315FS;1306FS;1261FS;1308FS;1263FS;378FS;441FS;442FS;644FS | FS1186;FS1223;FS1307 | 2019-08-28 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | Start fase 8 tunnel oost, Fabricom (12.08.19-w33) | 1.1.1.5.3.3.3.8 | 1185FS | FS1187;FS1218;FS1230;FS1232;FS1299;FS1314;FS1316 | 2019-09-24 17:00 | 2019-09-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | Einde fase 8 tunnel oost, Fabricom (27.09.19-w39) | 1.1.1.5.3.3.3.9 | 1186FS;1226FS;1310FS;1248FS;1230FS;1268FS;1314FS;1218FS;1254FS;1299FS;1232FS;1270FS;1316FS;1307FS;1262FS;1223FS |  | 2019-11-15 17:00 | 2019-11-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Aanbrengen epoxy-afwerking | 1.1.1.5.3.3.3.10 |  | FS1327 | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | AT-oost noord-deel | 1.1.1.5.3.3.4 |  |  | 2018-06-18 17:00 | 2019-11-21 17:00 | 373d |  |  | 329 |  |  | 329
1190 | Afwerking autotunnels Oost noord-deel | 1.1.1.5.3.3.4.1 |  |  | 2018-06-18 17:00 | 2019-11-21 17:00 | 373d |  |  | 329 |  |  | 329
1191 | RUWBOUW Autotunnel noord klaar | 1.1.1.5.3.3.4.1.1 | 883FS |  | 2018-10-31 17:00 | 2018-10-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.2 | 1335FS | FS1204;FS1278 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-06 17:00 | 4d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1193 | Start opmeting + productie Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B)(flank afwisselend met lijnvormige elementen) | 1.1.1.5.3.3.4.1.3 |  |  | 2018-06-18 17:00 | 2018-06-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) oostelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.4 |  | FS1195 | 2019-01-21 08:00 | 2019-01-22 17:00 | 2d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1195 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) oostelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.5 | 1194FS | FS1199 | 2019-01-23 08:00 | 2019-02-04 17:00 | 9d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
1196 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) westelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.6 | 1199FS | FS1197 | 2019-02-08 08:00 | 2019-02-11 17:00 | 2d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1197 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.7 | 1196FS | FS1200 | 2019-02-12 08:00 | 2019-02-22 17:00 | 9d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
1198 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.8 | 1336FS | FS1204;FS1279 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-21 17:00 | 2d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1199 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.9 | 1195FS | FS1196;FS1201 | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1200 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 1.1.1.5.3.3.4.1.10 | 1197FS | FS1201 | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-08 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1201 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 1.1.1.5.3.3.4.1.11 | 1199FS;1200FS | FS1202 | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 1.1.1.5.3.3.4.1.12 | 1201FS | FS1203 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.3.4.1.13 | 1202FS;1224FS | FS1229 | 2019-06-14 08:00 | 2019-06-26 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.3.4.1.14 | 1192FS;1198FS | FF1205 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1205 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.3.4.1.15 | 1204FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | Vluchttrap tunnel TPG (T25) | 1.1.1.5.3.3.4.1.16 | 815FS |  | 2018-10-29 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 22d |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
1207 | Vluchttrap tunnel prefab (T25) | 1.1.1.5.3.3.4.1.17 |  |  | 2019-01-28 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Opmeten leuningen vluchttrappen | 1.1.1.5.3.3.4.1.18 |  | FS1210 | 2019-08-19 08:00 | 2019-08-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | Vluchthuis T22, T23 & T26 | 1.1.1.5.3.3.4.1.19 |  | FS1210 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Leuningen op trappen T22, T23 & T26 | 1.1.1.5.3.3.4.1.20 | 1208FS;1209FS |  | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Technieken autotunnel Oost noord-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1.1.1.5.3.3.4.2 |  |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-10-29 17:00 | 187d |  |  | 0 |  |  | 0
1212 | Plaatsen kabelbanen in tunnel | 1.1.1.5.3.3.4.2.1 |  |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | Plaatsen kabelbanen in vluchtwegen en lokalen | 1.1.1.5.3.3.4.2.2 |  |  | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-15 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | Plaatsen draadgoten | 1.1.1.5.3.3.4.2.3 |  |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.3.4.2.4 | 1179FS |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-15 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.4.2.5 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.3.4.2.6 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.3.4.2.7 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Versterkingsverlichting fase 1 | 1.1.1.5.3.3.4.2.8 | 1179FS | FS1350;FS1386 | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | Kabeltrek secundaire kabels fase 1 | 1.1.1.5.3.3.4.2.9 | 1179FS |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | Kabeltrek secundaire kabels fase 2 | 1.1.1.5.3.3.4.2.10 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 1.1.1.5.3.3.4.2.11 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | BBI fase 4 | 1.1.1.5.3.3.4.2.12 | 1185FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | RWA-installatie + technieken voor akoestische panelen | 1.1.1.5.3.3.4.2.13 | 1181FS | FS1203 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-12 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | Aansluiting detectoren | 1.1.1.5.3.3.4.2.14 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | Programmatie +Indienstelling RWA-installatie | 1.1.1.5.3.3.4.2.15 |  | FS1187 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.3.4.2.16 | 1179FS |  | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.3.4.2.17 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.4.2.18 | 1183FS;1203FS | FS1185 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.3.4.2.19 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-29 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | Installatiewerken Roads fase 1 | 1.1.1.5.3.3.4.2.20 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 19d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Installatiewerken Roads fase 2 | 1.1.1.5.3.3.4.2.21 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | AT-oost centraal | 1.1.1.5.3.3.5 |  |  | 2018-12-13 08:00 | 2019-09-25 17:00 | 205d |  |  | 74 |  |  | 74
1234 | Afwerking autotunnel Oost centraal-deel | 1.1.1.5.3.3.5.1 |  |  | 2018-12-13 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 192d |  |  | 74 |  |  | 74
1235 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand tem PL6 | 1.1.1.5.3.3.5.1.1 | 223FS | FS1236;FS1241;FS1369 | 2018-12-13 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 42d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
1236 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand PL7-PL8 | 1.1.1.5.3.3.5.1.2 | 1235FS;230FS | FS1241 | 2019-03-12 08:00 | 2019-03-18 17:00 | 5d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
1237 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven oostelijke wand FASE 1 | 1.1.1.5.3.3.5.1.3 | 223FS | FS1238;FS1240;FS1245 | 2018-12-13 08:00 | 2019-01-21 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Dienstpad en stepbarrier thv kruising premetro | 1.1.1.5.3.3.5.1.4 | 1237FS | FS1280 | 2019-02-12 08:00 | 2019-02-19 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | Akoestische plafondbeplating | 1.1.1.5.3.3.5.1.5 |  |  | 2019-02-18 08:00 | 2019-02-27 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven oostelijke wand FASE 2 | 1.1.1.5.3.3.5.1.6 | 1237FS;1371FS | FS1244;FS1245 | 2019-03-27 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 1.1.1.5.3.3.5.1.7 | 1235FS;1236FS | FS1242 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 1.1.1.5.3.3.5.1.8 | 1241FS | FS1243 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.3.5.1.9 | 1242FS |  | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | Structuur U-glas | 1.1.1.5.3.3.5.1.10 | 1240FS | FS1248 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | Waterdichte rok (Viabuild) | 1.1.1.5.3.3.5.1.11 | 1240FS;1237FS | FS1246 | 2019-07-22 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.3.5.1.12 | 1245FS | FF1247 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
1247 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.3.5.1.13 | 1246FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1248 | U-glas + ophangstructuur | 1.1.1.5.3.3.5.1.14 | 1244FS | FS1187 | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | Technieken autotunnel Oost centraal-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1.1.1.5.3.3.5.2 |  |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-09-25 17:00 | 163d |  |  | 0 |  |  | 0
1250 | Plaatsen kabelbanen tunnel | 1.1.1.5.3.3.5.2.1 | 1179FS |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.3.5.2.2 | 1179FS |  | 2019-02-18 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.5.2.3 |  | FS1183 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken na akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.5.2.4 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.3.5.2.5 |  | FS1187 | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1255 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 1 | 1.1.1.5.3.3.5.2.6 | 1179FS |  | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 2 | 1.1.1.5.3.3.5.2.7 |  |  | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 3 | 1.1.1.5.3.3.5.2.8 |  | FS1185 | 2019-06-07 08:00 | 2019-06-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | Kabeltrek secundaire kabels | 1.1.1.5.3.3.5.2.9 | 1179FS |  | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 1.1.1.5.3.3.5.2.10 |  | FS1183 | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels naar parking | 1.1.1.5.3.3.5.2.11 | 1354FS;1388FS;1390FS | FS1185 | 2019-05-22 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | Blusinstallatie fase 3 | 1.1.1.5.3.3.5.2.12 | 1183FS | FS1185 | 2019-05-29 08:00 | 2019-07-02 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 | Blusinstallatie fase 4 | 1.1.1.5.3.3.5.2.13 |  | FS1187 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-28 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | RWA-installatie (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.5.2.14 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-12 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | RWA-installatie aansluiten gasdetectie | 1.1.1.5.3.3.5.2.15 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.3.5.2.16 | 1179FS |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.3.5.2.17 |  | FS1183 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.5.2.18 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-07 08:00 | 2019-07-04 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.3.5.2.19 |  | FS1187 | 2019-08-08 08:00 | 2019-09-25 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | Installatiewerken Roads fase 3 | 1.1.1.5.3.3.5.2.20 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-07 08:00 | 2019-07-04 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | Installatiewerken Roads fase 4 | 1.1.1.5.3.3.5.2.21 |  | FS1187 | 2019-08-08 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271 | AT-oost zuid | 1.1.1.5.3.3.6 |  |  | 2018-05-25 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 386d |  |  | 368 |  |  | 368
1272 | afwerking autotunnel Oost zuid-deel | 1.1.1.5.3.3.6.1 |  |  | 2018-05-25 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 316d |  |  | 368 |  |  | 368
1273 | Start Opmeting + productie Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (flank afwisselend met lijvormige elementen) | 1.1.1.5.3.3.6.1.1 |  | FS4 | 2018-06-08 17:00 | 2018-06-08 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 1.1.1.5.3.3.6.1.2 |  | FS1275;FS1404 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1275 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (westelijke wand) | 1.1.1.5.3.3.6.1.3 | 1274FS | FS1276 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-17 17:00 | 8d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1276 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 1.1.1.5.3.3.6.1.4 | 1275FS | FS1277;FS1404 | 2018-10-18 08:00 | 2018-10-24 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1277 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (oostelijke wand) | 1.1.1.5.3.3.6.1.5 | 1276FS | FS1331 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-23 17:00 | 9d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1278 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.6 | 1192FS | FS1406 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-13 17:00 | 5d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1279 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.7 | 1198FS | FS1407;FS1575 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-23 17:00 | 2d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1280 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.8 | 1238FS | FS1281 | 2019-03-18 08:00 | 2019-03-20 17:00 | 3d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1281 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.9 | 1280FS | FS1291 | 2019-03-21 08:00 | 2019-03-25 17:00 | 3d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1282 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.10 |  | FS1283;FS1284;FS1289;FS1291 | 2019-05-03 08:00 | 2019-05-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.11 | 1282FS | FS1289 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.12 | 1282FS;1338FS | FS1285 | 2019-06-14 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1285 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.13 | 1284FS | FS1412 | 2019-06-18 08:00 | 2019-06-20 17:00 | 3d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1286 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.14 |  |  | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.3.6.1.15 |  |  | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | Plaatsen Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.3.6.1.16 |  | FS1309 | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | Wegenis PM - Uitvulling in beton | 1.1.1.5.3.3.6.1.17 | 1282FS;1283FS | FS1290 | 2019-06-24 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | Wegenis PM - Plaatsen epoxy | 1.1.1.5.3.3.6.1.18 | 1289FS |  | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.3.6.1.19 | 1281FS;1282FS | FF1292 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1292 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.3.6.1.20 | 1291FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
1293 | Vluchttrap Frankrijklei Tunnel ter plaatse gestort(T24) | 1.1.1.5.3.3.6.1.21 |  |  | 2018-05-25 08:00 | 2018-09-27 17:00 | 90d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
1294 | Technieken autotunnel Oost zuid-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1.1.1.5.3.3.6.2 |  |  | 2019-02-12 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 199d |  |  | 0 |  |  | 0
1295 | Plaatsen kabelbanen tunnel | 1.1.1.5.3.3.6.2.1 |  |  | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.3.6.2.2 | 1179FS |  | 2019-02-12 08:00 | 2019-03-08 17:00 | 19d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.6.2.3 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.3.6.2.4 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-03 08:00 | 2019-07-04 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.3.6.2.5 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 1 | 1.1.1.5.3.3.6.2.6 | 1179FS | FS1350;FS1386 | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 2 | 1.1.1.5.3.3.6.2.7 | 1181FS;1386FS;1350FS |  | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 3 | 1.1.1.5.3.3.6.2.8 |  |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-05 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | Kabeltrek secundaire kabels | 1.1.1.5.3.3.6.2.9 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 1.1.1.5.3.3.6.2.10 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels naar parking | 1.1.1.5.3.3.6.2.11 | 1354FS;1388FS;1390FS | FS1185 | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | Blusinstallatie fase 3 | 1.1.1.5.3.3.6.2.12 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-03 08:00 | 2019-07-11 17:00 | 29d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | Blusinstallatie fase 4 | 1.1.1.5.3.3.6.2.13 | 1185FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | RWA-installatie + technieken voor akoestische panelen | 1.1.1.5.3.3.6.2.14 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | Aansluiting detectoren | 1.1.1.5.3.3.6.2.15 | 1184SS;1288FS | FS1185 | 2019-06-24 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | Programmatie +Indienstelling RWA-installatie | 1.1.1.5.3.3.6.2.16 |  | FS1187 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.3.6.2.17 | 1179FS |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.3.6.2.18 | 1181FS | FS1183 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.3.6.2.19 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-10 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.3.6.2.20 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-10-29 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | Installatiewerken Roads fase 3 | 1.1.1.5.3.3.6.2.21 | 1183FS | FS1185 | 2019-06-17 08:00 | 2019-07-12 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | Installatiewerken Roads fase 4 | 1.1.1.5.3.3.6.2.22 | 1186FS | FS1187 | 2019-09-25 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 38d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | Autotunnels West: Afwerkingen en Technieken | 1.1.1.5.3.4 |  |  | 2018-10-25 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 247d |  |  | 614 |  |  | 614
1318 | AT-west algemeen: fasering | 1.1.1.5.3.4.1 |  |  | 2019-01-07 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 195d |  |  | 0 |  |  | 0
1319 | Fase 1 tunnel west, Fabricom (w02-w06) | 1.1.1.5.3.4.1.1 |  | FS1320 | 2019-01-07 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | Fase 2 tunnel west, BAM (w07-w12) | 1.1.1.5.3.4.1.2 | 1319FS | FS1321;FS1350;FS1386 | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Fase 3 tunnel west, Fabricom (w13-w15) | 1.1.1.5.3.4.1.3 | 1320FS |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | Fase 4 tunnel west, BAM (w16-w17) | 1.1.1.5.3.4.1.4 |  | FS1323;FS1347;FS1354;FS1355;FS1359;FS1363;FS1365;FS1383;FS1388;FS1390;FS1391;FS1394;FS1398;FS1400;FS1422;FS1428;FS1431;FS1435;FS1437 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | Fase 5 tunnel west, Fabricom (w18-w25) | 1.1.1.5.3.4.1.5 | 1322FS |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | Fase 6 tunnel west, BAM (w26-w32) | 1.1.1.5.3.4.1.6 |  | FS1325 | 2019-06-24 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | Start fase 7 tunnel west, Fabricom (12.08.19-w33) | 1.1.1.5.3.4.1.7 | 1324FS | FS1326;FS1348;FS1356;FS1360;FS1364;FS1366;FS1384;FS1392;FS1395;FS1399;FS1401;FS1423;FS1429;FS1432;FS1436;FS1438 | 2019-08-09 17:00 | 2019-08-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | Einde fase 7 tunnel west, Fabricom (27.09.19-w39) | 1.1.1.5.3.4.1.8 | 1325FS;1360FS;1395FS;1432FS;1364FS;1399FS;1436FS;1423FS;1384FS;1348FS;1366FS;1401FS;1438FS;1429FS;1392FS;1356FS;1435FS;1422FS;1383FS |  | 2019-10-04 17:00 | 2019-10-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | Aanbrengen van epoxy-afwerking | 1.1.1.5.3.4.1.9 | 1188FS |  | 2019-07-31 08:00 | 2019-08-16 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | AT-west noord | 1.1.1.5.3.4.2 |  |  | 2018-11-15 08:00 | 2019-10-02 17:00 | 230d |  |  | 300 |  |  | 300
1329 | Afwerking autotunnel West noord-deel | 1.1.1.5.3.4.2.1 |  |  | 2018-11-15 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 192d |  |  | 300 |  |  | 300
1330 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand, deel 1 | 1.1.1.5.3.4.2.1.1 | 1333FS | FS1334 | 2018-12-10 08:00 | 2019-01-16 17:00 | 28d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
1331 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.2 | 1277FS |  | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.3 |  | FS1333 | 2018-11-28 08:00 | 2018-12-06 17:00 | 7d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
1333 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) westelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.4 | 1332FS | FS1330 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand, deel 2 | 1.1.1.5.3.4.2.1.5 | 1330FS |  | 2019-02-12 08:00 | 2019-02-20 17:00 | 7d |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
1335 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.6 |  | FS1192;FS1341 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-30 17:00 | 5d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1336 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.7 |  | FS1198;FS1341 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-19 17:00 | 3d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1337 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.8 | 1372FS | FS1338;FS1339 | 2019-05-22 08:00 | 2019-06-04 17:00 | 10d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1338 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 1.1.1.5.3.4.2.1.9 | 1337FS | FS1284;FS1339 | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 5d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1339 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.4.2.1.10 | 1338FS;1337FS | FS1340 | 2019-06-12 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 1.1.1.5.3.4.2.1.11 | 1339FS;1346FS;1362FS |  | 2019-06-24 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.4.2.1.12 | 1335FS;1336FS | FF1342 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1342 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.4.2.1.13 | 1341FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1343 | Technieken autotunnel West noord-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1.1.1.5.3.4.2.2 |  |  | 2018-12-10 08:00 | 2019-10-02 17:00 | 213d |  |  | 0 |  |  | 0
1344 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 1.1.1.5.3.4.2.2.1 |  |  | 2018-12-10 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.2.2.2 |  |  | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.2.2.3 |  | FS1340 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.2.2.4 | 1322FS |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-06-05 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.4.2.2.5 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 1 | 1.1.1.5.3.4.2.2.6 |  |  | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 2 | 1.1.1.5.3.4.2.2.7 | 1320FS;1300FS;1219FS | FS1301 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | 3Plaatsen versterkingsverlichting fase 3 | 1.1.1.5.3.4.2.2.8 |  |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | Kabeltrek secundaire kabels | 1.1.1.5.3.4.2.2.9 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.3.4.2.2.10 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.3.4.2.2.11 | 1322FS | FS1260;FS1305 | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | Blusinstallatie fase 3 | 1.1.1.5.3.4.2.2.12 | 1322FS |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 27d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | Blusinstallatie fase 4 | 1.1.1.5.3.4.2.2.13 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-28 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | RWA-installatie fase 1a: Bekabeling ventilatoren | 1.1.1.5.3.4.2.2.14 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | RWA-installatie fase 1b: Installatie ventilatoren | 1.1.1.5.3.4.2.2.15 |  |  | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.2.2.16 | 1322FS |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-13 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 1.1.1.5.3.4.2.2.17 | 1325FS | FS1326 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.4.2.2.18 |  |  | 2019-01-28 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.4.2.2.19 |  | FS1340 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.2.2.20 | 1322FS |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.4.2.2.21 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-19 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | Installatiewerken Roads fase 3 | 1.1.1.5.3.4.2.2.22 | 1322FS |  | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | Installatiewerken Roads fase 4 | 1.1.1.5.3.4.2.2.23 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-10-02 17:00 | 38d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | AT-west centraal | 1.1.1.5.3.4.3 |  |  | 2018-12-10 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 210d |  |  | 44 |  |  | 44
1368 | Afwerking tunnel West centraal-deel | 1.1.1.5.3.4.3.1 |  |  | 2019-01-31 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 137d |  |  | 44 |  |  | 44
1369 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.3.1.1 | 1235FS;229FS | FS1376 | 2019-02-20 08:00 | 2019-02-28 17:00 | 7d |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
1370 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven westelijke wand FASE 1 | 1.1.1.5.3.4.3.1.2 |  |  | 2019-01-31 08:00 | 2019-02-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven westelijke wand FASE 2 | 1.1.1.5.3.4.3.1.3 |  | FS1240;FS1376 | 2019-02-05 08:00 | 2019-03-25 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 1.1.1.5.3.4.3.1.4 |  | FS1337;FS1373 | 2019-04-24 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.4.3.1.5 | 1372FS | FS1374 | 2019-05-15 08:00 | 2019-05-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.4.3.1.6 | 1373FS | FS1375 | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 1.1.1.5.3.4.3.1.7 | 1374FS;1382FS;1397FS | FS1383 | 2019-06-24 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | Waterdichte rok (viabuild) | 1.1.1.5.3.4.3.1.8 | 1369FS;1371FS | FS1377 | 2019-07-22 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.4.3.1.9 | 1376FS | FF1378 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
1378 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.4.3.1.10 | 1377FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1379 | Technieken autotunnel West centraal-deel (toegevoegd 20.02.19) | 1.1.1.5.3.4.3.2 |  |  | 2018-12-10 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 210d |  |  | 0 |  |  | 0
1380 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 1.1.1.5.3.4.3.2.1 |  |  | 2018-12-10 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.3.2.2 |  |  | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.3.2.3 |  | FS1375 | 2019-03-15 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 29d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.3.2.4 | 1322FS;1375FS | FS1326 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-14 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.4.3.2.5 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 1 | 1.1.1.5.3.4.3.2.6 |  |  | 2019-01-14 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 2 | 1.1.1.5.3.4.3.2.7 | 1320FS;1300FS;1219FS | FS1301 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 3 | 1.1.1.5.3.4.3.2.8 |  |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | Kabeltrek secundaire kabels | 1.1.1.5.3.4.3.2.9 | 1322FS | FS1260;FS1305 | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.3.4.3.2.10 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 1.1.1.5.3.4.3.2.11 | 1322FS | FS1260;FS1305 | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | Blusinstallatie fase 3 | 1.1.1.5.3.4.3.2.12 | 1322FS |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 27d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | Blusinstallatie fase 4 | 1.1.1.5.3.4.3.2.13 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-28 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | RWA-installatie fase 1 | 1.1.1.5.3.4.3.2.14 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.3.2.15 | 1322FS |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-13 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 1.1.1.5.3.4.3.2.16 | 1325FS | FS1326 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.4.3.2.17 |  |  | 2019-01-21 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.4.3.2.18 |  | FS1375 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.3.2.19 | 1322FS |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.4.3.2.20 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-19 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | Installatiewerken Roads fase 3 | 1.1.1.5.3.4.3.2.21 | 1322FS |  | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | Installatiewerken Roads fase 4 | 1.1.1.5.3.4.3.2.22 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | AT-west zuid | 1.1.1.5.3.4.4 |  |  | 2018-10-25 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 242d |  |  | 270 |  |  | 270
1403 | Afwerking autotunnel West zuid-deel | 1.1.1.5.3.4.4.1 |  |  | 2018-10-25 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 207d |  |  | 270 |  |  | 270
1404 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 1.1.1.5.3.4.4.1.1 | 1276FS;1274FS | FS1405 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-31 17:00 | 5d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1405 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B)(flank afwisselend met lijnvormige elementen) | 1.1.1.5.3.4.4.1.2 | 1404FS |  | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-12 17:00 | 8d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1406 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.3 | 1278FS |  | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-20 17:00 | 5d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1407 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.4 | 1279FS | FS1408 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-28 17:00 | 3d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1408 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (excl. zone PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.5 | 1407FS |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 2d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1409 | Vloerplaat met akoestische matten | 1.1.1.5.3.4.4.1.6 |  | FS1410 | 2019-04-22 08:00 | 2019-05-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.7 | 1409FS | FS1411 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 5d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1411 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand (zone kruising PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.8 | 1410FS | FS1412 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 1d |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
1412 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 1.1.1.5.3.4.4.1.9 | 1285FS;1411FS | FS1413 | 2019-06-21 08:00 | 2019-06-25 17:00 | 3d |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
1413 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (zone PM) | 1.1.1.5.3.4.4.1.10 | 1412FS | FS1414 | 2019-06-26 08:00 | 2019-06-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 1.1.1.5.3.4.4.1.11 | 1413FS | FS1435 | 2019-06-27 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 1.1.1.5.3.4.4.1.12 |  | FS1422 | 2019-06-24 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | Asfalt (V-1) | 1.1.1.5.3.4.4.1.13 |  | FF1417 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1417 | Riolering wegdek | 1.1.1.5.3.4.4.1.14 | 1416FF |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
1418 | Technieken autotunnel West zuid-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1.1.1.5.3.4.4.2 |  |  | 2018-12-03 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 215d |  |  | 0 |  |  | 0
1419 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 1.1.1.5.3.4.4.2.1 |  |  | 2018-12-03 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.4.2.2 |  |  | 2019-01-21 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.4.2.3 |  |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.4.2.4 | 1322FS;1415FS | FS1326 | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-21 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 1.1.1.5.3.4.4.2.5 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | Plaatsen verlichting fase 3 | 1.1.1.5.3.4.4.2.6 |  |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | Kabeltrek secundaire kabels | 1.1.1.5.3.4.4.2.7 |  |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels fase 2 | 1.1.1.5.3.4.4.2.8 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels fase 3 | 1.1.1.5.3.4.4.2.9 |  |  | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | Blusinstallatie fase 3 | 1.1.1.5.3.4.4.2.10 | 1322FS |  | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | Blusinstallatie fase 4 | 1.1.1.5.3.4.4.2.11 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-25 17:00 | 33d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | RWA-installatie fase 1 | 1.1.1.5.3.4.4.2.12 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1431 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 1.1.1.5.3.4.4.2.13 | 1322FS |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-13 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 1.1.1.5.3.4.4.2.14 | 1325FS | FS1326 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 1.1.1.5.3.4.4.2.15 |  |  | 2019-01-21 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 1.1.1.5.3.4.4.2.16 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-24 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 1.1.1.5.3.4.4.2.17 | 1322FS;1414FS | FS1326 | 2019-07-31 08:00 | 2019-08-27 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1436 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 1.1.1.5.3.4.4.2.18 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-19 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | Installatiewerken Roads fase 3 | 1.1.1.5.3.4.4.2.19 | 1322FS |  | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | Installatiewerken Roads fase 4 | 1.1.1.5.3.4.4.2.20 | 1325FS | FS1326 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | C.1) Autotunnels Noord+ Toeritten | 1.1.1.5.3.5 |  |  | 2017-06-16 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 321d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | Autotunnels Asfalt | 1.1.1.5.3.6 |  |  | 2019-07-24 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 13d |  |  | 0 |  |  | 0
1441 | Uitzetten niveau afgewerkte toplaag op dienstpaden en jersey/stepbarrier | 1.1.1.5.3.6.1 |  | FF1442;FS1444;FS1457 | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Beschermen voegen zwevende plaat | 1.1.1.5.3.6.2 | 1441FF | FS1470 | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | ATZ-W | 1.1.1.5.3.6.3 |  |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
1444 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 1.1.1.5.3.6.3.1 | 1441FS | FS1445;FS1458;SS1470+1d | 2019-07-29 08:00 | 2019-07-29 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 1.1.1.5.3.6.3.2 | 1444FS | FS1446;FS1459 | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 12:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.3.3 | 1445FS | FS1447 | 2019-07-29 13:00 | 2019-07-29 16:00 | 3h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | Profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.3.4 | 1446FS | FS1448 | 2019-07-30 08:00 | 2019-07-30 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | Asfalt - OL1 | 1.1.1.5.3.6.3.5 | 1447FS | FS1449 | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 15:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 1.1.1.5.3.6.3.6 | 1448FS | FS1450 | 2019-07-30 15:00 | 2019-07-30 17:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | Asfalt - OL2 | 1.1.1.5.3.6.3.7 | 1449FS | FS1451 | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | Frezen trappen aansluiting asfalt Frankrijklei | 1.1.1.5.3.6.3.8 | 1450FS | FS1452 | 2019-07-31 13:00 | 2019-07-31 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | Plaatsen putdeksels | 1.1.1.5.3.6.3.9 | 1451FS | FS1453 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 1.1.1.5.3.6.3.10 | 1452FS | FS1454 | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1454 | Asfalt - TL | 1.1.1.5.3.6.3.11 | 1453FS | FS1455 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | DEMOB/ kuiswerken | 1.1.1.5.3.6.3.12 | 1454FS |  | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | ATZ-O | 1.1.1.5.3.6.4 |  |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
1457 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 1.1.1.5.3.6.4.1 | 1441FS |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-07-29 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 1.1.1.5.3.6.4.2 | 1444FS |  | 2019-07-29 10:00 | 2019-07-29 12:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1459 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.4.3 | 1445FS | FS1460 | 2019-07-29 13:00 | 2019-07-29 16:00 | 3h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | Profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.4.4 | 1459FS | FS1461 | 2019-07-30 08:00 | 2019-07-30 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | Asfalt - OL1 | 1.1.1.5.3.6.4.5 | 1460FS | FS1462 | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 15:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 1.1.1.5.3.6.4.6 | 1461FS | FS1463 | 2019-07-30 15:00 | 2019-07-30 17:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | Asfalt - OL2 | 1.1.1.5.3.6.4.7 | 1462FS | FS1464 | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | Frezen trappen aansluiting asfalt Frankrijklei | 1.1.1.5.3.6.4.8 | 1463FS | FS1465;FS1473 | 2019-07-31 13:00 | 2019-07-31 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | Plaatsen putdeksels | 1.1.1.5.3.6.4.9 | 1464FS | FS1466 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 1.1.1.5.3.6.4.10 | 1465FS | FS1467 | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | Asfalt - TL | 1.1.1.5.3.6.4.11 | 1466FS | FS1468 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | DEMOB/ kuiswerken | 1.1.1.5.3.6.4.12 | 1467FS |  | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | ATN-W (incl. zwevende plaat) | 1.1.1.5.3.6.5 |  |  | 2019-07-30 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
1470 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 1.1.1.5.3.6.5.1 | 1444SS+1d;1442FS | FS1471;SS1485 | 2019-07-30 08:00 | 2019-07-30 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 1.1.1.5.3.6.5.2 | 1470FS | FS1472 | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 12:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1472 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.5.3 | 1471FS |  | 2019-07-30 13:00 | 2019-07-30 16:00 | 3h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | Profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.5.4 | 1464FS | FS1474;SS1488 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1474 | Aanbrengen kleeflaag op profileerlaag | 1.1.1.5.3.6.5.5 | 1473FS | FS1475 | 2019-08-01 13:00 | 2019-08-01 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1475 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen | 1.1.1.5.3.6.5.6 | 1474FS | FS1476;FS1477 | 2019-08-02 08:00 | 2019-08-02 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | Asfalt - OL1 | 1.1.1.5.3.6.5.7 | 1475FS |  | 2019-08-02 10:00 | 2019-08-05 12:00 | 1d 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 1.1.1.5.3.6.5.8 | 1475FS |  | 2019-08-02 10:00 | 2019-08-05 12:00 | 1d 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | Asfalt - OL2 | 1.1.1.5.3.6.5.9 |  | FS1479;SS1493 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-06 12:00 | 1d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | Frezen trappen aansluiting asfalt Italiëlei | 1.1.1.5.3.6.5.10 | 1478FS | FS1481 | 2019-08-06 13:00 | 2019-08-06 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | Plaatsen putdeksels | 1.1.1.5.3.6.5.11 |  | SS1495 | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 1.1.1.5.3.6.5.12 | 1479FS | FS1482 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | Asfalt - TL | 1.1.1.5.3.6.5.13 | 1481FS | FS1483 | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | DEMOB/ kuiswerken | 1.1.1.5.3.6.5.14 | 1482FS |  | 2019-08-09 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1484 | ATN-O (incl. zwevende plaat) | 1.1.1.5.3.6.6 |  |  | 2019-07-30 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0
1485 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 1.1.1.5.3.6.6.1 | 1470SS | FS1486 | 2019-07-30 08:00 | 2019-07-30 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 1.1.1.5.3.6.6.2 | 1485FS | FS1487 | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 12:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.6.3 | 1486FS |  | 2019-07-30 13:00 | 2019-07-30 16:00 | 3h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Profileerlagen | 1.1.1.5.3.6.6.4 | 1473SS | FS1489 | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Aanbrengen kleeflaag op profileerlaag | 1.1.1.5.3.6.6.5 | 1488FS | FS1490 | 2019-08-01 13:00 | 2019-08-01 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen | 1.1.1.5.3.6.6.6 | 1489FS | FS1491;FS1492 | 2019-08-02 08:00 | 2019-08-02 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Asfalt - OL1 | 1.1.1.5.3.6.6.7 | 1490FS |  | 2019-08-02 10:00 | 2019-08-05 12:00 | 1d 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 1.1.1.5.3.6.6.8 | 1490FS |  | 2019-08-02 10:00 | 2019-08-05 12:00 | 1d 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | Asfalt - OL2 | 1.1.1.5.3.6.6.9 | 1478SS | FS1494 | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-06 12:00 | 1d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Frezen trappen aansluiting asfalt Italiëlei | 1.1.1.5.3.6.6.10 | 1493FS | FS1496 | 2019-08-06 13:00 | 2019-08-06 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Plaatsen putdeksels | 1.1.1.5.3.6.6.11 | 1480SS |  | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 1.1.1.5.3.6.6.12 | 1494FS | FS1497 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Asfalt - TL | 1.1.1.5.3.6.6.13 | 1496FS | FS1498 | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | DEMOB/ kuiswerken | 1.1.1.5.3.6.6.14 | 1497FS |  | 2019-08-09 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | D) Vluchttrap T26 Roosevelt ZW kwadrant | 1.1.1.5.4 |  |  | 2018-09-03 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 300d |  |  | 196 |  |  | 196
1500 | Constructie vluchttrap T26 Roosevelt kwadrant I | 1.1.1.5.4.1 |  |  | 2018-09-03 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 300d |  |  | 196 |  |  | 196
1501 | ZONE logistieke opening (D-Vluchttrap T26 Roosevelt ZW kwadrant) | 1.1.1.5.4.1.1 |  |  | 2018-09-03 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 295d |  |  | 120 |  |  | 120
1502 | Vloerplaat niv.-2 (BP -1.93mTAW) | 1.1.1.5.4.1.1.1 |  |  | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-14 17:00 | 10d |  |  | 12 |  |  | 12
1503 | Werkvloer + bekisting | 1.1.1.5.4.1.1.1.1 |  | FS1504;FS1535 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-04 17:00 | 2d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1504 | Wapenen vloerplaat | 1.1.1.5.4.1.1.1.2 | 1503FS | FS1505 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | betonstort | 1.1.1.5.4.1.1.1.3 | 1504FS |  | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1506 | Vloerplaat niv.-1 (BP +1.85mTAW) | 1.1.1.5.4.1.1.2 |  |  | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-28 17:00 | 14d |  |  | 24 |  |  | 24
1507 | Wand tot onderkant vloerplaat +1,85mTAW | 1.1.1.5.4.1.1.2.1 | 1533FS | FS1508 | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | Stelling plaatsen op -2 | 1.1.1.5.4.1.1.2.2 | 1507FS | FS1509 | 2019-03-15 08:00 | 2019-03-18 17:00 | 2d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1509 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.1.2.3 | 1508FS | FS1510 | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-21 17:00 | 3d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
1510 | Wapenen vloerplaat | 1.1.1.5.4.1.1.2.4 | 1509FS | FS1511 | 2019-03-22 08:00 | 2019-03-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.1.2.5 | 1510FS | FS1513;FS1514 | 2019-03-28 08:00 | 2019-03-28 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1512 | Vloerplaat vluchtweg (BP +5.80mTAW) | 1.1.1.5.4.1.1.3 |  |  | 2019-03-29 08:00 | 2019-07-30 17:00 | 88d |  |  | 24 |  |  | 24
1513 | Uitzagen opening richting Kipdorp | 1.1.1.5.4.1.1.3.1 | 1511FS | FS1514 | 2019-03-29 08:00 | 2019-04-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Wand tot onderkant vloerplaat +5,80mTAW | 1.1.1.5.4.1.1.3.2 | 1511FS;1513FS | FS1522 | 2019-04-05 08:00 | 2019-04-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Trap van niveau 1,85mTAW naar 5,80mTAW | 1.1.1.5.4.1.1.3.3 | 1520FS | FS442 | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Stelling plaatsen op -1 | 1.1.1.5.4.1.1.3.4 | 1524FS | FS1517 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 1d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1517 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.1.3.5 | 1516FS | FS1518 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 1d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
1518 | Wapenen vloerplaat | 1.1.1.5.4.1.1.3.6 | 1517FS | FS1519 | 2019-05-15 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.1.3.7 | 1518FS | FS1520+8w 2d | 2019-05-17 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1520 | Verwijderd stelling op -1 | 1.1.1.5.4.1.1.4 | 1519FS+8w 2d | FS442;FS1515 | 2019-07-16 17:00 | 2019-07-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Wand van 5,80mTAW tot onderkant dakplaat | 1.1.1.5.4.1.1.5 |  |  | 2019-04-10 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 23d |  |  | 36 |  |  | 36
1522 | Bekisting + stelling | 1.1.1.5.4.1.1.5.1 | 1514FS | FS1523 | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 15d |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
1523 | Wapenen | 1.1.1.5.4.1.1.5.2 | 1522FS | FS1524 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.1.5.3 | 1523FS | FS657;FS1516 | 2019-05-10 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 1d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1525 | Afwerking vluchthuisje T26 | 1.1.1.5.4.1.1.6 |  |  | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
1526 | Vluchthuisje type 3 (T26) | 1.1.1.5.4.1.1.6.1 | 431FS;432FS | FS1565 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Dakplaat niv.0 (BP +8.36mTAW) | 1.1.1.5.4.1.1.7 |  |  | 2019-01-07 08:00 | 2019-03-08 17:00 | 45d |  |  | 24 |  |  | 24
1528 | Stelling plaatsen op vluchtweg | 1.1.1.5.4.1.1.7.1 |  | FS1529 | 2019-01-07 08:00 | 2019-01-14 17:00 | 6d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1529 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.1.7.2 | 1528FS | FS1530 | 2019-01-15 08:00 | 2019-02-04 17:00 | 15d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
1530 | Wapenen vloerplaat | 1.1.1.5.4.1.1.7.3 | 1529FS | FS1531 | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-14 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | Betonstort (T26, Zone Logistieke opening, dakplaat) | 1.1.1.5.4.1.1.7.4 | 1530FS | FS1532;FS1533+2w;FS1561 | 2019-02-15 08:00 | 2019-02-15 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1532 | Waterdichting logistieke opening | 1.1.1.5.4.1.1.7.5 | 1531FS | FS19 | 2019-02-18 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | Ontkisten | 1.1.1.5.4.1.1.7.6 | 1531FS+2w | FS1507 | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | ZONE vluchtgang haakse deel | 1.1.1.5.4.1.2 |  |  | 2018-09-05 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 148d |  |  | 76 |  |  | 76
1535 | Opbraak tijdelijk verharding kwadrant I | 1.1.1.5.4.1.2.1 | 1503FS |  | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | Plaatsen damwanden (tweezijde, +-40lm) | 1.1.1.5.4.1.2.2 |  | FS1537 | 2019-01-11 08:00 | 2019-01-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | Uitgraafwerkzaamheden en plaatsen stempelramen | 1.1.1.5.4.1.2.3 | 1536FS | FS1538 | 2019-01-21 08:00 | 2019-02-04 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | Werkvloer | 1.1.1.5.4.1.2.4 | 1537FS | FS1540 | 2019-02-05 08:00 | 2019-02-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Vloerplaat vluchtweg T26 (BP +5.80mTAW) | 1.1.1.5.4.1.2.5 |  |  | 2019-02-06 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 3d |  |  | 12 |  |  | 12
1540 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.2.5.1 | 1538FS | FS1541 | 2019-02-06 08:00 | 2019-02-06 17:00 | 1d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1541 | Wapenen vloerplaat | 1.1.1.5.4.1.2.5.2 | 1540FS | FS1542 | 2019-02-07 08:00 | 2019-02-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.2.5.3 | 1541FS | FS1544 | 2019-02-08 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1543 | Wanden vluchtweg T26 (enkelzijdige kist, tegen elkaar afstempelen) | 1.1.1.5.4.1.2.6 |  |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-18 17:00 | 6d |  |  | 12 |  |  | 12
1544 | Wapening & demontage onderste stempelraam | 1.1.1.5.4.1.2.6.1 | 1542FS | FS1545 | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-13 17:00 | 3d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1545 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.2.6.2 | 1544FS | FS1546 | 2019-02-14 08:00 | 2019-02-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.2.6.3 | 1545FS | FS1548;FS1549 | 2019-02-18 08:00 | 2019-02-18 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1547 | Dakplaat vluchtweg T26 (niv +8.36mTAW) | 1.1.1.5.4.1.2.7 |  |  | 2019-02-19 08:00 | 2019-02-27 17:00 | 7d |  |  | 12 |  |  | 12
1548 | Ontkisten wanden & plaatsen stelling dakplaat | 1.1.1.5.4.1.2.7.1 | 1546FS | FS1553 | 2019-02-19 08:00 | 2019-02-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | Bekisting | 1.1.1.5.4.1.2.7.2 | 1546FS | FS1550 | 2019-02-19 08:00 | 2019-02-20 17:00 | 2d |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
1550 | Wapening | 1.1.1.5.4.1.2.7.3 | 1549FS | FS1551 | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.2.7.4 | 1550FS | FS1561;FS1563+16w 4d | 2019-02-27 08:00 | 2019-02-27 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1552 | T26b - ruwbouwslede | 1.1.1.5.4.1.2.8 |  |  | 2019-02-20 08:00 | 2019-02-27 17:00 | 6d |  |  | 24 |  |  | 24
1553 | Bekisting op volle grond | 1.1.1.5.4.1.2.8.1 | 1548FS | FS1554 | 2019-02-20 08:00 | 2019-02-21 17:00 | 2d |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
1554 | Wapening | 1.1.1.5.4.1.2.8.2 | 1553FS | FS1555 | 2019-02-22 08:00 | 2019-02-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | Betonstort | 1.1.1.5.4.1.2.8.3 | 1554FS | FS1557 | 2019-02-27 08:00 | 2019-02-27 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1556 | T26 - betonafwerking | 1.1.1.5.4.1.2.9 |  |  | 2019-02-28 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 22d |  |  | 16 |  |  | 16
1557 | Bekisting tussenwand | 1.1.1.5.4.1.2.9.1 | 1555FS | FS1558 | 2019-02-28 08:00 | 2019-03-04 17:00 | 3d |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
1558 | Wapening tussenwand | 1.1.1.5.4.1.2.9.2 | 1557FS | FS1559 | 2019-03-05 08:00 | 2019-03-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | Betonstort tussenwand | 1.1.1.5.4.1.2.9.3 | 1558FS | FS1560+1w 1d | 2019-03-12 08:00 | 2019-03-12 17:00 | 1d |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
1560 | Plaatsen prefab traptreden | 1.1.1.5.4.1.2.9.4 | 1559FS+1w 1d |  | 2019-03-21 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | Waterdichtingswerken dakplaat (Logistieke opening én vluchtgang haakse deel) | 1.1.1.5.4.1.3 | 1531FS;1551FS | FS19 | 2019-03-08 08:00 | 2019-03-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | PM Technieken zone vluchtgang (06.07.18 PM ingevoegd door Fsi) | 1.1.1.5.4.1.4 |  |  | 2019-06-11 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 99d |  |  | 0 |  |  | 0
1563 | Stelling op vluchtweg verwijderen | 1.1.1.5.4.1.4.1 | 1551FS+16w 4d |  | 2019-06-26 08:00 | 2019-06-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | Technieken, montage VDK trap T26 | 1.1.1.5.4.1.4.2 |  | FS1566 | 2019-06-11 08:00 | 2019-07-01 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | Saldo Technieken vluchthuisje | 1.1.1.5.4.1.4.3 | 1526FS |  | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T26 | 1.1.1.5.4.1.4.4 | 1564FS | FS1567;FS1568 | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | Technieken, montage ICT trap T26 | 1.1.1.5.4.1.4.5 | 1566FS |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1568 | Technieken, montage HVAC kanaal T26 | 1.1.1.5.4.1.4.6 | 1566FS |  | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569 | E) TESTEN TUNNELS | 1.1.1.5.5 |  |  | 2016-09-30 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 1153d |  |  | 0 |  |  | 0
1570 | Testen Fabricom tbv indienstname tunnels | 1.1.1.5.5.1 |  |  | 2019-08-30 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 393d |  |  | 0 |  |  | 0
1571 | VO-11 Tunnels Einde uitvoeringsperiode | 1.1.1.5.5.1.1 |  | FS1575 | 2019-10-25 17:00 | 2019-10-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | Start testen tunnel (voorlopige testen Fabricom) | 1.1.1.5.5.1.2 |  | FS920 | 2019-10-04 17:00 | 2019-10-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573 | Voorlopige testen Fabricom tunnel | 1.1.1.5.5.1.3 |  | FS1574;FS1575 | 2019-08-30 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574 | Testen Fabricom ten behoeve van brandscenario's Tunnel | 1.1.1.5.5.1.4 | 1573FS | FS345 | 2019-11-22 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1575 | Testperiode OG Tunnel | 1.1.1.5.5.1.5 | 1573FS;1279FS;1571FS;920FS | FS16;FS1576 | 2019-11-28 08:00 | 2020-01-08 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576 | Einde testen tunnels | 1.1.1.5.5.1.6 | 391FS;344FS;345FS;346FS;343FS;359FS;342FS;706FS;277FS;326FS;333FS;739FS;631FS;637FS;664FS;707FS;697FS;741FS;362FS;361FS;636FS;587FS;1575FS;360FS;385FS;423FS;425FS | FS1577;FS1578 | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | Start testen Parking | 1.1.1.5.5.1.7 | 417FS;577FS;585FS;586FS;588FS;589FS;590FS;591FS;592FS;594FS;597FS;627FS;635FS;389FS;596FS;1576FS;140FS;282FS;287FS;383FS;665FS;376FS;398FS;454FS;377FS;606FS;649FS;711FS;394FS;409FS;414FS | FS1578 | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578 | Testen ON voor parking | 1.1.1.5.5.1.8 | 300FS;293FS;294FS;295FS;296FS;302FS;304FS;306FS;307FS;308FS;309FS;310FS;311FS;312FS;357FS;354FS;355FS;366FS;367FS;368FS;334FS;335FS;337FS;338FS;340FS;351FS;352FS;315FS;314FS;313FS;1576FS;1577FS |  | 2020-12-09 08:00 | 2021-03-02 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | Testperiode OG Parking | 1.1.1.5.5.1.9 |  |  | 2020-03-02 08:00 | 2020-04-17 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | 32 TUNNEL | 1.1.1.5.5.2 |  |  | 2019-07-12 17:00 | 2020-01-14 10:00 | 131d 2h |  |  | 0 |  |  | 0
1581 | F.A) MILESTONES TESTEN TUNNEL (techniek klaar voor type 1 test) | 1.1.1.5.5.2.1 |  |  | 2019-07-12 17:00 | 2019-12-25 17:00 | 118d |  |  | 0 |  |  | 0
1582 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 1.1.1.5.5.2.1.1 |  |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 0
1583 | BOVENGRONDS : knooppunt Gewest - Uitrustingszaal ZUID | 1.1.1.5.5.2.1.1.1 |  |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 0
1584 | FO (fiber optic) getrokken (BOVENGRONDS : UITRUSTZAAL --> knooppunt gewest | 1.1.1.5.5.2.1.1.1.1 |  | FS1585 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | FO (fiber optic) afgelast (BOVENGRONDS : UITRUSTZAAL --> knooppunt gewest | 1.1.1.5.5.2.1.1.1.2 | 1584FS | FS1711+1w | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | BOVENGRONDS : Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3 | 1.1.1.5.5.2.1.1.2 |  |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
1587 | FO (fiber optic) getrokken (Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3) | 1.1.1.5.5.2.1.1.2.1 |  | FS1588 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1588 | FO (fiber optic) afgelast (Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3) | 1.1.1.5.5.2.1.1.2.2 | 1587FS | FS1712+1w | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | Hoofdring : Rack T1 - T2 - T3 - P0 - T1 | 1.1.1.5.5.2.1.1.3 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0
1590 | FO getrokken (T1 - T2 - T3 - P1 - P0 - T1) | 1.1.1.5.5.2.1.1.3.1 |  | FS1591 | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | FO (fiber optic) afgelast (T1 - T2 - T3 - P0 - T1) | 1.1.1.5.5.2.1.1.3.2 | 1590FS | FS1713+1w | 2019-09-27 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1592 | Subring 4 : Rack T1 - T2 - T3-T4 | 1.1.1.5.5.2.1.1.4 |  |  | 2019-08-26 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0
1593 | FO (fiber optic) getrokken (T1 - T2 - T3 - T4) | 1.1.1.5.5.2.1.1.4.1 |  | FS1594 | 2019-08-26 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1594 | FO (fiber optic) afgelast (T1 - T2 - T3 - T4) | 1.1.1.5.5.2.1.1.4.2 | 1593FS | FS1714+1w | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1595 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN / VERLICHTING) | 1.1.1.5.5.2.1.2 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 0
1596 | Hoogspannig (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.1.2.1 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
1597 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.1.1 |  | FS1598 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1598 | Verbinding tussen Hoogspanningsbord en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 1.1.1.5.5.2.1.2.1.2 | 1597FS | FS1716+1w | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599 | TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.1.2.2 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
1600 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.2.1 |  | FS1601 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | Verbinding tussen Tansformatorbord en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 1.1.1.5.5.2.1.2.2.2 | 1600FS | FS1717+1w | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | NO BREAK (hoofdbord in onderstation -3) | 1.1.1.5.5.2.1.2.3 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
1603 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.3.1 |  | FS1604 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1604 | Verbinding tussen Hoofdbord No Break en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 1.1.1.5.5.2.1.2.3.2 | 1603FS | FS1719+1w | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1605 | ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.2.4 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0
1606 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.4.1 |  | FS1607 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | Verbinding tussen Algemeen Laagspanningsbord HN/VN/NN en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 1.1.1.5.5.2.1.2.4.2 | 1606FS | FS1720+1w | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.1.2.5 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1609 | Secundair Bord B4 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.5.1 |  | FS1610 | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | verbinding tussen bord B4 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.2.1.2.5.2 | 1609FS | FS1721+1w | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.1.2.6 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1612 | Secundair Bord B5 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.6.1 |  | FS1613 | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1613 | verbinding tussen bord B5 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.2.1.2.6.2 | 1612FS | FS1722+1w | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.1.2.7 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-23 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
1615 | Secundair Bord B6 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.7.1 |  | FS1616 | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | verbinding tussen bord B6 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.2.1.2.7.2 | 1615FS | FS1723+1w | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.1.2.8 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1618 | Secundair Bord B5 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.8.1 |  | FS1619 | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1619 | verbinding tussen bord B5 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.2.1.2.8.2 | 1618FS | FS1724+1w | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.1.2.9 |  |  | 2019-09-19 17:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1621 | Secundair Bord B6 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.2.1.2.9.1 |  | FS1622 | 2019-09-19 17:00 | 2019-09-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | verbinding tussen bord B6 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.2.1.2.9.2 | 1621FS | FS1725+1w | 2019-09-20 17:00 | 2019-09-20 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 1.1.1.5.5.2.1.3 |  |  | 2019-08-01 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 57d |  |  | 0 |  |  | 0
1624 | T1 | 1.1.1.5.5.2.1.3.1 |  |  | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0
1625 | Switch T1 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.1.1 |  | FS1727 | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | Secundair databord T1 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.1.2 |  | FS1629;FS1727 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | T2 | 1.1.1.5.5.2.1.3.2 |  |  | 2019-09-13 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0
1628 | Switch T2 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.2.1 |  | FS1728 | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | Secundair databord T2 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.2.2 | 1626FS | FS1634;FS1728 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | T3 | 1.1.1.5.5.2.1.3.3 |  |  | 2019-08-01 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 57d |  |  | 0 |  |  | 0
1631 | MasterPLC geprogrammeerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.3.1 |  |  | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | MasterPLC geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.3.2 |  |  | 2019-09-20 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | Switch T3 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.3.3 |  | FS1729 | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | Secundair databord T3 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.3.4 | 1629FS | FS1729 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | T4 | 1.1.1.5.5.2.1.3.4 |  |  | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
1636 | Secundair databord T4 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.4.1 |  | FS1637 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | Switch T4 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.4.2 | 1636FS | FS1730 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | M1 | 1.1.1.5.5.2.1.3.5 |  |  | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1639 | Secundair databord M1 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.5.1 |  | FS1640 | 2019-09-11 08:00 | 2019-09-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1640 | Switch M1 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.5.2 | 1639FS | FS1731 | 2019-09-13 08:00 | 2019-09-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1641 | M2 | 1.1.1.5.5.2.1.3.6 |  |  | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1642 | Secundair databord M2 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.6.1 |  | FS1643 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1643 | Switch M2 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.6.2 | 1642FS | FS1732 | 2019-09-18 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | M3 | 1.1.1.5.5.2.1.3.7 |  |  | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1645 | Secundair databord M3 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.7.1 |  | FS1646 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | Switch M3 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.7.2 | 1645FS | FS1733 | 2019-09-18 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1647 | M4 | 1.1.1.5.5.2.1.3.8 |  |  | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1648 | Secundair databord M4 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.2.1.3.8.1 |  | FS1649 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | Switch M4 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.2.1.3.8.2 | 1648FS | FS1734 | 2019-09-18 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.1.4 |  |  | 2019-08-19 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 46d |  |  | 0 |  |  | 0
1651 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst tunnel - evacuatiegangen | 1.1.1.5.5.2.1.4.1 |  | FS1652 | 2019-08-19 08:00 | 2019-08-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | fibrolaser geplaast tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.4.2 | 1651FS | FS1653 | 2019-08-30 08:00 | 2019-09-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | fibrolaser geplaast tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.4.3 | 1652FS | FS1654 | 2019-09-04 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1654 | tunnelbrandcentrale in dienst | 1.1.1.5.5.2.1.4.4 | 1653FS | FS1736+1w | 2019-09-09 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.1.5 |  |  | 2019-07-12 17:00 | 2019-09-20 17:00 | 50d |  |  | 0 |  |  | 0
1656 | Luidsprekers geplaatst technische lokalen - evacuatiegangen | 1.1.1.5.5.2.1.5.1 |  | FS1659+1w | 2019-07-12 17:00 | 2019-07-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | Luidsprekers geplaatst tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.5.2 |  | FS1659+1w | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | Luidsprekers geplaatst tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.5.3 |  | FS1659+1w | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.5.4 | 1656FS+1w;1657FS+1w;1658FS+1w | FS1738 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.1.6 |  |  | 2019-07-12 17:00 | 2019-10-03 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 0
1661 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.6.1 |  | FS1664 | 2019-07-12 17:00 | 2019-07-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | camera's geinstalleerd tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.6.2 |  | FS1664 | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | camera's geinstalleerd tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.6.3 |  | FS1664 | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1664 | indienstname van DIVARS (opnameapparatuur) | 1.1.1.5.5.2.1.6.4 | 1661FS;1662FS;1663FS | FS1665 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | indienstname BVMS | 1.1.1.5.5.2.1.6.5 | 1664FS | FS1740+1w | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL AID | 1.1.1.5.5.2.1.7 |  |  | 2019-08-02 17:00 | 2019-10-23 17:00 | 58d |  |  | 0 |  |  | 0
1667 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.7.1 |  | FS1670 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | camera's geinstalleerd tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.7.2 |  | FS1670 | 2019-08-02 17:00 | 2019-08-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | camera's geinstalleerd tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.7.3 |  | FS1670 | 2019-08-02 17:00 | 2019-08-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | indienstname van DIVARS (opnameapparatuur) | 1.1.1.5.5.2.1.7.4 | 1667FS;1668FS;1669FS |  | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | RADIO | 1.1.1.5.5.2.1.8 |  |  | 2019-08-05 08:00 | 2019-12-25 17:00 | 103d |  |  | 0 |  |  | 0
1672 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.8.1 |  | FS1675 | 2019-09-19 17:00 | 2019-09-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | straalkabel geinstalleerd tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.8.2 |  | FS1674;FS1675 | 2019-08-05 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 52d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | straalkabel geinstalleerd tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.8.3 | 1673FS | FS1675 | 2019-10-16 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 48d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | indienstname van centraal rack | 1.1.1.5.5.2.1.8.4 | 1672FS;1673FS;1674FS | FS1743+1w | 2019-12-23 08:00 | 2019-12-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | TOEGANGSCONTROLE | 1.1.1.5.5.2.1.9 |  |  | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-10 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0
1677 | T/BOZ1.1 | 1.1.1.5.5.2.1.9.1 |  | FS1678;FS1745+1w | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678 | T/BOZ1.2 A | 1.1.1.5.5.2.1.9.2 | 1677FS | FS1679;FS1746+1w | 2019-10-03 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | T/BOZ1.2 B | 1.1.1.5.5.2.1.9.3 | 1678FS | FS1680;FS1747+1w | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | T/BOZ1.2 C | 1.1.1.5.5.2.1.9.4 | 1679FS | FS1748+1w | 2019-10-09 08:00 | 2019-10-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | TELEFONIE | 1.1.1.5.5.2.1.10 |  |  | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
1682 | telefoons geplaatst tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.10.1 |  | FS1684 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | telefoons geplaatst tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.10.2 |  | FS1684 | 2019-08-12 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.1.10.3 | 1682FS;1683FS | FS1750;FS1795 | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | VMS Borden | 1.1.1.5.5.2.1.11 |  |  | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
1686 | Tunnel oost | 1.1.1.5.5.2.1.11.1 |  | FS1687;FS1688;FS1752 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | tunnel west | 1.1.1.5.5.2.1.11.2 | 1686FS | FS1688;FS1752 | 2019-10-09 08:00 | 2019-10-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688 | connectie met netwerk /PLC | 1.1.1.5.5.2.1.11.3 | 1686FS;1687FS | FS1752 | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689 | HVAC | 1.1.1.5.5.2.1.12 |  |  | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-23 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0
1690 | T/HVAC HN | 1.1.1.5.5.2.1.12.1 |  | FS1691;FS1754 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1691 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 1.1.1.5.5.2.1.12.2 | 1690FS | FS1754 | 2019-10-22 08:00 | 2019-10-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1692 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 1.1.1.5.5.2.1.13 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
1693 | P/RWA2+4 (1,2,3 ??) | 1.1.1.5.5.2.1.13.1 |  | FS1756 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1694 | BBI | 1.1.1.5.5.2.1.14 |  |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0
1695 | stuurkast BBI geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.1.14.1 |  | FS1758 | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1696 | tracing tunnelmond noord | 1.1.1.5.5.2.1.14.2 |  | FS1758 | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 | tracing tunnelmond zuid | 1.1.1.5.5.2.1.14.3 |  | FS1758 | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 | TECHNIEKEN ROADS | 1.1.1.5.5.2.1.15 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
1699 | Trajectcontrole geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.1.15.1 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1700 | Hoogtedetectie geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.1.15.2 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1701 | Slagbomen geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.1.15.3 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1702 | Intercom slagbomen | 1.1.1.5.5.2.1.15.4 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | Verkeerscontroller | 1.1.1.5.5.2.1.15.5 |  | FS1760;FS1793 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | POMPEN | 1.1.1.5.5.2.1.16 |  |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1705 | RGWA Noord | 1.1.1.5.5.2.1.16.1 |  | FS1762;FS1763 | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1706 | RGWA Zuid | 1.1.1.5.5.2.1.16.2 |  | FS1762;FS1763 | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1707 | G.A) TESTEN ON TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.2 |  |  | 2019-08-23 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 98d |  |  | 0 |  |  | 0
1708 | TESTEN TYPE 1 (technische testen per techniek) | 1.1.1.5.5.2.2.1 |  |  | 2019-08-23 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 95d |  |  | 0 |  |  | 0
1709 | Uitvoeren FAT Software (type 1 test software) | 1.1.1.5.5.2.2.1.1 |  | FS1794;FS2075 | 2019-08-23 08:00 | 2019-08-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 1.1.1.5.5.2.2.1.2 |  |  | 2019-10-04 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0
1711 | Uitvoeren testen type 1 : BOVENGRONDS : knooppunt Gewest - Uitrustingszaal ZUID | 1.1.1.5.5.2.2.1.2.1 | 1585FS+1w |  | 2019-11-01 08:00 | 2019-11-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | Uitvoeren testen type 1 : BOVENGRONDS : Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3 | 1.1.1.5.5.2.2.1.2.2 | 1588FS+1w | FS1769;FS1770;FS1772;FS1773;FS1774;FS1775;FS1776;FS1777;FS1778 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1713 | Uitvoeren testen type 1 : Hoofdring : Rack T1 - T2 - T3 - P0 - T1 | 1.1.1.5.5.2.2.1.2.3 | 1591FS+1w | FS1772;FS1773;FS1774;FS1775;FS1776;FS1777;FS1778 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1714 | Uitvoeren testen type 1 : Subring 4 : Rack T1 - T2 - T3-T4 | 1.1.1.5.5.2.2.1.2.4 | 1594FS+1w | FS1769;FS1770;FS1772;FS1773;FS1774;FS1775;FS1776;FS1777;FS1778 | 2019-10-04 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1715 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN) | 1.1.1.5.5.2.2.1.3 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0
1716 | Uitvoeren testen type 1 : Hoogspanning (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.1 | 1598FS+1w | FS1769 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | Uitvoeren testen type 1 : TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.2 | 1601FS+1w | FS1770 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1718 | Uitvoeren testen type 1: No Break | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.3 |  | FS1771 | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | Uitvoeren testen type 1 : DIESELAGGREGAAT | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.4 | 1604FS+1w | FS1772 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | Uitvoeren testen type 1 : ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.5 | 1607FS+1w | FS1773 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | Uitvoeren testen type 1 : B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.6 | 1610FS+1w | FS1774 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | Uitvoeren testen type 1 : B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.7 | 1613FS+1w | FS1775 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | Uitvoeren testen type 1 : B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.8 | 1616FS+1w | FS1776 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1724 | Uitvoeren testen type 1 : B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.9 | 1619FS+1w | FS1777 | 2019-10-02 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1725 | Uitvoeren testen type 1 : B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.1.3.10 | 1622FS+1w | FS1778 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 1.1.1.5.5.2.2.1.4 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0
1727 | Uitvoeren testen type 1 : T1 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.1 | 1625FS;1626FS | FS1794 | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | Uitvoeren testen type 1 : T2 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.2 | 1629FS;1628FS | FS1794 | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | Uitvoeren testen type 1 : T3 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.3 | 1634FS;1633FS | FS1769;FS1770;FS1772;FS1773;FS1774;FS1775;FS1776;FS1777;FS1778;FS1780;FS1781;FS1782;FS1783;FS1784;FS1785;FS1786;FS1787;FS1788;FS1789;FS1790;FS1792;FS1794 | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | Uitvoeren testen type 1 : T4 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.4 | 1637FS | FS1794 | 2019-10-21 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | Uitvoeren testen type 1 : M1 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.5 | 1640FS | FS1794 | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 | Uitvoeren testen type 1 : M2 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.6 | 1643FS | FS1794 | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733 | Uitvoeren testen type 1 : M3 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.7 | 1646FS | FS1794 | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | Uitvoeren testen type 1 : M4 | 1.1.1.5.5.2.2.1.4.8 | 1649FS | FS1794 | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.2.1.5 |  |  | 2019-10-29 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
1736 | Uitvoeren testen type 1 : Test brandcentrale | 1.1.1.5.5.2.2.1.5.1 | 1654FS+1w | FS1780 | 2019-10-29 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.2.1.6 |  |  | 2019-09-23 08:00 | 2019-11-11 17:00 | 36d |  |  | 0 |  |  | 0
1738 | Uitvoeren testen type 1 : Test omroepinstallatie | 1.1.1.5.5.2.2.1.6.1 | 1659FS | FS1781 | 2019-09-23 08:00 | 2019-11-11 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.2.1.7 |  |  | 2019-10-18 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0
1740 | Uitvoeren testen type 1 : Test CCTV | 1.1.1.5.5.2.2.1.7.1 | 1665FS+1w | FS1782 | 2019-10-18 08:00 | 2019-10-23 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741 | Uitvoeren testen type 1 : Test CCTV AID | 1.1.1.5.5.2.2.1.7.2 |  | FS1782 | 2019-11-07 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | RADIO | 1.1.1.5.5.2.2.1.8 |  |  | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1743 | Uitvoeren testen type 1 : Test Radiocom/intercom | 1.1.1.5.5.2.2.1.8.1 | 1675FS+1w | FS1783 | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 | TOEGANGSCONTROLE | 1.1.1.5.5.2.2.1.9 |  |  | 2019-10-31 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1745 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.1 | 1.1.1.5.5.2.2.1.9.1 | 1677FS+1w | FS1784;FS1791 | 2019-10-31 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1746 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 A | 1.1.1.5.5.2.2.1.9.2 | 1678FS+1w | FS1784;FS1791 | 2019-10-31 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1747 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 B | 1.1.1.5.5.2.2.1.9.3 | 1679FS+1w | FS1784;FS1791 | 2019-10-31 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 C | 1.1.1.5.5.2.2.1.9.4 | 1680FS+1w | FS1784;FS1791 | 2019-10-31 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749 | TELEFONIE | 1.1.1.5.5.2.2.1.10 |  |  | 2019-09-18 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 18d |  |  | 0 |  |  | 0
1750 | Uitvoeren testen type 1 test telefooncentrale | 1.1.1.5.5.2.2.1.10.1 | 1684FS | FS1795 | 2019-09-18 08:00 | 2019-10-11 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | VMS Borden | 1.1.1.5.5.2.2.1.11 |  |  | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1752 | Uitvoeren testen type 1 : Tunnel oost + west | 1.1.1.5.5.2.2.1.11.1 | 1686FS;1687FS;1688FS | FS1786 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | HVAC | 1.1.1.5.5.2.2.1.12 |  |  | 2019-10-24 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0
1754 | Uitvoeren testen type 1 : T/HVAC HN | 1.1.1.5.5.2.2.1.12.1 | 1690FS;1691FS | FS1787 | 2019-10-24 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 1.1.1.5.5.2.2.1.13 |  |  | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
1756 | Uitvoeren testen type 1 : P/RWA2+4 inclusief gasdetectie | 1.1.1.5.5.2.2.1.13.1 | 1693FS | FS1788 | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757 | BBI | 1.1.1.5.5.2.2.1.14 |  |  | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 10:00 | 2h |  |  | 0 |  |  | 0
1758 | Uitvoeren testen type 1 : stuurkast BBI geinstalleerd | 1.1.1.5.5.2.2.1.14.1 | 1695FS;1696FS;1697FS | FS1789 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | TECHNIEKEN ROADS | 1.1.1.5.5.2.2.1.15 |  |  | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1760 | Uitvoeren testen type 1 : verkeerscontroller (incl. trajectcontrole, hoogtedetectie, slagbomen, intercom ) | 1.1.1.5.5.2.2.1.15.1 | 1703FS |  | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761 | POMPEN | 1.1.1.5.5.2.2.1.16 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1762 | Uitvoeren testen type 1 : RGWA Noord | 1.1.1.5.5.2.2.1.16.1 | 1705FS;1706FS | FS1790 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763 | Uitvoeren testen type 1 : RGWA Zuid | 1.1.1.5.5.2.2.1.16.2 | 1705FS;1706FS | FS1790 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | Slagbomen | 1.1.1.5.5.2.2.1.17 |  |  | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1765 | Uitvoeren testen type 1: Slagboom west | 1.1.1.5.5.2.2.1.17.1 |  | FS1785 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766 | Uitvoeren testen type 1: Slagboom oost | 1.1.1.5.5.2.2.1.17.2 |  | FS1785 | 2019-10-15 08:00 | 2019-10-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | TESTEN TYPE 2 (interface testen tussen technieken) | 1.1.1.5.5.2.2.2 |  |  | 2019-10-14 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 62d |  |  | 0 |  |  | 0
1768 | Start type 2 testen secundaire borden | 1.1.1.5.5.2.2.2.1 |  |  | 2019-10-14 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 62d |  |  | 0 |  |  | 0
1769 | Uitvoeren testen type 2 : Hoogspanning (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.1 | 1712FS;1714FS;1716FS;1729FS | FS1770;FS1779;FS1796 | 2019-10-22 08:00 | 2019-10-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770 | Uitvoeren testen type 2 : TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.2 | 1712FS;1714FS;1717FS;1729FS;1769FS | FS1772;FS1779;FS1796 | 2019-10-24 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771 | Uitvoeren type 2 test: No Break | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.3 | 1718FS | FS1815 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772 | Uitvoeren testen type 2 : DIESELAGGREGAAT | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.4 | 1712FS;1713FS;1714FS;1719FS;1729FS;1770FS | FS1779;FS1796 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773 | Uitvoeren testen type 2 : ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.5 | 1712FS;1713FS;1714FS;1720FS;1729FS | FS1774;FS1779;FS1796 | 2019-11-13 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | Uitvoeren testen type 2 : B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.6 | 1712FS;1713FS;1714FS;1721FS;1729FS;1773FS | FS1775;FS1779;FS1792;FS1796 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | Uitvoeren testen type 2 : B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.7 | 1712FS;1713FS;1714FS;1722FS;1729FS;1774FS | FS1776;FS1779;FS1792;FS1796 | 2019-11-18 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | Uitvoeren testen type 2 : B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.8 | 1712FS;1713FS;1714FS;1723FS;1729FS;1775FS | FS1777;FS1779;FS1792;FS1796 | 2019-11-19 08:00 | 2019-11-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | Uitvoeren testen type 2 : B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.9 | 1712FS;1713FS;1714FS;1724FS;1729FS;1776FS | FS1778;FS1779;FS1792;FS1796 | 2019-11-20 08:00 | 2019-11-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | Uitvoeren testen type 2 : B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.10 | 1712FS;1713FS;1714FS;1725FS;1729FS;1777FS | FS1779;FS1792;FS1796 | 2019-11-21 08:00 | 2019-11-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779 | Uitvoeren type 2 testen Alle type 2 testen secundaire borden succesvol uitgevoerd | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.11 | 1769FS;1770FS;1772FS;1773FS;1774FS;1775FS;1776FS;1777FS;1778FS | FS1796;FS1798 | 2019-11-21 17:00 | 2019-11-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780 | Uitvoeren type 2 test Tunnelbrandcentrale - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.12 | 1729FS;1736FS | FS1796;FS1801 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | Uitvoeren type 2 test Omroepinstallatie - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.13 | 1729FS;1738FS | FS1796;FS1804 | 2019-11-12 08:00 | 2019-12-03 15:00 | 15d 6h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | Uitvoeren type 2 test CCTV installatie - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.14 | 1729FS;1740FS;1741FS | FS1796;FS1802 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | Uitvoeren type 2 test Radiocom'/intercom - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.15 | 1729FS;1743FS | FS1796;FS1807 | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | Uitvoeren type 2 test toegangscontrole - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.16 | 1729FS;1745FS;1746FS;1747FS;1748FS | FS1796 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1785 | Uitvoeren type 2 test slagbomen - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.17 | 1729FS;1765FS;1766FS | FS1796;FS1809 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1786 | Uitvoeren type 2 test VMS borden - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.18 | 1729FS;1752FS | FS1796;FS1811 | 2019-11-12 08:00 | 2019-11-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1787 | Uitvoeren type 2 test HVAC- PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.19 | 1729FS;1754FS | FS1796;FS1803 | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788 | Uitvoeren type 2 test RWA - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.20 | 1729FS;1756FS | FS1796;FS1808 | 2019-11-13 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789 | Uitvoeren type 2 test BBI - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.21 | 1729FS;1758FS | FS1796;FS1800 | 2019-11-15 10:00 | 2019-11-20 10:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | Uitvoeren type 2 test POMPEN - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.22 | 1729FS;1762FS;1763FS | FS1796;FS1806 | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | Uitvoeren type 2 test deuren - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.23 | 1745FS;1746FS;1747FS;1748FS | FS1796;FS1810 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1792 | Uitvoeren type 2 testen PIJL KRUIS BORDEN - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.24 | 1729FS;1774FS;1775FS;1776FS;1777FS;1778FS | FS1796;FS1805 | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1793 | Uitvoeren type 2 testen Verkeerscontroller - Hoogtedetectie, VRI palen, Trajectcontrole | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.25 | 1703FS | FS1796;FS1812 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1794 | Uitvoeren type 2 testen MASTER-PLC - Supervisie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.26 | 1709FS;1729FS;1979FS;1727FS;1728FS;1730FS;1731FS;1732FS;1733FS;1734FS | FS1796;FS1799 | 2019-11-14 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | Uitvoeren testen type 2 test telefooncentrale - PLC | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.27 | 1684FS;1750FS | FS1796 | 2019-10-14 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1796 | Alle type 2 testen uitgevoerd | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.28 | 1769FS;1770FS;1772FS;1773FS;1774FS;1775FS;1776FS;1777FS;1778FS;1779FS;1780FS;1781FS;1782FS;1783FS;1784FS;1785FS;1786FS;1787FS;1788FS;1789FS;1790FS;1791FS;1792FS;1794FS;1793FS;1795FS | FS1815 | 2020-01-03 17:00 | 2020-01-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | Deelinstallaties live | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 46d |  |  | 0 |  |  | 0
1798 | Deelinstallatie live VVDK | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.1 | 1779FS | FS1813 | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | Deelinstallatie live Data netwerk installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.2 | 1794FS | FS1813 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | Deelinstallatie live BBI Brand-blus installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.3 | 1789FS | FS1813 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-21 10:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | Deelinstallatie live Branddetectie installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.4 | 1780FS | FS1813 | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | Deelinstallatie live CCTV installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.5 | 1782FS | FS1813 | 2019-11-13 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803 | Deelinstallatie live HVAC en overdruk vluchtwegen | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.6 | 1787FS | FS1813 | 2019-11-07 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1804 | Deelinstallatie live Omroepinstallatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.7 | 1781FS | FS1813 | 2019-12-03 15:00 | 2019-12-04 15:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805 | Deelinstallatie live Pijl kruisborden | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.8 | 1792FS | FS1813 | 2019-11-26 08:00 | 2019-11-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | Deelinstallatie live Pompen installatie, hemelwater | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.9 | 1790FS | FS1813 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807 | Deelinstallatie live Radio installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.10 | 1783FS | FS1813 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808 | Deelinstallatie live RWA installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.11 | 1788FS | FS1813 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | Deelinstallatie live Slagboom installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.12 | 1785FS | FS1813 | 2019-11-11 08:00 | 2019-11-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810 | Deelinstallatie live Toegangscontrole installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.13 | 1791FS | FS1813 | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811 | Deelinstallatie live VMS borden installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.14 | 1786FS | FS1813 | 2019-11-13 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1812 | Deelinstallatie live Verkeerscontroller installatie | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.15 | 1793FS | FS1813 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813 | Alle installaties live | 1.1.1.5.5.2.2.2.1.29.16 | 1812FS;1811FS;1810FS;1809FS;1808FS;1807FS;1806FS;1805FS;1804FS;1803FS;1802FS;1801FS;1800FS;1799FS;1798FS |  | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814 | TESTEN TYPE 3 (supervisie testen) | 1.1.1.5.5.2.2.3 |  |  | 2019-11-22 10:00 | 2020-01-07 17:00 | 32d 6h |  |  | 0 |  |  | 0
1815 | Start type 3 testen | 1.1.1.5.5.2.2.3.1 | 1796FS;1771FS | FS1816 | 2020-01-03 17:00 | 2020-01-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1816 | Uitvoeren type 3 testen Supervisie | 1.1.1.5.5.2.2.3.2 | 1815FS |  | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817 | Einde type 3 testen | 1.1.1.5.5.2.2.3.3 |  | FS1820;FS1827;FS1828;FS1829;FS1830;FS1831;FS1832;FS1833;FS1834 | 2019-11-22 10:00 | 2019-11-22 10:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818 | TESTEN TYPE 4 (scenario testen) | 1.1.1.5.5.2.2.4 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-12-03 10:00 | 21d 2h |  |  | 0 |  |  | 0
1819 | SIL-verificatie | 1.1.1.5.5.2.2.4.1 |  |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-02 10:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
1820 | Start controle SIL niveau door ProSafe | 1.1.1.5.5.2.2.4.1.1 | 1817FS | FS1821 | 2019-11-22 10:00 | 2019-11-25 10:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821 | SIL verificatie gereed | 1.1.1.5.5.2.2.4.1.2 | 1820FS | FS1822 | 2019-11-25 10:00 | 2019-11-25 10:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1822 | Opmaken SIL certificaat door ProSafe en overmaken aan OG | 1.1.1.5.5.2.2.4.1.3 | 1821FS |  | 2019-11-25 10:00 | 2019-12-02 10:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | Rondgang met Brandweer | 1.1.1.5.5.2.2.4.2 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1824 | Rondgang met Brandweer door Autotunnel uit hoofde van eis 07828 (verantwoordelijkheid OG) | 1.1.1.5.5.2.2.4.2.1 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | Brandscenario prétesten (alleen ON, OG wordt uitgenodigd aanwezig te zijn) | 1.1.1.5.5.2.2.4.3 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2019-12-03 10:00 | 20d 2h |  |  | 0 |  |  | 0
1826 | Voorbereiding type 4 testen | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.1 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 1 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.2 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 2 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.3 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 3 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.4 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 4 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.5 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 5 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.6 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1832 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 6 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.7 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1833 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 7 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.8 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 8 | 1.1.1.5.5.2.2.4.3.9 | 1817FS |  | 2019-11-22 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | Functionaliteitstesten | 1.1.1.5.5.2.2.4.4 |  |  | 2019-11-21 08:00 | 2019-12-03 10:00 | 8d 2h |  |  | 0 |  |  | 0
1836 | Uitvoeren functionaliteitstesten met klant | 1.1.1.5.5.2.2.4.4.1 |  |  | 2019-11-21 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1837 | Indienstname voor type 4 testen tunnel | 1.1.1.5.5.2.2.4.4.2 |  |  | 2019-12-02 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1838 | Indienstname alle installaties | 1.1.1.5.5.2.2.4.4.2.1 | 1841FS |  | 2019-12-02 10:00 | 2019-12-03 10:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1839 | H.A) TESTEN OG TUNNEL | 1.1.1.5.5.2.3 |  |  | 2019-12-02 10:00 | 2020-01-14 10:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0
1840 | Brandscenario testen door OG | 1.1.1.5.5.2.3.1 |  |  | 2019-12-02 10:00 | 2020-01-14 10:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0
1841 | Einde testen ON | 1.1.1.5.5.2.3.1.1 |  | FS1838 | 2019-12-02 10:00 | 2019-12-02 10:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | Uitvoeren testen OG | 1.1.1.5.5.2.3.1.2 |  | FS16 | 2019-12-02 10:00 | 2020-01-14 10:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | I) OPLEIDING | 1.1.1.5.5.2.4 |  |  | 2019-11-27 08:00 | 2020-01-08 17:00 | 31d |  |  | 0 |  |  | 0
1844 | Opleiding on site volgens Detailplanning Opleiding Autotunnels | 1.1.1.5.5.2.4.1 |  | FS16 | 2019-11-27 08:00 | 2020-01-08 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1845 | J) Opmaken CE en Arei-dossiers | 1.1.1.5.5.2.5 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 0
1846 | Samenstellen CE-dossier | 1.1.1.5.5.2.5.1 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | Samenstellen Arei-dossier (info bij FGI) | 1.1.1.5.5.2.5.2 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-11-22 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 33 PARKING | 1.1.1.5.5.3 |  |  | 2016-09-30 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 918d |  |  | 0 |  |  | 0
1849 | F.B) MILESTONES TESTEN PARKING (techniek klaar voor type 1 test) | 1.1.1.5.5.3.1 |  |  | 2016-09-30 08:00 | 2019-12-30 17:00 | 847d |  |  | 0 |  |  | 0
1850 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 1.1.1.5.5.3.1.1 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
1851 | Subring 1 : Rack P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.1.1.1 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
1852 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.1.1 |  | FS1853 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.1.2 | 1852FS | FS1894;FS1982 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | Subring 2 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.1.1.2 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
1855 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.2.1 |  | FS1856 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1856 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.2.2 | 1855FS | FS1897;FS1900;FS1903;FS1906;FS1909;FS1981 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1857 | Subring 3 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.1.1.3 |  |  | 2019-09-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0
1858 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.3.1 |  | FS1859 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1859 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 1.1.1.5.5.3.1.1.3.2 | 1858FS | FS1897;FS1900;FS1903;FS1906;FS1909;FS1983 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860 | BORDEN VVDK | 1.1.1.5.5.3.1.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1861 | Hoofdbord NO BREAK | 1.1.1.5.5.3.1.2.1 |  | FS1985;FS1986;FS1995;FS1996;FS1997;FS1998;FS1999;FS2000;FS2001 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1862 | B1 Wachterslokaal HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1863 | verbinding tussen bord B1 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.2.1 |  | FS1985;FS1986;FS1995;FS1996;FS1997;FS1998;FS1999;FS2000;FS2001 | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1864 | Secundair Bord B1 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.2.2 |  | FS1889;FS1897;FS1916;FS1922;FS1985;FS1986;FS1995;FS1996;FS1997;FS1998;FS1999;FS2000;FS2001 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865 | Secundair Bord No Break volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.2.3 |  | FS1985;FS1986;FS1995;FS1996;FS1997;FS1998;FS1999;FS2000;FS2001 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1866 | B2 Batterijladers HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.3 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1867 | Secundair Bord B2 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.3.1 |  | FS1894;FS1987 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1868 | verbinding tussen bord B2 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.3.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1869 | B3 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.4 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1870 | Secundair Bord B3 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.4.1 |  | FS1988 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1871 | verbinding tussen bord B3en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.4.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1872 | B7 Parking Noord - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.5 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1873 | Secundair Bord B7 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.5.1 |  | FS1903;FS1989 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874 | verbinding tussen bord B7 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.5.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1875 | B8 Parking Zuid - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.6 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1876 | Secundair Bord B8 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.6.1 |  | FS1900;FS1990 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | verbinding tussen bord B8en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.6.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | B9 Parking Noord HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.7 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1879 | Secundair Bord B9 volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.7.1 |  | FS1906;FS1991 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | verbinding tussen bord B9 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.7.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881 | B10 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.8 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1882 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.8.1 |  | FS1909;FS1992 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | verbinding tussen bord B10 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.8.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1884 | FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 1.1.1.5.5.3.1.2.9 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1885 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.2.9.1 |  | FS1993 | 2019-11-26 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1886 | verbinding tussen bord BO5 en datarack ICT | 1.1.1.5.5.3.1.2.9.2 |  |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1887 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 1.1.1.5.5.3.1.3 |  |  | 2019-10-03 08:00 | 2019-12-06 17:00 | 47d |  |  | 0 |  |  | 0
1888 | P0 | 1.1.1.5.5.3.1.3.1 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-06 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0
1889 | Secundair databord P0 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.1.1 | 1864FS | FS1890;FS1891;FS1892+2d | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1890 | Switch P0 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.1.2 | 1889FS | FS1981;FS1982;FS1983 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891 | MasterPLC geinstalleerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.1.3 | 1889FS |  | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892 | MasterPLC geprogrammeerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.1.4 | 1889FS+2d | FS1995 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1893 | P1 | 1.1.1.5.5.3.1.3.2 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1894 | Secundair databord P1 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.2.1 | 1867FS;1853FS | FS1895 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1895 | Switch P1 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.2.2 | 1894FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS1996 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | P2.1 | 1.1.1.5.5.3.1.3.3 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1897 | Secundair databord P2.1 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.3.1 | 1864FS;1856FS;1859FS | FS1898 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1898 | Switch BOZ21 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.3.2 | 1897FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS1997 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | P2.2 | 1.1.1.5.5.3.1.3.4 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1900 | Secundair databord P2.2 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.4.1 | 1876FS;1856FS;1859FS | FS1901 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1901 | Switch P2.2 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.4.2 | 1900FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS1998 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | P2.3 | 1.1.1.5.5.3.1.3.5 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1903 | Secundair databord P2.3 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.5.1 | 1873FS;1856FS;1859FS | FS1904 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1904 | Switch P2.3 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.5.2 | 1903FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS1999 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905 | P3.1 | 1.1.1.5.5.3.1.3.6 |  |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1906 | Secundair databord P3.1 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.6.1 | 1879FS;1856FS;1859FS | FS1907 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1907 | switch p3.1 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.6.2 | 1906FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS2000 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908 | P3.2 | 1.1.1.5.5.3.1.3.7 |  |  | 2019-10-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 0
1909 | Secundair databord P3.2 volledig aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.3.7.1 | 1882FS;1856FS;1859FS | FS1910 | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910 | switch P3.2 geconfigureerd | 1.1.1.5.5.3.1.3.7.2 | 1909FS | FS1981;FS1982;FS1983;FS2001 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1911 | Alle borden | 1.1.1.5.5.3.1.3.7.3 |  | FS1930;FS1931;FS1932 | 2019-10-03 08:00 | 2019-10-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912 | BRANDDETECTIE PARKING | 1.1.1.5.5.3.1.4 |  |  | 2019-07-29 17:00 | 2019-12-30 17:00 | 110d |  |  | 0 |  |  | 0
1913 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -1 | 1.1.1.5.5.3.1.4.1 |  | FS1916 | 2019-07-29 17:00 | 2019-07-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1914 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -2 | 1.1.1.5.5.3.1.4.2 |  | FS1916 | 2019-08-29 17:00 | 2019-08-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1915 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -3 | 1.1.1.5.5.3.1.4.3 |  | FS1916 | 2019-09-27 17:00 | 2019-09-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | parking brandcentrale in dienst | 1.1.1.5.5.3.1.4.4 | 1864FS;1913FS;1914FS;1915FS | FS2003+1w | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-30 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1917 | OMROEPINSTALLATIE PARKING | 1.1.1.5.5.3.1.5 |  |  | 2019-07-29 17:00 | 2019-10-25 17:00 | 64d |  |  | 0 |  |  | 0
1918 | luidsprekers geplaatst niveau -1 | 1.1.1.5.5.3.1.5.1 |  | FS1921 | 2019-07-29 17:00 | 2019-07-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1919 | luidsprekers geplaatst niveau -2 | 1.1.1.5.5.3.1.5.2 |  | FS1921 | 2019-08-29 17:00 | 2019-08-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1920 | luidsprekers geplaatst niveau -3 | 1.1.1.5.5.3.1.5.3 |  | FS1921 | 2019-09-27 17:00 | 2019-09-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1921 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in wachterslokaal) | 1.1.1.5.5.3.1.5.4 | 1918FS;1919FS;1920FS | FS2005+1w | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1922 | CCTV-INSTALLATIE parking (bekabeling) | 1.1.1.5.5.3.1.6 | 1864FS |  | 2019-12-02 17:00 | 2019-12-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1923 | RADIO | 1.1.1.5.5.3.1.7 |  |  | 2019-09-13 17:00 | 2019-12-16 17:00 | 66d |  |  | 0 |  |  | 0
1924 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in wachterslokaal) | 1.1.1.5.5.3.1.7.1 |  | FS1928 | 2019-09-13 17:00 | 2019-09-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1925 | antennes geplaatst niveau -1 | 1.1.1.5.5.3.1.7.2 |  | FS1928 | 2019-11-14 17:00 | 2019-11-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1926 | antennes geplaatst niveau -2 | 1.1.1.5.5.3.1.7.3 |  | FS1928 | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927 | antennes geplaatst niveau -3 | 1.1.1.5.5.3.1.7.4 |  | FS1928;FS2083 | 2019-12-09 17:00 | 2019-12-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1928 | indienstname van centraal rack | 1.1.1.5.5.3.1.7.5 | 1924FS;1925FS;1926FS;1927FS | FS2008+1w | 2019-12-10 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1929 | TOEGANGSCONTROLE | 1.1.1.5.5.3.1.8 |  |  | 2019-09-13 17:00 | 2019-10-03 17:00 | 14d |  |  | 0 |  |  | 0
1930 | P/BOZ1.2 | 1.1.1.5.5.3.1.8.1 | 1911FS | FS2010+1w | 2019-10-03 17:00 | 2019-10-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1931 | P/BOZ1.1 | 1.1.1.5.5.3.1.8.2 | 1911FS | FS2011+1w | 2019-10-03 17:00 | 2019-10-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | P/BOZ2.1 | 1.1.1.5.5.3.1.8.3 | 1911FS | FS2012+1w | 2019-10-03 17:00 | 2019-10-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1933 | P/BOZ3.1 | 1.1.1.5.5.3.1.8.4 |  | FS2013+1w | 2019-09-13 17:00 | 2019-09-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1934 | TELEFONIE | 1.1.1.5.5.3.1.9 |  |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1935 | telefoons geplaatst niveau -1 | 1.1.1.5.5.3.1.9.1 |  |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 | telefoons geplaatst niveau -2 | 1.1.1.5.5.3.1.9.2 |  |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | telefoons geplaatst niveau -3 | 1.1.1.5.5.3.1.9.3 |  |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938 | centraal rack geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.9.4 |  | FS2015+1w | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1939 | LIFTEN | 1.1.1.5.5.3.1.10 |  |  | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1940 | LIFT 4 | 1.1.1.5.5.3.1.10.1 |  |  | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1941 | lift / stuurkast geplaatst - onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.10.1.1 |  | FS1942 | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942 | connectie met netwerk | 1.1.1.5.5.3.1.10.1.2 | 1941FS | FS2021+1w | 2019-10-25 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | LIFT 5 | 1.1.1.5.5.3.1.10.2 |  |  | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
1944 | lift / stuurkast geplaatst - onder spanning | 1.1.1.5.5.3.1.10.2.1 |  | FS1945 | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945 | connectie met netwerk | 1.1.1.5.5.3.1.10.2.2 | 1944FS | FS2022+1w | 2019-10-25 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946 | VMS Borden | 1.1.1.5.5.3.1.11 |  |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1947 | parking | 1.1.1.5.5.3.1.11.1 |  | FS1948;FS1953;FS1957;FS1960;FS2024+1w | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1948 | connectie met netwerk /PLC | 1.1.1.5.5.3.1.11.2 | 1947FS |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1949 | ROOKGORDIJNEN | 1.1.1.5.5.3.1.12 |  |  | 2016-09-30 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 817d |  |  | 0 |  |  | 0
1950 | ROOKGORDIJNEN niv -1 | 1.1.1.5.5.3.1.12.1 |  | FS2026+1w | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1951 | ROOKGORDIJNEN niv -2 | 1.1.1.5.5.3.1.12.2 |  | FS2027+1w | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1952 | ROOKGORDIJNEN niv -3 | 1.1.1.5.5.3.1.12.3 |  | FS2028+1w | 2016-09-30 08:00 | 2016-10-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1953 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 1.1.1.5.5.3.1.12.4 | 1947FS |  | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1954 | POORTEN | 1.1.1.5.5.3.1.13 |  |  | 2019-09-27 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 24d |  |  | 0 |  |  | 0
1955 | Poort PA.1.01+AP1 | 1.1.1.5.5.3.1.13.1 |  | FS2033+1w | 2019-09-27 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1956 | Poort PA.2.01+AP1 | 1.1.1.5.5.3.1.13.2 |  | FS2034+1w | 2019-09-27 08:00 | 2019-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1957 | connectie met netwerk / PLC / datarack, montage gereed | 1.1.1.5.5.3.1.13.3 | 1947FS |  | 2019-10-30 08:00 | 2019-10-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1958 | HVAC | 1.1.1.5.5.3.1.14 |  |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0
1959 | P/HVAC - luchtgroep 7 (naam ??) | 1.1.1.5.5.3.1.14.1 |  | FS2036+1w | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1960 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 1.1.1.5.5.3.1.14.2 | 1947FS |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 1.1.1.5.5.3.1.15 |  |  | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1962 | P/RWA1 | 1.1.1.5.5.3.1.15.1 |  | FS2038+1w | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1963 | P/RWA2+4 | 1.1.1.5.5.3.1.15.2 |  | FS2039+1w | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1964 | P/RWA3 | 1.1.1.5.5.3.1.15.3 |  |  | 2019-11-29 17:00 | 2019-11-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1965 | BBI | 1.1.1.5.5.3.1.16 |  |  | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1966 | stuurkast BBI geinstalleerd | 1.1.1.5.5.3.1.16.1 |  | FS2041 | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967 | POMPEN | 1.1.1.5.5.3.1.17 |  |  | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-09 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
1968 | Opvoerpomp debiet RWA koker | 1.1.1.5.5.3.1.17.1 |  | FS2046 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969 | opvoerpomp kl debier kuislokaal | 1.1.1.5.5.3.1.17.2 |  | FS2046 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970 | DWA FRV | 1.1.1.5.5.3.1.17.3 |  | FS2046 | 2019-12-09 17:00 | 2019-12-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971 | VERDWIJNPALEN | 1.1.1.5.5.3.1.18 |  |  | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
1972 | Verdwijnpaal VP2.01 geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.18.1 |  | FS2048 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973 | Verdwijnpaal VP2.02 geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.18.2 |  | FS2048 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974 | Verdwijnpaal VP2.03 geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.18.3 |  | FS2048 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1975 | Verdwijnpaal VP3.01 geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.18.4 |  | FS2049 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1976 | Verdwijnpaal VP3.02 geplaatst en aangesloten | 1.1.1.5.5.3.1.18.5 |  | FS2049 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1977 | G.B) TESTEN ON PARKING | 1.1.1.5.5.3.2 |  |  | 2019-08-30 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 158d |  |  | 0 |  |  | 0
1978 | TESTEN TYPE 1 (technische testen per techniek) | 1.1.1.5.5.3.2.1 |  |  | 2019-08-30 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 97d |  |  | 0 |  |  | 0
1979 | Uitvoeren FAT Software (type 1 test software) | 1.1.1.5.5.3.2.1.1 |  | FS1794 | 2019-08-30 08:00 | 2019-09-26 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1980 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 1.1.1.5.5.3.2.1.2 |  |  | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1981 | Uitvoeren type 1 test : Subring 1 : Rack P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.2.1 | 1856FS;1890FS;1895FS;1898FS;1901FS;1904FS;1907FS;1910FS | FS2075 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1982 | Uitvoeren type 1 test : Subring 2 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.2.2 | 1853FS;1890FS;1895FS;1898FS;1901FS;1904FS;1907FS;1910FS | FS2075 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1983 | Uitvoeren type 1 test : Subring 3 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.2.3 | 1859FS;1890FS;1895FS;1898FS;1901FS;1904FS;1907FS;1910FS | FS2075 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1984 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN) | 1.1.1.5.5.3.2.1.3 |  |  | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
1985 | Uitvoeren type 1 test : B1 Wachterslokaal HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.1 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS | FS2052;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1986 | Uitvoeren type 1 test : No Break Wachterslokaal | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.2 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS | FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1987 | Uitvoeren type 1 test : B2 Batterijladers HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.3 | 1867FS | FS2053;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1988 | Uitvoeren type 1 test : B3 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.4 | 1870FS | FS2054;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1989 | Uitvoeren type 1 test : B7 Parking Noord - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.5 | 1873FS | FS2055;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990 | Uitvoeren type 1 test : B8 Parking Zuid - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.6 | 1876FS | FS2056;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991 | Uitvoeren type 1 test : B9 Parking Noord HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.7 | 1879FS | FS2057;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1992 | Uitvoeren type 1 test : B10 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.8 | 1882FS | FS2058;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | Uitvoeren type 1 test : FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.1.3.9 | 1885FS | FS2059;FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1994 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 1.1.1.5.5.3.2.1.4 |  |  | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
1995 | Uitvoeren type 1 test : P0 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.1 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1892FS | FS2075 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1996 | Uitvoeren type 1 test : P1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.2 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1895FS | FS2075 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | Uitvoeren type 1 test : P2.1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.3 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1898FS | FS2075 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | Uitvoeren type 1 test : P2.2 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.4 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1901FS | FS2075 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1999 | Uitvoeren type 1 test : P2.3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.5 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1904FS | FS2075 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | Uitvoeren type 1 test : P3.1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.6 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1907FS | FS2075 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Uitvoeren type 1 test : P3.2 | 1.1.1.5.5.3.2.1.4.7 | 1861FS;1864FS;1865FS;1863FS;1910FS | FS2075 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.3.2.1.5 |  |  | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
2003 | Uitvoeren testen type 1 : Test brandcentrale | 1.1.1.5.5.3.2.1.5.1 | 1916FS+1w | FS2061 | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 1.1.1.5.5.3.2.1.6 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-11 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
2005 | Uitvoeren testen type 1 : Test omroepinstallatie | 1.1.1.5.5.3.2.1.6.1 | 1921FS+1w | FS2062 | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | CCTV-INSTALLATIE | 1.1.1.5.5.3.2.1.7 |  |  | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | RADIO | 1.1.1.5.5.3.2.1.8 |  |  | 2019-12-24 08:00 | 2019-12-24 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2008 | Uitvoeren testen type 1 : Test Radiocom | 1.1.1.5.5.3.2.1.8.1 | 1928FS+1w | FS2063 | 2019-12-24 08:00 | 2019-12-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | TOEGANGSCONTROLE | 1.1.1.5.5.3.2.1.9 |  |  | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2010 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ1.2 | 1.1.1.5.5.3.2.1.9.1 | 1930FS+1w | FS2064 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ1.1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.9.2 | 1931FS+1w | FS2064 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ2.1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.9.3 | 1932FS+1w | FS2064 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ3.1 | 1.1.1.5.5.3.2.1.9.4 | 1933FS+1w | FS2064 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | TELEFONIE | 1.1.1.5.5.3.2.1.10 |  |  | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2015 | Uitvoeren testen type 1 : telefonie | 1.1.1.5.5.3.2.1.10.1 | 1938FS+1w | FS2065 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | SLAGBOMEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.11 |  |  | 2019-11-25 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2017 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -1 - Enkel bekabeling | 1.1.1.5.5.3.2.1.11.1 |  |  | 2019-11-25 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -2 - Enkel bekabeling | 1.1.1.5.5.3.2.1.11.2 |  |  | 2019-11-25 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -3 - Enkel bekabeling | 1.1.1.5.5.3.2.1.11.3 |  |  | 2019-11-25 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | LIFTEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.12 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2021 | Uitvoeren type 1 test : LIFT 4 | 1.1.1.5.5.3.2.1.12.1 | 1942FS+1w | FS2066 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | Uitvoeren type 1 test : LIFT 5 | 1.1.1.5.5.3.2.1.12.2 | 1945FS+1w | FS2066 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | VMS Borden | 1.1.1.5.5.3.2.1.13 |  |  | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2024 | Uitvoeren testen type 1 : VMS Borden | 1.1.1.5.5.3.2.1.13.1 | 1947FS+1w | FS2067 | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | ROOKGORDIJNEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.14 |  |  | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
2026 | Uitvoeren type 1 test - Rookgordijn 03++1PA+RS6- Parking | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.1 | 1950FS+1w | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | Uitvoeren type 1 test - Rookgodrijn 003++1PA+RS7 - Parking | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.2 | 1951FS+1w | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | Uitvoeren type 1 test - Rookgordijn 03++3PA+RS20- Parking | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.3 | 1952FS+1w | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PN+RS21 – station | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.4 |  | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PA+RS22 – station | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.5 |  | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PA+RS23 – station | 1.1.1.5.5.3.2.1.14.6 |  | FS2068 | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | POORTEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.15 |  |  | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
2033 | Uitvoeren type 1 test : POORTEN niv -1 (hekken) | 1.1.1.5.5.3.2.1.15.1 | 1955FS+1w;594FS | FS2069 | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | Uitvoeren type 1 test : POORTEN niv -2 | 1.1.1.5.5.3.2.1.15.2 | 1956FS+1w;594FS | FS2069 | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | HVAC | 1.1.1.5.5.3.2.1.16 |  |  | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
2036 | Uitvoeren testen type 1 : P/HVAC HN | 1.1.1.5.5.3.2.1.16.1 | 1959FS+1w | FS2070 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | RWA | 1.1.1.5.5.3.2.1.17 |  |  | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0
2038 | Uitvoeren type 1 test : P/RWA1 inclusief gasdetectie | 1.1.1.5.5.3.2.1.17.1 | 1962FS+1w | FS2071 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | Uitvoeren type 1 test : P/RWA3 inclusief gasdetectie | 1.1.1.5.5.3.2.1.17.2 | 1963FS+1w | FS2071 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | BBI | 1.1.1.5.5.3.2.1.18 |  |  | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 10:00 | 2h |  |  | 0 |  |  | 0
2041 | Uitvoeren type 1 test : Brandblusinstallatie | 1.1.1.5.5.3.2.1.18.1 | 1966FS | FS2072 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-15 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | Pompen Regenwater en Droogweer | 1.1.1.5.5.3.2.1.19 |  |  | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2043 | SAT (type 1 test) - opvoerpomp kl. debiet RWA koker - station Parking | 1.1.1.5.5.3.2.1.19.1 |  | FS2073 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | SAT (type 1 test) - opvoerpomp kl. Debiet -3 kuislokaal parking -3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.19.2 |  | FS2073 | 2019-11-04 08:00 | 2019-11-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | POMPEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.20 |  |  | 2019-12-10 08:00 | 2019-12-10 10:00 | 2h |  |  | 0 |  |  | 0
2046 | Uitvoeren type 1 test : DWA FRV | 1.1.1.5.5.3.2.1.20.1 | 1968FS;1969FS;1970FS | FS2073 | 2019-12-10 08:00 | 2019-12-10 10:00 | 2h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | VERDWIJNPALEN | 1.1.1.5.5.3.2.1.21 |  |  | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
2048 | Uitvoeren type 1 test : verdwijnpalen niveau -2 | 1.1.1.5.5.3.2.1.21.1 | 1972FS;1973FS;1974FS | FS2074 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049 | Uitvoeren type 1 test : verdwijnpalen niveau -3 | 1.1.1.5.5.3.2.1.21.2 | 1975FS;1976FS |  | 2019-12-10 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2050 | TESTEN TYPE 2 (interface testen tussen technieken) | 1.1.1.5.5.3.2.2 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 53d |  |  | 0 |  |  | 0
2051 | Start type 2 testen secundaire borden | 1.1.1.5.5.3.2.2.1 |  |  | 2019-11-05 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 53d |  |  | 0 |  |  | 0
2052 | Uitvoeren type 2 test : B1 Wachterslokaal HN-VN - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.1 | 1985FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2053 | Uitvoeren type 2 test : B2 Batterijladers HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.2 | 1987FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | Uitvoeren type 2 test : B3 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.3 | 1988FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | Uitvoeren type 2 test : B7 Parking Noord - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.4 | 1989FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2056 | Uitvoeren type 2 test : B8 Parking Zuid - HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.5 | 1990FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2057 | Uitvoeren type 2 test : B9 Parking Noord HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.6 | 1991FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058 | Uitvoeren type 2 test : B10 Parking Zuid HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.7 | 1992FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | Uitvoeren type 2 test : FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.8 | 1993FS | FS2060;FS2076 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2060 | Uitvoeren type 2 testen Alle type 2 testen secundaire borden succesvol uitgevoerd | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.9 | 2052FS;2053FS;2054FS;2055FS;2056FS;2057FS;2058FS;2059FS | FS2076;FS2078 | 2019-12-10 17:00 | 2019-12-10 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061 | Uitvoeren type 2 test parking brandcentrale - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.10 | 2003FS | FS2076;FS2082 | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2062 | Uitvoeren type 2 test Omroepinstallatie - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.11 | 2005FS | FS2076;FS2086 | 2019-11-13 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2063 | Uitvoeren type 2 test Radiocom - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.12 | 2008FS | FS2076;FS2088 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2064 | Uitvoeren type 2 test toegangscontrole - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.13 | 2010FS;2011FS;2012FS;2013FS | FS2076;FS2092 | 2019-12-17 08:00 | 2019-12-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | Uitvoeren type 2 test telefooncentrale - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.14 | 2015FS | FS2076;FS2091 | 2019-11-18 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2066 | Uitvoeren type 2 test liften - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.15 | 2021FS;2022FS | FS2076;FS2085 | 2019-11-05 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2067 | Uitvoeren type 2 test VMS borden - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.16 | 2024FS | FS2076;FS2094 | 2019-11-07 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2068 | Uitvoeren type 2 test ROOKGORDIJNEN - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.17 | 2026FS;2027FS;2028FS;2030FS;2031FS;2029FS | FS2076;FS2089 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2069 | Uitvoeren type 2 test Poorten - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.18 | 2033FS;2034FS | FS2076;FS2080 | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2070 | Uitvoeren type 2 test HVAC- PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.19 | 2036FS | FS2076;FS2084 | 2019-12-11 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2071 | Uitvoeren type 2 test RWA inclusief gasdetectie - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.20 | 2038FS;2039FS | FS2076;FS2090 | 2019-12-11 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2072 | Uitvoeren type 2 test BBI - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.21 | 2041FS | FS2076;FS2081 | 2019-11-15 10:00 | 2019-11-20 10:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2073 | Uitvoeren type 2 test POMPEN - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.22 | 2046FS;2043FS;2044FS | FS2076;FS2087 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-13 10:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2074 | Uitvoeren type 2 test verdwijnpalen - PLC | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.23 | 2048FS | FS2076;FS2093 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2075 | Uitvoeren type 2 testen MASTER-PLC - Supervisie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.24 | 1709FS;1981FS;1982FS;1983FS;1995FS;1996FS;1997FS;1998FS;1999FS;2000FS;2001FS;1985FS;1986FS;1987FS;1988FS;1989FS;1990FS;1991FS;1992FS;1993FS | FS2076;FS2079 | 2019-12-11 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2076 | Alle type 2 testen uitgevoerd | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.25 | 2052FS;2053FS;2054FS;2055FS;2056FS;2057FS;2058FS;2059FS;2060FS;2061FS;2062FS;2063FS;2064FS;2065FS;2066FS;2067FS;2068FS;2069FS;2070FS;2071FS;2072FS;2073FS;2074FS;2075FS | FS2097;FS2099 | 2020-01-14 17:00 | 2020-01-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2077 | Deelinstallatie live Deelinstallaties | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26 |  |  | 2019-11-06 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 52d |  |  | 0 |  |  | 0
2078 | Deelinstallatie live VVDK | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.1 | 2060FS | FS2095 | 2019-12-11 08:00 | 2019-12-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2079 | Deelinstallatie live Data netwerk installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.2 | 2075FS | FS2095 | 2019-12-12 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2080 | Deelinstallatie live Afsluitpoort installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.3 | 2069FS | FS2095 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2081 | Deelinstallatie live BBI Brand-blus installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.4 | 2072FS | FS2095 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-21 10:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2082 | Deelinstallatie live Branddetectie installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.5 | 2061FS | FS2095 | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2083 | Deelinstallatie live CCTV installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.6 | 1927FS | FS2095 | 2019-12-10 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084 | Deelinstallatie live HVAC en overdruk vluchtwegen | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.7 | 2070FS | FS2095 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2085 | Deelinstallatie live liftinstallatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.8 | 2066FS | FS2095 | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2086 | Deelinstallatie live Omroepinstallatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.9 | 2062FS | FS2095 | 2019-11-14 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2087 | Deelinstallatie live Pompen installatie, hemelwater | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.10 | 2073FS | FS2095 | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-16 10:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088 | Deelinstallatie live Radio installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.11 | 2063FS | FS2095 | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2089 | Deelinstallatie live Rookschermen installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.12 | 2068FS | FS2095 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2090 | Deelinstallatie live RWA installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.13 | 2071FS | FS2095 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091 | Deelinstallatie live Telefoon installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.14 | 2065FS | FS2095 | 2019-11-19 08:00 | 2019-11-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092 | Deelinstallatie live Toegangscontrole installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.15 | 2064FS | FS2095 | 2019-12-18 08:00 | 2019-12-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2093 | Deelinstallatie live verdwijnpalen installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.16 | 2074FS | FS2095 | 2019-12-12 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2094 | Deelinstallatie live VMS borden installatie | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.17 | 2067FS | FS2095 | 2019-11-08 08:00 | 2019-11-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2095 | Alle installaties live | 1.1.1.5.5.3.2.2.1.26.18 | 2094FS;2093FS;2092FS;2091FS;2090FS;2089FS;2088FS;2087FS;2086FS;2085FS;2084FS;2083FS;2082FS;2081FS;2080FS;2079FS;2078FS |  | 2020-01-16 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2096 | TESTEN TYPE 3 (supervisie testen) | 1.1.1.5.5.3.2.3 |  |  | 2020-01-14 17:00 | 2020-01-21 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0
2097 | Start type 3 testen | 1.1.1.5.5.3.2.3.1 | 2076FS | FS2098 | 2020-01-14 17:00 | 2020-01-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2098 | Uitvoeren type 3 testen Supervisie | 1.1.1.5.5.3.2.3.2 | 2097FS | FS2099 | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2099 | Einde type 3 testen | 1.1.1.5.5.3.2.3.3 | 2076FS;2098FS |  | 2020-01-21 17:00 | 2020-01-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | TESTEN TYPE 4 (scenario testen) | 1.1.1.5.5.3.2.4 |  |  | 2020-01-06 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 67d |  |  | 0 |  |  | 0
2101 | SIL-verificatie | 1.1.1.5.5.3.2.4.1 |  |  | 2020-01-22 08:00 | 2020-01-29 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0
2102 | Start controle SIL niveau door ProSafe | 1.1.1.5.5.3.2.4.1.1 |  | FS2103;FS2109 | 2020-01-22 08:00 | 2020-01-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103 | SIL verificatie gereed | 1.1.1.5.5.3.2.4.1.2 | 2102FS | FS2104 | 2020-01-22 17:00 | 2020-01-22 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104 | Opmaken SIL certificaat door ProSafe en overmaken aan OG | 1.1.1.5.5.3.2.4.1.3 | 2103FS |  | 2020-01-23 08:00 | 2020-01-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2105 | Rondgang met Brandweer | 1.1.1.5.5.3.2.4.2 |  |  | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0
2106 | Rondgang met Brandweer door Parking uit hoofde van eis 07828 | 1.1.1.5.5.3.2.4.2.1 |  |  | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2107 | Brandscenario prétesten (alleen ON, OG wordt uitgenodigd aanwezig te zijn) | 1.1.1.5.5.3.2.4.3 |  |  | 2020-01-06 08:00 | 2020-02-26 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0
2108 | Voorbereiding type 4 testen | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.1 |  |  | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-23 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2109 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 1 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.2 | 2102FS | FS2110 | 2020-01-23 08:00 | 2020-01-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2110 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 2 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.3 | 2109FS | FS2111 | 2020-01-24 08:00 | 2020-01-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 3 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.4 | 2110FS | FS2112 | 2020-01-27 08:00 | 2020-01-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2112 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 4 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.5 | 2111FS | FS2113 | 2020-01-28 08:00 | 2020-01-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2113 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 5 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.6 | 2112FS | FS2114 | 2020-01-29 08:00 | 2020-01-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2114 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 6 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.7 | 2113FS | FS2115 | 2020-01-30 08:00 | 2020-01-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2115 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 7 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.8 | 2114FS | FS2116 | 2020-01-31 08:00 | 2020-01-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2116 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 8 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.9 | 2115FS | FS2117 | 2020-02-03 08:00 | 2020-02-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2117 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 9 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.10 | 2116FS | FS2118 | 2020-02-04 08:00 | 2020-02-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2118 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 10 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.11 | 2117FS | FS2119 | 2020-02-05 08:00 | 2020-02-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 11 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.12 | 2118FS | FS2120 | 2020-02-06 08:00 | 2020-02-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2120 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 12 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.13 | 2119FS | FS2121 | 2020-02-07 08:00 | 2020-02-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 13 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.14 | 2120FS | FS2122 | 2020-02-10 08:00 | 2020-02-10 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2122 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 14 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.15 | 2121FS | FS2123 | 2020-02-10 13:00 | 2020-02-10 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2123 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 15 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.16 | 2122FS | FS2124 | 2020-02-11 08:00 | 2020-02-11 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2124 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 16 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.17 | 2123FS | FS2125 | 2020-02-11 13:00 | 2020-02-11 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 17 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.18 | 2124FS | FS2126 | 2020-02-12 08:00 | 2020-02-12 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2126 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 18 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.19 | 2125FS | FS2127 | 2020-02-12 13:00 | 2020-02-12 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2127 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 19 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.20 | 2126FS | FS2128 | 2020-02-13 08:00 | 2020-02-13 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2128 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 20 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.21 | 2127FS | FS2129 | 2020-02-13 13:00 | 2020-02-13 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 21 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.22 | 2128FS | FS2130 | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-14 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2130 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 22 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.23 | 2129FS | FS2131 | 2020-02-14 13:00 | 2020-02-14 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2131 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 23 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.24 | 2130FS | FS2132 | 2020-02-17 08:00 | 2020-02-17 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2132 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 24 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.25 | 2131FS | FS2134 | 2020-02-17 13:00 | 2020-02-17 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2133 | Hertesten tunnelbrandscenario's | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26 |  |  | 2020-02-18 08:00 | 2020-02-21 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0
2134 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 1 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.1 | 2132FS | FS2135 | 2020-02-18 08:00 | 2020-02-18 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2135 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 2 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.2 | 2134FS | FS2136 | 2020-02-18 13:00 | 2020-02-18 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2136 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 3 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.3 | 2135FS | FS2137 | 2020-02-19 08:00 | 2020-02-19 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2137 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 4 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.4 | 2136FS | FS2138 | 2020-02-19 13:00 | 2020-02-19 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2138 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 5 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.5 | 2137FS | FS2139 | 2020-02-20 08:00 | 2020-02-20 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2139 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 6 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.6 | 2138FS | FS2140 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-20 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 7 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.7 | 2139FS | FS2141 | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 8 | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.26.8 | 2140FS |  | 2020-02-21 13:00 | 2020-02-21 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2142 | Functionaliteitstesten | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.27 |  |  | 2020-02-24 08:00 | 2020-02-26 17:00 | 3d |  |  | 0 |  |  | 0
2143 | Uitvoeren functionaliteitstesten met klant | 1.1.1.5.5.3.2.4.3.27.1 |  | FS2148 | 2020-02-24 08:00 | 2020-02-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2144 | Indienstname voor type 4 testen parking | 1.1.1.5.5.3.2.4.4 |  |  | 2020-02-27 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0
2145 | Indienstname alle installaties | 1.1.1.5.5.3.2.4.4.1 | 2148FS |  | 2020-02-27 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 29d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2146 | H.A) TESTEN OG PARKING | 1.1.1.5.5.3.3 |  |  | 2020-02-26 17:00 | 2020-04-06 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0
2147 | Brandscenario testen door OG | 1.1.1.5.5.3.3.1 |  |  | 2020-02-26 17:00 | 2020-04-06 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0
2148 | Einde testen ON | 1.1.1.5.5.3.3.1.1 | 2143FS | FS2145;FS2149 | 2020-02-26 17:00 | 2020-02-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2149 | Uitvoeren type 4 testen Scenario | 1.1.1.5.5.3.3.1.2 | 2148FS |  | 2020-02-27 08:00 | 2020-04-06 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2150 | I) OPLEIDING | 1.1.1.5.5.3.4 |  |  | 2020-02-26 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 30d |  |  | 0 |  |  | 0
2151 | Opleiding on site volgens Detailplanning Opleiding Parking | 1.1.1.5.5.3.4.1 |  |  | 2020-02-26 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2152 | J) Opmaken CE en Arei-dossiers | 1.1.1.5.5.3.5 |  |  | 2019-11-20 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 0
2153 | Samenstellen CE-dossier | 1.1.1.5.5.3.5.1 |  |  | 2019-11-20 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2154 | Samenstellen Arei-dossier (info bij FGI) | 1.1.1.5.5.3.5.2 |  |  | 2019-11-20 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | Project | 10448h
1 | DP3-2 Parking Tunnels en Kipdorpsite | 10448h
2 | DP3 OPON (OPERAPLEIN ONDERGROND - Parking, Autotunnels en Kipdorpsite) | 10448h
3 | START OPON | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | FINISH OPON | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Extere relaties | 4296h
6 | Inkomende relaties naar DP3 | 0
7 | RV016-2 uit DP2 naar DP3: Einde aanleg voetgangers en fietserscorridor - Start staal Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Uitgaande relaties vanuit DP3-2 | 4296h
9 | RV016-1 uit DP3 naar DP2: Installatie bemaling verwijderd tbv bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | RV 6 naar DP2, Zone W9 en Lichtput gereed voor start bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | RV 10 naar DP2, Zone W8 Keyserlei centraal gereed voor start bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | RV 11 naar DP2, Zone W5 Teniers zuid, gereed voor start bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Contractmijlpaal uit DP3-2 naar BCT5, Tram Operaplen-Leien Noord Zuid | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | ContractMijlpaal uit DP3 naar VO-09b, Archeologische tuin Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | ContracMijlpaal uit DP3 naar VO-11 light, Autotunnels (beperkte functionaliteit) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | ContractMijlpaal uit DP3 naar VO-11 vol, Operaplein ondergrond tunnel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | ContractMijlpaal uit DP3-2 naar VO-13 Operaplein ondergrond Parking VÓÓR testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | ContractMijlpaal uit DP3-2 naar VO-13 Operaplein ondergrond Parking NA testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | RV012 uit DP3-2 naar DP2, Logistieke opening gedicht (kraan- en strossgat) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | RV027 uit DP3 naar DP2: Einde Hijsactie 700T kraan Kipdorpbrug - Start Dwarskabels tbv Rd01 en Rd02 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | RV013 uit DP2 én DP3 naar DP1: DP1, DP2 én DP3 gereed voor afrol bovenleiding Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | RV014 uit DP3 naar DP2, Middenspanningscabine zuidhoek Kipdorpvest en Operaplein verwijderd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | RV022, MP uit DP3-2 naar DP2: Staalwerk trambrug gereed - start Gemeentestraat fase J Kipdorpbrug-Operaplein en plaatsen sporen op trambrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | RV034, uit DP3-2 naar DP2: T28 Trappencomplex gereed- Start aanleg Perron Roosevelt | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | RV029 uit DP3-2 naar DP2: Einde metselwerken archeologische brug - start ventweg werfdeel IV | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | Inkomende relaties naar DP3-2 | 8h
27 | RV013 uit DP3-1 naar DP3-2: Leuningen Lichtput af | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | RV023, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde Betonstructuren ventweg west - start Ventweg Kipdorpbrug zuidwest | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | RV028, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde keerconstructie trambaan O&W - Start fundering trambaan noord van Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | 30 BOUWPLAATS | 824h
31 | Verwijderen middenspanningscabine Domino's Pizza (hoek Kipdorpvest - Operaplein) na gereed grootste deel werf (datum opgave KME 19.11.18) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | Stapsgewijs afschakelen bemaling bouwput | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | Verwijderen bemaling Domino's Pizza (Hoek Operaplein - Kipdorpvest) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | 32 PARKING & TUNNELS | 10248h
35 | A) Parking | 6856h
36 | niv 0 | 4024h
37 | ruwbouw | 4024h
38 | plaatsen balken 1e fase B89 tem B39(tem zone 10) | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | plaatsen oplegtoestellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
40 | plaatsen balken 2e fase B38 tem B13(tem zone 15) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
41 | plaatsen balken 3e fase B12 tem B1 (nacht) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | eindbalken en dakplaat | 784h
43 | zone 1 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | zone 2 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | zone 3 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
46 | zone 4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
47 | zone 5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
48 | zone 6 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
49 | zone 7 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
50 | zone 8 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
51 | zone 9 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
52 | zone 10 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
53 | zone 11 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
54 | zone 12 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
55 | zone 13 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
56 | zone 14 (B20 tem B24) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
57 | zone 15 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
58 | zone 16 : ok | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
59 | zone 17 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
60 | zone 18 (B2 tem B4) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
61 | naspannen balken | 904h
62 | injecteren | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
63 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
64 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
65 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
66 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
67 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
68 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
69 | zone 13 (B27 tem B25) | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
70 | zone 14 tem 18 (B24 tem B2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
71 | afwerken scheenmuur | 1464h
72 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
73 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) : OK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
74 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) (predecessors : 21468) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
75 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
76 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
77 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
78 | zone 13 (B27 tem B25) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
79 | zone 14 tem 18 (B24 tem B2) | 896h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
80 | aanbrengen waterdichting | 3168h
81 | zone 1 en 2 (B89 tem B79) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
82 | kogelstralen dek | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
83 | zone 3 en 4 (B78 tem B68) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
84 | zone 5 en 6 (B67 tem B61) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
85 | zone 7 en 8 (B60 tem B50) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
86 | zone 9 en 10 (B49 tem B39) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
87 | zone 11 en 12 (B38 tem B28) | 696h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
88 | zone 13 (B27 tem B25) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
89 | zone 14 tem 18 (B24 tem B1) | 950h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
90 | dakplaat Rui zone 7 tem 10 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
91 | dakplaat Rui zone 11 tem 18 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
92 | Rui afwerken voeg zone 1 tem 10 | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
93 | Rui afwerken voeg zone 11 tem 18 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
94 | RWA voeg zone 1 tem 2 (tem B79) | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
95 | RWA voeg zone 3 tem 6 (tem B60) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
96 | RWA afwerken voeg zone 7 tem 10 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
97 | RWA afwerken voeg zone B24 tem B1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
98 | dakplaat RWA zone 1 tem 4 (Keerlus Rooseveld) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
99 | dakplaat RWA zone 5 tem 6 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
100 | dakplaat RWA zone 7 tem 13 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
101 | Vrijgaves Wegenis | 3064h
102 | Vrijgave Wegenis W1 OOST (B89 tem B80) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
103 | Vrijgave Wegenis W1 BIS OOST (B79 tem B66) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
104 | Vrijgave Wegenis W1 WEST (B89 tem B66) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
105 | Vrijgave Wegenis W2 OOST (B65 tem B25) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
106 | Vrijgave Wegenis W2 WEST (B65 tem B25) 27/2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
107 | Vrijgave Wegenis W3 OOST (B24 tem B1) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
108 | Vrijgave Wegenis W3 WEST (B24 tem B1) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
109 | Vrijgave Wegenis W4 (centrale afgebroken dakplaat station) : deel 1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
110 | Vrijgave Wegenis W4 (centrale afgebroken dakplaat station) : deel 2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
111 | Vrijgave Wegenis W5 (Teniers Zuid, trap T0 en T4) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
112 | Vrijgave Wegenis W8 (Zone C Keyserlei Centraal) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
113 | Vrijgave Wegenis W9 dakplaat Lichtput | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
114 | Vrijgave Wegenis dakplaat W10 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
115 | Vrijgave Wegenis W12 (centrale dakplaat station Oost) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
116 | Vrijgave Wegenis W13 : ATZO (moot 6 tem moot 10) (INTERFACE NOG NIET BEKEND) | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
117 | plaatsen definitieven vijzels | 1432h
118 | zone 1 tem 2 + saldo beton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
119 | zone 3 tem 6 + saldo beton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
120 | zone 7 tem 10 + saldo beton | 704h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
121 | zone 11 tem 18 (B2 tem B24)+ saldo beton | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
122 | Rui | 3560h
123 | ruwbouw | 3560h
124 | zone B39-60 (zone 7 tem 10) | 2784h
125 | kopbalken klaar | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
126 | extra beschoeide sleuf | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
127 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 664h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
128 | vloerplaat | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
129 | dakplaat | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
130 | zone B1-38 (zone 11 tem 18) | 3080h
131 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 792h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
132 | Uitbraak in de rui | 576h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
133 | dakplaat | 744h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
134 | Dakplaat rui - deel 1 (opening laten om nog in de rui te kunnen) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
135 | T22 - muur boven rui | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
136 | Vloerplaat rui | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
137 | Uitbreken van grout in rui onder T22 | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
138 | Aanpassen van riolering | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
139 | Afwerken betonwerken trappen + dakplaat rui (RV025) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
140 | Plaatsen van prefabtreden | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
141 | RWA | 3984h
142 | ruwbouw | 3984h
143 | zone B25-60 (zone 7 tem 13) | 1024h
144 | beschoeide 100 tem 111 sleuven klaar | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
145 | afbraak rui ;grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
146 | vloerplaat | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
147 | Scheenmuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
148 | Vijzels dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
149 | Sluiten dakplaat tussen balken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
150 | dakplaat deel 1 (zijde Opera) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
151 | dakplaat deel 2 (zijde parking) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
152 | Uitharden dakplaat | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
153 | Waterdichting W2 OOST | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
154 | zone B60-66 (zone 5 tem 6) | 712h
155 | beschoeide sleuven klaar | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
156 | grondwerk en tijdelijke stempels plaatsen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
157 | vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
158 | Scheenmuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
159 | Vijzels dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
160 | Sluiten dakplaat tussen balken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
161 | dakplaat deel 1 (zijde Opera) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
162 | dakplaat deel 2 (zijde parking) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
163 | Uitharden dakplaat | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
164 | Waterdichting W2 OOST | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
165 | zone B66-89 (zone 1 tem 4) Keerlus Roosevelt | 3776h
166 | beschoeide sleuven klaar | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
167 | grondwerk ontlasten sleuven | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
168 | aanleveren uitvoeringsplannen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
169 | vloerplaat +3.99 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
170 | verplaatsen nutleidingen | 1128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
171 | grondwerk +saldo kopbalk | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
172 | saldo scheenmuur | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
173 | dakplaat opstelling noordelijke plaat | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
174 | montage in te storten stukken Eandis BS 92 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
175 | betonnage dakplaat + 8,32m TAW | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
176 | Installatie van verloren vijzels, opgieten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
177 | Sluiten dakplaat tussen balken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
178 | Waterdichting dakplaat W1 OOST | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
179 | dakplaat op stelling zuidelijke plaat (aanpassing) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
180 | Installatie van verloren vijzels, opgieten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
181 | Sluiten dakplaat tussen balken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
182 | Uitharden dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
183 | Waterdichting dakplaat W1 OOST BIS | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
184 | ontkisten dakplaat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
185 | vijzels dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
186 | dakplaat dichtbetonneren (tem B60) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
187 | niv -1 | 6256h
188 | ruwbouw -1 | 3960h
189 | zwevende plaat -1 | 2296h
190 | zone PL1 | 1112h
191 | stelling en bekisten(P3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
192 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
193 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
194 | dragende muren + new jerseys + muur kant keerlus | 664h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
195 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
196 | zone PL2 | 960h
197 | stelling en bekisten(P2) | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
198 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
199 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
200 | dragende muren + new jerseys | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
201 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
202 | zone PL3 | 1184h
203 | stelling en bekisten(P1) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
204 | wapenen | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
205 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
206 | dragende muren + new jerseys (zone PL3) | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
207 | ontkisten (zone PL3) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
208 | zone PL4 | 760h
209 | stelling en bekisten(P1) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
210 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
211 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
212 | dragende muren + new jerseys | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
213 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
214 | zone PL5 | 720h
215 | stelling en bekisten(P2) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
216 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
217 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
218 | dragende muren + new jerseys | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
219 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
220 | zone PL6 | 1056h
221 | stelling en bekisten(P3) | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
222 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
223 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
224 | dragende muren + new jerseys (PL6) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
225 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
226 | zone PL7/8 | 912h
227 | stelling en bekisten(P1) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
228 | wapenen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
229 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
230 | dragende muren + new jerseys + wand kant balkon (PL7) | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
231 | ontkisten (PL7/8) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
232 | plaat parking -1("balkon") | 2976h
233 | zone BK4 | 840h
234 | gekromde wand | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
235 | rechte wand | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
236 | Helling nr. 3, deel 1 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
237 | bekisten(S3) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
238 | wapenen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
239 | betonneren (BK4, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
240 | Helling nr 3, deel 2 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
241 | ontkisten (BK4) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
242 | zone BK5 | 536h
243 | bekisten(S2) | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
244 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
245 | betonneren (BK5, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
246 | ontkisten (BK5) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
247 | zone BK6 | 576h
248 | bekisten(S3) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
249 | wapenen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
250 | betonneren (BK6, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
251 | ontkisten (BK6) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
252 | zone BK7 | 984h
253 | Wand tegen diepwand | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
254 | bekisten(S1) | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
255 | wapenen | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
256 | betonneren (BK7, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
257 | Voorzetwand tussen niv -1 en niv 0 (metselwerk) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
258 | ontkisten (BK7, Parking -1) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
259 | zone BK8 | 1024h
260 | Wand tegen diepwand | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
261 | bekisten(S3, BK8) | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
262 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
263 | betonneren (BK8, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
264 | ontkisten (BK8, Parking -1) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
265 | zone BK9 | 2672h
266 | stelling en bekisten(P3) | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
267 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
268 | betonneren (BK9, Parking -1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
269 | wanden (BK9) | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
270 | ontkisten (zwevende plaat, plaat parking -1, zone BK9) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
271 | definitieve steunen balk B1 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
272 | Plaat tussen zwevende plaat en BS kant rui | 576h
273 | Noord | 424h
274 | bekisten | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
275 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
276 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
277 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
278 | Zuid | 400h
279 | bekisten | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
280 | wapenen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
281 | betonneren | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
282 | ontkisten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
283 | afwerking niv -1 | 4576h
284 | MS Technisch Dossier | 672h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
285 | MS Opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
286 | RUWBOUW nieuwe structuren -1 gereed | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
287 | Waterstralen niveau -1 | 400h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
288 | Akoestische plafondbeplating - zone 1 | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
289 | Akoestische plafondbeplating - zone 2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
290 | Akoestische plafondbeplating - zone 3 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
291 | Akoestische plafondbeplating - zone 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
292 | Start opmeten + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
293 | Stalen deuren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
294 | Vloerafwerking: belijning | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
295 | Anti-graffiti | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
296 | Start opmeting + productie borstweringen balkon | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
297 | Geprefabriceerde betonnen borstweringen balkon | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
298 | Betonnen prefab vloerelementen | 264h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
299 | Opmeting + productie gaas | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
300 | Plaatsing gaas | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
301 | Opmeting + productie metalen roosters | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
302 | Plaatsing metalen roosters | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
303 | Start opmeting rookscherm thv ATN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
304 | Plaatsing rookscherm thv ATN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
305 | Start opmeting rookscherm thv ATZ | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
306 | Plaatsing rookscherm thv ATZ | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
307 | Start opmeting poort helling nr. 3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
308 | Poort helling nr. 3 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
309 | Start opmeting borstwering helling nr. 5 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
310 | Borstwering op helling nr. 5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
311 | Start opmeting borstwering BK4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
312 | Borstwering op helling BK4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
313 | Beslissing OG ivm borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
314 | Start opmeting van borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
315 | Borstwering op NJ langsheen zwevende tunnel | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
316 | afwerking keerlus | 4832h
317 | MS Technisch Dossier | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
318 | MS Opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
319 | Trappencomplex Franklin Roosevelt | 3168h
320 | Zone uitgang naar Rooseveltplaats | 3160h
321 | Bouwkundig, Zone uitgang naar Rooseveltplaats (T28) | 2112h
322 | Plaatsing prefabtrappen T28 (na RUWBOUW nieuwe structuren niv -1) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
323 | Polieren vloer thv keerlus/parking | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
324 | Opmeten tbv staalstructuur | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
325 | Staalstructuur + dakstructuur | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
326 | Technieken | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
327 | Plaatsing van glas | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
328 | Plaatsing van houten deuren op niveau 0 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
329 | Afwerking gevelbekleding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
330 | Metselwerk | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
331 | Opmeten van stalen deur | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
332 | Plaaten van stalen deur | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
333 | Lift D en E | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
334 | Opmeting leuningen T28 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
335 | Plaatsen leuning T28 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
336 | Niveau -1 | 2624h
337 | Start opmeting + start productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
338 | Stalen deuren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
339 | Metsen muren sanitair | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
340 | Inbouwtoilet | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
341 | Start opmeting houten deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
342 | Condensatiemaatregelen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
343 | Houten deuren met glas | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
344 | Houten deuren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
345 | Schilderwerk - PA 2.13 (technisch lokaal) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
346 | Tegelwerk - PA 1.41, PA 1.06, PA 1.05, PA 1.07 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
347 | Cementering - PA 1.40 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
348 | Schilderwerk - PA 1.14, PA 1.11 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
349 | Opmeten sanitaire scheidingswanden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
350 | Sanitaire scheidingswanden | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
351 | Afwerken sanitair -1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
352 | Anti-graffiti | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
353 | Niveau -2 | 2704h
354 | Start opmeting + start productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
355 | Stalen deuren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
356 | Metsen muren sanitair | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
357 | Inbouwtoilet | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
358 | Start opmeting houten deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
359 | Houten deuren met glas | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
360 | Houten deuren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
361 | Schilderwerk - PA 2.13 (technisch lokaal) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
362 | Tegelwerk - PA 2.15, PA 2.10, PA 2.09 en PA 2.08 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
363 | Cementering - PA 2.06 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
364 | Opmeten sanitaire scheidingswanden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
365 | Sanitaire scheidingswanden | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
366 | Afwerken sanitair | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
367 | Verlaagd plafond | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
368 | Anti-graffiti | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
369 | Technieken Zone uitgang naar Rooseveltplaats, Technieken | 3160h
370 | Installatie technieken VDK (voor tegelen/cementeren) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
371 | Installatie taken ICT (voor tegelen/cementeren) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
372 | installatie HVAC | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
373 | Plaatsen RWA 1 + kleppenregisters | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
374 | Plaatsen overdruk trap T28 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
375 | Technieken VVDK na verlaagd plafond/Cementering/betegeling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
376 | Technieken ICT na verlaagd plafond/Cementering/betegeling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
377 | Aansluiten ICT | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
378 | Trekken hoofdvoedingskabels | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
379 | Zone hoogspanning en pomplokaal | 2696h
380 | Bouwkundig, Zone hoogspanning | 2696h
381 | Metselwerk | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
382 | Beslissing OG ivm IMEA | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
383 | Cementering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
384 | Start opmeting + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
385 | Stalen deuren | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
386 | Bouwkundig zone pomplokaal | 2080h
387 | Metselwerk | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
388 | Cementering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
389 | Schilderwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
390 | Start opmeting + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
391 | Stalen deuren | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
392 | Technieken, Zone hoogspanning en pomplokaal | 1184h
393 | Installatie technieken VDK | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
394 | Installatie technieken ICT | 264h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
395 | Uitrusting Sprinklerpomplokaal | 576h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
396 | Installatie DWA (DroogWeerAfvoer) en RWA (RegenWaterAfvoer) pompen | 360h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
397 | Trekken hoofdvoedingskabels | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
398 | Aansluitingen ICT | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
399 | Wachterslokaal | 2304h
400 | Wachterslokaal bouwkundig | 2304h
401 | Betonwerken | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
402 | Metselwerk | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
403 | Isolatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
404 | Dakstructuur | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
405 | Polybeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
406 | Start opmeting + productie Ramen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
407 | Plaatsing Schrijnwerk ramen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
408 | Start opmeting + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
409 | Plaatsing Stalen deuren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
410 | Sanitair - inbouwtoilet | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
411 | Plaatsing houten deur | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
412 | Tegelwerk | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
413 | Plaatsing tablet | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
414 | Sanitair - afwerking | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
415 | Schilderwerk | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
416 | Opmeting + productie Keuken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
417 | Keuken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
418 | Wachterslokaal technieken | 1152h
419 | Technieken vóór tegelwerk (VDK en ICT) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
420 | Plaatsen hoofdvoedingsborden wachterslokaal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
421 | Plaatsen secundaire borden wachterslokaal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
422 | Uitrusting wachterslokaal VDK | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
423 | Uitrusting wachterslokaal ICT (technieken ICT + datakasten) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
424 | Installatie HVAC | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
425 | Aansluiten HVAC datatechnisch | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
426 | afwerking tunnel gedeelte in parking (vluchthuisjes staan onder ruwbouw betreffende trappen) | 2128h
427 | MS Technisch Dossier | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
428 | MS Opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
429 | RUWBOUW autotunnel in parking (na ontkisten PL8) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
430 | Wand tussen trapsledes (T26) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
431 | Vluchttrap Franklin Rooseveltplaats (T26) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
432 | Dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
433 | Vluchttrap tunnel TPG (T25) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
434 | Vluchttrap tunnel prefab (T25) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
435 | Hydraulisch klapluik (T24) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
436 | Vluchttrap Frankrijklei Tunnel prefab (T24) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
437 | Koppeling ICT | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
438 | technieken Parking -1 (ingevoegd 22.03.19) | 2504h
439 | Plaatsen trekbuisen tegen plafond kant RWA koker | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
440 | Plaatsen kabelbanen | 264h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
441 | Trekken hoofdvoedingskabels | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
442 | Uitvoeren saldo trekken hoofdvoedingskabels + aansluiten in wachterslokaal | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
443 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 1 | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
444 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 2 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
445 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 3 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
446 | Plaatsen technieken tegen plafond zone 4 | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
447 | Plaatsen lichtlijnen zone 1 + uitrusting VVDK | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
448 | Plaatsen lichtlijnen zone 2 + uitrusting VVDK | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
449 | Plaatsen lichtlijnen zone 3 + uitrusting VVDK | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
450 | Plaatsen lichtlijnen zone 4 + uitrusting VVDK | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
451 | Plaatsen sprinklers en haspels | 464h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
452 | Plaatsen technieken RWA (Ventilatie) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
453 | Plaatsen RWA-set 2 | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
454 | Aansluiting technieken ICT | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
455 | niv -2 | 5416h
456 | ruwbouw -2 | 2840h
457 | stross | 544h
458 | zone A => 13.860m³ | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
459 | zone B => 6.753m³ | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
460 | zone C => 7.434m³ | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
461 | zone D => 9.450m³ | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
462 | zone E => 533m³ | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
463 | grondankers en beschoeide sleuven | 704h
464 | opmaak RN en technische fiche | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
465 | nazicht en intern goedkeuren | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
466 | bestellen materialen | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
467 | proefboring | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
468 | boren grondankers 1e rij B1-B12 (14st?) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
469 | boren grondankers 1e rij B12-B34 (14st?) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
470 | boren grondankers 2e rij B1-B12 (14st?) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
471 | uitharden proefboring | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
472 | uitharden grondankers 1e rij B1-B12 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
473 | uitharden grondankers 1e rij B12-B34 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
474 | uitharden grondankers 2e rij B1-B12 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
475 | testen proefboring | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
476 | aanspannen en afwerken grondankers 1e rij B1-B12 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
477 | aanspannen en afwerken grondankers 1e rij B12-B34 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
478 | aanspannen en afwerken grondankers 2e rij B1-B12 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
479 | grondwerk van 1e rij naar 2e rij | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
480 | Spaanse wal en beschoeide sleuven | 328h
481 | vernageling Spaanse wal 3x18st/rij | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
482 | tijdelijke grondankers kopwand ATN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
483 | beschoeide sleuven | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
484 | definitieve trekkankers 390 st [280st ??] | 920h
485 | zone S1 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
486 | zone S2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
487 | zone S3 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
488 | zone S4 | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
489 | Trekankers VL1/2 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
490 | Trekankers VL3 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
491 | Grondwerk naar trekankers VL4 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
492 | Trekankers VL4 - 40 stuks | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
493 | Grondwerk naar trekankers VL5 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
494 | Trekankers VL5 - 40 stuks | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
495 | Grondwerk naar trekankers VL6 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
496 | Trekankers VL6 - 40 stuks | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
497 | Grondwerk naar trekankers VL7 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
498 | Trekankers VL7 - 31 stuks | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
499 | Grondwerk naar trekankers VL8 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
500 | Trekankers VL8 - 31 stuks | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
501 | vloerplaat op volle grond | 2024h
502 | zone VL 1 | 72h
503 | afwatering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
504 | werkvloer | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
505 | bekisten stortnaden | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
506 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
507 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
508 | zone VL 2 | 72h
509 | werkvloer | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
510 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
511 | wapenen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
512 | betonneren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
513 | zone VL 3 | 64h
514 | werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
515 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
516 | wapenen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
517 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
518 | zone VL 4 | 1480h
519 | afwatering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
520 | werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
521 | bekisten stortnaden | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
522 | wapenen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
523 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
524 | zone VL 5 | 128h
525 | afwatering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
526 | werkvloer | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
527 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
528 | wapenen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
529 | betonneren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
530 | zone VL 6 | 136h
531 | afwatering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
532 | werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
533 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
534 | wapenen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
535 | betonneren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
536 | zone VL 7 | 304h
537 | septische putten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
538 | afwatering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
539 | werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
540 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
541 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
542 | betonneren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
543 | zone VL 8 | 168h
544 | afwatering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
545 | werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
546 | bekisten stortnaden | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
547 | wapenen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
548 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
549 | vloerplaat bekist -2 | 1480h
550 | zone BK1 | 872h
551 | bekisten(S1) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
552 | wapenen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
553 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
554 | ontkisten | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
555 | zone BK2 | 856h
556 | bekisten(S2) | 352h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
557 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
558 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
559 | ontkisten | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
560 | zone BK3 | 608h
561 | bekisten(S1) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
562 | wapenen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
563 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
564 | ontkisten (BK3 -2) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
565 | zone perron -2 | 592h
566 | bekisten | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
567 | wapenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
568 | betonneren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
569 | ontkisten (niv-2, vloerplaat bekist, zone perron -2) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
570 | afwerking (niv -2) | 3744h
571 | MS Technisch Dossier | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
572 | MS Opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
573 | Nieuwe structuren -2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
574 | Zandstralen niveau -2 (Proper maken wanden) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
575 | Plafondafwerking | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
576 | Start opmeting + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
577 | Plaatsing Schrijnwerk deuren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
578 | Vloerafwerking: transparante epoxy --> gepolierd - zone zuidoost | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
579 | Vloerafwerking: transparante epoxy --> gepolierd - zone noordoost | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
580 | Vloerafwerking: gepolierd - zone zuidwest | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
581 | Vloerafwerking: gepolierd - zone noordwest | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
582 | Betonnen prefab vloerelementen: kant oost | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
583 | Betonnen prefab vloerelementen: centraal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
584 | Betonnen prefab vloerelementen: kant west | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
585 | Vloerafwerking: belijning | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
586 | Anti-graffiti | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
587 | Start opmeting rookscherm thv BK3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
588 | Plaatsing rookscherm thv BK3 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
589 | Start opmeting rookscherm thv helling nr. 4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
590 | Plaatsing rookscherm thv helling nr. 4 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
591 | Start opmeting rookscherm thv helling nr. 6 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
592 | Plaatsing rookscherm thv helling nr. 6 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
593 | Start opmeting poort helling nr. 8 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
594 | Plaatsing Poort helling nr. 8 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
595 | Start opmeting leuning balk B28 (gekromde balk) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
596 | Plaatsing Leuning balk B28 (gekromde balk) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
597 | Mobiele paaltjes | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
598 | technieken Parking -2 ingevoegd 22.03.19 | 1456h
599 | Installatie kabelbanen | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
600 | Installatie borden | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
601 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
602 | Installatie technieken VDK | 600h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
603 | Installatie sec. kabelwegen ICT | 344h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
604 | Kabeltrek ICT | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
605 | Installatie technieken ICT | 632h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
606 | Afwerking technieken ICT | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
607 | Installatie BBI | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
608 | Installatie RWA | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
609 | Installatie RWA pompinstallatie | 344h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
610 | niv -3 | 5344h
611 | ruwbouw -3 | 2592h
612 | afwerken zone ATZ tot vide | 640h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
613 | afbraak ribbenkast en parking (in 2e shift ?) | 400h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
614 | Vertraging afbraak ribbenkast tgv olievat/vervuilde grond | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
615 | funderingssokkels en kolommen (zone nieuw) | 448h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
616 | Balken tegen plafond (zone bestaand) | 1328h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
617 | Afdek pompput (zone bestaand) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
618 | wand tegen bestaande diepwand (zone nieuw) - metselwerk | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
619 | wand boven kopbalk 3.15 tem 3.22 (zone bestaand) - metselwerk | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
620 | saldo massabeton (zone bestaand) | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
621 | afwerking (niv-3) | 3736h
622 | MS Technisch Dossier | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
623 | MS Opmeting | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
624 | Nieuwe structuren -3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
625 | Waterstralen niveau -3 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
626 | Start opmeting + productie stalen deuren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
627 | Schrijnwerk deuren | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
628 | Vloerafwerking: gepolierd - noord | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
629 | Vloerafwerking: gepolierd - centraal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
630 | Vloerafwerking: gepolierd - zuid | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
631 | Vloerafwerking: belijning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
632 | Betonnen prefab vloerelementen - noord | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
633 | Betonnen prefab vloerelementen - centraal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
634 | Betonnen prefab vloerelementen - zuid | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
635 | Anti-graffiti | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
636 | Start Opmeting Rookschermen (thv helling nr. 8) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
637 | Plaatsing rookscherm (thv helling nr. 8) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
638 | Start Opmeting + productie Borstweringen op hellingen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
639 | Borstweringen op hellingen nr. 6, 8 en 9 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
640 | Mobiele paaltjes | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
641 | technieken Parking -3 ingevoegd 22.03.19 | 1472h
642 | Installatie kabelbanen | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
643 | Installatie borden | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
644 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
645 | Installatie technieken VDK | 600h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
646 | Installatie sec. kabelwegen ICT | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
647 | Kabeltrek ICT | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
648 | Installatie technieken ICT | 664h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
649 | Afwerking technieken ICT | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
650 | Installatie BBI | 408h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
651 | Installatie RWA (Rook en Warmte Afvoer) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
652 | Installatie RWA (Rook en Warmte Afvoer) set 3 | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
653 | Installatie RWA (RegenWater Afvoer) pompinstallatie | 344h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
654 | Hellingen | 2824h
655 | ruwbouw | 2824h
656 | Niveau -1 en -2 | 2824h
657 | Inrit zuid "3" | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
658 | Inrit noord - helling nr. 4 | 1680h
659 | Wand kant zwevende tunnel | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
660 | Wand kant Spaanse omwalling tot onderkant helling | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
661 | Plaatsen ondersteuning helling | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
662 | Wapenen helling | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
663 | Betonneren helling | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
664 | Wand kant Spaanse omwalling met beschoeiingsplaatjes | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
665 | Voorzetwand onder zwevende plaat nr. 1 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
666 | Uitrit zuid - helling nr. 6 | 2024h
667 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 om BK2 uit te voeren (deel 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
668 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 tot onderkant helling van -2 naar -1 (deel 1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
669 | Uitvoeren van wand op helling van -3 naar -2 tot onderkant helling van -2 naar -1 (deel 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
670 | Helling van -2 naar -1 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
671 | Wand op helling nr. 6 (deel 1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
672 | Wand op helling nr. 6 (deel 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
673 | Uitrit nood - helling nr. 5 | 496h
674 | Uitrit noord "5" | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
675 | Ontkisten helling nr. 5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
676 | Niveau -2 en -3 | 2264h
677 | Inrit - helling nr. 8 | 320h
678 | Aanstorten dakplaat BK1 + voorzetwand B12bis | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
679 | Wand tussen niveau -3 en -2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
680 | Helling van -2 naar -3 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
681 | Uitrit - helling nr. 9 | 512h
682 | Opstorten van diepwand | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
683 | Helling van -3 naar -2 (deel 1) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
684 | Helling van -3 naar -2 (deel 2) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
685 | Trappencomplexen | 3640h
686 | ruwbouw | 3640h
687 | T22 | 2568h
688 | Vloerplaat op -7,46mTAW (T22) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
689 | Wand beschoeide sleuf en slibwand storten (T22) | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
690 | Wand tot onderkant vloerplaat niveau -2 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
691 | Plaaten T1, T2, T3 en bordessen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
692 | Wand tot onderkant vloerplaat niveau -1 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
693 | Plaaten van T4 en T5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
694 | Wand tot 4,75mTAW + tot onderkant dakplaat (T22) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
695 | Dakplaat tot 5,00mTAW (T22) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
696 | Opmeting leuning (T22) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
697 | Leuning trappen (T22) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
698 | Vluchthuisje type 1 (T22) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
699 | Technieken, montage VDK trap T22 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
700 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T22 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
701 | Technieken, montage ICT trap T22 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
702 | T23 - parking | 2248h
703 | Ruwbouwwerken T23 | 560h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
704 | Prefabtreden T23 | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
705 | Opmeting leuning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
706 | Leuning trappen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
707 | Plaatsing stalen deur | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
708 | Vluchthuisje type 1 (T23) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
709 | Technieken, montage VDK trap T23 | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
710 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T23 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
711 | Technieken, montage ICT trap T23 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
712 | T28 - trappencomplex Roosevelt | 2624h
713 | Vloerplaat liftput en pompput | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
714 | Wanden liftput en pompput | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
715 | Plaatsen van leidingennetwerk onder vloerplaat | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
716 | Vloerplaat op niveau -1.73 en -1,65mTAW | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
717 | Wand tegen bestaande beschoeide sleuven tot onderkant plaat 1,92mTAW + wanden kant waterreservoir tot onderkant plaat 1,05mTAW | 352h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
718 | Wanden liftkoker tot onderkant plaat 1,92mTAW | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
719 | Gekromde wand tot onderkant plaat 1,92mTAW | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
720 | Plaat op niveau 1.05mTAW en 0.75mTAW + prefabtrap T1 en T2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
721 | Plaat op niveau 1,92mTAW | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
722 | Wand tegen bestaande beschoeide sleuven tot onderkant plaat 4,71mTAW, 3,59mTAW en 2,97mTAW | 336h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
723 | Plaat op 3,37mTAW, 3,99mTAW en 4,91mTAW | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
724 | Afwerken van de liftkoker | 288h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
725 | Prefabtrappen T3, T4 en T5 (inkl verwijderen torenkraan strossgat)(T28 - trappencomplex Roosevelt) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
726 | Plaat op niveau 2,00mTAW (kant Waterreservoir) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
727 | Wanden tot 7,02mTAW (kant Waterreservoir) | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
728 | Afwerken rondom opening | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
729 | Sokkels staalstructuur | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
730 | Afwerken waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
731 | VL7/T30 en pompput | 3320h
732 | L-vormige balk | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
733 | Uitgraven van pompput | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
734 | Vloerplaat | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
735 | Wanden | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
736 | Dakplaat | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
737 | Wand tussen vloerplaat en balkon | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
738 | Wand op balkon (niveau -1) | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
739 | Dakplaat tussen beschoeide sleuf en wand op balkon | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
740 | Opmeting leuning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
741 | Leuning trappen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
742 | afwerking lichtput | 112h
743 | Wand voor lift boucharderen -1 (var. metalen platen) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
744 | Wand voor lift boucharderen -2 (var. metalen platen) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
745 | Wand voor lift boucharderen -3 (var. metalen platen) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
746 | Leuning/borstweringen | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
747 | B) Kipdorpsite | 5096h
748 | Einde restwerken | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
749 | Restwerken VO-9b | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
750 | Reinigings- en voegwerkzaamheden (Restwerken) | 376h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
751 | Opkuis site VO9b (Restwerken) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
752 | VOORBEREIDENDE WERKEN | 120h
753 | nutsleidingen | 120h
754 | Signalisatie + lokale opbraak | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
755 | Verleggen nutsleidingen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
756 | Bronbemaling | 48h
757 | Peilbuizen plaatsen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
758 | Spaanse omwalling | 640h
759 | Spaanse wal thv parking/ tunnel | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
760 | Spaanse wal 'open site' NOORD en ZUID | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
761 | Spaanse wal 'open site' SCHIETGATEN [planning voor uitvoering conform referentieontwerp] | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
762 | Spaanse wal 'open site' MUURKAPPEN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
763 | Archeologische site West | 4768h
764 | Fundering BVL + verlichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
765 | Grondwerk | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
766 | Bekisten, wapenen en betonneren tussenvloer | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
767 | Bekisten, wapenen en betonneren westelijke wand | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
768 | Betonstructuren ventweg west | 296h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
769 | Mijlpaal naar start westelijke ventweg DP2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
770 | Betonstructuren trambaan west (Kipdorp, Ruwbouw, Betonstructuren archeologische brug West) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
771 | Voertuigkering ventweg west - Stepbarrier | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
772 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding zuid | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
773 | Fundering metselwerken tuin west | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
774 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding noord | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
775 | Reconstructie poterne - opgaande muren en muurkappen A&E | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
776 | Reconstructie poterne - vloer in kleiklinkers | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
777 | RUWBOUW | 3968h
778 | Beschoeide sleuf Oost (BS 120 - 125 - 128 - 129 - 131b - 132) | 512h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
779 | Beschoeide sleuf West (BS 126 - 127) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
780 | VHP-Boring stadsmuur (incl. opmeting in planzicht) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
781 | VHP-Boring (Bastionmuur, Pijler P2, Bastionoreille) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
782 | Registratie stadsmuur tot -3.5m Fase 1 | 56h
783 | Archeologisch onderzoek tot -1.5m | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
784 | Archeologisch onderzoek tot -3.5m | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
785 | Demontage parament + afbraak stadsmuur dakplaat fase 1 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
786 | bekisten, wapenen en storten dakplaat fase 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
787 | Nutsdoorsteek ter hoogte van Kipdorpvest Noord | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
788 | Roofing + waterdichting dakplaat Kipdorp fase 1 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
789 | Tramsporen lijn 10 & 11 omleggen | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
790 | Aanpassingswerken aan bovenleidingen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
791 | verplaatsen voetgangers en fietsers + aanpassen signalisatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
792 | Tramsporen lijn 10 & 11: tijdelijke sporen in dienst | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
793 | Opbreken resterende verhardingen + sporen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
794 | Beschoeide sleuf 130 + 131a | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
795 | Beschoeide sleuf 133 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
796 | Beschoeide sleuf Oost (BS 123 - 124) | 432h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
797 | Beschoeide sleuf Oost BS 122 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
798 | Beschoeide sleuf BS 121 PROXIMUS | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
799 | VHP-Boring stadsmuur + tijdelijke palen (incl. opmeting in planzicht) | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
800 | Registratie stadsmuur tot -3.5m Fase 2 | 72h
801 | Archeologisch onderzoek tot -1.5m | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
802 | Archeologisch onderzoek tot -3.5m | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
803 | Demontage parament + afbraak stadsmuur dakplaat fase 2 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
804 | Bekisten, wapenen en storten vloerplaat kokers nutsleidingen, vluchtweg | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
805 | Bekisten, wapenen en storten wanden kokers nutsleidingen, vluchtweg | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
806 | Bekisten, wapenen en storten dakplaat fase 2 (incl. nutsleidingen,…) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
807 | Roofing + waterdichting (W10) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
808 | Start spoor/wegenis-werken | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
809 | Uitgraving in STROSS ATN (gelinkt aan zwevende VL1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
810 | Registratie voet stadsmuur (in combinatie met rioleringvloerplaat Kipdorp zuid) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
811 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat Kipdorp zuid (incl. riolering volledige plaat) | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
812 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat Kipdorp noord | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
813 | ruwbouw | 608h
814 | Bekisten, wapenen en betonneren wanden Kipdorp | 440h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
815 | Plaatsen trap T25 (plaat) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
816 | Afbraak tijdelijke Groutpalen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
817 | Afbraak beschoeide sleuf tunnels-parking | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
818 | Beton aanvulling plaat ter hoogte van groutpalen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
819 | Archeologisch onderzoek 'put' Kipdorpsite LAAG 1+2 | 96h
820 | Graafwerken eerste aanzet | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
821 | Archeologisch onderzoek 'PUT'( tot 7.00mTAW) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
822 | Archeologisch onderzoek 'PUT'( tot 5.00mTAW) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
823 | DENYS Fase 3-4-5 (Horizontale boringen - injecties - bescherming brugdek - verticale grouting) | 440h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
824 | Archeologisch onderzoek 'put' Kipdorpsite LAAG 3+4 | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
825 | DENYS Fase 7-8 (Demontage pijlers - verwijderen grout - verbindingsijzers aanbrengen) | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
826 | Afbraak Bastionmuur (incl. recuperatie parament) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
827 | Spoornokken dakplaat Kipdorp noord | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
828 | Waterdichting dakplaat Kipdorp noord | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
829 | Studieplanning archeologische site | 248h
830 | Keerconstructie ventweg Oost [Uitgewerkte plannen] | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
831 | Haakse keermuur ATN-O M6 [Uitvoeringsschetsen incl. verantwoording] | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
832 | Haakse keermuur ATN-O M6 [Uitgewerkte rekennota] | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
833 | Keerconstructie trambaan Oost en West [Uitvoeringsschetsen incl. verantwoording] | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
834 | Keerconstructie trambaan Oost en West [Uitgewerkte rekennota] | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
835 | Finaal tekenwerk arch. Site afgewerkt | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
836 | Ontwerp goten/ jersey aan Spaanse omwalling | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
837 | Archeologische site Oost | 1776h
838 | Plaatsen prefab keerelementen oost | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
839 | Bekisten, wapenen en betonneren vloerplaat | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
840 | Bekisten, wapenen en betonneren wanden | 256h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
841 | Haakse keermuur ATN-O M6 | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
842 | Betonstructuren ventweg oost | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
843 | Start oostelijke ventweg DP2 (Kurt) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
844 | Betonstructuren trambaan oost (Kipdorp, Ruwbouw, Betonstructuren archeologische brug Oost) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
845 | Voertuigkering ventweg oost - Stepbarrier | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
846 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding zuid | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
847 | Fundering metselwerken tuin oost | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
848 | Fundering leuningen/ opsluiting verharding noord | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
849 | Reconstructie Kazemat - opgaande muren en muurkappen A&E | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
850 | Reconstructie Kazemat - vloer in kleiklinkers | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
851 | Archeologische Kipdorpbrug | 832h
852 | Bekisten, wapenen en betonneren nieuw gewelf oost | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
853 | Bekisten, wapenen en betonneren aansluiting pijler trambrug oost | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
854 | Bekisten, wapenen en betonneren inspectiekamer pijler trambrug west | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
855 | Metselwerken archeologische brug - PARAMENT NATUURSTEEN | 608h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
856 | Metselwerken archeologische brug - WATERPUT | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
857 | Montage blauwe hardsteen nieuw gewelf oost (2x) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
858 | Montage blauwe hardsteen grote gewelven (3x) | 520h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
859 | Montage blauwe hardsteen dekstenen | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
860 | Aanmaken toezichtsput archeologische brug | 600h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
861 | Levering baksteen (klampformaat Kipdorpbrug) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
862 | Metselwerken archeologische brug - PARAMENT BAKSTEEN | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
863 | Plaatsing ankers aan Kipdorpbrug (Restwerken) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
864 | Voorzieningen waterafvoer Kipdoprbrug (Restwerken) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
865 | Grondwerk kasseidek Kipdorpbrug (Restwerken) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
866 | Bestrating in kasseien incl. rand verharding en opvullen onder trambrug (Restwerken) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
867 | Archeologische put | 3056h
868 | Bekisten, wapenen en betonneren zool wand west M8 | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
869 | Bekisten, wapenen en betonneren zool wand oost M8 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
870 | Bekisten, wapenen en betonneren wand west M8 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
871 | Bekisten, wapenen en betonneren wand oost M8 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
872 | Balk Trambrug Zuid (stelling) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
873 | Dakplaat Archeologische put (stelling) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
874 | Boringen + opening toezichtsput Kipdorpbrug tbv portiek trambrug | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
875 | Balk Trambrug Noord | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
876 | DENYS opvangen archeologische brug op dakplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
877 | BVL masten rond Kipdorpbrug | 560h
878 | Proefputten BVL-masten rond Kipdorpbrug 0303, 0306, 0314, 0315, 0320 en 0321 (0320 uitgevoerd) | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
879 | https://secure.livechatinc.com/licence/5117481/v2/open_chat.cgi?groups=12&embedded=1&newWebserv=undefined&__lc_vv=2&session_id=S1552642793.e2695a50e9&server=secure.livechatinc.com# | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
880 | Plaatsen BVL-masten rond Kipdorpbrug 0303, 0306, 0314, 0315, 0320 en 0321 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
881 | Trekpalen archeologische put Kipdorp | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
882 | Vloerplaat tunnel west | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
883 | Vloerplaat tunnel oost (incl. riolering) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
884 | Vloerplaat archeologische put (incl. riolering) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
885 | Goten/ Jersey aan Spaanse omwalling oost en west | 688h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
886 | Aanpassingen inplanting new jersey op aangeven OG | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
887 | Spuitbeton | 80h
888 | Spuitbeton site west - zuidelijke BS | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
889 | Spuitbeton site west - noordelijke BS | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
890 | Spuitbeton site Oost - tunnel | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
891 | Aanvulling archeologische put met grind/ gravel (Restwerken) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
892 | Kipdorp TRAMBRUG | 1872h
893 | vertraging (OG) wegens ontwerpaanpassingen trambrug (Start volgens planning jan 2018: 27.08.18, veronderstellig staalbestelling mogelijk op 27/04/2018) | 776h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
894 | Plaatsen trambrug, voorbereiding | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
895 | plaatsen trambrug, Hijsactie (700 tons kraan) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
896 | Plaatsen trambrug, laswerkzaamheden (70 tons kraan) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
897 | plaatsen trambrug, afwerking (staalwerk trambrug) met metalen roosters (roosters is object 27) (70 tons kraan) | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
898 | Technieken: montage kabelgoten | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
899 | Track: plaatsen en afstellen sporen, voor voortgang zie DP2 | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
900 | Technieken: uitvoeren kabelwerken in spoorgoten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
901 | Track: Opgieten spoorgoten Edilon, voor voortgang zie DP2 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
902 | Inrichten en afwerken trambrug (Structuren Archeologische put, Kipdorp DP3-2) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
903 | ARCHEOLOGISCHE RECONSTRUCTIE | 1408h
904 | WOG Archeologische site Kipdorpbrug (inzake alle staalstructuren+ aansluitende structuren muv stalen trambrug) | 1408h
905 | Indienen raming (in tijd en geld) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
906 | Opdracht OG | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
907 | Ontwerp staalwerken | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
908 | Toetsing OG 1e ronde ontwerp staalwerken | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
909 | Verwerken opmerkingen OG | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
910 | Toetsing OG 2e en 3e ronde ontwerp staalwerken | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
911 | Voorbereiding uitvoering | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
912 | Staalstructuren | 520h
913 | F1: Staalstructuren - evacuatiepaden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
914 | F2: Staalstructuren - passerelle incl. leuningen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
915 | F3: Staalstructuren - trap incl. leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
916 | F4: Leuningen rondom site | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
917 | Technieken | 48h
918 | Installatie camerabewaking archeologische put | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
919 | Installatie verlichtings armaturen archeologische put | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
920 | Aansluiten en testen armaturen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
921 | C) AUTOTUNNELS | 7584h
922 | ruwbouw | 6352h
923 | Voorbereidende werken Zuid Oost | 128h
924 | Berlinerwand | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
925 | Grondwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
926 | Logistieke opening | 744h
927 | Nieuwe structuren | 744h
928 | stempelbalken niv +5,54 en ringbalk | 368h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
929 | uitgraving | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
930 | stempelbalken niv -3,63 | 368h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
931 | 311321 Tunnel ZUID-OOST (ruwbouw) | 1152h
932 | Grondwerk zone buiten slibwand vloerplaat moot 1 tot 4 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
933 | Grondwerk + Aanleg riolering + wederaanvulling moot 1 tot 4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
934 | Aanleg werkvloer moot 1 tot 4 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
935 | Vloerplaat moot 1 tot 7 | 640h
936 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 1 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
937 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 2 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
938 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 3 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
939 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat 4 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
940 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
941 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 6 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
942 | Grondwerk, bekisting, wapening en beton vloerplaat 7 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
943 | Keerwanden moot 1 tot 7 | 880h
944 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
945 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
946 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 3 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
947 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 4 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
948 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 5 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
949 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 6 | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
950 | Bekisting, wapening en beton keerwanden 7 | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
951 | Dakplaat moot 7 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
952 | Aanvullingen naast keerwand | 464h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
953 | Grondwerk zone binnen de slibwand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
954 | Opbouw stelling in logistieke opening | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
955 | Moot 10 (binnen slibwand) | 520h
956 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 10 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
957 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 10 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
958 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 10 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
959 | Dakdichting moot 10 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
960 | Aanvulling moot 10 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
961 | Moot 9 (binnen slibwand) | 680h
962 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 9 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
963 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 9 | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
964 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 9 | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
965 | Dakdichting moot 9 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
966 | Aanvulling moot 9 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
967 | Moot 8 (binnen slibwand) | 832h
968 | Bekisting, wapening en beton vloerplaat moot 8 | 312h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
969 | Bekisting, wapening en beton keerwand moot 8 | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
970 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 8 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
971 | Dakdichting moot 8 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
972 | Aanvullingen moot 8 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
973 | Dichtleggen strossopening niv +0/-1 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
974 | Dichtmaken strossopening + wand | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
975 | RWA Ventilatie schacht tussen ATZO en Livan Tramtunnel (T-121-BET-110) | 2360h
976 | Grondwerk tot niveau 1.89mTAW | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
977 | Realiseren balk op niveau 1.89mTAW | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
978 | Realiseren dakplaat op stelling (7.62mTAW) | 208h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
979 | Grondwerk in ventilatieschacht tot niveau -6,15m TAW | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
980 | Uithakken in slibwand, inboren ankerwapening | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
981 | bekisting, wapening, beton vloerplaat niveau -5,35m TAW | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
982 | realiseren van venster (4,00m * 4,00m) in slibwand richting parking | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
983 | bekisting, wapening, beton wand 30cm tegen wand ATZO aan | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
984 | bekisting, wapening, beton opstanden op dakplaat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
985 | uitharden dakplaat Ventilatie schacht | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
986 | waterdichting ventilatieschacht | 600h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
987 | leveren en plaatsen van ventilatierooster (Frankrijklei oost naast ATZ-oost, opvolger DP1) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
988 | 311322 Tunnel ZUID-WEST (ruwbouw) | 3048h
989 | Voorbereidende werken | 152h
990 | Plaatsen werfinstallatie | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
991 | Stempelen van technische lokalen (ATZO) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
992 | Externe mijlpaal (DP1): Wegenis opgebroken thv berlinerwand | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
993 | Afgraven grond thv uit te breken berlinerwand+ afbraak sas CDA bestaande slibwand (1+2) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
994 | Uitbreken bestaande berlinerwand | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
995 | Opbouwen berlinerwand thv café des arts (René) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
996 | Voorbereiding en aanleg voetgangersoversteek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
997 | Gesloten gedeelte tunnel Zuid-West | 3016h
998 | Grondwerk moot 7 t.e.m. 5 (eerste deel) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
999 | Berlinerwand | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1000 | Saldo grondwerk moot 7 t.e.m. 5 (1) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1001 | Moot 7 | 2736h
1002 | oplegtand aan slibwand station | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1003 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 7 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1004 | bekisting, wapening, beton wand W0.21 moot 7 (tegen slibwand) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1005 | bekisting, wapening, beton wand W0.22 moot 7 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1006 | bekisting, wapening, beton wand W0.24 moot 7 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1007 | Afbraak tijdelijke voetgangers- en fietserbrug | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1008 | Bekisting, wapening en beton dakplaat moot 7 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1009 | Waterdichting dakplaat moot 7 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1010 | Moot 6 | 1544h
1011 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 6 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1012 | bekisting, wapening, beton wand W0.20 moot 6 (tegen slibwand) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1013 | bekisting, wapening, beton wand W0.16 moot 6 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1014 | bekisting, wapening, beton wand W0.19b moot 6 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1015 | bekisting, wapening, beton wand W0.23 moot 6 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1016 | bekisting, wapening, beton wand W.025 moot6 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1017 | goedkeuring plannen dakplaat technische ruimte ATZO | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1018 | Wapenen en betonnage dakplaat technische ruimte | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1019 | bekisting, wapening, beton dakplaat moot 6 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1020 | Uitharden dakplaat moot 6 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1021 | Waterdichting dakplaat moot 6 | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1022 | Open helling Zuid-West | 1672h
1023 | Moot 5 | 1520h
1024 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 5 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1025 | bekisting, wapening, beton wand W.016 fase 1 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1026 | bekisting, wapening, beton wand W.017 fase 1 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1027 | bekisting, wapening, beton tussenwanden (4 stuks) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1028 | plaatsen predallen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1029 | bekisting, wapening, beton vloerplaat rijweg moot 5 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1030 | bekisting, wapening, beton wand W.016 fase 2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1031 | bekisting, wapening, beton wand W0.15 moot 5 (tegen slibwand), volle hoogte | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1032 | bekisting, wapening, beton wand W0.14 moot 5 (tegen slibwand) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1033 | bekisting, wapening, beton wand W.017 fase 2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1034 | bekisting, wapening, beton dakplaat zijde diesellokaal (HS +LS) fase 2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1035 | bekisting, wapening, beton dakplaat technische tussenruimte | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1036 | Uitharding + ontkisten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1037 | Metsen hoog- laagspanningslokaal | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1038 | Verhoogde vloer hoog in laagspanningslokaal | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1039 | Opkuis + schilderwerk + tijdelijke deuren technische tussenruimte | 440h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1040 | bekisting, wapening, beton keermuur op dakplaat zijde diesellokaal | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1041 | bekisting, wapening, beton keermuur op dakplaat zijde technische ruimte | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1042 | uitharden dakplaten moot 5 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1043 | waterdichting dakplaten moot 5 (diesellokaal en technische ruimte) | 384h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1044 | moot 4 | 576h
1045 | grondwerk moot 4 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1046 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1047 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.03 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1048 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.04 Oost | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1049 | moot 3 | 464h
1050 | grondwerk moot 3 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1051 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 3 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1052 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1053 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 Oost | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1054 | moot 2 | 416h
1055 | grondwerk moot 2 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1056 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1057 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1058 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 Oost | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1059 | moot 1 | 488h
1060 | grondwerk moot 1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1061 | aanleg werkvloer, bekisting, wapening, beton vloerplaat 1 | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1062 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.01 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1063 | bekisting, wapening, beton keermuur W0.02 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1064 | moot 1 tem 4 | 248h
1065 | waterdichting wanden + drainage mat + drainering West | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1066 | waterdichting wanden + drainage mat + drainering Oost | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1067 | aanvulling bouwput West | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1068 | Trekken damplanken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1069 | aanvulling bouwput Oost tussen ATZW en ATZO | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1070 | ruwbouw | 2616h
1071 | ATN-West | 2008h
1072 | Beschoeiing ATN-W | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1073 | Moot 1W (open) | 736h
1074 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1075 | Werkvloer + riolering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1076 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1077 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1078 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1079 | Moot 2W (open) | 760h
1080 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1081 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1082 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1083 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1084 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1085 | Moot 3W (open) | 696h
1086 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1087 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1088 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1089 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1090 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1091 | Moot 4W (open) | 600h
1092 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1093 | Archeologische registratie | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1094 | Afbraak archeologische structuren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1095 | Werkvloer + riolering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1096 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1097 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1098 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1099 | Moot 5W (open) | 520h
1100 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1101 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1102 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1103 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1104 | drainage + waterdichting | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1105 | Verwijderen beschoeiing West + aanvullen tegen tunnelwand (westzijde) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1106 | Moot 6W (gesloten) | 1616h
1107 | Uitgraving | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1108 | Archeologische registratie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1109 | Afbraak archeologische structuren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1110 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1111 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1112 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1113 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1114 | Aanvulling dakplaat moot 6 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1115 | drainage + waterdichting | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1116 | Moot 7W (gesloten) | 1600h
1117 | Uitgraving | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1118 | Archeologische registratie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1119 | Aanvullen voor uitgraving archeologische put | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1120 | Uitgraving | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1121 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1122 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1123 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1124 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1125 | drainage + waterdichting | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1126 | Aanvullen voor uitgraving archeologische put | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1127 | ATN-Oost | 1984h
1128 | Moot 1O (open) | 296h
1129 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1130 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1131 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1132 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1133 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1134 | Moot 2O(open) | 320h
1135 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1136 | Archeologische registratie | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1137 | Afbraak archeologische structuren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1138 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1139 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1140 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1141 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1142 | Beschoeiing ATN-O MOOT 3+4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1143 | Moot 3O (open) | 480h
1144 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1145 | Archeologische registratie | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1146 | Afbraak archeologische structuren | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1147 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1148 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1149 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1150 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1151 | Moot 4O (open) | 624h
1152 | Uitgraving | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1153 | Archeologische registratie | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1154 | Afbraak archeologische structuren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1155 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1156 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1157 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1158 | drainage + waterdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1159 | Archeoligische registratie tussen ATN-W en ATO (gereed voor deze planning, verdere werkzaamheden bij aanleg Leien) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1160 | Moot 5O (open) | 928h
1161 | Uitgraving tot niveau beschoeiing | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1162 | Plaatsen damwanden (enkelzijdig, 50m) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1163 | Uitgraving tot onderkant vloerplaat | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1164 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1165 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1166 | Bekisting, wapening en betonstort wanden | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1167 | drainage + waterdichting | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1168 | Moot 6 Oost (gesloten) | 1104h
1169 | Werkvloer + riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1170 | Bekisting, wapening en betonstort vloerplaat | 208h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1171 | Bekisting, wapening en betonstort wand Oost | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1172 | Bekisting, wapening en betonstort wand West | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1173 | Bekisting, wapening en betonstort dakplaat | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1174 | drainage + waterdichting | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1175 | Autotunnels oost Afwerkingen en Technieken | 3120h
1176 | Glazen valbescherming tunnelinritten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1177 | Wegmarkeringen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1178 | AT-oost algemeen: fasering | 1800h
1179 | Fase 1 tunnel oost, BAM (w02-w06) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1180 | Fase 2 tunnel oost, Fabricom (w07-w13) | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1181 | Fase 3 tunnel oost, BAM (w13-w15) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1182 | Fase 4 tunnel oost, Fabricom (w16-w18) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1183 | Fase 5 tunnel oost, BAM (w19-w21) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1184 | Fase 6 tunnel oost, Fabricom (w21-w28) | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1185 | Fase 7 tunnel oost, BAM (w29-w32) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1186 | Start fase 8 tunnel oost, Fabricom (12.08.19-w33) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1187 | Einde fase 8 tunnel oost, Fabricom (27.09.19-w39) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1188 | Aanbrengen epoxy-afwerking | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1189 | AT-oost noord-deel | 2984h
1190 | Afwerking autotunnels Oost noord-deel | 2984h
1191 | RUWBOUW Autotunnel noord klaar | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1192 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1193 | Start opmeting + productie Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B)(flank afwisselend met lijnvormige elementen) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1194 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) oostelijke wand | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1195 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) oostelijke wand | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1196 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) westelijke wand | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1197 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1198 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1199 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1200 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1201 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1202 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1203 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1204 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1205 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1206 | Vluchttrap tunnel TPG (T25) | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1207 | Vluchttrap tunnel prefab (T25) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1208 | Opmeten leuningen vluchttrappen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1209 | Vluchthuis T22, T23 & T26 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1210 | Leuningen op trappen T22, T23 & T26 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1211 | Technieken autotunnel Oost noord-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1496h
1212 | Plaatsen kabelbanen in tunnel | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1213 | Plaatsen kabelbanen in vluchtwegen en lokalen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1214 | Plaatsen draadgoten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1215 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1216 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1217 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1218 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1219 | Versterkingsverlichting fase 1 | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1220 | Kabeltrek secundaire kabels fase 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1221 | Kabeltrek secundaire kabels fase 2 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1222 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1223 | BBI fase 4 | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1224 | RWA-installatie + technieken voor akoestische panelen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1225 | Aansluiting detectoren | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1226 | Programmatie +Indienstelling RWA-installatie | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1227 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1228 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1229 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1230 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1231 | Installatiewerken Roads fase 1 | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1232 | Installatiewerken Roads fase 2 | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1233 | AT-oost centraal | 1640h
1234 | Afwerking autotunnel Oost centraal-deel | 1536h
1235 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand tem PL6 | 336h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1236 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand PL7-PL8 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1237 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven oostelijke wand FASE 1 | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1238 | Dienstpad en stepbarrier thv kruising premetro | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1239 | Akoestische plafondbeplating | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1240 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven oostelijke wand FASE 2 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1241 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1242 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1243 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1244 | Structuur U-glas | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1245 | Waterdichte rok (Viabuild) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1246 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1247 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1248 | U-glas + ophangstructuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1249 | Technieken autotunnel Oost centraal-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1304h
1250 | Plaatsen kabelbanen tunnel | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1251 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1252 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1253 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken na akoestische panelen) | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1254 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1255 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 1 | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1256 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 2 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1257 | Plaatsen en aansluiten verlichting fase 3 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1258 | Kabeltrek secundaire kabels | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1259 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1260 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels naar parking | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1261 | Blusinstallatie fase 3 | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1262 | Blusinstallatie fase 4 | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1263 | RWA-installatie (voor akoestische panelen) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1264 | RWA-installatie aansluiten gasdetectie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1265 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1266 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1267 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1268 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1269 | Installatiewerken Roads fase 3 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1270 | Installatiewerken Roads fase 4 | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1271 | AT-oost zuid | 3088h
1272 | afwerking autotunnel Oost zuid-deel | 2528h
1273 | Start Opmeting + productie Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (flank afwisselend met lijvormige elementen) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1274 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1275 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (westelijke wand) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1276 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1277 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) (oostelijke wand) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1278 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1279 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1280 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1281 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1282 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad westelijke wand (zone kruising PM) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1283 | Betonnen Jersey (M-2) oostelijke wand (zone kruising PM) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1284 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand (zone kruising PM) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1285 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (zone kruising PM) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1286 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) (excl. zone kruising PM) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1287 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) (zone kruising PM) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1288 | Plaatsen Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) - SHIFTEN | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1289 | Wegenis PM - Uitvulling in beton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1290 | Wegenis PM - Plaatsen epoxy | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1291 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1292 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1293 | Vluchttrap Frankrijklei Tunnel ter plaatse gestort(T24) | 720h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1294 | Technieken autotunnel Oost zuid-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1592h
1295 | Plaatsen kabelbanen tunnel | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1296 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1297 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1298 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1299 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1300 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1301 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 2 | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1302 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 3 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1303 | Kabeltrek secundaire kabels | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1304 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels tunnel oost | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1305 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels naar parking | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1306 | Blusinstallatie fase 3 | 232h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1307 | Blusinstallatie fase 4 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1308 | RWA-installatie + technieken voor akoestische panelen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1309 | Aansluiting detectoren | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1310 | Programmatie +Indienstelling RWA-installatie | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1311 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1312 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1313 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken na akoestische panelen) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1314 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1315 | Installatiewerken Roads fase 3 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1316 | Installatiewerken Roads fase 4 | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1317 | Autotunnels West: Afwerkingen en Technieken | 1976h
1318 | AT-west algemeen: fasering | 1560h
1319 | Fase 1 tunnel west, Fabricom (w02-w06) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1320 | Fase 2 tunnel west, BAM (w07-w12) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1321 | Fase 3 tunnel west, Fabricom (w13-w15) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1322 | Fase 4 tunnel west, BAM (w16-w17) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1323 | Fase 5 tunnel west, Fabricom (w18-w25) | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1324 | Fase 6 tunnel west, BAM (w26-w32) | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1325 | Start fase 7 tunnel west, Fabricom (12.08.19-w33) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1326 | Einde fase 7 tunnel west, Fabricom (27.09.19-w39) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1327 | Aanbrengen van epoxy-afwerking | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1328 | AT-west noord | 1840h
1329 | Afwerking autotunnel West noord-deel | 1536h
1330 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand, deel 1 | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1331 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) oostelijke wand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1332 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) oostelijke wand | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1333 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) westelijke wand | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1334 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B) westelijke wand, deel 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1335 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1336 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1337 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1338 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1339 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1340 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1341 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1342 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1343 | Technieken autotunnel West noord-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1704h
1344 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1345 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1346 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1347 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1348 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1349 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1350 | Plaatsen versterkingsverlichting fase 2 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1351 | 3Plaatsen versterkingsverlichting fase 3 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1352 | Kabeltrek secundaire kabels | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1353 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1354 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1355 | Blusinstallatie fase 3 | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1356 | Blusinstallatie fase 4 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1357 | RWA-installatie fase 1a: Bekabeling ventilatoren | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1358 | RWA-installatie fase 1b: Installatie ventilatoren | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1359 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1360 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1361 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1362 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1363 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1364 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1365 | Installatiewerken Roads fase 3 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1366 | Installatiewerken Roads fase 4 | 304h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1367 | AT-west centraal | 1680h
1368 | Afwerking tunnel West centraal-deel | 1096h
1369 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1370 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven westelijke wand FASE 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1371 | Betonnen Jersey (M-2) incl. ophangstaven westelijke wand FASE 2 | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1372 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1373 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1374 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1375 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1376 | Waterdichte rok (viabuild) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1377 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1378 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1379 | Technieken autotunnel West centraal-deel (toegevoegd 20.02.19) | 1680h
1380 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1381 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1382 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 232h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1383 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1384 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1385 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1386 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 2 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1387 | Plaatsen verlichting L-L1 fase 3 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1388 | Kabeltrek secundaire kabels | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1389 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1390 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1391 | Blusinstallatie fase 3 | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1392 | Blusinstallatie fase 4 | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1393 | RWA-installatie fase 1 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1394 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1395 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1396 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1397 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1398 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1399 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1400 | Installatiewerken Roads fase 3 | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1401 | Installatiewerken Roads fase 4 | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1402 | AT-west zuid | 1936h
1403 | Afwerking autotunnel West zuid-deel | 1656h
1404 | Voorbereidende werken borstwering (L-profielen, inboren, …) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1405 | Geprefabriceerde betonnen borstwering (E-1B)(flank afwisselend met lijnvormige elementen) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1406 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand (excl. zone kruising PM) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1407 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand (excl. zone kruising PM) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1408 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (excl. zone PM) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1409 | Vloerplaat met akoestische matten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1410 | Betonnen vloerelement (V-3) - dienstpad oostelijke wand (zone kruising PM) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1411 | Betonnen Jersey (M-2) westelijke wand (zone kruising PM) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1412 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen westelijke wand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1413 | Betonnen prefab verticale uitvulpanelen oostelijke wand (zone PM) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1414 | Geluidspanelen/akoestische panelen - DRAAGSTRUCTUUR - (M-1) - SHIFTEN | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1415 | Geluidspanelen/akoestische panelen (M-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1416 | Asfalt (V-1) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1417 | Riolering wegdek | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1418 | Technieken autotunnel West zuid-deel (toegevoegd 20.02.09) | 1720h
1419 | Plaatsen kabelbanen fase 1 | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1420 | Installatiewerken VDK fase 1 (plaatsen borden+aansluitwerken) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1421 | Installatiewerken VDK fase 2 (voor akoestische panelen) | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1422 | Installatiewerken vDK fase 3 (installatie werken +aansluitwerken) | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1423 | Installatiewerken VDK fase 4 (afwerking) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1424 | Plaatsen verlichting fase 3 | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1425 | Kabeltrek secundaire kabels | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1426 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels fase 2 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1427 | Kabeltrek hoofdvoedingskabels fase 3 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1428 | Blusinstallatie fase 3 | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1429 | Blusinstallatie fase 4 | 264h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1430 | RWA-installatie fase 1 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1431 | RWA-installatie fase 2 (installatie voor akoestische panelen) | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1432 | RWA-installatie fase 4 indiensstelling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1433 | Installatiewerken ICT fase 1 (installatie datakasten, steunen,…) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1434 | Installatiewerken ICT fase 2 (installatie voor akoestische panelen + kabeltrek) | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1435 | Installatiewerken ICT fase 3 (aansluitwerken) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1436 | Installatiewerken ICT fase 4 (Fiberopitic + indienststelling) | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1437 | Installatiewerken Roads fase 3 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1438 | Installatiewerken Roads fase 4 | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1439 | C.1) Autotunnels Noord+ Toeritten | 2568h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1440 | Autotunnels Asfalt | 104h
1441 | Uitzetten niveau afgewerkte toplaag op dienstpaden en jersey/stepbarrier | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1442 | Beschermen voegen zwevende plaat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1443 | ATZ-W | 80h
1444 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1445 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1446 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1447 | Profileerlagen | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1448 | Asfalt - OL1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1449 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1450 | Asfalt - OL2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1451 | Frezen trappen aansluiting asfalt Frankrijklei | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1452 | Plaatsen putdeksels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1453 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1454 | Asfalt - TL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1455 | DEMOB/ kuiswerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1456 | ATZ-O | 80h
1457 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1458 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1459 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1460 | Profileerlagen | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1461 | Asfalt - OL1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1462 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1463 | Asfalt - OL2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1464 | Frezen trappen aansluiting asfalt Frankrijklei | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1465 | Plaatsen putdeksels | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1466 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1467 | Asfalt - TL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1468 | DEMOB/ kuiswerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1469 | ATN-W (incl. zwevende plaat) | 72h
1470 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1471 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1472 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1473 | Profileerlagen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1474 | Aanbrengen kleeflaag op profileerlaag | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1475 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1476 | Asfalt - OL1 | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1477 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1478 | Asfalt - OL2 | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1479 | Frezen trappen aansluiting asfalt Italiëlei | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1480 | Plaatsen putdeksels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1481 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1482 | Asfalt - TL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1483 | DEMOB/ kuiswerken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1484 | ATN-O (incl. zwevende plaat) | 72h
1485 | Zuiver maken beton [Veegwagen] | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1486 | Aanbrengen kleeflaag op beton | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1487 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen/ profileerlagen | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1488 | Profileerlagen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1489 | Aanbrengen kleeflaag op profileerlaag | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1490 | Uitzetten hoogtepeilen op kleeflaag i.f.v. onderlagen | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1491 | Asfalt - OL1 | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1492 | Aanbrengen kleeflaag op OL1 | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1493 | Asfalt - OL2 | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1494 | Frezen trappen aansluiting asfalt Italiëlei | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1495 | Plaatsen putdeksels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1496 | Aanbrengen kleeflaag op OL2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1497 | Asfalt - TL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1498 | DEMOB/ kuiswerken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1499 | D) Vluchttrap T26 Roosevelt ZW kwadrant | 2400h
1500 | Constructie vluchttrap T26 Roosevelt kwadrant I | 2400h
1501 | ZONE logistieke opening (D-Vluchttrap T26 Roosevelt ZW kwadrant) | 2360h
1502 | Vloerplaat niv.-2 (BP -1.93mTAW) | 80h
1503 | Werkvloer + bekisting | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1504 | Wapenen vloerplaat | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1505 | betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1506 | Vloerplaat niv.-1 (BP +1.85mTAW) | 112h
1507 | Wand tot onderkant vloerplaat +1,85mTAW | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1508 | Stelling plaatsen op -2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1509 | Bekisting | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1510 | Wapenen vloerplaat | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1511 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1512 | Vloerplaat vluchtweg (BP +5.80mTAW) | 704h
1513 | Uitzagen opening richting Kipdorp | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1514 | Wand tot onderkant vloerplaat +5,80mTAW | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1515 | Trap van niveau 1,85mTAW naar 5,80mTAW | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1516 | Stelling plaatsen op -1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1517 | Bekisting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1518 | Wapenen vloerplaat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1519 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1520 | Verwijderd stelling op -1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1521 | Wand van 5,80mTAW tot onderkant dakplaat | 184h
1522 | Bekisting + stelling | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1523 | Wapenen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1524 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1525 | Afwerking vluchthuisje T26 | 40h
1526 | Vluchthuisje type 3 (T26) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1527 | Dakplaat niv.0 (BP +8.36mTAW) | 360h
1528 | Stelling plaatsen op vluchtweg | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1529 | Bekisting | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1530 | Wapenen vloerplaat | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1531 | Betonstort (T26, Zone Logistieke opening, dakplaat) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1532 | Waterdichting logistieke opening | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1533 | Ontkisten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1534 | ZONE vluchtgang haakse deel | 1184h
1535 | Opbraak tijdelijk verharding kwadrant I | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1536 | Plaatsen damwanden (tweezijde, +-40lm) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1537 | Uitgraafwerkzaamheden en plaatsen stempelramen | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1538 | Werkvloer | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1539 | Vloerplaat vluchtweg T26 (BP +5.80mTAW) | 24h
1540 | Bekisting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1541 | Wapenen vloerplaat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1542 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1543 | Wanden vluchtweg T26 (enkelzijdige kist, tegen elkaar afstempelen) | 48h
1544 | Wapening & demontage onderste stempelraam | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1545 | Bekisting | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1546 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1547 | Dakplaat vluchtweg T26 (niv +8.36mTAW) | 56h
1548 | Ontkisten wanden & plaatsen stelling dakplaat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1549 | Bekisting | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1550 | Wapening | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1551 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1552 | T26b - ruwbouwslede | 48h
1553 | Bekisting op volle grond | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1554 | Wapening | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1555 | Betonstort | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1556 | T26 - betonafwerking | 176h
1557 | Bekisting tussenwand | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1558 | Wapening tussenwand | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1559 | Betonstort tussenwand | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1560 | Plaatsen prefab traptreden | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1561 | Waterdichtingswerken dakplaat (Logistieke opening én vluchtgang haakse deel) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1562 | PM Technieken zone vluchtgang (06.07.18 PM ingevoegd door Fsi) | 792h
1563 | Stelling op vluchtweg verwijderen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1564 | Technieken, montage VDK trap T26 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1565 | Saldo Technieken vluchthuisje | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1566 | Technieken, montage RWA (Rook- en Warmte Afvoer) trap T26 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1567 | Technieken, montage ICT trap T26 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1568 | Technieken, montage HVAC kanaal T26 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1569 | E) TESTEN TUNNELS | 9224h
1570 | Testen Fabricom tbv indienstname tunnels | 3144h
1571 | VO-11 Tunnels Einde uitvoeringsperiode | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1572 | Start testen tunnel (voorlopige testen Fabricom) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1573 | Voorlopige testen Fabricom tunnel | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1574 | Testen Fabricom ten behoeve van brandscenario's Tunnel | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1575 | Testperiode OG Tunnel | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1576 | Einde testen tunnels | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1577 | Start testen Parking | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1578 | Testen ON voor parking | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1579 | Testperiode OG Parking | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1580 | 32 TUNNEL | 1050h
1581 | F.A) MILESTONES TESTEN TUNNEL (techniek klaar voor type 1 test) | 944h
1582 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 352h
1583 | BOVENGRONDS : knooppunt Gewest - Uitrustingszaal ZUID | 352h
1584 | FO (fiber optic) getrokken (BOVENGRONDS : UITRUSTZAAL --> knooppunt gewest | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1585 | FO (fiber optic) afgelast (BOVENGRONDS : UITRUSTZAAL --> knooppunt gewest | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1586 | BOVENGRONDS : Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3 | 80h
1587 | FO (fiber optic) getrokken (Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1588 | FO (fiber optic) afgelast (Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1589 | Hoofdring : Rack T1 - T2 - T3 - P0 - T1 | 88h
1590 | FO getrokken (T1 - T2 - T3 - P1 - P0 - T1) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1591 | FO (fiber optic) afgelast (T1 - T2 - T3 - P0 - T1) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1592 | Subring 4 : Rack T1 - T2 - T3-T4 | 80h
1593 | FO (fiber optic) getrokken (T1 - T2 - T3 - T4) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1594 | FO (fiber optic) afgelast (T1 - T2 - T3 - T4) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1595 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN / VERLICHTING) | 136h
1596 | Hoogspannig (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 120h
1597 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1598 | Verbinding tussen Hoogspanningsbord en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1599 | TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 120h
1600 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1601 | Verbinding tussen Tansformatorbord en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1602 | NO BREAK (hoofdbord in onderstation -3) | 120h
1603 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1604 | Verbinding tussen Hoofdbord No Break en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1605 | ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 120h
1606 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1607 | Verbinding tussen Algemeen Laagspanningsbord HN/VN/NN en datarack ICT gereed (in onderstation -3) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1608 | B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 24h
1609 | Secundair Bord B4 volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1610 | verbinding tussen bord B4 en datarack ICT | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1611 | B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 24h
1612 | Secundair Bord B5 volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1613 | verbinding tussen bord B5 en datarack ICT | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1614 | B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 16h
1615 | Secundair Bord B6 volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1616 | verbinding tussen bord B6 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1617 | B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 24h
1618 | Secundair Bord B5 volledig aangesloten / onder spanning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1619 | verbinding tussen bord B5 en datarack ICT | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1620 | B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 8h
1621 | Secundair Bord B6 volledig aangesloten / onder spanning | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1622 | verbinding tussen bord B6 en datarack ICT | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1623 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 456h
1624 | T1 | 88h
1625 | Switch T1 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1626 | Secundair databord T1 volledig aangesloten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1627 | T2 | 168h
1628 | Switch T2 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1629 | Secundair databord T2 volledig aangesloten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1630 | T3 | 456h
1631 | MasterPLC geprogrammeerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1632 | MasterPLC geinstalleerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1633 | Switch T3 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1634 | Secundair databord T3 volledig aangesloten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1635 | T4 | 48h
1636 | Secundair databord T4 volledig aangesloten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1637 | Switch T4 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1638 | M1 | 24h
1639 | Secundair databord M1 volledig aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1640 | Switch M1 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1641 | M2 | 24h
1642 | Secundair databord M2 volledig aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1643 | Switch M2 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1644 | M3 | 24h
1645 | Secundair databord M3 volledig aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1646 | Switch M3 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1647 | M4 | 24h
1648 | Secundair databord M4 volledig aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1649 | Switch M4 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1650 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 368h
1651 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst tunnel - evacuatiegangen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1652 | fibrolaser geplaast tunnel oost | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1653 | fibrolaser geplaast tunnel west | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1654 | tunnelbrandcentrale in dienst | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1655 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 400h
1656 | Luidsprekers geplaatst technische lokalen - evacuatiegangen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1657 | Luidsprekers geplaatst tunnel oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1658 | Luidsprekers geplaatst tunnel west | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1659 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1660 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL | 472h
1661 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1662 | camera's geinstalleerd tunnel oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1663 | camera's geinstalleerd tunnel west | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1664 | indienstname van DIVARS (opnameapparatuur) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1665 | indienstname BVMS | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1666 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL AID | 464h
1667 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1668 | camera's geinstalleerd tunnel oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1669 | camera's geinstalleerd tunnel west | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1670 | indienstname van DIVARS (opnameapparatuur) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1671 | RADIO | 824h
1672 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1673 | straalkabel geinstalleerd tunnel oost | 416h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1674 | straalkabel geinstalleerd tunnel west | 384h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1675 | indienstname van centraal rack | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1676 | TOEGANGSCONTROLE | 64h
1677 | T/BOZ1.1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1678 | T/BOZ1.2 A | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1679 | T/BOZ1.2 B | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1680 | T/BOZ1.2 C | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1681 | TELEFONIE | 216h
1682 | telefoons geplaatst tunnel oost | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1683 | telefoons geplaatst tunnel west | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1684 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in uitrustingszaal) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1685 | VMS Borden | 48h
1686 | Tunnel oost | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1687 | tunnel west | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1688 | connectie met netwerk /PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1689 | HVAC | 56h
1690 | T/HVAC HN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1691 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1692 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 40h
1693 | P/RWA2+4 (1,2,3 ??) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1694 | BBI | 88h
1695 | stuurkast BBI geinstalleerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1696 | tracing tunnelmond noord | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1697 | tracing tunnelmond zuid | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1698 | TECHNIEKEN ROADS | 16h
1699 | Trajectcontrole geinstalleerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1700 | Hoogtedetectie geinstalleerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1701 | Slagbomen geinstalleerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1702 | Intercom slagbomen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1703 | Verkeerscontroller | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1704 | POMPEN | 0
1705 | RGWA Noord | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1706 | RGWA Zuid | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1707 | G.A) TESTEN ON TUNNEL | 784h
1708 | TESTEN TYPE 1 (technische testen per techniek) | 760h
1709 | Uitvoeren FAT Software (type 1 test software) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1710 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 168h
1711 | Uitvoeren testen type 1 : BOVENGRONDS : knooppunt Gewest - Uitrustingszaal ZUID | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1712 | Uitvoeren testen type 1 : BOVENGRONDS : Rack P0 - T1 - M1 - M2 - M3 - M4 - T3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1713 | Uitvoeren testen type 1 : Hoofdring : Rack T1 - T2 - T3 - P0 - T1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1714 | Uitvoeren testen type 1 : Subring 4 : Rack T1 - T2 - T3-T4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1715 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN) | 160h
1716 | Uitvoeren testen type 1 : Hoogspanning (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1717 | Uitvoeren testen type 1 : TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1718 | Uitvoeren testen type 1: No Break | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1719 | Uitvoeren testen type 1 : DIESELAGGREGAAT | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1720 | Uitvoeren testen type 1 : ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1721 | Uitvoeren testen type 1 : B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1722 | Uitvoeren testen type 1 : B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1723 | Uitvoeren testen type 1 : B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1724 | Uitvoeren testen type 1 : B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1725 | Uitvoeren testen type 1 : B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1726 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 56h
1727 | Uitvoeren testen type 1 : T1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1728 | Uitvoeren testen type 1 : T2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1729 | Uitvoeren testen type 1 : T3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1730 | Uitvoeren testen type 1 : T4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1731 | Uitvoeren testen type 1 : M1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1732 | Uitvoeren testen type 1 : M2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1733 | Uitvoeren testen type 1 : M3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1734 | Uitvoeren testen type 1 : M4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1735 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 16h
1736 | Uitvoeren testen type 1 : Test brandcentrale | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1737 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 288h
1738 | Uitvoeren testen type 1 : Test omroepinstallatie | 288h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1739 | CCTV-INSTALLATIE TUNNEL | 128h
1740 | Uitvoeren testen type 1 : Test CCTV | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1741 | Uitvoeren testen type 1 : Test CCTV AID | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1742 | RADIO | 8h
1743 | Uitvoeren testen type 1 : Test Radiocom/intercom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1744 | TOEGANGSCONTROLE | 8h
1745 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1746 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 A | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1747 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 B | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1748 | Uitvoeren testen type 1 : T/BOZ1.2 C | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1749 | TELEFONIE | 144h
1750 | Uitvoeren testen type 1 test telefooncentrale | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1751 | VMS Borden | 8h
1752 | Uitvoeren testen type 1 : Tunnel oost + west | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1753 | HVAC | 64h
1754 | Uitvoeren testen type 1 : T/HVAC HN | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1755 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 40h
1756 | Uitvoeren testen type 1 : P/RWA2+4 inclusief gasdetectie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1757 | BBI | 2h
1758 | Uitvoeren testen type 1 : stuurkast BBI geinstalleerd | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1759 | TECHNIEKEN ROADS | 8h
1760 | Uitvoeren testen type 1 : verkeerscontroller (incl. trajectcontrole, hoogtedetectie, slagbomen, intercom ) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1761 | POMPEN | 8h
1762 | Uitvoeren testen type 1 : RGWA Noord | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1763 | Uitvoeren testen type 1 : RGWA Zuid | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1764 | Slagbomen | 8h
1765 | Uitvoeren testen type 1: Slagboom west | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1766 | Uitvoeren testen type 1: Slagboom oost | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1767 | TESTEN TYPE 2 (interface testen tussen technieken) | 496h
1768 | Start type 2 testen secundaire borden | 496h
1769 | Uitvoeren testen type 2 : Hoogspanning (hoofdbord in hoogspanningslokaal tunnel) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1770 | Uitvoeren testen type 2 : TRANSFO (hoofdbord hoogspanningslokaal tunnel) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1771 | Uitvoeren type 2 test: No Break | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1772 | Uitvoeren testen type 2 : DIESELAGGREGAAT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1773 | Uitvoeren testen type 2 : ALSB HN/VN/NN (hoofdbord in uitrustingszaal) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1774 | Uitvoeren testen type 2 : B4 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1775 | Uitvoeren testen type 2 : B5 NoordZuid Tussentunnel Zuid NN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1776 | Uitvoeren testen type 2 : B5 ZuidNoord Tussentunnel Zuid NN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1777 | Uitvoeren testen type 2 : B6 NoordZuid Tussentunnel Zuid HN-NN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1778 | Uitvoeren testen type 2 : B6 ZuidNoord Tussentunnel Zuid HN-NN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1779 | Uitvoeren type 2 testen Alle type 2 testen secundaire borden succesvol uitgevoerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1780 | Uitvoeren type 2 test Tunnelbrandcentrale - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1781 | Uitvoeren type 2 test Omroepinstallatie - PLC | 126h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1782 | Uitvoeren type 2 test CCTV installatie - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1783 | Uitvoeren type 2 test Radiocom'/intercom - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1784 | Uitvoeren type 2 test toegangscontrole - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1785 | Uitvoeren type 2 test slagbomen - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1786 | Uitvoeren type 2 test VMS borden - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1787 | Uitvoeren type 2 test HVAC- PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1788 | Uitvoeren type 2 test RWA - PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1789 | Uitvoeren type 2 test BBI - PLC | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1790 | Uitvoeren type 2 test POMPEN - PLC | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1791 | Uitvoeren type 2 test deuren - PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1792 | Uitvoeren type 2 testen PIJL KRUIS BORDEN - PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1793 | Uitvoeren type 2 testen Verkeerscontroller - Hoogtedetectie, VRI palen, Trajectcontrole | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1794 | Uitvoeren type 2 testen MASTER-PLC - Supervisie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1795 | Uitvoeren testen type 2 test telefooncentrale - PLC | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1796 | Alle type 2 testen uitgevoerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1797 | Deelinstallaties live | 368h
1798 | Deelinstallatie live VVDK | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1799 | Deelinstallatie live Data netwerk installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1800 | Deelinstallatie live BBI Brand-blus installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1801 | Deelinstallatie live Branddetectie installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1802 | Deelinstallatie live CCTV installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1803 | Deelinstallatie live HVAC en overdruk vluchtwegen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1804 | Deelinstallatie live Omroepinstallatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1805 | Deelinstallatie live Pijl kruisborden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1806 | Deelinstallatie live Pompen installatie, hemelwater | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1807 | Deelinstallatie live Radio installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1808 | Deelinstallatie live RWA installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1809 | Deelinstallatie live Slagboom installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1810 | Deelinstallatie live Toegangscontrole installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1811 | Deelinstallatie live VMS borden installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1812 | Deelinstallatie live Verkeerscontroller installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1813 | Alle installaties live | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1814 | TESTEN TYPE 3 (supervisie testen) | 262h
1815 | Start type 3 testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1816 | Uitvoeren type 3 testen Supervisie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1817 | Einde type 3 testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1818 | TESTEN TYPE 4 (scenario testen) | 170h
1819 | SIL-verificatie | 48h
1820 | Start controle SIL niveau door ProSafe | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1821 | SIL verificatie gereed | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1822 | Opmaken SIL certificaat door ProSafe en overmaken aan OG | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1823 | Rondgang met Brandweer | 8h
1824 | Rondgang met Brandweer door Autotunnel uit hoofde van eis 07828 (verantwoordelijkheid OG) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1825 | Brandscenario prétesten (alleen ON, OG wordt uitgenodigd aanwezig te zijn) | 162h
1826 | Voorbereiding type 4 testen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1827 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 1 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1828 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1829 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 3 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1830 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1831 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 5 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1832 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 6 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1833 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 7 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1834 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 8 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1835 | Functionaliteitstesten | 66h
1836 | Uitvoeren functionaliteitstesten met klant | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1837 | Indienstname voor type 4 testen tunnel | 8h
1838 | Indienstname alle installaties | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1839 | H.A) TESTEN OG TUNNEL | 248h
1840 | Brandscenario testen door OG | 248h
1841 | Einde testen ON | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1842 | Uitvoeren testen OG | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1843 | I) OPLEIDING | 248h
1844 | Opleiding on site volgens Detailplanning Opleiding Autotunnels | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1845 | J) Opmaken CE en Arei-dossiers | 480h
1846 | Samenstellen CE-dossier | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1847 | Samenstellen Arei-dossier (info bij FGI) | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1848 | 33 PARKING | 7344h
1849 | F.B) MILESTONES TESTEN PARKING (techniek klaar voor type 1 test) | 6776h
1850 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 216h
1851 | Subring 1 : Rack P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3 | 216h
1852 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1853 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1854 | Subring 2 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 216h
1855 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1856 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1857 | Subring 3 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 216h
1858 | FO (fiber optic) getrokken (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1859 | FO (fiber optic) afgelast (P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1860 | BORDEN VVDK | 192h
1861 | Hoofdbord NO BREAK | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1862 | B1 Wachterslokaal HN-VN | 192h
1863 | verbinding tussen bord B1 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1864 | Secundair Bord B1 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1865 | Secundair Bord No Break volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1866 | B2 Batterijladers HN-VN | 192h
1867 | Secundair Bord B2 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1868 | verbinding tussen bord B2 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1869 | B3 Parking Zuid HN-VN | 192h
1870 | Secundair Bord B3 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1871 | verbinding tussen bord B3en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1872 | B7 Parking Noord - HN-VN | 192h
1873 | Secundair Bord B7 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1874 | verbinding tussen bord B7 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1875 | B8 Parking Zuid - HN-VN | 192h
1876 | Secundair Bord B8 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1877 | verbinding tussen bord B8en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1878 | B9 Parking Noord HN-VN | 192h
1879 | Secundair Bord B9 volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1880 | verbinding tussen bord B9 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1881 | B10 Parking Zuid HN-VN | 192h
1882 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1883 | verbinding tussen bord B10 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1884 | FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 192h
1885 | bord volledig aangesloten / onder spanning | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1886 | verbinding tussen bord BO5 en datarack ICT | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1887 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 376h
1888 | P0 | 32h
1889 | Secundair databord P0 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1890 | Switch P0 geconfigureerd | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1891 | MasterPLC geinstalleerd | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1892 | MasterPLC geprogrammeerd | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1893 | P1 | 8h
1894 | Secundair databord P1 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1895 | Switch P1 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1896 | P2.1 | 8h
1897 | Secundair databord P2.1 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1898 | Switch BOZ21 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1899 | P2.2 | 8h
1900 | Secundair databord P2.2 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1901 | Switch P2.2 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1902 | P2.3 | 8h
1903 | Secundair databord P2.3 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1904 | Switch P2.3 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1905 | P3.1 | 0
1906 | Secundair databord P3.1 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1907 | switch p3.1 geconfigureerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1908 | P3.2 | 352h
1909 | Secundair databord P3.2 volledig aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1910 | switch P3.2 geconfigureerd | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1911 | Alle borden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1912 | BRANDDETECTIE PARKING | 880h
1913 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1914 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1915 | toestellen (branddetectoren / handbrandmelders) geplaatst niveau -3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1916 | parking brandcentrale in dienst | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1917 | OMROEPINSTALLATIE PARKING | 512h
1918 | luidsprekers geplaatst niveau -1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1919 | luidsprekers geplaatst niveau -2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1920 | luidsprekers geplaatst niveau -3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1921 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in wachterslokaal) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1922 | CCTV-INSTALLATIE parking (bekabeling) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1923 | RADIO | 528h
1924 | centraal rack geplaatst en aangesloten (in wachterslokaal) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1925 | antennes geplaatst niveau -1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1926 | antennes geplaatst niveau -2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1927 | antennes geplaatst niveau -3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1928 | indienstname van centraal rack | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1929 | TOEGANGSCONTROLE | 112h
1930 | P/BOZ1.2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1931 | P/BOZ1.1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1932 | P/BOZ2.1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1933 | P/BOZ3.1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1934 | TELEFONIE | 0
1935 | telefoons geplaatst niveau -1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1936 | telefoons geplaatst niveau -2 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1937 | telefoons geplaatst niveau -3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1938 | centraal rack geplaatst en aangesloten | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1939 | LIFTEN | 24h
1940 | LIFT 4 | 24h
1941 | lift / stuurkast geplaatst - onder spanning | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1942 | connectie met netwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1943 | LIFT 5 | 24h
1944 | lift / stuurkast geplaatst - onder spanning | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1945 | connectie met netwerk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1946 | VMS Borden | 0
1947 | parking | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1948 | connectie met netwerk /PLC | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1949 | ROOKGORDIJNEN | 6536h
1950 | ROOKGORDIJNEN niv -1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1951 | ROOKGORDIJNEN niv -2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1952 | ROOKGORDIJNEN niv -3 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1953 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1954 | POORTEN | 192h
1955 | Poort PA.1.01+AP1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1956 | Poort PA.2.01+AP1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1957 | connectie met netwerk / PLC / datarack, montage gereed | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1958 | HVAC | 184h
1959 | P/HVAC - luchtgroep 7 (naam ??) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1960 | connectie met netwerk / PLC / datarack | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1961 | RWA (incl. OVERDRUK / GASDETECTIE) | 0
1962 | P/RWA1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1963 | P/RWA2+4 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1964 | P/RWA3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1965 | BBI | 0
1966 | stuurkast BBI geinstalleerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1967 | POMPEN | 48h
1968 | Opvoerpomp debiet RWA koker | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1969 | opvoerpomp kl debier kuislokaal | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1970 | DWA FRV | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1971 | VERDWIJNPALEN | 16h
1972 | Verdwijnpaal VP2.01 geplaatst en aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1973 | Verdwijnpaal VP2.02 geplaatst en aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1974 | Verdwijnpaal VP2.03 geplaatst en aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1975 | Verdwijnpaal VP3.01 geplaatst en aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1976 | Verdwijnpaal VP3.02 geplaatst en aangesloten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1977 | G.B) TESTEN ON PARKING | 1264h
1978 | TESTEN TYPE 1 (technische testen per techniek) | 776h
1979 | Uitvoeren FAT Software (type 1 test software) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1980 | NETWERK / FO ( BEKABELING ) | 8h
1981 | Uitvoeren type 1 test : Subring 1 : Rack P0 - P2.1 - P2.2 - P2.3 - T2 - T3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1982 | Uitvoeren type 1 test : Subring 2 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1983 | Uitvoeren type 1 test : Subring 3 : Rack P0 - P1 - P3.1 - P3.2 - T3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1984 | BORDEN VVDK (incl. PIJL-KRUIS BORDEN) | 8h
1985 | Uitvoeren type 1 test : B1 Wachterslokaal HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1986 | Uitvoeren type 1 test : No Break Wachterslokaal | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1987 | Uitvoeren type 1 test : B2 Batterijladers HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1988 | Uitvoeren type 1 test : B3 Parking Zuid HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1989 | Uitvoeren type 1 test : B7 Parking Noord - HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1990 | Uitvoeren type 1 test : B8 Parking Zuid - HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1991 | Uitvoeren type 1 test : B9 Parking Noord HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1992 | Uitvoeren type 1 test : B10 Parking Zuid HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1993 | Uitvoeren type 1 test : FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1994 | BORDEN / DATARACKS (secundaire racks, verspreid over de verdiepingen) | 48h
1995 | Uitvoeren type 1 test : P0 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1996 | Uitvoeren type 1 test : P1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1997 | Uitvoeren type 1 test : P2.1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1998 | Uitvoeren type 1 test : P2.2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
1999 | Uitvoeren type 1 test : P2.3 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2000 | Uitvoeren type 1 test : P3.1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2001 | Uitvoeren type 1 test : P3.2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2002 | BRANDDETECTIE TUNNEL | 40h
2003 | Uitvoeren testen type 1 : Test brandcentrale | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2004 | OMROEPINSTALLATIE TUNNEL | 40h
2005 | Uitvoeren testen type 1 : Test omroepinstallatie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2006 | CCTV-INSTALLATIE | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2007 | RADIO | 8h
2008 | Uitvoeren testen type 1 : Test Radiocom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2009 | TOEGANGSCONTROLE | 8h
2010 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ1.2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2011 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ1.1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2012 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ2.1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2013 | Uitvoeren type 1 test : P/BOZ3.1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2014 | TELEFONIE | 8h
2015 | Uitvoeren testen type 1 : telefonie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2016 | SLAGBOMEN | 8h
2017 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -1 - Enkel bekabeling | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2018 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -2 - Enkel bekabeling | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2019 | Uitvoeren type 1 test : Slagbomen niveau -3 - Enkel bekabeling | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2020 | LIFTEN | 8h
2021 | Uitvoeren type 1 test : LIFT 4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2022 | Uitvoeren type 1 test : LIFT 5 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2023 | VMS Borden | 8h
2024 | Uitvoeren testen type 1 : VMS Borden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2025 | ROOKGORDIJNEN | 16h
2026 | Uitvoeren type 1 test - Rookgordijn 03++1PA+RS6- Parking | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2027 | Uitvoeren type 1 test - Rookgodrijn 003++1PA+RS7 - Parking | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2028 | Uitvoeren type 1 test - Rookgordijn 03++3PA+RS20- Parking | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2029 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PN+RS21 – station | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2030 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PA+RS22 – station | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2031 | SAT (type 1 test) - rookgordijn 03++2PA+RS23 – station | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2032 | POORTEN | 16h
2033 | Uitvoeren type 1 test : POORTEN niv -1 (hekken) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2034 | Uitvoeren type 1 test : POORTEN niv -2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2035 | HVAC | 16h
2036 | Uitvoeren testen type 1 : P/HVAC HN | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2037 | RWA | 16h
2038 | Uitvoeren type 1 test : P/RWA1 inclusief gasdetectie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2039 | Uitvoeren type 1 test : P/RWA3 inclusief gasdetectie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2040 | BBI | 2h
2041 | Uitvoeren type 1 test : Brandblusinstallatie | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2042 | Pompen Regenwater en Droogweer | 8h
2043 | SAT (type 1 test) - opvoerpomp kl. debiet RWA koker - station Parking | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2044 | SAT (type 1 test) - opvoerpomp kl. Debiet -3 kuislokaal parking -3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2045 | POMPEN | 2h
2046 | Uitvoeren type 1 test : DWA FRV | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2047 | VERDWIJNPALEN | 40h
2048 | Uitvoeren type 1 test : verdwijnpalen niveau -2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2049 | Uitvoeren type 1 test : verdwijnpalen niveau -3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2050 | TESTEN TYPE 2 (interface testen tussen technieken) | 424h
2051 | Start type 2 testen secundaire borden | 424h
2052 | Uitvoeren type 2 test : B1 Wachterslokaal HN-VN - PLC | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2053 | Uitvoeren type 2 test : B2 Batterijladers HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2054 | Uitvoeren type 2 test : B3 Parking Zuid HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2055 | Uitvoeren type 2 test : B7 Parking Noord - HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2056 | Uitvoeren type 2 test : B8 Parking Zuid - HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2057 | Uitvoeren type 2 test : B9 Parking Noord HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2058 | Uitvoeren type 2 test : B10 Parking Zuid HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2059 | Uitvoeren type 2 test : FRSVLT Sanitair Parking HN-VN | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2060 | Uitvoeren type 2 testen Alle type 2 testen secundaire borden succesvol uitgevoerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2061 | Uitvoeren type 2 test parking brandcentrale - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2062 | Uitvoeren type 2 test Omroepinstallatie - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2063 | Uitvoeren type 2 test Radiocom - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2064 | Uitvoeren type 2 test toegangscontrole - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2065 | Uitvoeren type 2 test telefooncentrale - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2066 | Uitvoeren type 2 test liften - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2067 | Uitvoeren type 2 test VMS borden - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2068 | Uitvoeren type 2 test ROOKGORDIJNEN - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2069 | Uitvoeren type 2 test Poorten - PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2070 | Uitvoeren type 2 test HVAC- PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2071 | Uitvoeren type 2 test RWA inclusief gasdetectie - PLC | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2072 | Uitvoeren type 2 test BBI - PLC | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2073 | Uitvoeren type 2 test POMPEN - PLC | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2074 | Uitvoeren type 2 test verdwijnpalen - PLC | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2075 | Uitvoeren type 2 testen MASTER-PLC - Supervisie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2076 | Alle type 2 testen uitgevoerd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2077 | Deelinstallatie live Deelinstallaties | 416h
2078 | Deelinstallatie live VVDK | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2079 | Deelinstallatie live Data netwerk installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2080 | Deelinstallatie live Afsluitpoort installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2081 | Deelinstallatie live BBI Brand-blus installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2082 | Deelinstallatie live Branddetectie installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2083 | Deelinstallatie live CCTV installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2084 | Deelinstallatie live HVAC en overdruk vluchtwegen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2085 | Deelinstallatie live liftinstallatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2086 | Deelinstallatie live Omroepinstallatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2087 | Deelinstallatie live Pompen installatie, hemelwater | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2088 | Deelinstallatie live Radio installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2089 | Deelinstallatie live Rookschermen installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2090 | Deelinstallatie live RWA installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2091 | Deelinstallatie live Telefoon installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2092 | Deelinstallatie live Toegangscontrole installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2093 | Deelinstallatie live verdwijnpalen installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2094 | Deelinstallatie live VMS borden installatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2095 | Alle installaties live | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2096 | TESTEN TYPE 3 (supervisie testen) | 40h
2097 | Start type 3 testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2098 | Uitvoeren type 3 testen Supervisie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2099 | Einde type 3 testen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2100 | TESTEN TYPE 4 (scenario testen) | 536h
2101 | SIL-verificatie | 48h
2102 | Start controle SIL niveau door ProSafe | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2103 | SIL verificatie gereed | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2104 | Opmaken SIL certificaat door ProSafe en overmaken aan OG | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2105 | Rondgang met Brandweer | 8h
2106 | Rondgang met Brandweer door Parking uit hoofde van eis 07828 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2107 | Brandscenario prétesten (alleen ON, OG wordt uitgenodigd aanwezig te zijn) | 304h
2108 | Voorbereiding type 4 testen | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2109 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2110 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2111 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2112 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 4 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2113 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 5 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2114 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 6 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2115 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 7 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2116 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 8 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2117 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 9 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2118 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 10 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2119 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 11 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2120 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 12 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2121 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 13 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2122 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 14 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2123 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 15 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2124 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 16 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2125 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 17 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2126 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 18 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2127 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 19 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2128 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 20 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2129 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 21 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2130 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 22 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2131 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 23 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2132 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep parking 24 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2133 | Hertesten tunnelbrandscenario's | 32h
2134 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2135 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2136 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 3 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2137 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 4 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2138 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 5 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2139 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 6 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2140 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 7 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2141 | Uitvoeren type 4 testen Scenario Detectiegroep tunnel 8 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2142 | Functionaliteitstesten | 24h
2143 | Uitvoeren functionaliteitstesten met klant | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2144 | Indienstname voor type 4 testen parking | 232h
2145 | Indienstname alle installaties | 232h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2146 | H.A) TESTEN OG PARKING | 224h
2147 | Brandscenario testen door OG | 224h
2148 | Einde testen ON | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2149 | Uitvoeren type 4 testen Scenario | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2150 | I) OPLEIDING | 240h
2151 | Opleiding on site volgens Detailplanning Opleiding Parking | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2152 | J) Opmaken CE en Arei-dossiers | 480h
2153 | Samenstellen CE-dossier | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
2154 | Samenstellen Arei-dossier (info bij FGI) | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t))