## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Project | 1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1188d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1661.375
1 | DP2 OPBO | 1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1188d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1661.375
2 | DP2 OPBO (OPERAPLEIN BOVENGROND) | 1.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1188d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1661.375
3 | START OPBO1 | 1.1.1.1 |  | FS699 | 2016-03-01 08:00 | 2016-02-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.625
4 | FINISH OPBO | 1.1.1.2 | 27FS |  | 2020-09-17 17:00 | 2020-09-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 00 Externe relaties | 1.1.1.3 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1188d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1661.375
6 | Inkomende relaties naar DP2 | 1.1.1.3.1 |  |  | 2018-09-14 17:00 | 2019-10-28 17:00 | 291d |  |  | 0 |  |  | 0 | 409
7 | RV007 uit DP3 naar DP2, Dakplaat Zone C Keyserlei Zuid gereed voor bestrating | 1.1.1.3.1.1 |  | FS584 | 2019-04-05 17:00 | 2019-04-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RV 10 uit DP3, Dakplaat Zone W8 (Zone C Keyserlei centraal) gereed voor bestrating | 1.1.1.3.1.2 |  |  | 2018-09-21 17:00 | 2018-09-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RV 11 uit DP3, Dakplaat Zone W5 (Teniers zuid, trap T0 en T4) gereed voor bestrating | 1.1.1.3.1.3 |  | FS632 | 2018-09-14 17:00 | 2018-09-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | RV012 uit DP3-2 naar DP2, Logistieke opening gedicht (kraan- en strossgat) | 1.1.1.3.1.4 |  | FS351;FS437 | 2019-03-05 17:00 | 2019-03-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | RV verval uit DP2 én DP3 naar DP1: DP1, DP2 én DP3 gereed voor afrol bovenleiding Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats) | 1.1.1.3.1.5 |  |  | 2019-05-24 17:00 | 2019-05-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RV014 uit DP3 naar DP2, Middenspanningscabine zuidhoek Kipdorpvest en Operaplein verwijderd | 1.1.1.3.1.6 |  | FS756 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RV016-1 uit DP3 naar DP2: Installatie bemaling verwijderd tbv bestrating | 1.1.1.3.1.7 |  | FS678 | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RV017 uit DP3 naar DP2: Lichtput gereed voor start bestrating rond lichtput | 1.1.1.3.1.8 |  | FS367 | 2018-11-26 17:00 | 2018-11-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RV019 uit DP1 naar DP2: Ventweg naast tunneluitrit NO gereed ten behoeve van bussen ná gereed KW-nw (KW3) | 1.1.1.3.1.9 |  | FS555 | 2019-01-21 17:00 | 2019-01-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RV020 Finish knip Leien, autotunnels gereed (aansluitend op VO-11 light) | 1.1.1.3.1.10 |  | FS129;FS616 | 2019-10-28 17:00 | 2019-10-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | RV022, MP uit DP3-2 naar DP2: Staalwerk trambrug gereed - start Gemeentestraat fase J Kipdorpbrug-Operaplein en plaatsen sporen op trambrug | 1.1.1.3.1.11 |  | FS681 | 2018-10-29 17:00 | 2018-10-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | RV027 uit DP3 naar DP2: Einde Hijsactie 700T kraan Kipdorpbrug - Start Dwarskabels tbv Rd01 en Rd02 | 1.1.1.3.1.12 |  | FS365;FS668 | 2019-03-15 17:00 | 2019-03-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | RV023, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde Betonstructuren ventweg west - start Ventweg Kipdorpbrug zuidwest | 1.1.1.3.1.13 |  | FS726 | 2019-02-01 17:00 | 2019-02-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RV028, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde keerconstructie trambaan O&W - Start fundering trambaan noord van Kipdorpbrug | 1.1.1.3.1.14 |  | FS699 | 2019-04-05 17:00 | 2019-04-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RV029, uit DP3-2 naar DP2: Einde metselwerken archeologische brug - start ventweg werfdeel IV | 1.1.1.3.1.15 |  | FS729 | 2019-08-09 17:00 | 2019-08-09 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RV034, uit DP3-2 naar DP2: T28 Trappencomplex gereed- Start aanleg Perron Roosevelt | 1.1.1.3.1.16 |  | FS437 | 2019-06-28 08:00 | 2019-06-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
23 | Uitgaande relaties vanuit DP2 | 1.1.1.3.2 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1188d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1661.375
24 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP BCT5a vol (oost -west tramlijn en noord-zuid tramlijn), (actie KVA, nog hangen aan kipdorpbrug) | 1.1.1.3.2.1 | 349FS;310FS |  | 2018-08-13 17:00 | 2018-08-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ContractMijlpaal uit DP2 naar DMP VO-08 light (Operaplein Bovengrond toegankelijk voor publiek excl Keyserlei en Teniersplaats) | 1.1.1.3.2.2 | 176FS |  | 2018-07-18 17:00 | 2018-07-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP VO-09a (Publiek domijn Keyserlei) | 1.1.1.3.2.3 | 611FS |  | 2019-07-05 17:00 | 2019-07-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ContractMijlpaal uit DP2 naar DMP VO-12 (Einde der werken) | 1.1.1.3.2.4 | 625FS;565FS;768FS;574FS;582FS;437FS;627FS | FS4 | 2020-09-17 17:00 | 2020-09-17 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode OG BCT5 Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 1.1.1.3.2.5 | 707FS;41FS |  | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode ON BCT5 Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 1.1.1.3.2.6 |  |  | 2019-06-21 17:00 | 2019-06-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP afgiftedatum BCT5 (Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 1.1.1.3.2.7 | 674FS;486FS |  | 2019-09-20 17:00 | 2019-09-20 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Raakvlak maaiveld rond lichtput gereed tbv link naar VO-08 (kopie mijlpaal van Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode ON BCT5) | 1.1.1.3.2.8 |  |  | 2019-03-27 17:00 | 2019-03-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP BCT5' (Rooseveltplaats De Lijn Buskwaranten) | 1.1.1.3.2.9 |  |  | 2019-03-21 17:00 | 2019-03-21 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | RV016-2 uit DP2 naar DP3: Einde aanleg voetgangers en fietserscorridor - Start Kipdorpbrug | 1.1.1.3.2.10 | 679FS |  | 2019-03-01 17:00 | 2019-03-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Contractmijlpaal uit DP1 NAAR DMP VO-08 (Operaplein Bovengrond, incl. Teniersplaats) | 1.1.1.3.2.11 | 87FS;126FS;95FS |  | 2019-06-18 17:00 | 2019-06-18 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | RV015 Nader te bepalen raakvlak | 1.1.1.3.2.12 |  |  | 2018-08-03 17:00 | 2018-08-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | RV021 uit DP2 naar DP3, Nieuwe feederkabel tbv aansl V015, V016, V017 en V018 aangeloten en in gebruik gesteld tbv verwijderen bestaande Feederkabels F016 en F019 | 1.1.1.3.2.13 | 609FS |  | 2019-06-13 17:00 | 2019-06-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Testen Rooseveltplaats | 1.1.1.3.2.14 |  |  | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.375
38 | Uitvoeren type 2 testen B10 (Secundair E-Bord) - STUURBORD - MASTER-PLC | 1.1.1.3.2.14.1 |  |  | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
39 | Testperiode testtram ON | 1.1.1.3.2.15 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2019-07-19 17:00 | 884d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1235.375
40 | 11 Frankrijklei | 1.1.1.3.2.15.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 563d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.375
41 | Kopietaak DP1: Bct5 gereed voor rijden met testtram, Geen beschikbaarheid matrieel van OG | 1.1.1.3.2.15.2 |  | FS28 | 2019-07-19 08:00 | 2019-07-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
42 | 200 voorbereidende werken + KNIP leien | 1.1.1.3.2.16 |  |  | 2017-04-24 08:00 | 2017-06-08 17:00 | 34d |  |  | 0 |  |  | 0 | 45.375
43 | Voorbereiden uitvoering | 1.1.1.3.2.16.1 |  | FS44 | 2017-04-24 08:00 | 2017-05-25 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.375
44 | Uitvoering knip (3 fasen) -> Start za 8:00 - Einde ma 6:00 | 1.1.1.3.2.16.2 | 43FS |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-08 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
45 | 11 Frankrijklei (verplaatst uit bestand DP1, want geregeld door KVR) | 1.1.1.4 |  |  | 2017-10-09 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 442d |  |  | 0 |  |  | 0 | 617.375
46 | 110 Frankrijklei | 1.1.1.4.1 |  |  | 2017-11-17 08:00 | 2018-05-21 17:00 | 132d |  |  | 0 |  |  | 0 | 185.375
47 | Wegenis Stoopstraat-Maria Theresialei - Oostzijde | 1.1.1.4.1.1 |  |  | 2017-11-17 08:00 | 2018-05-21 17:00 | 132d |  |  | 0 |  |  | 0 | 185.375
48 | Maria-Theresialei tot Keyserlei | 1.1.1.4.1.1.1 |  |  | 2017-11-17 08:00 | 2018-05-21 17:00 | 132d |  |  | 0 |  |  | 0 | 185.375
49 | Ventweg Oost | 1.1.1.4.1.1.1.1 |  |  | 2017-11-17 08:00 | 2018-03-01 17:00 | 75d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.375
50 | Ventweg + Stoep West (staat dubbel vermeld, deze taak verwijderd) | 1.1.1.4.1.1.1.2 |  |  | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
51 | 112 Ventwegen rond tunneltoeritten zuid | 1.1.1.4.2 |  |  | 2017-10-09 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 442d |  |  | 0 |  |  | 0 | 617.375
52 | Trambaan (Frankrijklei: Maria-Theresialei tot Keyserlei) | 1.1.1.4.2.1 |  |  | 2019-01-28 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 88d |  |  | 0 |  |  | 0 | 121.375
53 | Aanleg trambaan compleet | 1.1.1.4.2.1.1 |  |  | 2019-01-28 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 88d |  |  | 0 |  |  | 0 | 121.375
54 | Aanbrengen wachtbuizen (Frankrijklei, Maria Theresialei tot Keyserlei: trambaan) | 1.1.1.4.2.1.1.1 |  | FS55 | 2019-01-28 08:00 | 2019-02-26 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375
55 | Aanbrengen bedding | 1.1.1.4.2.1.1.2 | 54FS | FS56 | 2019-02-27 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
56 | Aanleg spoor (nader te detailleren door BRO/IWI) | 1.1.1.4.2.1.1.3 | 55FS | FS57;FS58 | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-27 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
57 | Aanbrengen Lineaire elementen | 1.1.1.4.2.1.1.4 | 56FS | FS59 | 2019-03-28 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
58 | Aanbrengen Kiftbeton | 1.1.1.4.2.1.1.5 | 56FS | FS59;FS61;FS64 | 2019-03-28 08:00 | 2019-03-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
59 | Aanbrengen kasseiverharding in grint | 1.1.1.4.2.1.1.6 | 58FS;57FS | FS61 | 2019-04-09 08:00 | 2019-05-07 17:00 | 21d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375
60 | Keten verwijderd | 1.1.1.4.2.1.1.7 |  | FS61 | 2019-04-15 17:00 | 2019-04-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Vroegste start Bovenleiding Rd-01 en Rd-02 tpv ATZ (Frankrijklei: tussen Stoorpstraat-Louize Marialei en Rooseveltplaats) | 1.1.1.4.2.1.1.8 | 58FS;59FS;64FS;60FS |  | 2019-05-10 17:00 | 2019-05-10 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Masten bovenleiding Rd-01 en Rd-02 deel 2 (zuiddeel) | 1.1.1.4.2.1.1.9 |  |  | 2019-02-14 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 34d |  |  | 0 |  |  | 0 | 47.375
63 | Funderingen BVL masten nabij U-turn (mastnrs 0209, 2010, 0211), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.4.2.1.1.9.1 |  | FS64 | 2019-02-14 08:00 | 2019-02-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
64 | Plaatsen BVL masten nabij U-turn (mastnrs 0209, 2010, 0211), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.4.2.1.1.9.2 | 63FS;58FS | FS61;FS66 | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
65 | Rd-01 en Rd-02 deel 2 (U-turn - Frankrijklei tot Stoopstraat/Louiza Marialei) | 1.1.1.4.2.1.1.10 |  |  | 2019-04-16 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
66 | Montage dwarskabels en GFK's tbv rijdraad Rd-01 en Rd-02 deel 2 | 1.1.1.4.2.1.1.10.1 | 64FS | FS67 | 2019-04-16 08:00 | 2019-04-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
67 | Afrol en montage BVL deel zuid Rd-01 en Rd-02 (BVL bij start taak onder spanning bij aanvang montage | 1.1.1.4.2.1.1.10.2 | 66FS | FS68 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-22 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
68 | Afrol en montage BijDraadd en rijdraad Rd-01 en Rd-02 | 1.1.1.4.2.1.1.10.3 | 67FS |  | 2019-05-23 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
69 | 1121 Zuid-oost (Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 1.1.1.4.2.2 |  |  | 2017-10-09 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 442d |  |  | 0 |  |  | 0 | 617.375
70 | Opbraak secanspalen | 1.1.1.4.2.2.1 |  | FS71;FS73;FS78 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
71 | Wachtbuizen OV, de Lijn, …. | 1.1.1.4.2.2.2 | 70FS | FS72 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
72 | Grondwerk | 1.1.1.4.2.2.3 | 71FS | FS74 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
73 | Sorteerstraat | 1.1.1.4.2.2.4 | 70FS |  | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
74 | Waterslikkers | 1.1.1.4.2.2.5 | 72FS | FS75 | 2018-11-09 08:00 | 2018-11-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
75 | Fundering greppel in graniet | 1.1.1.4.2.2.6 | 74FS | FS76 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
76 | Fundering afwerking. | 1.1.1.4.2.2.7 | 75FS | FS77 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
77 | Greppel in graniet | 1.1.1.4.2.2.8 | 76FS | FS78 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
78 | Grondwerk | 1.1.1.4.2.2.9 | 70FS;77FS | FS79 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
79 | OF + fundering | 1.1.1.4.2.2.10 | 78FS | FS80 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
80 | Boordstenen | 1.1.1.4.2.2.11 | 79FS | FS81 | 2018-11-29 08:00 | 2018-12-28 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375
81 | Fundering greppel in graniet | 1.1.1.4.2.2.12 | 80FS | FS82 | 2019-01-14 08:00 | 2019-01-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
82 | Fundering rijweg en parkeerstrook (Zuid-oostzijde incl helft U-turn??) | 1.1.1.4.2.2.13 | 81FS | FS83 | 2019-01-17 08:00 | 2019-01-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
83 | Waterslikkers plaatsen | 1.1.1.4.2.2.14 | 82FS | FS84 | 2019-01-23 08:00 | 2019-01-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
84 | Verharding parkeerstrook | 1.1.1.4.2.2.15 | 83FS | FS85 | 2019-01-28 08:00 | 2019-02-04 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
85 | Verharding asfalt ventweg OL | 1.1.1.4.2.2.16 | 84FS | FS86;FS89 | 2019-02-14 08:00 | 2019-02-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
86 | Openbare verlichting (zuid-oost , Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 1.1.1.4.2.2.17 | 85FS | FS87 | 2019-02-20 08:00 | 2019-02-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
87 | Afronden opleverpunten en wijzigingen OG | 1.1.1.4.2.2.18 | 86FS | FS34 | 2019-02-27 08:00 | 2019-04-15 17:00 | 34d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.375
88 | Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei | 1.1.1.4.2.2.19 |  |  | 2019-03-25 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 62d |  |  | 0 |  |  | 0 | 85.375
89 | Plaatsen dakdichting (Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei) | 1.1.1.4.2.2.19.1 | 85FS | FS90 | 2019-03-25 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
90 | Aanvullen dakplaat-verplaatsen nuts | 1.1.1.4.2.2.19.2 | 89FS | FS91 | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
91 | Plaatsen onder-fundering | 1.1.1.4.2.2.19.3 | 90FS | FS92 | 2019-05-07 08:00 | 2019-05-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
92 | Plaatsen Lineaire elementen | 1.1.1.4.2.2.19.4 | 91FS | FS93 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
93 | Bestrating voetpad | 1.1.1.4.2.2.19.5 | 92FS | FS94 | 2019-05-17 08:00 | 2019-05-27 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
94 | Plaatsen fundering fietspad | 1.1.1.4.2.2.19.6 | 93FS | FS95 | 2019-05-28 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
95 | Plaatsen OL-TL asfalt (Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei) | 1.1.1.4.2.2.19.7 | 94FS | FS34 | 2019-06-17 08:00 | 2019-06-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
96 | Zuid-west (Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 1.1.1.4.2.3 |  |  | 2017-11-28 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 359d |  |  | 0 |  |  | 0 | 500.375
97 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 1.1.1.4.2.3.1 |  | FS105 | 2017-11-28 08:00 | 2017-12-04 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
98 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen restant langse nutsleidingen (Braeckelmansstraat - Teniersplaats)2 | 1.1.1.4.2.3.2 |  | SS99+2w;FS105 | 2018-03-01 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 40d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.375
99 | Archeologie | 1.1.1.4.2.3.3 | 98SS+2w;105FS |  | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-27 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
100 | Spoorbedding | 1.1.1.4.2.3.4 | 106FS |  | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-13 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
101 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.4.2.3.5 |  | FS102 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
102 | Boordsteen trambaan (alléén tpvU-turn) | 1.1.1.4.2.3.6 | 101FS |  | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
103 | Spoorwerken (alléén tpvU-turn) | 1.1.1.4.2.3.7 |  | FS104 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
104 | Bestrating trambusbaan (alléén tpvU-turn) | 1.1.1.4.2.3.8 | 103FS |  | 2018-11-27 08:00 | 2018-12-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
105 | Rioleringswerken | 1.1.1.4.2.3.9 | 97FS;98FS | FS99;FS106 | 2018-06-25 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
106 | Slokkeraansluitingen | 1.1.1.4.2.3.10 | 105FS | FS100 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
107 | Bomenvisie | 1.1.1.4.2.3.11 |  |  | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
108 | Dienstriolering + Huisaansluitingen | 1.1.1.4.2.3.12 |  | FS110;FS111;FS112 | 2018-09-24 08:00 | 2018-10-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
109 | Wachtbuizen OV en glasvezel | 1.1.1.4.2.3.13 |  | FS110;FS111;FS112 | 2018-09-24 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
110 | Grondwerk wegenis | 1.1.1.4.2.3.14 | 108FS;109FS | FS115 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-25 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
111 | Onderfundering wegenis + fietspad | 1.1.1.4.2.3.15 | 108FS;109FS | FS115 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
112 | Grondwerk fietspad en voetpad | 1.1.1.4.2.3.16 | 108FS;109FS | FS114 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-26 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
113 | Boordstenen fietpad | 1.1.1.4.2.3.17 |  | FS114 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
114 | Fundering voetpad en fietspad | 1.1.1.4.2.3.18 | 112FS;113FS | FS115;FS118 | 2018-10-30 08:00 | 2018-11-02 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
115 | Fundering ventweg type IA | 1.1.1.4.2.3.19 | 110FS;111FS;114FS | FS116 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
116 | Fundering mager beton | 1.1.1.4.2.3.20 | 115FS | FS117 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
117 | Boordstenen ventweg | 1.1.1.4.2.3.21 | 116FS | FS119 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
118 | Voetpad | 1.1.1.4.2.3.22 | 114FS | FS120 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
119 | Greppel in natuursteen | 1.1.1.4.2.3.23 | 117FS | FS120 | 2018-11-28 08:00 | 2018-12-03 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
120 | Kasseiverharding | 1.1.1.4.2.3.24 | 118FS;119FS | FS121 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
121 | Fundering type IIA | 1.1.1.4.2.3.25 | 120FS | FS122 | 2018-12-13 08:00 | 2018-12-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
122 | Asfalt 2x OL rijweg | 1.1.1.4.2.3.26 | 121FS | FS123;FS124 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
123 | Putten ophalen | 1.1.1.4.2.3.27 | 122FS | FS125 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
124 | Bermen | 1.1.1.4.2.3.28 | 122FS | FS125 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
125 | Asfalt TL | 1.1.1.4.2.3.29 | 123FS;124FS | FS126 | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
126 | Asfalt fietspad OL + TL (Zuid-west, Maria Therasielei tot Keyserlei excl hoek Frankrijklei - Keyserlei) | 1.1.1.4.2.3.30 | 125FS | FS34 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
127 | 20 KNIP Leien | 1.1.1.5 |  |  | 2017-06-02 17:00 | 2020-03-27 17:00 | 735d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1029
128 | Start knip Leien | 1.1.1.5.1 |  |  | 2017-06-02 17:00 | 2017-06-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Einde knip leien | 1.1.1.5.2 | 16FS | FS616 | 2020-03-27 08:00 | 2020-03-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
130 | 200 Algemene technische opbraakwerken over volledige zone | 1.1.1.5.3 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
131 | Opbraak en afkoppelen technische installaties (Bvl, etc) | 1.1.1.5.3.1 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-15 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
132 | Volledige werfzone spanningsvrij | 1.1.1.5.3.2 |  |  | 2017-06-07 17:00 | 2017-06-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 21 Operaplein | 1.1.1.6 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 929d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1298.375
134 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 1.1.1.6.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-03-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
135 | Archeologie | 1.1.1.6.2 |  |  | 2016-03-15 08:00 | 2016-05-13 17:00 | 44d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.375
136 | Finish dakplaat W1 Oost | 1.1.1.6.3 |  | FS139 | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Finish dakplaat W1 bis Oost | 1.1.1.6.4 |  | FS139 | 2018-02-28 17:00 | 2018-02-28 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Deel I kant Rooseveltplaats | 1.1.1.6.5 |  |  | 2018-03-01 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 157d |  |  | 0 |  |  | 0 | 218.375
139 | Aanvulling boven dakplaat | 1.1.1.6.5.1 | 136FS;137FS | FS140;FS141 | 2018-03-01 08:00 | 2018-05-04 17:00 | 47d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.375
140 | Rioleringen huisaansluitingen-kolken | 1.1.1.6.5.2 | 139FS | FS142 | 2018-05-07 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
141 | Onderfundering type II | 1.1.1.6.5.3 | 139FS | FS142 | 2018-05-07 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 45d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.375
142 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 1.1.1.6.5.4 | 140FS;141FS | FS143 | 2018-07-09 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
143 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 1.1.1.6.5.5 | 142FS | FS144 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
144 | plaatsen kolken | 1.1.1.6.5.6 | 143FS | FS145 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
145 | Fundering Mager beton | 1.1.1.6.5.7 | 144FS | FS146 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
146 | Lineaire elementen | 1.1.1.6.5.8 | 145FS | SS147;SS148 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-25 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
147 | Aanleg Trambaan-kiftbeton | 1.1.1.6.5.9 | 146SS | SS156 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
148 | Bestrating granietverharding | 1.1.1.6.5.10 | 146SS |  | 2018-09-05 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.375
149 | Finish dakplaat W2 Oost | 1.1.1.6.5.11 |  | FS151 | 2018-05-04 17:00 | 2018-05-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Deel II midden | 1.1.1.6.6 |  |  | 2018-04-20 17:00 | 2018-09-25 17:00 | 112d |  |  | 0 |  |  | 0 | 158
151 | Aanvulling boven dakplaat | 1.1.1.6.6.1 | 149FS | FS152 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
152 | Onderfundering type II | 1.1.1.6.6.2 | 151FS | FS153 | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
153 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 1.1.1.6.6.3 | 152FS | SS154 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
154 | Ingraven leidingen -trekputten | 1.1.1.6.6.4 | 153SS | FS155 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
155 | plaatsen kolken | 1.1.1.6.6.5 | 154FS | FS158;FS159 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
156 | Aanleg trambaan-kiftbeton | 1.1.1.6.6.6 | 147SS | FS157 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
157 | lineaire elementen | 1.1.1.6.6.7 | 156FS |  | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
158 | Mager beton fundering | 1.1.1.6.6.8 | 155FS |  | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
159 | Granietverharding | 1.1.1.6.6.9 | 155FS |  | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
160 | Finish dakplaat W3 Oost | 1.1.1.6.6.10 |  | FS335 | 2018-04-20 17:00 | 2018-04-20 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Finish dakplaat W9 | 1.1.1.6.6.11 |  |  | 2018-06-29 17:00 | 2018-06-29 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Deel II kant Keyserlei | 1.1.1.6.7 |  |  | 2018-04-02 17:00 | 2018-07-18 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 0 | 107
163 | Finish dakplaat W3 West | 1.1.1.6.7.1 |  | FS167 | 2018-04-03 17:00 | 2018-04-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Finish dakplaat W2 West | 1.1.1.6.7.2 |  | FS167;FS324 | 2018-04-02 17:00 | 2018-04-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Finish dakplaat W1 West | 1.1.1.6.7.3 |  | FS167 | 2018-04-27 17:00 | 2018-04-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Aanleg ventweg -voetpad | 1.1.1.6.7.4 |  |  | 2018-05-28 08:00 | 2018-07-18 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.375
167 | Onderfundering - Aanvulling type II | 1.1.1.6.7.4.1 | 163FS;164FS;165FS | SS171 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
168 | Riolering R8 | 1.1.1.6.7.4.2 |  | FS169 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
169 | Huisaansluitingen-kolken | 1.1.1.6.7.4.3 | 168FS | SS170 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
170 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 1.1.1.6.7.4.4 | 169SS | FS172 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
171 | Fundering rijwegen operaplein | 1.1.1.6.7.4.5 | 167SS | FS172;FS176 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
172 | Betonverharding rijweg | 1.1.1.6.7.4.6 | 171FS;170FS | FS173;FS176 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
173 | lineaire elementen | 1.1.1.6.7.4.7 | 172FS | FS174 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
174 | Onderfundering voetpad | 1.1.1.6.7.4.8 | 173FS | FS175 | 2018-06-26 08:00 | 2018-07-03 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
175 | Mager beton fundering voetpad | 1.1.1.6.7.4.9 | 174FS | FS176 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
176 | Granietverharding (DeelI kant Keyserlei, ventweg-voetpad) | 1.1.1.6.7.4.10 | 171FS;172FS;175FS | FS25 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-18 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
177 | Werkzaamheden Operaplein aanleg tramspoor | 1.1.1.6.8 |  |  | 2018-04-03 08:00 | 2018-10-19 17:00 | 144d |  |  | 0 |  |  | 0 | 199.375
178 | Finish dakplaat W10 | 1.1.1.6.8.1 |  | FS180;FS217;FS237;FS268 | 2018-04-13 17:00 | 2018-04-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Voorbereidende werken Tram O-W fase A | 1.1.1.6.8.2 |  |  | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-27 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
180 | Onderlaag beton dakplaat kipdorp | 1.1.1.6.8.2.1 | 178FS | FS181 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
181 | Uitharden beton | 1.1.1.6.8.2.2 | 180FS | FS182;FS184 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
182 | Start werkzaamheden BTR | 1.1.1.6.8.3 | 181FS | FS184;FS257 | 2018-04-27 17:00 | 2018-04-27 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Spoorwerkzaamheden Oost-West fase A | 1.1.1.6.8.4 |  |  | 2018-05-04 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 45.375
184 | Trillingsdempende matten aanbrengen | 1.1.1.6.8.4.1 | 181FS;182FS | FS186;FS187;FS194 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
185 | Aanbrengen kruis 155K002 op stalen dwarsliggers, w205 | 1.1.1.6.8.4.2 |  |  | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
186 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.4.2.1 | 184FS | FS187;FS194 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
187 | Aanvoeren, lossen en opbouwen kruis 155K002 | 1.1.1.6.8.4.2.2 | 184FS;186FS | SS188 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
188 | Grof afstellen kruis | 1.1.1.6.8.4.2.3 | 187SS | FS189;FS190;FS195 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
189 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.4.2.4 | 188FS | FS197 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
190 | Aanbrengen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.4.2.5 | 188FS | SS191+1d | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
191 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.4.2.6 | 190SS+1d | FS192 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
192 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.4.2.7 | 191FS | FS209 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
193 | Aanbrengen kr155K005, 008, wls 155W925, 927 en 3 panelen op bet. dwls | 1.1.1.6.8.4.3 |  |  | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.375
194 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.4.3.1 | 184FS;186FS | FS195;FS201 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
195 | Aanvoeren en inhijsen kruisen, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.4.3.2 | 188FS;194FS | SS196;FS202 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
196 | Grof afstellen kruisen, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.4.3.3 | 195SS | FS197;FS203 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
197 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.4.3.4 | 189FS;196FS | FS198;FS204 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
198 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.4.3.5 | 197FS | FS199 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
199 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.4.3.6 | 198FS |  | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
200 | Aanbrengen kr155K001, 155K006 en 2 panelen op stalen dwarsliggers | 1.1.1.6.8.4.4 |  |  | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.375
201 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.4.4.1 | 194FS | FS202;FS223;FS243 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
202 | Aanvoeren, lossen en opbouwen kruisen en panelen | 1.1.1.6.8.4.4.2 | 195FS;201FS | FS203 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
203 | Grof afstellen kruisen en panelen | 1.1.1.6.8.4.4.3 | 196FS;202FS | FS204;FS245 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
204 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.4.4.4 | 197FS;203FS | SS205+1d;FS226;FS246;FS264+4d | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
205 | Aanbrengen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.4.4.5 | 204SS+1d | SS206+1d | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
206 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.4.4.6 | 205SS+1d | FS207 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
207 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.4.4.7 | 206FS | FS209 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
208 | Aanbrengen bovenlaag beton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 1.1.1.6.8.4.5 |  |  | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 12d |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.375
209 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.6.8.4.5.1 | 192FS;207FS | SS210;SS211 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
210 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 1.1.1.6.8.4.5.2 | 209SS | FS212 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
211 | Aanbrengen bovenlaag beton | 1.1.1.6.8.4.5.3 | 209SS | FS212 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
212 | Opmeting spoor na aanbrengen bovenlaag beton en event. aanpassen | 1.1.1.6.8.4.5.4 | 210FS;211FS | FS213 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
213 | Aanbrengen lassen (38 sts) (12sts per dag) | 1.1.1.6.8.4.5.5 | 212FS | SS214+1d | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
214 | Herstellen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.4.5.6 | 213SS+1d | FS264 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
215 | Voorbereidende werken Tram O-W fase B | 1.1.1.6.8.5 |  |  | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.375
216 | Fase B1 Kant Van Ertbornstraat | 1.1.1.6.8.5.1 |  |  | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.375
217 | Opbraak verharding | 1.1.1.6.8.5.1.1 | 178FS | FS218 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
218 | Grondwerk bedding | 1.1.1.6.8.5.1.2 | 217FS | FS219 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
219 | Verlengen wachtbuizen | 1.1.1.6.8.5.1.3 | 218FS | FS220 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
220 | Aanleg bedding | 1.1.1.6.8.5.1.4 | 219FS |  | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
221 | Spoorwerkzaamheden fase Oost-West fase B1 kant Van Ertbornstraat | 1.1.1.6.8.6 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 14d |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.375
222 | Aanbrengen wls 155W201, 206, kr. 155K004 en 10 panelen | 1.1.1.6.8.6.1 |  |  | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-27 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
223 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.6.1.1 | 201FS | FS224 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
224 | Aanvoeren en inhijsen kruis, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.6.1.2 | 223FS |  | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
225 | Grof afstellen kruisen, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.6.1.3 |  | FS226 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
226 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.6.1.4 | 204FS;225FS | FS227 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
227 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.6.1.5 | 226FS | FS228 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
228 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.6.1.6 | 227FS | FS230 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
229 | Aanbrengen kiftbeton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 1.1.1.6.8.6.2 |  |  | 2018-06-28 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 6d |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.375
230 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.6.8.6.2.1 | 228FS |  | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
231 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 1.1.1.6.8.6.2.2 |  | FS233 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
232 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.6.8.6.2.3 |  | FS233 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
233 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 1.1.1.6.8.6.2.4 | 231FS;232FS | FS234 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
234 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 1.1.1.6.8.6.2.5 | 233FS |  | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
235 | Herstellen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.6.2.6 |  |  | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
236 | fase B2 kant St Jacobsmarkt | 1.1.1.6.8.7 |  |  | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.375
237 | Opbraak verharding | 1.1.1.6.8.7.1 | 178FS | FS238 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
238 | Grondwerk bedding | 1.1.1.6.8.7.2 | 237FS | FS239 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
239 | Verlengen wachtbuizen | 1.1.1.6.8.7.3 | 238FS | FS240 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
240 | Aanleg bedding | 1.1.1.6.8.7.4 | 239FS |  | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
241 | Spoorwerkzaamheden Oost-West fase B2 kant St Jacobsmarkt | 1.1.1.6.8.8 |  |  | 2018-04-30 08:00 | 2018-10-19 17:00 | 125d |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.375
242 | Aanbrengen wls 155W201, 206, kr. 155K004 en 10 panelen | 1.1.1.6.8.8.1 |  |  | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-12 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
243 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.8.1.1 | 201FS;264FS | FS244 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
244 | Aanvoeren en inhijsen kruis, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.8.1.2 | 243FS | SS245 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
245 | Grof afstellen panelen | 1.1.1.6.8.8.1.3 | 203FS;244SS | FS246 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
246 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.8.1.4 | 204FS;245FS | FS247 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
247 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.8.1.5 | 246FS | FS248 | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
248 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.8.1.6 | 247FS | FS250 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
249 | Aanbrengen kiftbeton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 1.1.1.6.8.8.2 |  |  | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-19 17:00 | 5d |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.375
250 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.6.8.8.2.1 | 248FS | SS251;SS252 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
251 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 1.1.1.6.8.8.2.2 | 250SS | FS253 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
252 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.6.8.8.2.3 | 250SS | FS253 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
253 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 1.1.1.6.8.8.2.4 | 251FS;252FS | FS254 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
254 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 1.1.1.6.8.8.2.5 | 253FS | SS255+1d | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
255 | Herstellen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.8.2.6 | 254SS+1d |  | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
256 | Werkzaamheden bovenleiding | 1.1.1.6.8.8.3 |  |  | 2018-04-30 08:00 | 2018-07-19 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 0 | 80.375
257 | Maken proefputten (ivm vergunning) | 1.1.1.6.8.8.3.1 | 182FS | SS258+1w | 2018-04-30 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
258 | Oplossen conflicten nutsleidingen | 1.1.1.6.8.8.3.2 | 257SS+1w | FS259 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
259 | Boren funderingen (ivm vergunning) | 1.1.1.6.8.8.3.3 | 258FS | SS260 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
260 | Plaatsen gevelankers | 1.1.1.6.8.8.3.4 | 259SS | FS261 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-23 12:00 | 7d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667
261 | Plaatsen masten | 1.1.1.6.8.8.3.5 | 260FS | SS262 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
262 | Afwerken masten | 1.1.1.6.8.8.3.6 | 261SS | FS263 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
263 | Plaatsen dwarskabels | 1.1.1.6.8.8.3.7 | 262FS | FS264 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
264 | Afrollen rijdraden (niet eerder dan kifbeton fase A en B1 | 1.1.1.6.8.8.3.8 | 204FS+4d;214FS;263FS | FS243;FS265 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
265 | Afstellen rijdraden | 1.1.1.6.8.8.3.9 | 264FS |  | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
266 | Realiseren aansluitingen definitieve sporen Operaplein | 1.1.1.6.8.8.4 |  |  | 2018-07-02 08:00 | 2018-10-19 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
267 | Kruispunt van Ertbornstraat | 1.1.1.6.8.8.4.1 |  |  | 2018-07-02 08:00 | 2018-10-19 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
268 | Instellen werfzone | 1.1.1.6.8.8.4.1.1 | 178FS;449FS | FS269 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
269 | Opbraak verharding loszetten sporen | 1.1.1.6.8.8.4.1.2 | 268FS | FS271 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-12 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
270 | Aanleg sporen (aansluitweekend Oost-west verbinding Kipdorp-Rooseveltplaats) | 1.1.1.6.8.8.4.1.3 |  |  | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
271 | Aanbrengen tijdelijke retourkabels | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.1 | 269FS | SS272 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
272 | Doorslijpen rails | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.2 | 271SS | SS273 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
273 | Uitbreken spoor zijde Erdbornstraat, deponeren en afvoeren | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.3 | 272SS | FS274 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
274 | Ontgraven en aanbrengen fundering | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.4 | 273FS | FS275;FS276 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
275 | Uitvoeren plaatproef | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.5 | 274FS | FS276 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
276 | Uitleggen tegels en uitvullingen bepalen | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.6 | 274FS;275FS | FS277 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
277 | Leggen Wl 155W926 mbv trailers met hijsinrichting | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.7 | 276FS | FS278 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
278 | Leggen 15 panelen en koppelen mbv trailers met hijsrinrichting | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.8 | 277FS | FS279;SS280;FS285 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
279 | Opmeten en afstellen panelen | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.9 | 278FS | SS281;SS282;SS283;SS284 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
280 | Fixeren sporen en kruising | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.10 | 278SS | FS309 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
281 | Aanbrengen electr. Spoorverbindingen | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.11 | 279SS | FS309 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
282 | Aanbrengen PVC-buizen en aansluiten op waterbakken | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.12 | 279SS | FS309 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
283 | Signaleringswerkzaamheden | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.13 | 279SS | FS309 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
284 | Bovenleidingwerkzaamheden | 1.1.1.6.8.8.4.1.3.14 | 279SS | FS309 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
285 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.6.8.8.4.1.4 | 278FS | FS288;FS289 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
286 | Aanpassen Rooster Livan fase rooster (opvolger is bestrating voetpad Operaplein Gemeentestraat, nog uit te plannen als strossgat dicht is) | 1.1.1.6.8.8.4.1.5 |  |  | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-19 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
287 | Fase E | 1.1.1.6.8.8.4.1.6 |  |  | 2018-08-14 08:00 | 2018-09-11 17:00 | 21d |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.375
288 | Opbraak verharding kruispunt | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.1 | 285FS | FS289 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
289 | Riolering R103 | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.2 | 449FS;285FS;288FS | FS290;FS293 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
290 | Grondwerk rijweg-onderfundering | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.3 | 289FS | FS291 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
291 | Plaatsen lineaire elementen | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.4 | 290FS | FS292 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
292 | Plaatsen fundering rijweg | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.5 | 291FS | FS293 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
293 | Aanbrengen verhardingen | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.6 | 289FS;292FS | FS294 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-10 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
294 | fasewissel indienstname kruispunt | 1.1.1.6.8.8.4.1.6.7 | 293FS | FS450 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
295 | Kruispunt van st. Jacobsmarkt | 1.1.1.6.8.8.4.2 |  |  | 2018-07-02 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
296 | Instellen werfzone | 1.1.1.6.8.8.4.2.1 |  | FS297 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
297 | Opbraak verharding loszetten sporen | 1.1.1.6.8.8.4.2.2 | 296FS |  | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
298 | Aanleg sporen (aansluitweekend) | 1.1.1.6.8.8.4.2.3 |  |  | 2018-08-03 16:00 | 2018-08-14 17:00 | 7d 1h |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.0417
299 | Aanbrengen tijdelijke retourkabels | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.1 |  | FS300 | 2018-08-03 16:00 | 2018-08-06 16:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
300 | Doorslijpen rails | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.2 | 299FS |  | 2018-08-06 16:00 | 2018-08-07 16:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
301 | Uitbreken spoor zijde Jacobsmarkt, deponeren en afvoeren | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.3 |  | FS302 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
302 | Ontgraven en aanbrengen fundering | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.4 | 301FS | FS303;FS305 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
303 | Uitvoeren plaatproef | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.5 | 302FS | FS304 | 2018-08-07 17:00 | 2018-08-07 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Opmeten en uitvullingen bepalen | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.6 | 303FS | FS306 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
305 | Leggen Kr 155K007 mbv spoorkraan en rupskraan | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.7 | 302FS | FS306 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
306 | Leggen 8 panelen en koppelen mbv spoorkraan en rupskraan | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.8 | 305FS;304FS | FS307;FS308 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
307 | Op hoogte brengen kruising en panelen met tegels en uitvullingen | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.9 | 306FS | SS308;FS309;FS310 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
308 | Fixeren sporen en kruising | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.10 | 306FS;307SS | FS309 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
309 | Bovenleidingwerkzaamheden | 1.1.1.6.8.8.4.2.3.11 | 280FS;281FS;282FS;283FS;284FS;307FS;308FS |  | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
310 | Aanbrengen kiftbeton | 1.1.1.6.8.8.4.2.4 | 307FS | FS24;FS657 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
311 | Spoorwerkzaamheden Zuid (Operaplein tot Keyserlei) | 1.1.1.6.8.9 |  |  | 2018-04-03 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 57d |  |  | 0 |  |  | 0 | 78.375
312 | Aanbrengen 4 panelen op bet. Dwls (gefaseerd op kruising met Keyserlei) | 1.1.1.6.8.9.1 |  |  | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.375
313 | Voorbereiding Tram Keyserlei | 1.1.1.6.8.9.1.1 |  |  | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 9d |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.375
314 | Wachtbuizen | 1.1.1.6.8.9.1.1.1 | 586FS;613FS | FS315 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-17 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
315 | Bedding | 1.1.1.6.8.9.1.1.2 | 314FS | FS317 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
316 | Fase A | 1.1.1.6.8.9.1.1.3 |  |  | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 4d |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.375
317 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.1 | 315FS | FS318 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
318 | Aanvoeren en lossen 2 panelen | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.2 | 317FS | SS319 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
319 | Grof afstellen panelen | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.3 | 318SS | SS320 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
320 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.4 | 319SS | FS321 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
321 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.5 | 320FS | FS322 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
322 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.9.1.1.3.6 | 321FS | FS344 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
323 | Voorbereiding Tram Operaplein | 1.1.1.6.8.9.2 |  |  | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 12d |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.375
324 | Onderlaag beton dakplaat Opera | 1.1.1.6.8.9.2.1 | 164FS | FS325 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
325 | Uitharden beton | 1.1.1.6.8.9.2.2 | 324FS | FS326 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
326 | Bedding | 1.1.1.6.8.9.2.3 | 325FS | FS328 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
327 | Aanbrengen wls 155W02, 155W924 en 4 panelen op bet. dwls | 1.1.1.6.8.9.3 |  |  | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 13d |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.375
328 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.9.3.1 | 326FS |  | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
329 | Aanvoeren en inhijsen kruisen, wissels en panelen | 1.1.1.6.8.9.3.2 |  | SS330 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
330 | Grof afstellen wissels en panelen | 1.1.1.6.8.9.3.3 | 329SS | FS331 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
331 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.9.3.4 | 330FS | FS332 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
332 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.9.3.5 | 331FS | FS333 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
333 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.9.3.6 | 332FS |  | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
334 | Aanbrengen spoor op stalen dwarsliggers (14 panelen) | 1.1.1.6.8.9.4 |  |  | 2018-05-14 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
335 | Voorbouwen panelen | 1.1.1.6.8.9.4.1 | 160FS | SS336+1d;FS338 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
336 | Aanbrengen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.9.4.2 | 335SS+1d |  | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-24 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
337 | Inmeten en uitleggen tegels | 1.1.1.6.8.9.4.3 |  |  | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
338 | Aanvoeren en lossen 14 panelen | 1.1.1.6.8.9.4.4 | 335FS | SS339 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
339 | Grof afstellen kruis | 1.1.1.6.8.9.4.5 | 338SS | FS340 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-28 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
340 | Opmeting en fijnafstellen | 1.1.1.6.8.9.4.6 | 339FS | SS341+1d | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
341 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 1.1.1.6.8.9.4.7 | 340SS+1d |  | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
342 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 1.1.1.6.8.9.4.8 |  | FS344 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
343 | Aanbrengen bovenlaag beton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 1.1.1.6.8.9.5 |  |  | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 13d |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.375
344 | Oplevering spoor door BTR | 1.1.1.6.8.9.5.1 | 322FS;342FS | FS345 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
345 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 1.1.1.6.8.9.5.2 | 344FS | FS346 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
346 | Aanbrengen bovenlaag beton | 1.1.1.6.8.9.5.3 | 345FS | FS347 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
347 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 1.1.1.6.8.9.5.4 | 346FS | FS348 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
348 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 1.1.1.6.8.9.5.5 | 347FS | FS349 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
349 | Herstellen raillijfbekleding | 1.1.1.6.8.9.5.6 | 348FS | FS24 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
350 | Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 1, Stap H, werfdeel II | 1.1.1.6.9 |  |  | 2019-01-16 08:00 | 2019-04-16 17:00 | 65d |  |  | 0 |  |  | 0 | 90.375
351 | Einde logistiek gat DP3 | 1.1.1.6.9.1 | 10FS | FS352 | 2019-03-05 17:00 | 2019-03-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Grondwerk onderfundering (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 1.1.1.6.9.2 | 351FS | FS353 | 2019-03-06 08:00 | 2019-03-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
353 | Kolken (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 1.1.1.6.9.3 | 352FS | FS354 | 2019-03-08 08:00 | 2019-03-12 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
354 | Fundering (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 1.1.1.6.9.4 | 353FS |  | 2019-03-18 08:00 | 2019-04-03 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
355 | Verharding | 1.1.1.6.9.5 |  | FS356;FS511;FS682 | 2019-04-04 08:00 | 2019-04-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
356 | Aanleg tijdelijk perron | 1.1.1.6.9.6 | 355FS | FS357;FS476 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
357 | Openstelling voetgangerscorridor zuidzijde trambaan oost west | 1.1.1.6.9.7 | 356FS |  | 2019-04-16 17:00 | 2019-04-16 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | BVL Zuidzijde (tbv RD 01 en RD02) | 1.1.1.6.9.8 |  |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-03-19 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.375
359 | Proefputten BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333 en 0335), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.8.1 |  | FS360 | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
360 | Funderingen BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333 en 0335), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.8.2 | 359FS | FS361 | 2019-02-13 08:00 | 2019-03-18 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375
361 | Plaatsen BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333, 0335 en 0337), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.8.3 | 360FS |  | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
362 | BVL Noordzijde (tbv RD01 en RD02) | 1.1.1.6.9.9 |  |  | 2019-01-16 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 58d |  |  | 0 |  |  | 0 | 79.375
363 | Proefputten BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.9.1 |  | FS364 | 2019-01-16 08:00 | 2019-01-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
364 | Funderingen BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.9.2 | 363FS | FS365 | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
365 | Plaatsen BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 1.1.1.6.9.9.3 | 364FS;18FS |  | 2019-04-04 08:00 | 2019-04-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
366 | Afwerken rond lichtput | 1.1.1.6.10 |  |  | 2019-06-25 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 64d |  |  | 0 |  |  | 0 | 87.375
367 | Realiseren maaiveldafwerking rond lichtput | 1.1.1.6.10.1 | 14FS |  | 2019-06-25 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 64d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.375
368 | 22 Rooseveltplaats | 1.1.1.7 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2020-09-16 17:00 | 1187d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1660.375
369 | Infopaviljoen | 1.1.1.7.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 377d |  |  | 0 |  |  | 0 | 526.375
370 | Werken infopaviljoen | 1.1.1.7.1.1 |  |  | 2016-03-01 08:00 | 2016-07-04 17:00 | 90d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.375
371 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen (voorafgaand ifv leidingtracés over verschillende kwadranten)) | 1.1.1.7.1.2 |  |  | 2017-03-07 08:00 | 2017-08-09 17:00 | 112d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.375
372 | RTI borden | 1.1.1.7.2 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-19 17:00 | 13d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
373 | Plaatsen nieuwe RTI borden (nacht van 1 op 2 juni) | 1.1.1.7.2.1 |  |  | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
374 | Afkoppelen RTI borden | 1.1.1.7.2.2 |  | FS375 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
375 | Afbraak en recuperatie (Fabricom) | 1.1.1.7.2.3 | 374FS |  | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-19 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
376 | 224 Z-W kwadrant | 1.1.1.7.3 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 620d |  |  | 0 |  |  | 0 | 867.375
377 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 1 (ZW-kwadrant) | 1.1.1.7.3.1 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2018-10-17 17:00 | 357d |  |  | 0 |  |  | 0 | 498.375
378 | Voorbereidende werken | 1.1.1.7.3.1.1 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 61d |  |  | 0 |  |  | 0 | 84.375
379 | Plaatsen werfafsluiting Zuid West kwadrant | 1.1.1.7.3.1.1.1 |  | FS380;FS382 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
380 | Rooien boom hoek Operagebouw | 1.1.1.7.3.1.1.2 | 379FS |  | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
381 | Afbraak wachterslokaal + Imea kelder | 1.1.1.7.3.1.1.3 |  |  | 2017-06-08 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 0 | 82.375
382 | Afbraak reclame bord JC Decaux Westelijke Zijde | 1.1.1.7.3.1.1.3.1 | 379FS | FS383 | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
383 | Afbraak en buitendienst stelling voetpadkast 26 | 1.1.1.7.3.1.1.3.2 | 382FS | FS384 | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
384 | Afbraak vuilnisbak (recuperatie?) | 1.1.1.7.3.1.1.3.3 | 383FS | FS385 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
385 | Afbraak wegwijzer bord Stad Antwerpen | 1.1.1.7.3.1.1.3.4 | 384FS | FS386 | 2017-06-13 08:00 | 2017-06-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
386 | Afbraak km aanduidingspaddestoel noord zijde | 1.1.1.7.3.1.1.3.5 | 385FS |  | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
387 | Afbraak en strippen wachterslokaal. | 1.1.1.7.3.1.1.3.6 |  |  | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
388 | Afbraak verharding (weg en stoep) ter hoogte van werkzone BS | 1.1.1.7.3.1.1.4 |  |  | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
389 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 1.1.1.7.3.1.2 |  |  | 2017-06-07 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 0 | 83.375
390 | Nuts fase A: AVL thv Gemeentestraat | 1.1.1.7.3.1.2.1 |  |  | 2017-06-07 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 30.375
391 | Opbraak wegenis | 1.1.1.7.3.1.2.1.1 |  | FS392 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
392 | Aanleg AVL | 1.1.1.7.3.1.2.1.2 | 391FS |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-07-07 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
393 | Nuts fase B: Zone rond Z-W kwadrant | 1.1.1.7.3.1.2.2 |  |  | 2017-06-12 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 57d |  |  | 0 |  |  | 0 | 78.375
394 | Opbraak wegenis | 1.1.1.7.3.1.2.2.1 |  | FS395 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
395 | Aanleg | 1.1.1.7.3.1.2.2.2 | 394FS |  | 2017-06-19 08:00 | 2017-08-29 17:00 | 52d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.375
396 | Opbraakwerken | 1.1.1.7.3.1.3 |  |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-10-05 17:00 | 44d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.375
397 | Archeologie | 1.1.1.7.3.1.4 |  |  | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-30 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.375
398 | Inrichten werfterrein | 1.1.1.7.3.1.5 |  |  | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
399 | Rioleringen | 1.1.1.7.3.1.6 |  |  | 2017-11-13 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 106d |  |  | 0 |  |  | 0 | 147.375
400 | DWA dia 400 gres D111-D110 | 1.1.1.7.3.1.6.1 |  | FS401;FS402 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
401 | RWA dia 600 OB R81A-R81 | 1.1.1.7.3.1.6.2 | 400FS |  | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
402 | RWA dia600 GB R81A-R54 | 1.1.1.7.3.1.6.3 | 400FS | FS403 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
403 | RWA dia 400 OB R54-R101 | 1.1.1.7.3.1.6.4 | 402FS | FS404;FS406 | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
404 | KWS Afscheider voor kwadrant 3 | 1.1.1.7.3.1.6.5 | 403FS;421FS | FS405 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
405 | RWA dia 400 OB R81A-R109 | 1.1.1.7.3.1.6.6 | 404FS |  | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
406 | Huisaansluitingen W kolken | 1.1.1.7.3.1.6.7 | 403FS |  | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-27 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
407 | Grondwerk grondkoffer-onderfundering | 1.1.1.7.3.1.7 |  | FS408 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
408 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.7.3.1.8 | 407FS | FS409 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
409 | plaatsen kolken | 1.1.1.7.3.1.9 | 408FS | FS410;FS412 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
410 | Plaatsen bdst voetpad | 1.1.1.7.3.1.10 | 409FS;414FS | FS411 | 2018-05-07 08:00 | 2018-07-17 17:00 | 52d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.375
411 | Plaatsen bdst plein | 1.1.1.7.3.1.11 | 410FS |  | 2018-07-18 08:00 | 2018-10-17 17:00 | 66d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.375
412 | Plaatsen fundering busbaan | 1.1.1.7.3.1.12 | 409FS | FS413;FS429 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
413 | Tussenlaag asfalt | 1.1.1.7.3.1.13 | 412FS | FS414 | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
414 | Betonverharding gedeuveld | 1.1.1.7.3.1.14 | 413FS | FS410;FS415 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
415 | Boom-beschermende maatregelen | 1.1.1.7.3.1.15 | 414FS | FS416 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
416 | Fundering voedpad | 1.1.1.7.3.1.16 | 415FS | FS427 | 2018-05-21 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
417 | Granietverharding | 1.1.1.7.3.1.17 |  |  | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
418 | Finish dakplaat W1 Oost | 1.1.1.7.3.1.18 |  | FS420 | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-12 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Rioleringen | 1.1.1.7.3.1.19 |  |  | 2018-02-14 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 43d |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.375
420 | DWA dia 400 gres gvk D110-T stuk | 1.1.1.7.3.1.19.1 | 418FS | FS421 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
421 | RWA dia 400 GVK R54-tstuk | 1.1.1.7.3.1.19.2 | 420FS | FS404;FS422 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
422 | RWA dia 600 GB R81A | 1.1.1.7.3.1.19.3 | 421FS | FS423 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
423 | Huisaansluitingen-WB kolken | 1.1.1.7.3.1.19.4 | 422FS | FS424 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
424 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.7.3.1.20 | 423FS | FS425 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
425 | Grondwerk grondkoffer-onderfundering | 1.1.1.7.3.1.21 | 424FS | FS426 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
426 | plaatsen kolken | 1.1.1.7.3.1.22 | 425FS | FS427 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
427 | Plaatsen bdst voetpad | 1.1.1.7.3.1.23 | 426FS;416FS | FS428 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
428 | Plaatsen bdst plein | 1.1.1.7.3.1.24 | 427FS | FS429 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
429 | Plaatsen fundering | 1.1.1.7.3.1.25 | 428FS;412FS | FS430 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
430 | Tussenlaag asfalt | 1.1.1.7.3.1.26 | 429FS | FS431 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
431 | Betonverharding gedeuveld | 1.1.1.7.3.1.27 | 430FS |  | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
432 | Granietverharding | 1.1.1.7.3.1.28 |  |  | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
433 | Openbare verlichting (Rooseveltplaats, Z-W kwadrant) | 1.1.1.7.3.1.29 |  | FS447 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
434 | Aanpassen Rooster Livan fase dekplaat | 1.1.1.7.3.1.30 |  | FS435 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-22 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
435 | Aapassen rooster, fase plaatsen rooster | 1.1.1.7.3.1.31 | 434FS |  | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
436 | Afwerken busperron KW1 na einde logistieke toegang DP3 (T28) | 1.1.1.7.3.2 |  |  | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.375
437 | Aanleg perron (Rooseveltplaats, Z-W kwadrant, Afwerken perron) (na voltooiing T28) | 1.1.1.7.3.2.1 | 10FS;22FS | FS27 | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
438 | 222 Rooseveltplaats Z-O kwadrant-Anneessensstraat (Kwadrant 2) | 1.1.1.7.4 |  |  | 2018-06-25 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 390d |  |  | 0 |  |  | 0 | 543.375
439 | Voorbereiding INterParking | 1.1.1.7.4.1 |  |  | 2019-03-15 17:00 | 2019-09-11 17:00 | 128d |  |  | 0 |  |  | 0 | 180
440 | Ontvangst nieuw referentieontwerp OG (Wegens gebrek aan capp bij OG maakt ON RefOntw. 18.03 ON "adviezen" ontvangen van OG, risico uitloop = OG) | 1.1.1.7.4.1.1 |  | FS441 | 2019-03-15 17:00 | 2019-03-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Opstellen Uitvoerings Ontwerp (UO) door ON (zie ook opm taak 452) | 1.1.1.7.4.1.2 | 440FS | FS442 | 2019-03-18 08:00 | 2019-05-15 17:00 | 43d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.375
442 | Controle UO door OG | 1.1.1.7.4.1.3 | 441FS | FS443 | 2019-05-21 08:00 | 2019-06-10 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
443 | Verwerken opmerkingen OG op UO door ON | 1.1.1.7.4.1.4 | 442FS | FS444 | 2019-06-14 08:00 | 2019-06-21 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
444 | Goedkeuring UO door OG | 1.1.1.7.4.1.5 | 443FS | FS445 | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-22 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.375
445 | Voorbereiding ON ten behoeve van start uitvoering | 1.1.1.7.4.1.6 | 444FS |  | 2019-08-13 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375
446 | Fasewissel Rooseveltpl-Fase2 (ZO-kwadrant) A1-Fase F | 1.1.1.7.4.2 |  |  | 2018-06-25 08:00 | 2019-05-21 17:00 | 237d |  |  | 0 |  |  | 0 | 330.375
447 | Voorbereidingen, signalisatie | 1.1.1.7.4.2.1 | 433FS | FS448 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
448 | Opbraakwerken voor omleidingsweg | 1.1.1.7.4.2.2 | 447FS | FS449 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
449 | Aanleggen omleidingsweg | 1.1.1.7.4.2.3 | 448FS | FS268;FS289;FS450 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
450 | Opbraak omleidingsweg | 1.1.1.7.4.2.4 | 449FS;294FS | FS451;FS454 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
451 | Opbraak incl dakdichting | 1.1.1.7.4.2.5 | 450FS | FS452 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
452 | Renovatie dak Interparking derde partij | 1.1.1.7.4.2.6 | 451FS | FS454 | 2018-09-26 08:00 | 2019-03-04 17:00 | 114d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.375
453 | voorbereiding dakdichting | 1.1.1.7.4.2.7 |  | FS454 | 2019-03-07 08:00 | 2019-03-15 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
454 | Aanpassingswerken aan dakdichting bestaande ondergrondse parking | 1.1.1.7.4.2.8 | 450FS;452FS;453FS | FS459;FS536 | 2019-03-22 08:00 | 2019-05-21 17:00 | 43d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.375
455 | Fase F Carrefour | 1.1.1.7.4.3 |  |  | 2019-02-15 17:00 | 2019-06-03 17:00 | 76d |  |  | 0 |  |  | 0 | 108
456 | Fasewissel | 1.1.1.7.4.3.1 |  | FS457 | 2019-02-15 17:00 | 2019-02-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Opbraak voetpad | 1.1.1.7.4.3.2 | 456FS | FS459 | 2019-02-18 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
458 | Vrijgave na Renovatie dak Interparking derde partij | 1.1.1.7.4.3.3 |  | FS459 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
459 | Aanpassingswerken aan dakdichting bestaande ondergrondse parking (Fase F Carrefour) | 1.1.1.7.4.3.4 | 458FS;457FS;454FS | FS461;FS482 | 2019-05-27 08:00 | 2019-06-03 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
460 | Fase G Anneessestraat | 1.1.1.7.4.4 |  |  | 2019-06-06 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 97d |  |  | 0 |  |  | 0 | 134.375
461 | Aanleg omleidingsweg | 1.1.1.7.4.4.1 | 459FS | FS462 | 2019-06-06 08:00 | 2019-06-11 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
462 | fasewissel | 1.1.1.7.4.4.2 | 461FS | FS463 | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
463 | Opbraak verharding en vrijgraven nutsleidingen | 1.1.1.7.4.4.3 | 462FS | FS464;FS466 | 2019-06-14 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
464 | Aanleg noodleiding waterleiding | 1.1.1.7.4.4.4 | 463FS | FS465 | 2019-07-08 08:00 | 2019-07-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
465 | herstelwerken dak door Bam (Voorheen interparking) | 1.1.1.7.4.4.5 | 464FS | FS466 | 2019-07-10 08:00 | 2019-08-14 17:00 | 26d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.375
466 | Dakdichting | 1.1.1.7.4.4.6 | 463FS;465FS |  | 2019-08-15 08:00 | 2019-08-27 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375
467 | Nutsleidingen | 1.1.1.7.4.4.7 |  | FS468 | 2019-08-19 08:00 | 2019-09-19 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.375
468 | Riolering R112A-R113A | 1.1.1.7.4.4.8 | 467FS | FS469;FS488 | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
469 | Onderfundering rijweg | 1.1.1.7.4.4.9 | 468FS |  | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
470 | Bovenleiding Gemeentestraat tussen Kw2 en Kw4 incl Ossystraat | 1.1.1.7.4.5 |  |  | 2019-02-25 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 183d |  |  | 0 |  |  | 0 | 254.375
471 | Noordzijde incl mast 0338 | 1.1.1.7.4.5.1 |  |  | 2019-02-25 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 68d |  |  | 0 |  |  | 0 | 93.375
472 | Proefputten BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (0336B, 0338, 0339B, 0343B, 0341B en 0345) raakvlak is ?? | 1.1.1.7.4.5.1.1 |  | FS473 | 2019-02-25 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
473 | Funderingen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (0336B, 0338, 0339B, 0343B, 0341B en 0345) raakvlak is ?? | 1.1.1.7.4.5.1.2 | 472FS | FS474 | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-22 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
474 | Plaatsen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (gebeurd: 0336B, 0338, 0339B, 0343B en 0345) (nog gebeuren: 0341B) | 1.1.1.7.4.5.1.3 | 473FS | FS480 | 2019-03-25 08:00 | 2019-05-29 17:00 | 48d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.375
475 | Zuidzijde | 1.1.1.7.4.5.2 |  |  | 2019-05-09 08:00 | 2019-10-10 17:00 | 111d |  |  | 0 |  |  | 0 | 154.375
476 | Proefputten BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 en zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 1.1.1.7.4.5.2.1 | 356FS | FS477 | 2019-05-09 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
477 | Funderingen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 1.1.1.7.4.5.2.2 | 476FS |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
478 | Plaatsen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 1.1.1.7.4.5.2.3 |  | FS480 | 2019-10-04 08:00 | 2019-10-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
479 | Noord én zuidzijde | 1.1.1.7.4.5.3 |  |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.375
480 | Plaatsen Dwarskabels en gfk's (armen) tpv perron tussen KW2 en KW4 (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 1.1.1.7.4.5.3.1 | 478FS;474FS |  | 2019-10-11 08:00 | 2019-10-31 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
481 | Fase H Spooraansluiting Anneessensstraat | 1.1.1.7.4.5.4 |  |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 25d |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.375
482 | aanleg omleidingsweg | 1.1.1.7.4.5.4.1 | 459FS |  | 2019-07-29 08:00 | 2019-08-02 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
483 | Fasewissel afsluiten tram-busbaan | 1.1.1.7.4.5.4.2 |  | FS485 | 2019-08-06 08:00 | 2019-08-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
484 | Loszetten sporen | 1.1.1.7.4.5.4.3 |  | FS485;FS486 | 2019-08-07 08:00 | 2019-08-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
485 | Opbraak -bedding | 1.1.1.7.4.5.4.4 | 484FS;483FS |  | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
486 | Plaatsen sporen (Fase H Spooraansluiting Anneessensstraat) | 1.1.1.7.4.5.4.5 | 484FS | FS30;FS487 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
487 | Verharding tram-busbaan | 1.1.1.7.4.5.4.6 | 486FS | FS494;FS495 | 2019-08-14 08:00 | 2019-08-30 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
488 | Kolken | 1.1.1.7.4.5.5 | 468FS |  | 2019-10-17 08:00 | 2019-10-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
489 | Lineaire elementen | 1.1.1.7.4.5.6 |  | FS490 | 2019-10-22 08:00 | 2019-10-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
490 | Fundering rijweg | 1.1.1.7.4.5.7 | 489FS | FS491 | 2019-10-25 08:00 | 2019-10-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
491 | Verharding rijweg | 1.1.1.7.4.5.8 | 490FS | FS514 | 2019-10-29 08:00 | 2019-11-06 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
492 | Afwerking buskwadrant interparking Fase J | 1.1.1.7.4.6 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
493 | Zone thv inrit parking | 1.1.1.7.4.6.1 |  |  | 2019-09-02 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 49d |  |  | 0 |  |  | 0 | 66.375
494 | Fasewissel indienstname tram-busbaan | 1.1.1.7.4.6.1.1 | 487FS | FS495 | 2019-09-02 08:00 | 2019-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
495 | Inrichten werfzone | 1.1.1.7.4.6.1.2 | 487FS;494FS | FS496 | 2019-09-03 08:00 | 2019-09-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
496 | Afvoer-wachtbuizen | 1.1.1.7.4.6.1.3 | 495FS | FS497 | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
497 | Kolken | 1.1.1.7.4.6.1.4 | 496FS | FS498 | 2019-09-12 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
498 | Onderfundering | 1.1.1.7.4.6.1.5 | 497FS | FS499 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
499 | Lineaire elementen | 1.1.1.7.4.6.1.6 | 498FS | FS500 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
500 | Fundering | 1.1.1.7.4.6.1.7 | 499FS | FS501 | 2019-09-30 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
501 | Verharding | 1.1.1.7.4.6.1.8 | 500FS |  | 2019-10-07 08:00 | 2019-11-07 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.375
502 | Zone met busperrons | 1.1.1.7.4.6.2 |  |  | 2019-10-15 17:00 | 2019-12-20 17:00 | 48d |  |  | 0 |  |  | 0 | 66
503 | Fasewissel | 1.1.1.7.4.6.2.1 |  | FS504;FS505;FS625 | 2019-10-15 17:00 | 2019-10-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Nutsleidingen | 1.1.1.7.4.6.2.2 | 503FS | FS509 | 2019-10-16 08:00 | 2019-10-25 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
505 | Rioleringen | 1.1.1.7.4.6.2.3 | 503FS | FS506 | 2019-10-16 08:00 | 2019-10-22 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
506 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.7.4.6.2.4 | 505FS | FS507 | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
507 | Funderingen | 1.1.1.7.4.6.2.5 | 506FS | FS508 | 2019-10-30 08:00 | 2019-11-05 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
508 | lineaire elementen | 1.1.1.7.4.6.2.6 | 507FS | FS509 | 2019-11-07 08:00 | 2019-11-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
509 | Verharding busbanen | 1.1.1.7.4.6.2.7 | 508FS;504FS | FS510;FS511;FS512 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
510 | Verharding perrons-voetpad (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 1.1.1.7.4.6.2.8 | 509FS | FS514;FS530 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
511 | Afwerking tramperron (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 1.1.1.7.4.6.2.9 | 355FS;509FS | FS514;FS530 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
512 | Verlichting (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 1.1.1.7.4.6.2.10 | 509FS | FS514 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
513 | 223 Rooseveltplaats N-W kwadrant | 1.1.1.7.5 |  |  | 2020-01-03 17:00 | 2020-05-13 17:00 | 93d |  |  | 0 |  |  | 0 | 131
514 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 3 (finsh Z-O, start NW kwadrant) (Rv 15 naar DP1) | 1.1.1.7.5.1 | 510FS;511FS;512FS;491FS | FS516;FS541 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
515 | Ventweg rond tunneltoerit Noord-Oost ( Violiersstraat-Roosevelt) | 1.1.1.7.5.2 |  |  | 2020-01-07 08:00 | 2020-05-13 17:00 | 92d |  |  | 0 |  |  | 0 | 127.375
516 | Voorbereiding-opbraak werfzone voor nutsleidingen | 1.1.1.7.5.2.1 | 514FS |  | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
517 | Opbraak ventweg incl kruispunt Violiersstraat | 1.1.1.7.5.2.2 | 518SF |  | 2020-02-10 08:00 | 2020-02-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
518 | Riolering D63-D33 | 1.1.1.7.5.2.3 |  | SF517;FS519 | 2020-02-17 08:00 | 2020-02-25 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
519 | Riolering R45-R102A | 1.1.1.7.5.2.4 | 518FS | FS520;FS534 | 2020-02-26 08:00 | 2020-03-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
520 | Huisaansluitingen | 1.1.1.7.5.2.5 | 519FS | SS521;FS522 | 2020-03-11 08:00 | 2020-03-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
521 | Wachtbuizen | 1.1.1.7.5.2.6 | 520SS | FS522 | 2020-03-11 08:00 | 2020-03-17 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
522 | Grondwerk-Onderfundering | 1.1.1.7.5.2.7 | 520FS;521FS | FS523 | 2020-03-25 08:00 | 2020-03-31 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
523 | Kolken | 1.1.1.7.5.2.8 | 522FS | FS524 | 2020-04-01 08:00 | 2020-04-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
524 | Lineaire elementen | 1.1.1.7.5.2.9 | 523FS | FS525 | 2020-04-08 08:00 | 2020-04-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
525 | Fundering verharding | 1.1.1.7.5.2.10 | 524FS | FS526 | 2020-04-24 08:00 | 2020-04-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
526 | Verharding voetpad | 1.1.1.7.5.2.11 | 525FS | FS527 | 2020-05-04 08:00 | 2020-05-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
527 | Verharding asfalt | 1.1.1.7.5.2.12 | 526FS | FS528 | 2020-05-11 08:00 | 2020-05-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
528 | Openbare verlichting | 1.1.1.7.5.2.13 | 527FS | FS555 | 2020-05-13 08:00 | 2020-05-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
529 | Kwadrant N-W (Kwadrant 3) | 1.1.1.7.5.3 |  |  | 2020-01-03 17:00 | 2020-05-04 17:00 | 86d |  |  | 0 |  |  | 0 | 122
530 | Voorbereidingen, signalisatie (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 1.1.1.7.5.3.1 | 510FS;511FS | FS531;FS533 | 2020-01-03 17:00 | 2020-01-03 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Opbraakwerken-incl lokaal De Lijn (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 1.1.1.7.5.3.2 | 530FS | FS532 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-09 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
532 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen DP1 fase A3 | 1.1.1.7.5.3.3 | 531FS | FS534 | 2020-01-13 08:00 | 2020-02-28 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.375
533 | Archeologie (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 1.1.1.7.5.3.4 | 530FS | FS534 | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-31 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
534 | Rioleringen D35-D33 | 1.1.1.7.5.3.5 | 519FS;532FS;533FS | FS535;FS536;FF537;FS538 | 2020-03-11 08:00 | 2020-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
535 | Riolering R116-R80 | 1.1.1.7.5.3.6 | 534FS | FS536 | 2020-03-17 08:00 | 2020-03-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
536 | Boom-beschermende maatregelen | 1.1.1.7.5.3.7 | 535FS;534FS;454FS |  | 2020-03-20 08:00 | 2020-04-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
537 | Heraansluiting feederkabels TS Opera | 1.1.1.7.5.3.8 | 534FF |  | 2020-03-10 08:00 | 2020-03-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
538 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.7.5.3.9 | 534FS |  | 2020-03-17 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
539 | Funderingen, verhardingen, bestrating | 1.1.1.7.5.3.10 |  | FS625 | 2020-03-31 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
540 | Osystraat Fase kwadrant 3 fase B | 1.1.1.7.5.4 |  |  | 2020-01-07 08:00 | 2020-02-14 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.375
541 | Fasewissel | 1.1.1.7.5.4.1 | 692FS;514FS | FS542 | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
542 | Opbraak | 1.1.1.7.5.4.2 | 541FS | FS543 | 2020-01-08 08:00 | 2020-01-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
543 | Riolering D15-D17 | 1.1.1.7.5.4.3 | 542FS | FS544 | 2020-01-09 08:00 | 2020-01-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
544 | Riolering R105-R110 | 1.1.1.7.5.4.4 | 543FS | FS545 | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
545 | GVK Leiding vanuit D15 | 1.1.1.7.5.4.5 | 544FS | FS546 | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
546 | Aansluitingen | 1.1.1.7.5.4.6 | 545FS | FS547 | 2020-01-29 08:00 | 2020-01-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
547 | Grondwerk-onderfundering | 1.1.1.7.5.4.7 | 546FS | FS548 | 2020-01-31 08:00 | 2020-01-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
548 | Kolken | 1.1.1.7.5.4.8 | 547FS | FS549 | 2020-02-03 08:00 | 2020-02-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
549 | Lineaire elementen | 1.1.1.7.5.4.9 | 548FS | FS550 | 2020-02-04 08:00 | 2020-02-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
550 | Fundering | 1.1.1.7.5.4.10 | 549FS | FS551 | 2020-02-06 08:00 | 2020-02-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
551 | Verharding rijweg-fietspad | 1.1.1.7.5.4.11 | 550FS | FS552 | 2020-02-07 08:00 | 2020-02-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
552 | Verharding voetpad | 1.1.1.7.5.4.12 | 551FS | FS553;FS555 | 2020-02-11 08:00 | 2020-02-13 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
553 | Openbare verlichting | 1.1.1.7.5.4.13 | 552FS | FS555 | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
554 | 221 Rooseveltplaats N-O kwadrant- Van Stralenstraat-Osystraat (Kwadrant 4) | 1.1.1.7.6 |  |  | 2020-05-13 17:00 | 2020-09-16 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 0 | 126
555 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 4 (NO-kwadrant) | 1.1.1.7.6.1 | 553FS;552FS;15FS;528FS | FS557+1d;FS576;FS578;SS616 | 2020-05-13 17:00 | 2020-05-13 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Kwadrant N-O | 1.1.1.7.6.2 |  |  | 2020-05-15 08:00 | 2020-09-16 17:00 | 89d |  |  | 0 |  |  | 0 | 124.375
557 | Voorbereidingen, signalisatie | 1.1.1.7.6.2.1 | 555FS+1d |  | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
558 | Opbraakwerken | 1.1.1.7.6.2.2 |  |  | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
559 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen fase 4 | 1.1.1.7.6.2.3 |  | FS565 | 2020-05-19 08:00 | 2020-06-15 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
560 | Archeologie | 1.1.1.7.6.2.4 |  | FS561 | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-25 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
561 | Riolering D17-D25-D30-D116 | 1.1.1.7.6.2.5 | 560FS | FS562;FS563;FF564 | 2020-06-26 08:00 | 2020-07-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
562 | Riolering R114-R106-R103 | 1.1.1.7.6.2.6 | 561FS | FS563 | 2020-07-10 08:00 | 2020-07-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
563 | Boom-beschermende maatregelen | 1.1.1.7.6.2.7 | 561FS;562FS | SS564 | 2020-08-07 08:00 | 2020-08-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
564 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 1.1.1.7.6.2.8 | 561FF;563SS | FS565;FS566 | 2020-08-07 08:00 | 2020-08-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
565 | Funderingen, verhardingen, bestrating | 1.1.1.7.6.2.9 | 559FS;564FS;567FF | FS27 | 2020-08-14 08:00 | 2020-09-16 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375
566 | Verharding - asfalt-fietspad-voetpad | 1.1.1.7.6.2.10 | 564FS | FS567+1w;FS627 | 2020-08-14 08:00 | 2020-08-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
567 | Openbare verlichting (Rooseveltplaats, N-O kwadrant - Van Stralenstraat) | 1.1.1.7.6.2.11 | 566FS+1w | FF565 | 2020-08-31 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
568 | Van Stralenstraat Kwadrant 4 fase A | 1.1.1.7.6.3 |  |  | 2020-06-23 08:00 | 2020-07-10 17:00 | 14d |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.375
569 | Grondwerk onderfundering | 1.1.1.7.6.3.1 | 582FS | FS570 | 2020-06-23 08:00 | 2020-06-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
570 | Kolken | 1.1.1.7.6.3.2 | 569FS | FS571 | 2020-06-25 08:00 | 2020-06-26 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
571 | lineaire elementen | 1.1.1.7.6.3.3 | 570FS | FS572 | 2020-06-29 08:00 | 2020-07-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
572 | Fundering rijweg | 1.1.1.7.6.3.4 | 571FS | FS573 | 2020-07-02 08:00 | 2020-07-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
573 | Verharding rijweg | 1.1.1.7.6.3.5 | 572FS | FS574 | 2020-07-03 08:00 | 2020-07-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
574 | Aanleg voetpad | 1.1.1.7.6.3.6 | 573FS | FS27 | 2020-07-06 08:00 | 2020-07-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
575 | Gemeentestraat-Osystraat kwadrant 4 fase A | 1.1.1.7.6.4 |  |  | 2020-05-14 08:00 | 2020-06-22 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.375
576 | Opbraak verharding | 1.1.1.7.6.4.1 | 555FS | FS577;FS578 | 2020-05-14 08:00 | 2020-05-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
577 | Riolering R103 | 1.1.1.7.6.4.2 | 576FS | FS578 | 2020-05-18 08:00 | 2020-05-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
578 | Grondwerk onderfundering | 1.1.1.7.6.4.3 | 576FS;577FS;555FS | FS579 | 2020-05-25 08:00 | 2020-05-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
579 | Kolken | 1.1.1.7.6.4.4 | 578FS | FS580 | 2020-05-29 08:00 | 2020-06-03 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
580 | Lineaire elementen | 1.1.1.7.6.4.5 | 579FS | FS581 | 2020-06-05 08:00 | 2020-06-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
581 | Fundering rijweg | 1.1.1.7.6.4.6 | 580FS | FS582 | 2020-06-12 08:00 | 2020-06-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
582 | Verharding rijweg | 1.1.1.7.6.4.7 | 581FS | FS27;FS569 | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
583 | 23 De Keyserlei (Af te stemmen met werken Antwerp Tower) | 1.1.1.8 |  |  | 2018-05-14 17:00 | 2019-07-05 17:00 | 299d |  |  | 0 |  |  | 0 | 417
584 | Finish dakplaat W7 (Keyserlei-zuid, af testemmen met werken Antwerp Tower) | 1.1.1.8.1 | 7FS | FS604;FS605 | 2019-04-05 17:00 | 2019-04-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Finish dakplaat W12 | 1.1.1.8.2 |  |  | 2018-05-25 17:00 | 2018-05-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Finish dakplaat W4 | 1.1.1.8.3 |  | FS314;FS588 | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Keyserlei Midden Publiek Toegankelijk | 1.1.1.8.4 |  |  | 2018-05-28 08:00 | 2018-07-18 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.375
588 | Aanvullen dakplaat | 1.1.1.8.4.1 | 586FS | FS589 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
589 | Onderfundering type II | 1.1.1.8.4.2 | 588FS | FS590 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
590 | Wachtbuizen-trekputten | 1.1.1.8.4.3 | 589FS | FS591 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
591 | Fundering Mager beton | 1.1.1.8.4.4 | 590FS | FS592 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
592 | Lineaire elementen | 1.1.1.8.4.5 | 591FS | FS593 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
593 | Blauwe betonverharding ventweg | 1.1.1.8.4.6 | 592FS | FS594 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
594 | Granietverharding | 1.1.1.8.4.7 | 593FS | FS595 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
595 | Afwerking | 1.1.1.8.4.8 | 594FS |  | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
596 | Keyserlei afhankelijk WOG Matexi | 1.1.1.8.5 |  |  | 2018-05-14 17:00 | 2019-07-05 17:00 | 299d |  |  | 0 |  |  | 0 | 417
597 | Verplaatsen Keten Matexi | 1.1.1.8.5.1 |  | FS598 | 2018-07-30 08:00 | 2018-08-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
598 | Afbraak verharding centrale rijweg | 1.1.1.8.5.2 | 597FS | FS599 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
599 | Waterdichting dakplaat de Keyserlei centrale rijweg (W8+W16) | 1.1.1.8.5.3 | 598FS | FS600;FS602 | 2018-08-28 08:00 | 2018-09-17 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
600 | Voorbereiding fasewissel | 1.1.1.8.5.4 | 599FS | FS601 | 2018-09-18 08:00 | 2018-10-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
601 | fasewissel | 1.1.1.8.5.5 | 600FS | FS602 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
602 | Opbraak verharding | 1.1.1.8.5.6 | 599FS;601FS | FS603 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
603 | Nutsleidingen verplaatsen en ophangen ( deel 1) | 1.1.1.8.5.7 | 602FS | FS606 | 2018-10-17 08:00 | 2018-11-07 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
604 | Plaatsen wachtbuizen feederkabels | 1.1.1.8.5.8 | 584FS | FS606;FS607 | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
605 | Aanpassen ventilatierooster | 1.1.1.8.5.9 | 584FS |  | 2019-04-08 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
606 | Nutleidingen deel 2 | 1.1.1.8.5.10 | 603FS;604FS |  | 2019-04-23 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
607 | Aanvullen | 1.1.1.8.5.11 | 604FS |  | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
608 | Trekken Tractiekabels V015(?), V016, V017, V018 en V019(?) Operaplein | 1.1.1.8.5.12 |  | FS609;FS728;FS758 | 2019-04-30 08:00 | 2019-05-20 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
609 | Aansluiten en vermoffen feederkabels | 1.1.1.8.5.13 | 608FS | FS36 | 2019-05-22 08:00 | 2019-06-10 17:00 | 14d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.375
610 | Aanleg voetpad | 1.1.1.8.5.14 |  | FS611 | 2019-05-15 08:00 | 2019-06-24 17:00 | 29d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.375
611 | Aanleg rijweg exclusief parkeerstrook (De keyserlei afhankelijk van WOG Matexi) | 1.1.1.8.5.15 | 610FS | FS26 | 2019-06-28 08:00 | 2019-07-05 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
612 | Finish dakplaat W12 | 1.1.1.8.5.16 |  |  | 2018-05-25 17:00 | 2018-05-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Finish dakplaat W4 | 1.1.1.8.5.17 |  | FS314 | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 24 Van Ertbornstraat-Ossystraat | 1.1.1.9 |  |  | 2020-05-14 08:00 | 2020-09-11 17:00 | 87d |  |  | 0 |  |  | 0 | 120.375
615 | Van Ertbornstraat | 1.1.1.9.1 |  |  | 2020-05-14 08:00 | 2020-09-11 17:00 | 87d |  |  | 0 |  |  | 0 | 120.375
616 | Fasewissel (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 1.1.1.9.1.1 | 555SS;16FS;129FS | FS617 | 2020-05-14 08:00 | 2020-05-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
617 | Opbraak (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 1.1.1.9.1.2 | 616FS | FS618 | 2020-05-15 08:00 | 2020-05-20 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
618 | Nutsleidingen (wachtbuizen) (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 1.1.1.9.1.3 | 617FS | FS619 | 2020-05-25 08:00 | 2020-06-19 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
619 | Riolering | 1.1.1.9.1.4 | 618FS | SS620;FS621;FS627 | 2020-06-23 08:00 | 2020-07-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
620 | Ophangen GVK riolering | 1.1.1.9.1.5 | 619SS | FS621 | 2020-06-23 08:00 | 2020-07-06 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
621 | Grondwerk rijweg | 1.1.1.9.1.6 | 619FS;620FS | FS622 | 2020-07-07 08:00 | 2020-07-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
622 | Onderfundering | 1.1.1.9.1.7 | 621FS | FS623 | 2020-08-03 08:00 | 2020-08-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
623 | Lineaire elementen | 1.1.1.9.1.8 | 622FS | FS624 | 2020-08-07 08:00 | 2020-08-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
624 | Fundering | 1.1.1.9.1.9 | 623FS | FS625 | 2020-08-14 08:00 | 2020-08-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
625 | Asfalt rijweg/fietspad (Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 1.1.1.9.1.10 | 624FS;539FS;503FS | FS27 | 2020-08-21 08:00 | 2020-08-28 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
626 | Afwerking Zuid kruispunt Van Ertbornstraat Gemeentestraat | 1.1.1.9.1.11 |  |  | 2020-08-24 08:00 | 2020-09-11 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.375
627 | Aanleg verharding | 1.1.1.9.1.11.1 | 566FS;619FS | FS27 | 2020-08-24 08:00 | 2020-09-11 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.375
628 | 25 Teniersplaats | 1.1.1.10 |  |  | 2017-11-01 17:00 | 2019-02-06 17:00 | 330d |  |  | 0 |  |  | 0 | 462
629 | Fase 1 Teniersplaats Zuid | 1.1.1.10.1 |  |  | 2017-11-01 17:00 | 2018-11-27 17:00 | 279d |  |  | 0 |  |  | 0 | 391
630 | Fasewissel | 1.1.1.10.1.1 |  |  | 2017-11-01 17:00 | 2017-11-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Nutsleidingen | 1.1.1.10.1.2 |  |  | 2017-11-02 08:00 | 2017-12-01 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.375
632 | Dakplaat W5 gereed voor start bestrating (Teniersplaats Zuid) | 1.1.1.10.1.3 | 9FS | FS633+1d | 2018-09-14 17:00 | 2018-09-14 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Aanvullen boven dakplaat | 1.1.1.10.1.4 | 632FS+1d | FS634 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
634 | Onderfundering type II | 1.1.1.10.1.5 | 633FS | FS635 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
635 | Huisaansluitingen wachtbuizen | 1.1.1.10.1.6 | 634FS | FS636 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
636 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 1.1.1.10.1.7 | 635FS | FS637;FS638 | 2018-09-27 08:00 | 2018-10-03 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
637 | Wachtbuizen Tractiekabel V015 + V016 + V017 + V018 | 1.1.1.10.1.8 | 636FS | FS642 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-15 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
638 | Plaatsen kolken | 1.1.1.10.1.9 | 636FS | FS639 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-05 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
639 | lineaire elementen | 1.1.1.10.1.10 | 638FS | FS640 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
640 | Fundering mager beton | 1.1.1.10.1.11 | 639FS | FS641 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
641 | Bestrating | 1.1.1.10.1.12 | 640FS | FS642;FS647 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-18 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
642 | Afbraak verharding teniers noord | 1.1.1.10.1.13 | 641FS;637FS | FS643 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
643 | Aanleg roofing dakplaat teniers noord | 1.1.1.10.1.14 | 642FS | FS647 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
644 | Fase 2 Teniersplaats Noord | 1.1.1.10.2 |  |  | 2017-11-30 17:00 | 2019-02-06 17:00 | 309d |  |  | 0 |  |  | 0 | 433
645 | Fasewissel | 1.1.1.10.2.1 |  |  | 2017-11-30 17:00 | 2017-11-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Nutsleidingen | 1.1.1.10.2.2 |  |  | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-22 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
647 | Aanvullen boven dakplaat | 1.1.1.10.2.3 | 641FS;643FS | FS648 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
648 | Onderfundering type II | 1.1.1.10.2.4 | 647FS | FS649 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
649 | Huisaansluitingen-wachtbuizen | 1.1.1.10.2.5 | 648FS | FS650 | 2018-11-30 08:00 | 2018-12-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
650 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 1.1.1.10.2.6 | 649FS | FS651 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-12 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
651 | Wachtbuizen tractiekabel V015 + V016 + V017 + V018 | 1.1.1.10.2.7 | 650FS | FS652 | 2018-12-13 08:00 | 2018-12-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
652 | Fundering mager beton | 1.1.1.10.2.8 | 651FS | FS653 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
653 | Aanleg verharding | 1.1.1.10.2.9 | 652FS |  | 2018-12-21 08:00 | 2019-02-06 17:00 | 34d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.375
654 | 26 Kipdorpbrug - St Jacobsmarkt | 1.1.1.10.3 |  |  | 2018-08-14 08:00 | 2018-09-21 17:00 | 29d |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.375
655 | Wacht op Beslissing OG heraanleg wegenis | 1.1.1.10.3.1 | 664FS |  | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
656 | Fase E | 1.1.1.10.3.2 |  |  | 2018-08-14 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.375
657 | Peilen nutsleidingen trambedding | 1.1.1.10.3.2.1 | 310FS | FS658;FS664 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
658 | opbraak wegenis | 1.1.1.10.3.2.2 | 657FS | FS659 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
659 | Grondwerk -onderfundering rijweg | 1.1.1.10.3.2.3 | 658FS | FS660 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
660 | Lineaire elementen | 1.1.1.10.3.2.4 | 659FS | FS661 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
661 | Fundering rijweg | 1.1.1.10.3.2.5 | 660FS | FS662 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
662 | Verharding rijweg | 1.1.1.10.3.2.6 | 661FS | FS663 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
663 | Fundering voetpad | 1.1.1.10.3.2.7 | 662FS | FS664 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
664 | Verharding voetpad | 1.1.1.10.3.2.8 | 657FS;663FS | FS655 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
665 | 26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug | 1.1.1.11 |  |  | 2019-01-16 08:00 | 2020-03-10 17:00 | 300d |  |  | 0 |  |  | 0 | 419.375
666 | Aanleg rijdraden bovenleiding (aanleg voorbereidende werkzaamheden BVL: zie de werfdelen) | 1.1.1.11.1 |  |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 125d |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.375
667 | Rd-01 en Rd-02 deel 1 (Rooseveltplaats - Operaplein - tot 30m1 ten zuiden van U-turn) | 1.1.1.11.1.1 |  |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-05-22 17:00 | 38d |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.375
668 | Montage dwarskabels en GFK's tbv rijdraad Rd-01 en Rd-02 deel 1 | 1.1.1.11.1.1.1 | 18FS |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-12 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
669 | Afrol en montage Bovenleiding Rd-01 en Rd-02 deel 1 (BVL bij start taak onder spanning!!) | 1.1.1.11.1.1.2 |  |  | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-22 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
670 | BVL over Kipdorpbrug: Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats), Rd-05 en Rd-06 (Kipdorpbrug - Operaplein) en Rd-11 en Rd-12 (Kipdorpbrug - Rooseveltplaats - Gemeentestraat tot Van Stralenstraat) | 1.1.1.11.1.2 |  |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 0 | 109.375
671 | Montage dwarskabels en GFK's t.p.v. Kipdorpbrug | 1.1.1.11.1.2.1 | 681FS |  | 2019-06-03 08:00 | 2019-06-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
672 | Afrol BVL Rd-09 en Rd-10, Rd-05 en Rd-06 en Rd-11 en Rd-12, BVL onder spanning bij aanvang montage | 1.1.1.11.1.2.2 |  |  | 2019-06-24 08:00 | 2019-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
673 | afstellen BVL Rd-09 en Rd-10, Rd-05 en Rd-06 en Rd-11 en Rd-12, BVL onder spanning bij aanvang montage | 1.1.1.11.1.2.3 |  | SS707 | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
674 | Inbedrijfsname wissels (Kipdorpbrug) ( | 1.1.1.11.1.2.4 |  | FS30 | 2019-09-16 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
675 | Stap H, kwadrant 2 Voetgangers- en fietserscorridoor Kipdorpbrug (werfdeel I) | 1.1.1.11.2 |  |  | 2019-01-16 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 33d |  |  | 0 |  |  | 0 | 44.375
676 | Proefput mast en BVL mast tpv Pizza Domino's 0312 | 1.1.1.11.2.1 |  | FS679 | 2019-01-16 08:00 | 2019-01-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
677 | Fundering mast en BVL mast tpv Pizza Domino's 0312 (proefput 16.01; geboord 31.01, mast volgt) | 1.1.1.11.2.2 |  | FS678 | 2019-01-16 08:00 | 2019-02-08 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.375
678 | Aanleg voetgangers- en fietserscorridor (werfdeel I) | 1.1.1.11.2.3 | 13FS;677FS | FS679 | 2019-02-18 08:00 | 2019-03-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
679 | Fasewissel naar voetgangerscorridor voor Domino's Pizza langs | 1.1.1.11.2.4 | 678FS;676FS | FS33 | 2019-03-01 17:00 | 2019-03-01 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Stap J Kipdorpbrug-Operaplein (Werfdeel III) | 1.1.1.11.3 |  |  | 2019-04-01 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 135d |  |  | 0 |  |  | 0 | 186.375
681 | Einde plaatsing Kipdorpbrug | 1.1.1.11.3.1 | 17FS | FS671;FS704;FS714;FS726 | 2019-04-25 17:00 | 2019-04-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Opbraak verharding (Gemeentestraat - Kipdorpbrug, fase J Kipdorpbrug-Operaplein) | 1.1.1.11.3.2 | 355FS | FS684;FS685 | 2019-04-11 08:00 | 2019-04-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
683 | Archeologie | 1.1.1.11.3.3 |  | FS684;FS685 | 2019-04-01 08:00 | 2019-04-09 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
684 | Riolering R103A-R102A | 1.1.1.11.3.4 | 683FS;682FS | FS689 | 2019-04-24 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 47d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.375
685 | Riolering R102B-R102 | 1.1.1.11.3.5 | 683FS;682FS | FS689 | 2019-04-24 08:00 | 2019-06-27 17:00 | 47d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.375
686 | Wachtbuizen | 1.1.1.11.3.6 |  | FS688 | 2019-05-08 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
687 | Plaatsen voetpadkasten wisselsturing (direct naast mast 0303) | 1.1.1.11.3.7 |  | FS688 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
688 | Onderfundering | 1.1.1.11.3.8 | 686FS;687FS | FS689 | 2019-05-15 08:00 | 2019-07-16 17:00 | 45d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.375
689 | Kolken | 1.1.1.11.3.9 | 685FS;688FS;712FS;684FS | FS690 | 2019-08-12 08:00 | 2019-08-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
690 | Lineaire elementen | 1.1.1.11.3.10 | 689FS | FS691;FS692 | 2019-08-21 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
691 | Verharding bestrating | 1.1.1.11.3.11 | 690FS |  | 2019-09-09 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
692 | Verharding asfalt-rijwegbeton | 1.1.1.11.3.12 | 690FS | FS541 | 2019-09-09 08:00 | 2019-10-04 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
693 | Nokken en waterdichting dakplaat | 1.1.1.11.3.13 |  |  | 2019-04-15 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.375
694 | Realiseren nokken | 1.1.1.11.3.13.1 |  | FS695 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
695 | Uitharding betonnokken | 1.1.1.11.3.13.2 | 694FS | FS696 | 2019-04-19 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
696 | Waterdichting Nokken en onder de sporen | 1.1.1.11.3.13.3 | 695FS | FS710 | 2019-04-30 08:00 | 2019-05-06 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
697 | Aanleg tramsporen Kipdorpbrug (werfeel III en VII) | 1.1.1.11.4 |  |  | 2019-04-15 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 69d |  |  | 0 |  |  | 0 | 94.375
698 | Spoor ten noorden Kipdorpbrug (werfdeel VII) | 1.1.1.11.4.1 |  |  | 2019-04-15 08:00 | 2019-05-28 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
699 | Spoor bedding (raakvlak met DP3, keerconstructie trambaan) | 1.1.1.11.4.1.1 | 3FS;20FS | FS700;FS704 | 2019-04-15 08:00 | 2019-04-23 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
700 | Leggen sporen (raakvlak met brug geplaatst) | 1.1.1.11.4.1.2 | 699FS | FS701 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
701 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 1.1.1.11.4.1.3 | 700FS | FS702 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
702 | Storten Kiftbeton (Spoor noord) | 1.1.1.11.4.1.4 | 701FS |  | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
703 | Spoor op Kipdorpbrug (Werfdeel VII) | 1.1.1.11.4.2 |  |  | 2019-04-26 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 0 | 83.375
704 | Plaatsen spoor (raakvlak met plaatsen Kipdorpbrug gereed) | 1.1.1.11.4.2.1 | 681FS;699FS | FS705;FS706 | 2019-04-26 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
705 | Afstellen spoor en controlemetingen | 1.1.1.11.4.2.2 | 704FS | FS707;FS710 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
706 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 1.1.1.11.4.2.3 | 704FS | FS707 | 2019-05-14 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
707 | Ingieten sporen in Edilon (dagwerk, 2 dagen ene spoor, 2 dagen andere spoor) | 1.1.1.11.4.2.4 | 705FS;710FS;706FS;673SS | FS28 | 2019-07-15 08:00 | 2019-07-18 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
708 | Spoor ten zuiden Kipdorpbrug (Werfdeel III) | 1.1.1.11.4.3 |  |  | 2019-05-10 08:00 | 2019-06-05 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 0 | 26.375
709 | Officieel moment leggen laatste spoorpaneel | 1.1.1.11.4.3.1 |  |  | 2019-05-10 08:00 | 2019-05-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
710 | Plaatsen, lassen en afstellen sporen | 1.1.1.11.4.3.2 | 705FS;696FS | FS707;SS711 | 2019-05-20 08:00 | 2019-05-27 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375
711 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 1.1.1.11.4.3.3 | 710SS |  | 2019-05-20 08:00 | 2019-06-05 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375
712 | Storten Kiftbeton (Spoor zuid) | 1.1.1.11.4.3.4 |  | FS689 | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
713 | Stap J Kipdorpbrug tot Molenbergstraat (Werfdeel IIIa, langs Expressbar) | 1.1.1.11.5 |  |  | 2019-04-26 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 171d |  |  | 0 |  |  | 0 | 238.375
714 | Opbraak verharding (Fase J, Kipdorpbrug tot Molenbergstraat) | 1.1.1.11.5.1 | 681FS | FS715;FS717 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
715 | Archeologie (Fase J, Kipdorpbrug tot Molenbergstraat) | 1.1.1.11.5.2 | 714FS | FS716;FS717 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-17 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
716 | Nutsleidingen (overkopelen distributieleiding Waterlink) | 1.1.1.11.5.3 | 715FS | FS717 | 2019-05-20 08:00 | 2019-05-28 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
717 | Riolering R196-R195 | 1.1.1.11.5.4 | 714FS;715FS;716FS | FS718;FS729 | 2019-08-08 08:00 | 2019-08-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
718 | Grondwerk-Onderfundering | 1.1.1.11.5.5 | 739FS;717FS | FS719;FS720 | 2019-11-15 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
719 | Wachtbuizen | 1.1.1.11.5.6 | 718FS | FS720 | 2019-11-19 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
720 | Kolken | 1.1.1.11.5.7 | 718FS;719FS | FS721 | 2019-11-26 08:00 | 2019-11-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
721 | Lineaire elementen | 1.1.1.11.5.8 | 720FS | FS722 | 2019-11-28 08:00 | 2019-11-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
722 | Fundering | 1.1.1.11.5.9 | 721FS | FS723 | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
723 | Asfalt rijweg | 1.1.1.11.5.10 | 722FS | FS724 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
724 | Bestrating voetpad | 1.1.1.11.5.11 | 723FS |  | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-20 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
725 | Ventweg Kipdorpbrug ZW (werfdeel IV) (Deel OP, DP2) | 1.1.1.11.6 |  |  | 2019-04-25 17:00 | 2019-11-14 17:00 | 145d |  |  | 0 |  |  | 0 | 203
726 | Einde plaatsen Keerelementen archeologische tuin | 1.1.1.11.6.1 | 681FS;19FS | FS727;FS728 | 2019-04-25 17:00 | 2019-04-25 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Grondwerk tbv RV023 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, ventweg Kipdorpbrug ZW) | 1.1.1.11.6.2 | 726FS | FS729 | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-30 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
728 | Grondwerk, kopie voor RV012 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, ventweg Kipdorpbrug ZW) | 1.1.1.11.6.3 | 726FS;608FS | FS729 | 2019-05-21 08:00 | 2019-05-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
729 | Onderfundering | 1.1.1.11.6.4 | 717FS;21FS;727FS;728FS | FS730 | 2019-08-19 08:00 | 2019-08-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
730 | Kolken | 1.1.1.11.6.5 | 729FS | FS731 | 2019-08-21 08:00 | 2019-08-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
731 | lineaire elementen | 1.1.1.11.6.6 | 730FS | FS732 | 2019-08-23 08:00 | 2019-09-06 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
732 | Fundering rijweg | 1.1.1.11.6.7 | 731FS | FS733 | 2019-09-09 08:00 | 2019-09-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
733 | Asfalt rijweg | 1.1.1.11.6.8 | 732FS |  | 2019-10-01 08:00 | 2019-10-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
734 | lineaire elementen fietspad | 1.1.1.11.6.9 |  | FS735 | 2019-09-12 08:00 | 2019-09-16 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
735 | fundering fietspad | 1.1.1.11.6.10 | 734FS | FS736 | 2019-09-17 08:00 | 2019-09-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
736 | Asfalt fietspad | 1.1.1.11.6.11 | 735FS |  | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
737 | fundering voetpad | 1.1.1.11.6.12 |  | FS738 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
738 | bestrating voetpad | 1.1.1.11.6.13 | 737FS |  | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-27 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
739 | Verlichting | 1.1.1.11.6.14 |  | FS718;FS745 | 2019-10-07 08:00 | 2019-11-14 17:00 | 29d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.375
740 | St Jacobsmarkt-Molenbergstraat (werfdeel V) | 1.1.1.11.7 |  |  | 2019-11-18 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
741 | Fasewissel (St Jacobsmarkt - Molenbergstraat) | 1.1.1.11.7.1 |  | FS742 | 2019-11-18 08:00 | 2019-11-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
742 | Archeologie | 1.1.1.11.7.2 | 741FS | FS743 | 2019-11-19 08:00 | 2019-11-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
743 | Afsluiten Molenbergstraat | 1.1.1.11.7.3 | 742FS | FS744 | 2019-11-26 08:00 | 2019-11-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
744 | Opbraak verharding | 1.1.1.11.7.4 | 743FS | FS745 | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
745 | Riolering R195-R194 | 1.1.1.11.7.5 | 739FS;744FS | FS746 | 2019-11-29 08:00 | 2019-12-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
746 | wachtbuizen | 1.1.1.11.7.6 | 745FS | FS747 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
747 | Grondwerk-onderfundering | 1.1.1.11.7.7 | 746FS | FS748 | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
748 | Kolken | 1.1.1.11.7.8 | 747FS | FS749 | 2019-12-09 08:00 | 2019-12-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
749 | Lineaire elementen | 1.1.1.11.7.9 | 748FS | FS750 | 2019-12-11 08:00 | 2019-12-12 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
750 | Fundering rijweg | 1.1.1.11.7.10 | 749FS | FS751 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
751 | Asfalt rijweg | 1.1.1.11.7.11 | 750FS | FS752 | 2019-12-16 08:00 | 2019-12-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
752 | Fundering voetpad | 1.1.1.11.7.12 | 751FS | FS753;FS754 | 2019-12-17 08:00 | 2019-12-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
753 | Bestrating voetpad | 1.1.1.11.7.13 | 752FS | FS757;FS758 | 2019-12-19 08:00 | 2019-12-31 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375
754 | Verlichting | 1.1.1.11.7.14 | 752FS | FS757;FS758 | 2019-12-19 08:00 | 2019-12-25 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
755 | Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (werfdeel VI) | 1.1.1.11.8 |  |  | 2019-10-30 17:00 | 2020-03-10 17:00 | 94d |  |  | 0 |  |  | 0 | 132
756 | Verwijderen tijdelijke HS cabine DP3 | 1.1.1.11.8.1 | 12FS | FS757;FS758 | 2019-10-30 17:00 | 2019-10-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Opbraak verharding met RV014 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (-E)) | 1.1.1.11.8.2 | 756FS;754FS;753FS | FS759 | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
758 | Opbraak verharding, kopie taak met RV021 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (-E)) | 1.1.1.11.8.3 | 756FS;754FS;753FS;608FS | FS759 | 2020-01-15 08:00 | 2020-01-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
759 | Riolering R14 | 1.1.1.11.8.4 | 757FS;758FS | FS760 | 2020-01-17 08:00 | 2020-01-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
760 | Wachtbuizen | 1.1.1.11.8.5 | 759FS | FS761 | 2020-01-24 08:00 | 2020-01-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
761 | Grondwerk-onderfundering | 1.1.1.11.8.6 | 760FS | FS762 | 2020-01-31 08:00 | 2020-02-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
762 | Kolken | 1.1.1.11.8.7 | 761FS | FS763 | 2020-02-05 08:00 | 2020-02-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
763 | lineaire elementen | 1.1.1.11.8.8 | 762FS | FS764 | 2020-02-07 08:00 | 2020-02-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
764 | Fundering fietspad | 1.1.1.11.8.9 | 763FS | FS765 | 2020-02-12 08:00 | 2020-02-12 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
765 | Asfalt fietspad | 1.1.1.11.8.10 | 764FS | FS766 | 2020-02-13 08:00 | 2020-02-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
766 | Fundering voetpad | 1.1.1.11.8.11 | 765FS | FS767 | 2020-02-14 08:00 | 2020-02-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
767 | Bestrating voetpad | 1.1.1.11.8.12 | 766FS | FS768 | 2020-02-19 08:00 | 2020-03-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
768 | Verlichting | 1.1.1.11.8.13 | 767FS | FS27 | 2020-03-04 08:00 | 2020-03-10 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Project | 9504h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | DP2 OPBO | 9504h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
2 | DP2 OPBO (OPERAPLEIN BOVENGROND) | 9504h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
3 | START OPBO1 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
4 | FINISH OPBO | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
5 | 00 Externe relaties | 9504h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
6 | Inkomende relaties naar DP2 | 2328h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
7 | RV007 uit DP3 naar DP2, Dakplaat Zone C Keyserlei Zuid gereed voor bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
8 | RV 10 uit DP3, Dakplaat Zone W8 (Zone C Keyserlei centraal) gereed voor bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
9 | RV 11 uit DP3, Dakplaat Zone W5 (Teniers zuid, trap T0 en T4) gereed voor bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | RV012 uit DP3-2 naar DP2, Logistieke opening gedicht (kraan- en strossgat) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | RV verval uit DP2 én DP3 naar DP1: DP1, DP2 én DP3 gereed voor afrol bovenleiding Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | RV014 uit DP3 naar DP2, Middenspanningscabine zuidhoek Kipdorpvest en Operaplein verwijderd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
13 | RV016-1 uit DP3 naar DP2: Installatie bemaling verwijderd tbv bestrating | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
14 | RV017 uit DP3 naar DP2: Lichtput gereed voor start bestrating rond lichtput | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | RV019 uit DP1 naar DP2: Ventweg naast tunneluitrit NO gereed ten behoeve van bussen ná gereed KW-nw (KW3) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
16 | RV020 Finish knip Leien, autotunnels gereed (aansluitend op VO-11 light) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
17 | RV022, MP uit DP3-2 naar DP2: Staalwerk trambrug gereed - start Gemeentestraat fase J Kipdorpbrug-Operaplein en plaatsen sporen op trambrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
18 | RV027 uit DP3 naar DP2: Einde Hijsactie 700T kraan Kipdorpbrug - Start Dwarskabels tbv Rd01 en Rd02 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | RV023, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde Betonstructuren ventweg west - start Ventweg Kipdorpbrug zuidwest | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
20 | RV028, MP uit DP3-2 naar DP2: Einde keerconstructie trambaan O&W - Start fundering trambaan noord van Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
21 | RV029, uit DP3-2 naar DP2: Einde metselwerken archeologische brug - start ventweg werfdeel IV | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
22 | RV034, uit DP3-2 naar DP2: T28 Trappencomplex gereed- Start aanleg Perron Roosevelt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
23 | Uitgaande relaties vanuit DP2 | 9504h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
24 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP BCT5a vol (oost -west tramlijn en noord-zuid tramlijn), (actie KVA, nog hangen aan kipdorpbrug) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | ContractMijlpaal uit DP2 naar DMP VO-08 light (Operaplein Bovengrond toegankelijk voor publiek excl Keyserlei en Teniersplaats) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP VO-09a (Publiek domijn Keyserlei) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | ContractMijlpaal uit DP2 naar DMP VO-12 (Einde der werken) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
28 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode OG BCT5 Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
29 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode ON BCT5 Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP afgiftedatum BCT5 (Tram Operaplein-Leien Noord-Zuid) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
31 | Raakvlak maaiveld rond lichtput gereed tbv link naar VO-08 (kopie mijlpaal van Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP testperiode ON BCT5) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
32 | Contractmijlpaal uit DP2 naar DMP BCT5' (Rooseveltplaats De Lijn Buskwaranten) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | RV016-2 uit DP2 naar DP3: Einde aanleg voetgangers en fietserscorridor - Start Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
34 | Contractmijlpaal uit DP1 NAAR DMP VO-08 (Operaplein Bovengrond, incl. Teniersplaats) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | RV015 Nader te bepalen raakvlak | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | RV021 uit DP2 naar DP3, Nieuwe feederkabel tbv aansl V015, V016, V017 en V018 aangeloten en in gebruik gesteld tbv verwijderen bestaande Feederkabels F016 en F019 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
37 | Testen Rooseveltplaats | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
38 | Uitvoeren type 2 testen B10 (Secundair E-Bord) - STUURBORD - MASTER-PLC | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
39 | Testperiode testtram ON | 7072h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
40 | 11 Frankrijklei | 4504h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | Kopietaak DP1: Bct5 gereed voor rijden met testtram, Geen beschikbaarheid matrieel van OG | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
42 | 200 voorbereidende werken + KNIP leien | 272h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
43 | Voorbereiden uitvoering | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
44 | Uitvoering knip (3 fasen) -> Start za 8:00 - Einde ma 6:00 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
45 | 11 Frankrijklei (verplaatst uit bestand DP1, want geregeld door KVR) | 3536h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
46 | 110 Frankrijklei | 1056h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
47 | Wegenis Stoopstraat-Maria Theresialei - Oostzijde | 1056h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
48 | Maria-Theresialei tot Keyserlei | 1056h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
49 | Ventweg Oost | 600h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
50 | Ventweg + Stoep West (staat dubbel vermeld, deze taak verwijderd) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
51 | 112 Ventwegen rond tunneltoeritten zuid | 3536h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
52 | Trambaan (Frankrijklei: Maria-Theresialei tot Keyserlei) | 704h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
53 | Aanleg trambaan compleet | 704h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
54 | Aanbrengen wachtbuizen (Frankrijklei, Maria Theresialei tot Keyserlei: trambaan) | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | Aanbrengen bedding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
56 | Aanleg spoor (nader te detailleren door BRO/IWI) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | Aanbrengen Lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
58 | Aanbrengen Kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
59 | Aanbrengen kasseiverharding in grint | 168h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
60 | Keten verwijderd | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
61 | Vroegste start Bovenleiding Rd-01 en Rd-02 tpv ATZ (Frankrijklei: tussen Stoorpstraat-Louize Marialei en Rooseveltplaats) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
62 | Masten bovenleiding Rd-01 en Rd-02 deel 2 (zuiddeel) | 272h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
63 | Funderingen BVL masten nabij U-turn (mastnrs 0209, 2010, 0211), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
64 | Plaatsen BVL masten nabij U-turn (mastnrs 0209, 2010, 0211), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | Rd-01 en Rd-02 deel 2 (U-turn - Frankrijklei tot Stoopstraat/Louiza Marialei) | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
66 | Montage dwarskabels en GFK's tbv rijdraad Rd-01 en Rd-02 deel 2 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | Afrol en montage BVL deel zuid Rd-01 en Rd-02 (BVL bij start taak onder spanning bij aanvang montage | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
68 | Afrol en montage BijDraadd en rijdraad Rd-01 en Rd-02 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
69 | 1121 Zuid-oost (Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 3536h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
70 | Opbraak secanspalen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
71 | Wachtbuizen OV, de Lijn, …. | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
72 | Grondwerk | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
73 | Sorteerstraat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
74 | Waterslikkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
75 | Fundering greppel in graniet | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
76 | Fundering afwerking. | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
77 | Greppel in graniet | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
78 | Grondwerk | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
79 | OF + fundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
80 | Boordstenen | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
81 | Fundering greppel in graniet | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
82 | Fundering rijweg en parkeerstrook (Zuid-oostzijde incl helft U-turn??) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
83 | Waterslikkers plaatsen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
84 | Verharding parkeerstrook | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | Verharding asfalt ventweg OL | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
86 | Openbare verlichting (zuid-oost , Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
87 | Afronden opleverpunten en wijzigingen OG | 272h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei | 496h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
89 | Plaatsen dakdichting (Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | Aanvullen dakplaat-verplaatsen nuts | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
91 | Plaatsen onder-fundering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | Plaatsen Lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | Bestrating voetpad | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
94 | Plaatsen fundering fietspad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
95 | Plaatsen OL-TL asfalt (Voet-fietspad hoek Keyserlei-Frankrijklei) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | Zuid-west (Maria Therasielei tot Keyserlei incl helft U-turn) | 2872h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
97 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
98 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen restant langse nutsleidingen (Braeckelmansstraat - Teniersplaats)2 | 320h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | Archeologie | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
100 | Spoorbedding | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
102 | Boordsteen trambaan (alléén tpvU-turn) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | Spoorwerken (alléén tpvU-turn) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
104 | Bestrating trambusbaan (alléén tpvU-turn) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
105 | Rioleringswerken | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
106 | Slokkeraansluitingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | Bomenvisie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | Dienstriolering + Huisaansluitingen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
109 | Wachtbuizen OV en glasvezel | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
110 | Grondwerk wegenis | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
111 | Onderfundering wegenis + fietspad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | Grondwerk fietspad en voetpad | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
113 | Boordstenen fietpad | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | Fundering voetpad en fietspad | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
115 | Fundering ventweg type IA | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | Fundering mager beton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
117 | Boordstenen ventweg | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | Voetpad | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
119 | Greppel in natuursteen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
120 | Kasseiverharding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
121 | Fundering type IIA | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | Asfalt 2x OL rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
123 | Putten ophalen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | Bermen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | Asfalt TL | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | Asfalt fietspad OL + TL (Zuid-west, Maria Therasielei tot Keyserlei excl hoek Frankrijklei - Keyserlei) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | 20 KNIP Leien | 5880h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
128 | Start knip Leien | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | Einde knip leien | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
130 | 200 Algemene technische opbraakwerken over volledige zone | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
131 | Opbraak en afkoppelen technische installaties (Bvl, etc) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
132 | Volledige werfzone spanningsvrij | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
133 | 21 Operaplein | 7432h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
134 | Voorbereidingen, signalisatie en opbraakwerken | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
135 | Archeologie | 352h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | Finish dakplaat W1 Oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | Finish dakplaat W1 bis Oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
138 | Deel I kant Rooseveltplaats | 1256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
139 | Aanvulling boven dakplaat | 376h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
140 | Rioleringen huisaansluitingen-kolken | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | Onderfundering type II | 360h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
143 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | plaatsen kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
145 | Fundering Mager beton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | Lineaire elementen | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | Aanleg Trambaan-kiftbeton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | Bestrating granietverharding | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
149 | Finish dakplaat W2 Oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
150 | Deel II midden | 896h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
151 | Aanvulling boven dakplaat | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | Onderfundering type II | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | Ingraven leidingen -trekputten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
155 | plaatsen kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
156 | Aanleg trambaan-kiftbeton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
157 | lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | Mager beton fundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | Granietverharding | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
160 | Finish dakplaat W3 Oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
161 | Finish dakplaat W9 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
162 | Deel II kant Keyserlei | 616h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
163 | Finish dakplaat W3 West | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
164 | Finish dakplaat W2 West | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | Finish dakplaat W1 West | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
166 | Aanleg ventweg -voetpad | 304h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
167 | Onderfundering - Aanvulling type II | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
168 | Riolering R8 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | Huisaansluitingen-kolken | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | Wachtbuizen + sleuf tractie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
171 | Fundering rijwegen operaplein | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | Betonverharding rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
173 | lineaire elementen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
174 | Onderfundering voetpad | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | Mager beton fundering voetpad | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | Granietverharding (DeelI kant Keyserlei, ventweg-voetpad) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
177 | Werkzaamheden Operaplein aanleg tramspoor | 1152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
178 | Finish dakplaat W10 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
179 | Voorbereidende werken Tram O-W fase A | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
180 | Onderlaag beton dakplaat kipdorp | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
181 | Uitharden beton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | Start werkzaamheden BTR | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | Spoorwerkzaamheden Oost-West fase A | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
184 | Trillingsdempende matten aanbrengen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
185 | Aanbrengen kruis 155K002 op stalen dwarsliggers, w205 | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
186 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
187 | Aanvoeren, lossen en opbouwen kruis 155K002 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
188 | Grof afstellen kruis | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
189 | Opmeting en fijnafstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
190 | Aanbrengen raillijfbekleding | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
191 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
192 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
193 | Aanbrengen kr155K005, 008, wls 155W925, 927 en 3 panelen op bet. dwls | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
194 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
195 | Aanvoeren en inhijsen kruisen, wissels en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
196 | Grof afstellen kruisen, wissels en panelen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
197 | Opmeting en fijnafstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
198 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
199 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
200 | Aanbrengen kr155K001, 155K006 en 2 panelen op stalen dwarsliggers | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
201 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
202 | Aanvoeren, lossen en opbouwen kruisen en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
203 | Grof afstellen kruisen en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
204 | Opmeting en fijnafstellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
205 | Aanbrengen raillijfbekleding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
206 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
207 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
208 | Aanbrengen bovenlaag beton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 96h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
209 | Oplevering spoor door BTR | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
210 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
211 | Aanbrengen bovenlaag beton | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
212 | Opmeting spoor na aanbrengen bovenlaag beton en event. aanpassen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
213 | Aanbrengen lassen (38 sts) (12sts per dag) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
214 | Herstellen raillijfbekleding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
215 | Voorbereidende werken Tram O-W fase B | 88h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
216 | Fase B1 Kant Van Ertbornstraat | 88h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
217 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
218 | Grondwerk bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
219 | Verlengen wachtbuizen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
220 | Aanleg bedding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
221 | Spoorwerkzaamheden fase Oost-West fase B1 kant Van Ertbornstraat | 112h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
222 | Aanbrengen wls 155W201, 206, kr. 155K004 en 10 panelen | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
223 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
224 | Aanvoeren en inhijsen kruis, wissels en panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
225 | Grof afstellen kruisen, wissels en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
226 | Opmeting en fijnafstellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
227 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
228 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
229 | Aanbrengen kiftbeton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 48h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
230 | Oplevering spoor door BTR | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
231 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
232 | Aanbrengen kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
233 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
234 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
235 | Herstellen raillijfbekleding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
236 | fase B2 kant St Jacobsmarkt | 88h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
237 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
238 | Grondwerk bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
239 | Verlengen wachtbuizen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
240 | Aanleg bedding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
241 | Spoorwerkzaamheden Oost-West fase B2 kant St Jacobsmarkt | 1000h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
242 | Aanbrengen wls 155W201, 206, kr. 155K004 en 10 panelen | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
243 | Inmeten en uitleggen tegels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
244 | Aanvoeren en inhijsen kruis, wissels en panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
245 | Grof afstellen panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
246 | Opmeting en fijnafstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
247 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
248 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
249 | Aanbrengen kiftbeton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
250 | Oplevering spoor door BTR | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
251 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
252 | Aanbrengen kiftbeton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
253 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
254 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
255 | Herstellen raillijfbekleding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
256 | Werkzaamheden bovenleiding | 472h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
257 | Maken proefputten (ivm vergunning) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
258 | Oplossen conflicten nutsleidingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
259 | Boren funderingen (ivm vergunning) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
260 | Plaatsen gevelankers | 60h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
261 | Plaatsen masten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
262 | Afwerken masten | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
263 | Plaatsen dwarskabels | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
264 | Afrollen rijdraden (niet eerder dan kifbeton fase A en B1 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
265 | Afstellen rijdraden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
266 | Realiseren aansluitingen definitieve sporen Operaplein | 640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
267 | Kruispunt van Ertbornstraat | 640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
268 | Instellen werfzone | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
269 | Opbraak verharding loszetten sporen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
270 | Aanleg sporen (aansluitweekend Oost-west verbinding Kipdorp-Rooseveltplaats) | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
271 | Aanbrengen tijdelijke retourkabels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
272 | Doorslijpen rails | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
273 | Uitbreken spoor zijde Erdbornstraat, deponeren en afvoeren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
274 | Ontgraven en aanbrengen fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
275 | Uitvoeren plaatproef | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
276 | Uitleggen tegels en uitvullingen bepalen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
277 | Leggen Wl 155W926 mbv trailers met hijsinrichting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
278 | Leggen 15 panelen en koppelen mbv trailers met hijsrinrichting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
279 | Opmeten en afstellen panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
280 | Fixeren sporen en kruising | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
281 | Aanbrengen electr. Spoorverbindingen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
282 | Aanbrengen PVC-buizen en aansluiten op waterbakken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
283 | Signaleringswerkzaamheden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
284 | Bovenleidingwerkzaamheden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
285 | Aanbrengen kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
286 | Aanpassen Rooster Livan fase rooster (opvolger is bestrating voetpad Operaplein Gemeentestraat, nog uit te plannen als strossgat dicht is) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
287 | Fase E | 168h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
288 | Opbraak verharding kruispunt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
289 | Riolering R103 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
290 | Grondwerk rijweg-onderfundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
291 | Plaatsen lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
292 | Plaatsen fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
293 | Aanbrengen verhardingen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
294 | fasewissel indienstname kruispunt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
295 | Kruispunt van st. Jacobsmarkt | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
296 | Instellen werfzone | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
297 | Opbraak verharding loszetten sporen | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
298 | Aanleg sporen (aansluitweekend) | 57h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
299 | Aanbrengen tijdelijke retourkabels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
300 | Doorslijpen rails | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
301 | Uitbreken spoor zijde Jacobsmarkt, deponeren en afvoeren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
302 | Ontgraven en aanbrengen fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
303 | Uitvoeren plaatproef | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
304 | Opmeten en uitvullingen bepalen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
305 | Leggen Kr 155K007 mbv spoorkraan en rupskraan | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
306 | Leggen 8 panelen en koppelen mbv spoorkraan en rupskraan | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
307 | Op hoogte brengen kruising en panelen met tegels en uitvullingen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
308 | Fixeren sporen en kruising | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
309 | Bovenleidingwerkzaamheden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
310 | Aanbrengen kiftbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
311 | Spoorwerkzaamheden Zuid (Operaplein tot Keyserlei) | 456h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
312 | Aanbrengen 4 panelen op bet. Dwls (gefaseerd op kruising met Keyserlei) | 72h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
313 | Voorbereiding Tram Keyserlei | 72h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
314 | Wachtbuizen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
315 | Bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
316 | Fase A | 32h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
317 | Inmeten en uitleggen tegels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
318 | Aanvoeren en lossen 2 panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
319 | Grof afstellen panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
320 | Opmeting en fijnafstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
321 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
322 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
323 | Voorbereiding Tram Operaplein | 96h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
324 | Onderlaag beton dakplaat Opera | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
325 | Uitharden beton | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
326 | Bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
327 | Aanbrengen wls 155W02, 155W924 en 4 panelen op bet. dwls | 104h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
328 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
329 | Aanvoeren en inhijsen kruisen, wissels en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
330 | Grof afstellen wissels en panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
331 | Opmeting en fijnafstellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
332 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
333 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
334 | Aanbrengen spoor op stalen dwarsliggers (14 panelen) | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
335 | Voorbouwen panelen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
336 | Aanbrengen raillijfbekleding | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
337 | Inmeten en uitleggen tegels | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
338 | Aanvoeren en lossen 14 panelen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
339 | Grof afstellen kruis | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
340 | Opmeting en fijnafstellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
341 | Aanbrengen event. Voorzieningen door BCO en/of Fabricom | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
342 | Herstellen spoor na werkzaamheden andere partijen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
343 | Aanbrengen bovenlaag beton en laswerkzaamheden en afwerken spoor | 104h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
344 | Oplevering spoor door BTR | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
345 | Fijnafstelling spoor (06:00-11:00 uur) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
346 | Aanbrengen bovenlaag beton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
347 | Opmeting spoor na aanbrengen kiftbeton en event. aanpassen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
348 | Aanbrengen lassen (32 sts) (12sts per dag) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
349 | Herstellen raillijfbekleding | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
350 | Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 1, Stap H, werfdeel II | 520h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
351 | Einde logistiek gat DP3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
352 | Grondwerk onderfundering (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
353 | Kolken (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
354 | Fundering (Operaplein, Voetpad langs RVPL ZW Kwadrant 2, Stap H, werfdeel II) | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
355 | Verharding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
356 | Aanleg tijdelijk perron | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
357 | Openstelling voetgangerscorridor zuidzijde trambaan oost west | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
358 | BVL Zuidzijde (tbv RD 01 en RD02) | 216h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
359 | Proefputten BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333 en 0335), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
360 | Funderingen BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333 en 0335), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
361 | Plaatsen BVL masten Werfdeel II (mastnrs0332, 0333, 0335 en 0337), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
362 | BVL Noordzijde (tbv RD01 en RD02) | 464h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
363 | Proefputten BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
364 | Funderingen BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
365 | Plaatsen BVL masten Werfdeel II noordzijde (mastnrs 0309B, 0310B en 0334B), oa t.b.v. Rd-01 en Rd-02 naar Frankrijklei | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
366 | Afwerken rond lichtput | 512h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
367 | Realiseren maaiveldafwerking rond lichtput | 512h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
368 | 22 Rooseveltplaats | 9496h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
369 | Infopaviljoen | 3016h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
370 | Werken infopaviljoen | 720h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
371 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen (voorafgaand ifv leidingtracés over verschillende kwadranten)) | 896h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
372 | RTI borden | 104h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
373 | Plaatsen nieuwe RTI borden (nacht van 1 op 2 juni) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
374 | Afkoppelen RTI borden | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
375 | Afbraak en recuperatie (Fabricom) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
376 | 224 Z-W kwadrant | 4960h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
377 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 1 (ZW-kwadrant) | 2856h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
378 | Voorbereidende werken | 488h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
379 | Plaatsen werfafsluiting Zuid West kwadrant | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
380 | Rooien boom hoek Operagebouw | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
381 | Afbraak wachterslokaal + Imea kelder | 472h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
382 | Afbraak reclame bord JC Decaux Westelijke Zijde | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
383 | Afbraak en buitendienst stelling voetpadkast 26 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
384 | Afbraak vuilnisbak (recuperatie?) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
385 | Afbraak wegwijzer bord Stad Antwerpen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
386 | Afbraak km aanduidingspaddestoel noord zijde | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
387 | Afbraak en strippen wachterslokaal. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
388 | Afbraak verharding (weg en stoep) ter hoogte van werkzone BS | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
389 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen | 480h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
390 | Nuts fase A: AVL thv Gemeentestraat | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
391 | Opbraak wegenis | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
392 | Aanleg AVL | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
393 | Nuts fase B: Zone rond Z-W kwadrant | 456h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
394 | Opbraak wegenis | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
395 | Aanleg | 416h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
396 | Opbraakwerken | 352h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
397 | Archeologie | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
398 | Inrichten werfterrein | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
399 | Rioleringen | 848h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
400 | DWA dia 400 gres D111-D110 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
401 | RWA dia 600 OB R81A-R81 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
402 | RWA dia600 GB R81A-R54 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
403 | RWA dia 400 OB R54-R101 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
404 | KWS Afscheider voor kwadrant 3 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
405 | RWA dia 400 OB R81A-R109 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
406 | Huisaansluitingen W kolken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
407 | Grondwerk grondkoffer-onderfundering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
408 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
409 | plaatsen kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
410 | Plaatsen bdst voetpad | 416h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
411 | Plaatsen bdst plein | 528h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
412 | Plaatsen fundering busbaan | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
413 | Tussenlaag asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
414 | Betonverharding gedeuveld | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
415 | Boom-beschermende maatregelen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
416 | Fundering voedpad | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
417 | Granietverharding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
418 | Finish dakplaat W1 Oost | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
419 | Rioleringen | 344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
420 | DWA dia 400 gres gvk D110-T stuk | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
421 | RWA dia 400 GVK R54-tstuk | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
422 | RWA dia 600 GB R81A | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
423 | Huisaansluitingen-WB kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
424 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
425 | Grondwerk grondkoffer-onderfundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
426 | plaatsen kolken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
427 | Plaatsen bdst voetpad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
428 | Plaatsen bdst plein | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
429 | Plaatsen fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
430 | Tussenlaag asfalt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
431 | Betonverharding gedeuveld | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
432 | Granietverharding | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
433 | Openbare verlichting (Rooseveltplaats, Z-W kwadrant) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
434 | Aanpassen Rooster Livan fase dekplaat | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
435 | Aapassen rooster, fase plaatsen rooster | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
436 | Afwerken busperron KW1 na einde logistieke toegang DP3 (T28) | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
437 | Aanleg perron (Rooseveltplaats, Z-W kwadrant, Afwerken perron) (na voltooiing T28) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
438 | 222 Rooseveltplaats Z-O kwadrant-Anneessensstraat (Kwadrant 2) | 3120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
439 | Voorbereiding INterParking | 1024h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
440 | Ontvangst nieuw referentieontwerp OG (Wegens gebrek aan capp bij OG maakt ON RefOntw. 18.03 ON "adviezen" ontvangen van OG, risico uitloop = OG) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
441 | Opstellen Uitvoerings Ontwerp (UO) door ON (zie ook opm taak 452) | 344h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
442 | Controle UO door OG | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
443 | Verwerken opmerkingen OG op UO door ON | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
444 | Goedkeuring UO door OG | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
445 | Voorbereiding ON ten behoeve van start uitvoering | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
446 | Fasewissel Rooseveltpl-Fase2 (ZO-kwadrant) A1-Fase F | 1896h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
447 | Voorbereidingen, signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
448 | Opbraakwerken voor omleidingsweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
449 | Aanleggen omleidingsweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
450 | Opbraak omleidingsweg | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
451 | Opbraak incl dakdichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
452 | Renovatie dak Interparking derde partij | 912h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
453 | voorbereiding dakdichting | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
454 | Aanpassingswerken aan dakdichting bestaande ondergrondse parking | 344h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
455 | Fase F Carrefour | 608h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
456 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
457 | Opbraak voetpad | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
458 | Vrijgave na Renovatie dak Interparking derde partij | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
459 | Aanpassingswerken aan dakdichting bestaande ondergrondse parking (Fase F Carrefour) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
460 | Fase G Anneessestraat | 776h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
461 | Aanleg omleidingsweg | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
462 | fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
463 | Opbraak verharding en vrijgraven nutsleidingen | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
464 | Aanleg noodleiding waterleiding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
465 | herstelwerken dak door Bam (Voorheen interparking) | 208h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
466 | Dakdichting | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
467 | Nutsleidingen | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
468 | Riolering R112A-R113A | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
469 | Onderfundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
470 | Bovenleiding Gemeentestraat tussen Kw2 en Kw4 incl Ossystraat | 1464h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
471 | Noordzijde incl mast 0338 | 544h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
472 | Proefputten BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (0336B, 0338, 0339B, 0343B, 0341B en 0345) raakvlak is ?? | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
473 | Funderingen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (0336B, 0338, 0339B, 0343B, 0341B en 0345) raakvlak is ?? | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
474 | Plaatsen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 (gebeurd: 0336B, 0338, 0339B, 0343B en 0345) (nog gebeuren: 0341B) | 384h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
475 | Zuidzijde | 888h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
476 | Proefputten BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 en zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
477 | Funderingen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
478 | Plaatsen BVL-masten tpv perron tussen KW2 en KW4 zuidzijde spoor (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
479 | Noord én zuidzijde | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
480 | Plaatsen Dwarskabels en gfk's (armen) tpv perron tussen KW2 en KW4 (0340, 0342 en 0344) raakvlak is sloop perron | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
481 | Fase H Spooraansluiting Anneessensstraat | 200h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
482 | aanleg omleidingsweg | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
483 | Fasewissel afsluiten tram-busbaan | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
484 | Loszetten sporen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
485 | Opbraak -bedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
486 | Plaatsen sporen (Fase H Spooraansluiting Anneessensstraat) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
487 | Verharding tram-busbaan | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
488 | Kolken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
489 | Lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
490 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
491 | Verharding rijweg | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
492 | Afwerking buskwadrant interparking Fase J | 640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
493 | Zone thv inrit parking | 392h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
494 | Fasewissel indienstname tram-busbaan | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
495 | Inrichten werfzone | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
496 | Afvoer-wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
497 | Kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
498 | Onderfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
499 | Lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
500 | Fundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
501 | Verharding | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
502 | Zone met busperrons | 384h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
503 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
504 | Nutsleidingen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
505 | Rioleringen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
506 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
507 | Funderingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
508 | lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
509 | Verharding busbanen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
510 | Verharding perrons-voetpad (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
511 | Afwerking tramperron (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
512 | Verlichting (Rooseveltplaats Z-O, afwerking fase J) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
513 | 223 Rooseveltplaats N-W kwadrant | 744h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
514 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 3 (finsh Z-O, start NW kwadrant) (Rv 15 naar DP1) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
515 | Ventweg rond tunneltoerit Noord-Oost ( Violiersstraat-Roosevelt) | 736h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
516 | Voorbereiding-opbraak werfzone voor nutsleidingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
517 | Opbraak ventweg incl kruispunt Violiersstraat | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
518 | Riolering D63-D33 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
519 | Riolering R45-R102A | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
520 | Huisaansluitingen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
521 | Wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
522 | Grondwerk-Onderfundering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
523 | Kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
524 | Lineaire elementen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
525 | Fundering verharding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
526 | Verharding voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
527 | Verharding asfalt | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
528 | Openbare verlichting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
529 | Kwadrant N-W (Kwadrant 3) | 688h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
530 | Voorbereidingen, signalisatie (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
531 | Opbraakwerken-incl lokaal De Lijn (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
532 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen DP1 fase A3 | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
533 | Archeologie (Rooseveltplaats, NW kwadrant) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
534 | Rioleringen D35-D33 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
535 | Riolering R116-R80 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
536 | Boom-beschermende maatregelen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
537 | Heraansluiting feederkabels TS Opera | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
538 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
539 | Funderingen, verhardingen, bestrating | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
540 | Osystraat Fase kwadrant 3 fase B | 232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
541 | Fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
542 | Opbraak | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
543 | Riolering D15-D17 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
544 | Riolering R105-R110 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
545 | GVK Leiding vanuit D15 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
546 | Aansluitingen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
547 | Grondwerk-onderfundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
548 | Kolken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
549 | Lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
550 | Fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
551 | Verharding rijweg-fietspad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
552 | Verharding voetpad | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
553 | Openbare verlichting | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
554 | 221 Rooseveltplaats N-O kwadrant- Van Stralenstraat-Osystraat (Kwadrant 4) | 720h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
555 | Fasewissel Rooseveltpl - Fase 4 (NO-kwadrant) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
556 | Kwadrant N-O | 712h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
557 | Voorbereidingen, signalisatie | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
558 | Opbraakwerken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
559 | Peilen, (ver)plaatsen en aanpassen nutsleidingen fase 4 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
560 | Archeologie | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
561 | Riolering D17-D25-D30-D116 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
562 | Riolering R114-R106-R103 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
563 | Boom-beschermende maatregelen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
564 | Ingegraven leidingen, trekputten, funderingen masten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
565 | Funderingen, verhardingen, bestrating | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
566 | Verharding - asfalt-fietspad-voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
567 | Openbare verlichting (Rooseveltplaats, N-O kwadrant - Van Stralenstraat) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
568 | Van Stralenstraat Kwadrant 4 fase A | 112h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
569 | Grondwerk onderfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
570 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
571 | lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
572 | Fundering rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
573 | Verharding rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
574 | Aanleg voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
575 | Gemeentestraat-Osystraat kwadrant 4 fase A | 224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
576 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
577 | Riolering R103 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
578 | Grondwerk onderfundering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
579 | Kolken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
580 | Lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
581 | Fundering rijweg | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
582 | Verharding rijweg | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
583 | 23 De Keyserlei (Af te stemmen met werken Antwerp Tower) | 2392h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
584 | Finish dakplaat W7 (Keyserlei-zuid, af testemmen met werken Antwerp Tower) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
585 | Finish dakplaat W12 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
586 | Finish dakplaat W4 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
587 | Keyserlei Midden Publiek Toegankelijk | 304h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
588 | Aanvullen dakplaat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
589 | Onderfundering type II | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
590 | Wachtbuizen-trekputten | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
591 | Fundering Mager beton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
592 | Lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
593 | Blauwe betonverharding ventweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
594 | Granietverharding | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
595 | Afwerking | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
596 | Keyserlei afhankelijk WOG Matexi | 2392h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
597 | Verplaatsen Keten Matexi | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
598 | Afbraak verharding centrale rijweg | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
599 | Waterdichting dakplaat de Keyserlei centrale rijweg (W8+W16) | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
600 | Voorbereiding fasewissel | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
601 | fasewissel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
602 | Opbraak verharding | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
603 | Nutsleidingen verplaatsen en ophangen ( deel 1) | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
604 | Plaatsen wachtbuizen feederkabels | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
605 | Aanpassen ventilatierooster | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
606 | Nutleidingen deel 2 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
607 | Aanvullen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
608 | Trekken Tractiekabels V015(?), V016, V017, V018 en V019(?) Operaplein | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
609 | Aansluiten en vermoffen feederkabels | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
610 | Aanleg voetpad | 232h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
611 | Aanleg rijweg exclusief parkeerstrook (De keyserlei afhankelijk van WOG Matexi) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
612 | Finish dakplaat W12 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
613 | Finish dakplaat W4 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
614 | 24 Van Ertbornstraat-Ossystraat | 696h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
615 | Van Ertbornstraat | 696h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
616 | Fasewissel (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
617 | Opbraak (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
618 | Nutsleidingen (wachtbuizen) (24 Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
619 | Riolering | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
620 | Ophangen GVK riolering | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
621 | Grondwerk rijweg | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
622 | Onderfundering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
623 | Lineaire elementen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
624 | Fundering | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
625 | Asfalt rijweg/fietspad (Van Ertbornstraat-Ossystraat, Van Ertbornstraat) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
626 | Afwerking Zuid kruispunt Van Ertbornstraat Gemeentestraat | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
627 | Aanleg verharding | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
628 | 25 Teniersplaats | 2640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
629 | Fase 1 Teniersplaats Zuid | 2232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
630 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
631 | Nutsleidingen | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
632 | Dakplaat W5 gereed voor start bestrating (Teniersplaats Zuid) | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
633 | Aanvullen boven dakplaat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
634 | Onderfundering type II | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
635 | Huisaansluitingen wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
636 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
637 | Wachtbuizen Tractiekabel V015 + V016 + V017 + V018 | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
638 | Plaatsen kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
639 | lineaire elementen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
640 | Fundering mager beton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
641 | Bestrating | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
642 | Afbraak verharding teniers noord | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
643 | Aanleg roofing dakplaat teniers noord | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
644 | Fase 2 Teniersplaats Noord | 2472h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
645 | Fasewissel | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
646 | Nutsleidingen | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
647 | Aanvullen boven dakplaat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
648 | Onderfundering type II | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
649 | Huisaansluitingen-wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
650 | Ingraven leidingen-trekputten-sokkels | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
651 | Wachtbuizen tractiekabel V015 + V016 + V017 + V018 | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
652 | Fundering mager beton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
653 | Aanleg verharding | 272h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
654 | 26 Kipdorpbrug - St Jacobsmarkt | 232h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
655 | Wacht op Beslissing OG heraanleg wegenis | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
656 | Fase E | 152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
657 | Peilen nutsleidingen trambedding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
658 | opbraak wegenis | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
659 | Grondwerk -onderfundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
660 | Lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
661 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
662 | Verharding rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
663 | Fundering voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
664 | Verharding voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
665 | 26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug | 2400h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
666 | Aanleg rijdraden bovenleiding (aanleg voorbereidende werkzaamheden BVL: zie de werfdelen) | 1000h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
667 | Rd-01 en Rd-02 deel 1 (Rooseveltplaats - Operaplein - tot 30m1 ten zuiden van U-turn) | 304h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
668 | Montage dwarskabels en GFK's tbv rijdraad Rd-01 en Rd-02 deel 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
669 | Afrol en montage Bovenleiding Rd-01 en Rd-02 deel 1 (BVL bij start taak onder spanning!!) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
670 | BVL over Kipdorpbrug: Rd-09 en Rd-10 (Kipdorpvest - Kipdorpbrug - tot nèt vóór Tunnelplaats), Rd-05 en Rd-06 (Kipdorpbrug - Operaplein) en Rd-11 en Rd-12 (Kipdorpbrug - Rooseveltplaats - Gemeentestraat tot Van Stralenstraat) | 640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
671 | Montage dwarskabels en GFK's t.p.v. Kipdorpbrug | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
672 | Afrol BVL Rd-09 en Rd-10, Rd-05 en Rd-06 en Rd-11 en Rd-12, BVL onder spanning bij aanvang montage | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
673 | afstellen BVL Rd-09 en Rd-10, Rd-05 en Rd-06 en Rd-11 en Rd-12, BVL onder spanning bij aanvang montage | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
674 | Inbedrijfsname wissels (Kipdorpbrug) ( | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
675 | Stap H, kwadrant 2 Voetgangers- en fietserscorridoor Kipdorpbrug (werfdeel I) | 264h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
676 | Proefput mast en BVL mast tpv Pizza Domino's 0312 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
677 | Fundering mast en BVL mast tpv Pizza Domino's 0312 (proefput 16.01; geboord 31.01, mast volgt) | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
678 | Aanleg voetgangers- en fietserscorridor (werfdeel I) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
679 | Fasewissel naar voetgangerscorridor voor Domino's Pizza langs | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
680 | Stap J Kipdorpbrug-Operaplein (Werfdeel III) | 1080h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
681 | Einde plaatsing Kipdorpbrug | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
682 | Opbraak verharding (Gemeentestraat - Kipdorpbrug, fase J Kipdorpbrug-Operaplein) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
683 | Archeologie | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
684 | Riolering R103A-R102A | 376h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
685 | Riolering R102B-R102 | 376h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
686 | Wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
687 | Plaatsen voetpadkasten wisselsturing (direct naast mast 0303) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
688 | Onderfundering | 360h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
689 | Kolken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
690 | Lineaire elementen | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
691 | Verharding bestrating | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
692 | Verharding asfalt-rijwegbeton | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
693 | Nokken en waterdichting dakplaat | 128h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
694 | Realiseren nokken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
695 | Uitharding betonnokken | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
696 | Waterdichting Nokken en onder de sporen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
697 | Aanleg tramsporen Kipdorpbrug (werfeel III en VII) | 552h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
698 | Spoor ten noorden Kipdorpbrug (werfdeel VII) | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
699 | Spoor bedding (raakvlak met DP3, keerconstructie trambaan) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
700 | Leggen sporen (raakvlak met brug geplaatst) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
701 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
702 | Storten Kiftbeton (Spoor noord) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
703 | Spoor op Kipdorpbrug (Werfdeel VII) | 480h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
704 | Plaatsen spoor (raakvlak met plaatsen Kipdorpbrug gereed) | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
705 | Afstellen spoor en controlemetingen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
706 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
707 | Ingieten sporen in Edilon (dagwerk, 2 dagen ene spoor, 2 dagen andere spoor) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
708 | Spoor ten zuiden Kipdorpbrug (Werfdeel III) | 152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
709 | Officieel moment leggen laatste spoorpaneel | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
710 | Plaatsen, lassen en afstellen sporen | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
711 | Plaatsen voorzieningen wisselsturen (wachbuizen en spooraansluitingen) Engie | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
712 | Storten Kiftbeton (Spoor zuid) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
713 | Stap J Kipdorpbrug tot Molenbergstraat (Werfdeel IIIa, langs Expressbar) | 1368h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
714 | Opbraak verharding (Fase J, Kipdorpbrug tot Molenbergstraat) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
715 | Archeologie (Fase J, Kipdorpbrug tot Molenbergstraat) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
716 | Nutsleidingen (overkopelen distributieleiding Waterlink) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
717 | Riolering R196-R195 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
718 | Grondwerk-Onderfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
719 | Wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
720 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
721 | Lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
722 | Fundering | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
723 | Asfalt rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
724 | Bestrating voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
725 | Ventweg Kipdorpbrug ZW (werfdeel IV) (Deel OP, DP2) | 1160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
726 | Einde plaatsen Keerelementen archeologische tuin | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
727 | Grondwerk tbv RV023 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, ventweg Kipdorpbrug ZW) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
728 | Grondwerk, kopie voor RV012 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, ventweg Kipdorpbrug ZW) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
729 | Onderfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
730 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
731 | lineaire elementen | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
732 | Fundering rijweg | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
733 | Asfalt rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
734 | lineaire elementen fietspad | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
735 | fundering fietspad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
736 | Asfalt fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
737 | fundering voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
738 | bestrating voetpad | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
739 | Verlichting | 232h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
740 | St Jacobsmarkt-Molenbergstraat (werfdeel V) | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
741 | Fasewissel (St Jacobsmarkt - Molenbergstraat) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
742 | Archeologie | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
743 | Afsluiten Molenbergstraat | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
744 | Opbraak verharding | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
745 | Riolering R195-R194 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
746 | wachtbuizen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
747 | Grondwerk-onderfundering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
748 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
749 | Lineaire elementen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
750 | Fundering rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
751 | Asfalt rijweg | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
752 | Fundering voetpad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
753 | Bestrating voetpad | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
754 | Verlichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
755 | Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (werfdeel VI) | 752h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
756 | Verwijderen tijdelijke HS cabine DP3 | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
757 | Opbraak verharding met RV014 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (-E)) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
758 | Opbraak verharding, kopie taak met RV021 (26 Gemeentestraat (N12)-Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat-Kipdorpvest (-E)) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
759 | Riolering R14 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
760 | Wachtbuizen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
761 | Grondwerk-onderfundering | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
762 | Kolken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
763 | lineaire elementen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
764 | Fundering fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
765 | Asfalt fietspad | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
766 | Fundering voetpad | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
767 | Bestrating voetpad | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
768 | Verlichting | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t))

## SV(t)
S