## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | Project | 1 |  |  | 2022-12-07 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 188d |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Conventional | 1.1 |  |  | 2022-12-07 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 188d |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Sleuven + plaat | 1.1.1 |  | FS3 | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Afwerking riolering | 1.1.2 | 2FS | FS4 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Metselwerken, wapening, dorpels | 1.1.3 | 3FS | FS15;FS24 | 2022-12-15 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 44d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Opmeten + plaatsen ramen zonder kap (dubbel glas) + poort | 1.1.4 | 15FS | FS6;FS10;FS23;FS25;FS26;FS29;FS30 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Opmeten + plaatsen van horren | 1.1.5 | 5FS | FS35 | 2023-07-04 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Reguliere ventilatie, elektriciteit, hellingschape, roofing | 1.1.6 | 15FS | FS35 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-27 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Leidingen sanitair + binnen brengen water | 1.1.7 | 15FS | FS34 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | gas en elektriciteit: Leidingen, cvketel, keuring, binnen brengen, ontzegeling | 1.1.8 | 15FS | FS19 | 2023-02-17 08:00 | 2023-03-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Binnen brengen Proximus | 1.1.9 | 5FS | FS35 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Opmeten + plaatsen keuken | 1.1.10 | 30FS | FS34 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bad | 1.1.11 | 16FS | FS22 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Plaatsen sanitaire toestellen | 1.1.12 | 21FS | FS32 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Opmeten en plaatsen binnendeuren en glazen deur | 1.1.13 | 30FS | FS22 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Plaatsen doorvalbeveiliging | 1.1.14 | 4FS | FS5;FS7;FS8;FS9 | 2023-02-15 08:00 | 2023-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | EPS Chape + PUR isolatie | 1.1.15 | 30FS | FS12;FS17 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Plaatsen vloerverwarming | 1.1.16 | 16FS | FS18 | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Chape | 1.1.17 | 17FS | FS19;FS20 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-21 17:00 | 22d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Opstart cv cyclus vloerverwarming | 1.1.18 | 9FS;18FS | FS21 | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Opmeten + plaatsen trap | 1.1.19 | 18FS | FS21 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Plaatsen vloeren en faience + laminaat/parket | 1.1.20 | 19FS;20FS | FS13;FS22 | 2023-07-12 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Afwerking vloeren | 1.1.21 | 12FS;14FS;21FS | FS32 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Opspuiten buitenschrijnwerk | 1.1.22 | 5FS | FS35 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Opmeten + plaatsenarduinplint | 1.1.23 | 4FS | FS35 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Gevelbepleistering | 1.1.24 | 5FS | FS27 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Gevelbekleding alu | 1.1.25 | 5FS | FS35 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Regenafvoer | 1.1.26 | 25FS | FS35 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Plaatsen klinkers | 1.1.27 | 29FS | FS35 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Plaatsen omheining | 1.1.28 | 5FS | FS28 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plakwerk | 1.1.29 | 5FS | FS11;FS14;FS16;FS31 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Afwerken ventilatie | 1.1.30 | 30FS | FS32 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Luchtdichtheidstest + keuring riolering | 1.1.31 | 13FS;22FS;31FS | FS34 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Afleveren EPB en PID | 1.1.32 | 35FS |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Afwerking opdoen + reinigen woning | 1.1.33 | 8FS;11FS;32FS | FS35 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Overhandiging sleutels | 1.1.34 | 6FS;7FS;10FS;23FS;24FS;26FS;27FS;28FS;34FS | FS33 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | Project | 1504h
1 | Conventional | 1504h
2 | Sleuven + plaat | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | Afwerking riolering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | Metselwerken, wapening, dorpels | 352h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | Opmeten + plaatsen ramen zonder kap (dubbel glas) + poort | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | Opmeten + plaatsen van horren | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | Reguliere ventilatie, elektriciteit, hellingschape, roofing | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | Leidingen sanitair + binnen brengen water | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | gas en elektriciteit: Leidingen, cvketel, keuring, binnen brengen, ontzegeling | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | Binnen brengen Proximus | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | Opmeten + plaatsen keuken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | Bad | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | Plaatsen sanitaire toestellen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | Opmeten en plaatsen binnendeuren en glazen deur | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | Plaatsen doorvalbeveiliging | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | EPS Chape + PUR isolatie | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | Plaatsen vloerverwarming | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | Chape | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | Opstart cv cyclus vloerverwarming | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | Opmeten + plaatsen trap | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | Plaatsen vloeren en faience + laminaat/parket | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | Afwerking vloeren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | Opspuiten buitenschrijnwerk | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | Opmeten + plaatsenarduinplint | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | Gevelbepleistering | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | Gevelbekleding alu | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | Regenafvoer | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | Plaatsen klinkers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | Plaatsen omheining | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | Plakwerk | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | Afwerken ventilatie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | Luchtdichtheidstest + keuring riolering | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | Afleveren EPB en PID | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | Afwerking opdoen + reinigen woning | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
35 | Overhandiging sleutels | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t))