## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | bouwproject eeklo | 1
2 | betonkolommen/kokers GLV | 1.1 |  | SS3 | 2022-09-15 08:00 |  | 1d |  |  | 26000 |  | 0
3 | opgaande werken GLV | 1.2 | 2SS | FS4 | 2022-09-19 08:00 |  | 10d |  |  | 10000 |  | 0 |  | Legend
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV | 1.3 | 3FS | FS5 | 2022-09-30 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | Necessary input
5 | welfsels/predallen afdek GLV | 1.4 | 4FS | FS6 | 2022-10-04 08:00 |  | 1d |  |  | 10000 |  | 0 |  |  | Additional input
6 | wapening+bekisting afdek GLV | 1.5 | 5FS | FS7 | 2022-10-05 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | Output
7 | betonstort afdek GLV | 1.6 | 6FS | FS8 | 2022-10-07 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
8 | betonkolommen/kokers V1 | 1.7 | 7FS | FS9 | 2022-10-11 08:00 |  | 1d |  |  | 3000 |  | 0 |  | For further explanation, see Guideline for project data input
9 | opgaande werken V1 | 1.8 | 8FS | FS10 | 2022-10-12 08:00 |  | 9d |  |  | 10000 |  | 0
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 | 1.9 | 9FS | FS11 | 2022-10-25 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
11 | welfsels/predallen afdek V1 | 1.10 | 10FS | FS12 | 2022-10-28 08:00 |  | 1d |  |  | 10000 |  | 0
12 | wapening+bekisting afdek V1 | 1.11 | 11FS | FS13 | 2022-11-04 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
13 | betonstort afdek V1 | 1.12 | 12FS | FS14 | 2022-11-08 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
14 | opgaande werken + ringbalk V2 | 1.13 | 13FS | FS15;FS16 | 2022-11-09 08:00 |  | 5d |  |  | 10500 |  | 0
15 | plaatsen koppels dakstructuur | 1.14 | 14FS |  | 2022-11-17 08:00 |  | 1d |  |  | 1000 |  | 0
16 | gevelmetselwerk | 1.15 | 14FS | FS22;FS17 | 2022-11-17 08:00 |  | 20d |  |  | 20000 |  | 0
17 | opmeten dorpels | 1.16 | 16FS | FS18 | 2022-12-15 08:00 |  | 1d |  |  | 50 |  | 0
18 | plaatsen dorpels | 1.17 | 17FS | FS19;FS20;FS21 | 2023-01-19 08:00 |  | 2d |  |  | 4000 |  | 0
19 | opmeten ramen en deuren | 1.18 | 18FS | FS24;FS25;FS30 | 2023-01-23 08:00 |  | 5d |  |  | 50 |  | 0
20 | opmeten garagepoort | 1.19 | 18FS | FS31 | 2023-01-23 08:00 |  | 1d |  |  | 50 |  | 0
21 | opmeting lift | 1.20 | 18FS |  | 2023-01-23 08:00 |  | 1d |  |  | 50 |  | 0
22 | daktimmerwerk | 1.21 | 16FS | FS23 | 2022-12-15 08:00 |  | 10d |  |  | 13246 |  | 0
23 | dakbedekking & goten | 1.22 | 22FS |  | 2023-01-12 08:00 |  | 15d |  |  | 28000 |  | 0
24 | plaatsing Anohid deuprofielen | 1.23 | 19FS |  | 2023-01-30 08:00 |  | 3d |  |  | 1000 |  | 0
25 | opstart technieken | 1.24 | 19FS | FS26;FS27;FS28 | 2023-01-30 08:00 |  | 10d |  |  | 0 |  | 0
26 | sanitair fase 1 | 1.25 | 25FS | FS29 | 2023-02-13 08:00 |  | 10d |  |  | 8500 |  | 0
27 | ventilatie fase 1 | 1.26 | 25FS | FS29 | 2022-02-27 08:00 |  | 10d |  |  | 4250 |  | 0
28 | elektriciteit fase 1 | 1.27 | 25FS | FS29 | 2022-03-13 08:00 |  | 10d |  |  | 8000 |  | 0
29 | plat dak EPDM | 1.28 | 26FS;27FS;28FS |  | 2023-03-27 08:00 |  | 3d |  |  | 3000 |  | 0
30 | plaatsing ramen en deuren | 1.29 | 19FS | FS32 | 2023-05-15 08:00 |  | 6d |  |  | 46960 |  | 0
31 | plaatsing garagepoort | 1.30 | 20FS | FS32 | 2023-05-09 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
32 | water- en winddicht | 1.31 | 31FS | FS33 | 2023-05-23 08:00 |  | 0d |  |  | 0 |  | 0
33 | gyplat + pleisterwerken | 1.32 | 32FS | FS34;FS35 | 2023-05-23 08:00 |  | 15d |  |  | 25550 |  | 0
34 | opmeten trap | 1.33 | 33FS | FS44 | 2023-06-13 08:00 |  | 1d |  |  | 50 |  | 0
35 | vloerisolatie PUR/EPS | 1.34 | 33FS | FS36 | 2023-06-13 08:00 |  | 5d |  |  | 4500 |  | 0
36 | vloerverwarming | 1.35 | 35FS | FS37 | 2023-06-20 08:00 |  | 2d |  |  | 20000 |  | 0
37 | chapewerken | 1.36 | 36FS | FS38;FS39;FS40;FS41;FS42;FS43 | 2023-06-27 08:00 |  | 3d |  |  | 14866 |  | 0
38 | opstart vloerverwarming | 1.37 | 37FS | FS45 | 2023-06-30 08:00 |  | 15d |  |  | 50 |  | 0
39 | definitieve aansluiting fluvius | 1.38 | 37FS |  | 2023-06-30 08:00 |  | 1d |  |  | 1000 |  | 0
40 | definitieve aansluiting farys | 1.39 | 37FS |  | 2023-06-30 08:00 |  | 1d |  |  | 1200 |  | 0
41 | ventilatie fase 2 | 1.40 | 37FS |  | 2023-06-30 08:00 |  | 5d |  |  | 4250 |  | 0
42 | elektriciteit fase 2 | 1.41 | 37FS |  | 2023-06-30 08:00 |  | 10d |  |  | 7000 |  | 0
43 | sanitair fase 2 | 1.42 | 37FS |  | 2023-06-30 08:00 |  | 10d |  |  | 8500 |  | 0
44 | plaatsing trap | 1.43 | 34FS | FS45 | 2023-08-31 08:00 |  | 1d |  |  | 2000 |  | 0
45 | gietvloer/tegels/parket | 1.44 | 44FS;38FS | FS46;FS47;FS48;FS49 | 2023-09-02 08:00 |  | 20d |  |  | 47000 |  | 0
46 | plaatsing lift | 1.45 | 45FS |  | 2023-10-02 08:00 |  | 5d |  |  | 40000 |  | 0
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting | 1.46 | 45FS |  | 2023-10-02 08:00 |  | 10d |  |  | 1000 |  | 0
48 | binnendeuren | 1.47 | 45FS |  | 2023-10-02 08:00 |  | 5d |  |  | 10000 |  | 0
49 | binnenschrijnwerk | 1.48 | 45FS |  | 2023-10-02 08:00 |  | 20d |  |  | 20000 |  | 0

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | bouwproject eeklo
2 | betonkolommen/kokers GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
3 | opgaande werken GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
5 | welfsels/predallen afdek GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
6 | wapening+bekisting afdek GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
7 | betonstort afdek GLV |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
8 | betonkolommen/kokers V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
9 | opgaande werken V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
11 | welfsels/predallen afdek V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
12 | wapening+bekisting afdek V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
13 | betonstort afdek V1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
14 | opgaande werken + ringbalk V2 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
15 | plaatsen koppels dakstructuur |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
16 | gevelmetselwerk |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
17 | opmeten dorpels |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
18 | plaatsen dorpels |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
19 | opmeten ramen en deuren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
20 | opmeten garagepoort |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
21 | opmeting lift |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
22 | daktimmerwerk |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
23 | dakbedekking & goten |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
24 | plaatsing Anohid deuprofielen |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
25 | opstart technieken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
26 | sanitair fase 1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
27 | ventilatie fase 1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
28 | elektriciteit fase 1 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
29 | plat dak EPDM |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
30 | plaatsing ramen en deuren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
31 | plaatsing garagepoort |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
32 | water- en winddicht |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
33 | gyplat + pleisterwerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
34 | opmeten trap |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
35 | vloerisolatie PUR/EPS |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
36 | vloerverwarming |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
37 | chapewerken |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
38 | opstart vloerverwarming |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
39 | definitieve aansluiting fluvius |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
40 | definitieve aansluiting farys |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
41 | ventilatie fase 2 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
42 | elektriciteit fase 2 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
43 | sanitair fase 2 |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
44 | plaatsing trap |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
45 | gietvloer/tegels/parket |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
46 | plaatsing lift |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
48 | binnendeuren |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120
49 | binnenschrijnwerk |  | standard - symmetric | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-09-16 17:00 |  | TP Name | start
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | bouwproject eeklo
2 | betonkolommen/kokers GLV | [9 empty] | 2022-09-15 | 1d | [5 empty] | 26000 |  | 100%
3 | opgaande werken GLV | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
5 | welfsels/predallen afdek GLV | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
6 | wapening+bekisting afdek GLV | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
7 | betonstort afdek GLV | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
8 | betonkolommen/kokers V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
9 | opgaande werken V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
11 | welfsels/predallen afdek V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
12 | wapening+bekisting afdek V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
13 | betonstort afdek V1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
14 | opgaande werken + ringbalk V2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
15 | plaatsen koppels dakstructuur | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
16 | gevelmetselwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
17 | opmeten dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
18 | plaatsen dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | opmeten ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | opmeten garagepoort | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | opmeting lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | daktimmerwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
23 | dakbedekking & goten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | plaatsing Anohid deuprofielen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | opstart technieken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | sanitair fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ventilatie fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | elektriciteit fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | plat dak EPDM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | plaatsing ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | plaatsing garagepoort | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | water- en winddicht | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | gyplat + pleisterwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | opmeten trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | vloerisolatie PUR/EPS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | chapewerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | opstart vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | definitieve aansluiting fluvius | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | definitieve aansluiting farys | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | ventilatie fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | elektriciteit fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | sanitair fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | plaatsing trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | gietvloer/tegels/parket | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | plaatsing lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | binnenschrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2022-12-31 17:00 |  | TP Name | opvolging 2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | bouwproject eeklo
2 | betonkolommen/kokers GLV | [9 empty] | 2022-09-15 | 1d | [5 empty] | 26000 |  | 100%
3 | opgaande werken GLV | [9 empty] | 2022-09-19 | 10d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV | [9 empty] | 2022-09-30 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | welfsels/predallen afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-04 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
6 | wapening+bekisting afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-05 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
7 | betonstort afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-07 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
8 | betonkolommen/kokers V1 | [9 empty] | 2022-10-11 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
9 | opgaande werken V1 | [9 empty] | 2022-10-12 | 9d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 | [9 empty] | 2022-10-25 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
11 | welfsels/predallen afdek V1 | [9 empty] | 2022-10-28 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
12 | wapening+bekisting afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-04 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
13 | betonstort afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-08 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
14 | opgaande werken + ringbalk V2 | [9 empty] | 2022-11-09 | 5d | [5 empty] | 10500 |  | 100%
15 | plaatsen koppels dakstructuur | [9 empty] | 2022-11-17 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
16 | gevelmetselwerk | [9 empty] | 2022-11-17 | 20d | [5 empty] | 20000 |  | 100%
17 | opmeten dorpels | [9 empty] | 2022-12-15 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
18 | plaatsen dorpels | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
19 | opmeten ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
20 | opmeten garagepoort | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
21 | opmeting lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
22 | daktimmerwerk | [9 empty] | 2022-12-15 | 10d | [5 empty] | 13246 |  | 100%
23 | dakbedekking & goten | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
24 | plaatsing Anohid deuprofielen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | opstart technieken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | sanitair fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ventilatie fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | elektriciteit fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | plat dak EPDM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | plaatsing ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | plaatsing garagepoort | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | water- en winddicht | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | gyplat + pleisterwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | opmeten trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | vloerisolatie PUR/EPS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | chapewerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | opstart vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | definitieve aansluiting fluvius | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | definitieve aansluiting farys | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | ventilatie fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | elektriciteit fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | sanitair fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | plaatsing trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | gietvloer/tegels/parket | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | plaatsing lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | binnenschrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2023-02-22 17:08 |  | TP Name | opvolging 3
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | bouwproject eeklo
2 | betonkolommen/kokers GLV | [9 empty] | 2022-09-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 26000 |  | 100%
3 | opgaande werken GLV | [9 empty] | 2022-09-19 08:00 | 10d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV | [9 empty] | 2022-09-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | welfsels/predallen afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
6 | wapening+bekisting afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
7 | betonstort afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
8 | betonkolommen/kokers V1 | [9 empty] | 2022-10-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
9 | opgaande werken V1 | [9 empty] | 2022-10-12 08:00 | 9d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 | [9 empty] | 2022-10-25 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
11 | welfsels/predallen afdek V1 | [9 empty] | 2022-10-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
12 | wapening+bekisting afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
13 | betonstort afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
14 | opgaande werken + ringbalk V2 | [9 empty] | 2022-11-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10500 |  | 100%
15 | plaatsen koppels dakstructuur | [9 empty] | 2022-11-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
16 | gevelmetselwerk | [9 empty] | 2022-11-17 08:00 | 20d | [5 empty] | 20000 |  | 100%
17 | opmeten dorpels | [9 empty] | 2022-12-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
18 | plaatsen dorpels | [9 empty] | 2023-01-19 08:08 | 2d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
19 | opmeten ramen en deuren | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 5d | [5 empty] | 50 |  | 100%
20 | opmeten garagepoort | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
21 | opmeting lift | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
22 | daktimmerwerk | [9 empty] | 2022-12-15 08:00 | 10d | [5 empty] | 13246 |  | 100%
23 | dakbedekking & goten | [8 empty] | ? | 2023-01-12 08:00 | 41d | [5 empty] | 14000 |  | 50%
24 | plaatsing Anohid deuprofielen | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
25 | opstart technieken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
26 | sanitair fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ventilatie fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | elektriciteit fase 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
29 | plat dak EPDM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | plaatsing ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | plaatsing garagepoort | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | water- en winddicht | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | gyplat + pleisterwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | opmeten trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | vloerisolatie PUR/EPS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | chapewerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | opstart vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | definitieve aansluiting fluvius | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | definitieve aansluiting farys | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | ventilatie fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | elektriciteit fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | sanitair fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | plaatsing trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | gietvloer/tegels/parket | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | plaatsing lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | binnenschrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2023-04-25 |  | TP Name | opvolging 4
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | bouwproject eeklo
2 | betonkolommen/kokers GLV | [9 empty] | 2022-09-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 26000 |  | 100%
3 | opgaande werken GLV | [9 empty] | 2022-09-19 08:00 | 10d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
4 | wapeningskorven/poutrellen GLV | [9 empty] | 2022-09-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
5 | welfsels/predallen afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
6 | wapening+bekisting afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
7 | betonstort afdek GLV | [9 empty] | 2022-10-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
8 | betonkolommen/kokers V1 | [9 empty] | 2022-10-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
9 | opgaande werken V1 | [9 empty] | 2022-10-12 08:00 | 9d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
10 | wapeningskorven/poutrellen V1 | [9 empty] | 2022-10-25 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
11 | welfsels/predallen afdek V1 | [9 empty] | 2022-10-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 10000 |  | 100%
12 | wapening+bekisting afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
13 | betonstort afdek V1 | [9 empty] | 2022-11-08 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
14 | opgaande werken + ringbalk V2 | [9 empty] | 2022-11-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10500 |  | 100%
15 | plaatsen koppels dakstructuur | [9 empty] | 2022-11-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
16 | gevelmetselwerk | [9 empty] | 2022-11-17 08:00 | 20d | [5 empty] | 20000 |  | 100%
17 | opmeten dorpels | [9 empty] | 2022-12-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
18 | plaatsen dorpels | [9 empty] | 2023-01-19 08:08 | 2d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
19 | opmeten ramen en deuren | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 5d | [5 empty] | 50 |  | 100%
20 | opmeten garagepoort | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
21 | opmeting lift | [9 empty] | 2023-01-23 08:08 | 1d | [5 empty] | 50 |  | 100%
22 | daktimmerwerk | [9 empty] | 2022-12-15 08:00 | 10d | [5 empty] | 13246 |  | 100%
23 | dakbedekking & goten | [9 empty] | 2023-01-12 08:00 | 80d | [5 empty] | 28000 |  | 100%
24 | plaatsing Anohid deuprofielen | [9 empty] | 2023-01-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
25 | opstart technieken | [9 empty] | 2023-01-30 08:00 | 10d | [5 empty] | 0 |  | 100%
26 | sanitair fase 1 | [9 empty] | 2023-02-13 08:00 | 10d | [5 empty] | 8500 |  | 100%
27 | ventilatie fase 1 | [9 empty] | 2022-02-27 08:00 | 10d | [5 empty] | 4250 |  | 100%
28 | elektriciteit fase 1 | [9 empty] | 2022-03-13 08:00 | 10d | [5 empty] | 8000 |  | 100%
29 | plat dak EPDM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | plaatsing ramen en deuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | plaatsing garagepoort | [9 empty] | 2022-04-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
32 | water- en winddicht | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
33 | gyplat + pleisterwerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | opmeten trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | vloerisolatie PUR/EPS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | chapewerken | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | opstart vloerverwarming | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | definitieve aansluiting fluvius | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | definitieve aansluiting farys | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | ventilatie fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | elektriciteit fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | sanitair fase 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | plaatsing trap | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | gietvloer/tegels/parket | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | plaatsing lift | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | elektriciteit fase 3 + verlichting | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | binnendeuren | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | binnenschrijnwerk | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No