## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Solar Park | 1 |  |  | 2009-01-30 08:00 | 2011-10-21 17:00 | 711d |  |  | 0 |  |  | 0 | 994.375
1 | Photovoltaische installatie | 1.1 |  |  | 2010-06-25 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 273d |  |  | 0 |  |  | 0 | 382.375
2 | Tekenen kaderovereenkomst | 1.1.1 |  | FS4 | 2010-06-30 17:00 | 2010-06-30 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Studie fase | 1.1.2 |  |  | 2010-06-25 08:00 | 2010-09-15 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 0 | 82.375
4 | Conceptuele Engineering | 1.1.2.1 | 2FS |  | 2010-07-01 08:00 | 2010-07-21 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
5 | Studie netwerkbeheerder | 1.1.2.2 |  | FS7 | 2010-06-25 08:00 | 2010-09-15 17:00 | 59d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.375
6 | Opvolging netstudie | 1.1.2.3 |  |  | 2010-08-19 08:00 | 2010-08-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
7 | Milestone: Resultaat Netstudie | 1.1.2.4 | 5FS | FS40;FS189 | 2010-09-15 17:00 | 2010-09-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SPV | 1.1.3 |  |  | 2011-01-20 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 69d |  |  | 0 |  |  | 0 | 96.375
9 | Predesign Opstellen | 1.1.3.1 |  | FS10 | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-28 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
10 | rapport TA Predesign | 1.1.3.2 | 9FS | FS11 | 2011-01-31 08:00 | 2011-02-08 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
11 | Indienen Investment porposal | 1.1.3.3 | 10FS | FS12 | 2011-02-09 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
12 | Goedkeuring SPV | 1.1.3.4 | 11FS |  | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
13 | Design | 1.1.3.5 |  | FS14 | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
14 | Rapport TA Design | 1.1.3.6 | 13FS |  | 2011-04-18 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
15 | Bouwvergunning | 1.1.4 |  |  | 2010-07-29 08:00 | 2011-01-17 17:00 | 123d |  |  | 0 |  |  | 0 | 172.375
16 | Inhoud bekijken | 1.1.4.1 |  |  | 2010-07-30 08:00 | 2010-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
17 | Aftoetsen bij gemeente | 1.1.4.2 |  |  | 2010-07-30 08:00 | 2010-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
18 | Afspraak vastleggen studiebureau | 1.1.4.3 |  | FS19+3d | 2010-08-09 08:00 | 2010-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
19 | Afspraak studiebureau | 1.1.4.4 | 18FS+3d | FS20+2d;FS44 | 2010-08-13 08:00 | 2010-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
20 | Beslissing zelf opstellen of studiebureau | 1.1.4.5 | 19FS+2d |  | 2010-08-18 08:00 | 2010-08-18 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
21 | Kadasterplan opvragen | 1.1.4.6 |  |  | 2010-07-29 08:00 | 2010-07-29 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
22 | Bouwaanvraagdossier | 1.1.4.7 |  |  | 2010-08-18 08:00 | 2011-01-17 17:00 | 109d |  |  | 0 |  |  | 0 | 152.375
23 | plan tekenen | 1.1.4.7.1 |  |  | 2010-08-18 08:00 | 2010-08-31 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
24 | documentatie verzamelen | 1.1.4.7.2 |  |  | 2010-08-18 08:00 | 2010-08-31 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
25 | Definitieve gegevens ingeven | 1.1.4.7.3 |  |  | 2010-08-31 08:00 | 2010-09-01 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
26 | Indienen | 1.1.4.7.4 |  | FS27+4w 1d | 2010-09-02 08:00 | 2010-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
27 | Ontvankelijkheidsverklaring | 1.1.4.7.5 | 26FS+4w 1d | FS28+13w 3d | 2010-10-04 08:00 | 2010-10-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
28 | Goedkeuring bouwvergunning | 1.1.4.7.6 | 27FS+13w 3d |  | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
29 | Milestone: Goedkeuring bouwvergunning | 1.1.4.8 |  |  | 2011-01-04 17:00 | 2011-01-04 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Milieuvergunning | 1.1.5 |  |  | 2010-09-01 08:00 | 2011-01-31 17:00 | 109d |  |  | 0 |  |  | 0 | 152.375
31 | Milieuvergunning opstellen | 1.1.5.1 |  | FS32 | 2010-09-01 08:00 | 2010-09-23 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.375
32 | Milieuvergunning indienen | 1.1.5.2 | 31FS | FS33+4w 1d | 2010-09-24 08:00 | 2010-09-24 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
33 | Ontvankelijkheidsverklaring | 1.1.5.3 | 32FS+4w 1d | FS34+13w 3d | 2010-10-26 08:00 | 2010-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
34 | Goedkeuring milieuvergunning | 1.1.5.4 | 33FS+13w 3d |  | 2011-01-31 08:00 | 2011-01-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
35 | Voorbereiden infovergadering milieuvergunning | 1.1.5.5 |  |  | 2010-10-21 08:00 | 2010-10-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
36 | Infovergadering milieuvergunning | 1.1.5.6 |  |  | 2010-10-27 08:00 | 2010-10-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
37 | Detailengineering | 1.1.6 |  |  | 2010-08-09 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 168d |  |  | 0 |  |  | 0 | 233.375
38 | Netstudie opvolgen | 1.1.6.1 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 89d |  |  | 0 |  |  | 0 | 124.375
39 | beslissingsvergadering plannen | 1.1.6.1.1 |  |  | 2010-09-28 08:00 | 2010-09-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
40 | vergadering | 1.1.6.1.2 | 7FS | FS41 | 2010-09-16 08:00 | 2010-09-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
41 | plan hertekenen | 1.1.6.1.3 | 40FS |  | 2010-09-17 08:00 | 2010-09-21 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
42 | E-schema doorsturen | 1.1.6.1.4 |  |  | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
43 | ATEX (veiligheid en explosie) | 1.1.6.2 |  |  | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-27 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.375
44 | zonering opvragen | 1.1.6.2.1 | 19FS | FS45 | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
45 | afspraak keuringsbureau | 1.1.6.2.2 | 44FS |  | 2010-08-18 08:00 | 2010-08-20 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
46 | zoneringsplan / explosieanalyse opstellen | 1.1.6.2.3 |  | FS47 | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-25 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375
47 | risico zone - plan hertekenen | 1.1.6.2.4 | 46FS |  | 2010-08-26 08:00 | 2010-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
48 | Stabiliteitsstudie | 1.1.6.3 |  |  | 2010-08-09 08:00 | 2010-09-03 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.375
49 | afspraak vastleggen studiebureau | 1.1.6.3.1 |  | FS51;FS52;FS53;FS54+3d | 2010-08-09 08:00 | 2010-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
50 | voorbereiding afspraak | 1.1.6.3.2 |  |  | 2010-08-10 08:00 | 2010-08-10 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.375
51 | grondindrukking | 1.1.6.3.2.1 | 49FS |  | 2010-08-10 08:00 | 2010-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
52 | grondsamenstelling/stevigheid | 1.1.6.3.2.2 | 49FS |  | 2010-08-10 08:00 | 2010-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
53 | fundering | 1.1.6.3.2.3 | 49FS |  | 2010-08-10 08:00 | 2010-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
54 | afspraak studiebureau | 1.1.6.3.3 | 49FS+3d | FS55+2d | 2010-08-13 08:00 | 2010-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
55 | stabiliteitsstudie | 1.1.6.3.4 | 54FS+2d |  | 2010-08-20 08:00 | 2010-09-03 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
56 | verantwoordelijkheidsbepaling | 1.1.6.3.5 |  |  | 2010-08-24 08:00 | 2010-08-24 12:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
57 | Fundering | 1.1.6.4 |  |  | 2010-08-09 08:00 | 2010-12-03 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 0 | 116.375
58 | Voorstudie fundering | 1.1.6.4.1 |  | FS59;FS66+4w | 2010-08-09 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 52d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.375
59 | keuze fundering | 1.1.6.4.2 | 58FS |  | 2010-10-20 08:00 | 2010-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
60 | controle gegevens studiebureau | 1.1.6.4.3 |  |  | 2010-11-22 08:00 | 2010-12-03 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
61 | Montagesysteem | 1.1.6.5 |  |  | 2010-08-09 08:00 | 2010-11-09 17:00 | 67d |  |  | 0 |  |  | 0 | 92.375
62 | vooronderzoek montagesysteem | 1.1.6.5.1 |  |  | 2010-08-09 08:00 | 2010-09-28 17:00 | 37d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.375
63 | selectiecriteria opstellen | 1.1.6.5.2 |  | FS64 | 2010-10-26 08:00 | 2010-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
64 | 3 lev contacteren | 1.1.6.5.3 | 63FS |  | 2010-10-27 08:00 | 2010-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
65 | Niveleren | 1.1.6.6 |  |  | 2010-11-17 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 15d |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.375
66 | bepalen zone afh montagesysteem, stabiliteit | 1.1.6.6.1 | 58FS+4w | FS67 | 2010-11-17 08:00 | 2010-11-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
67 | contacteren aannemers | 1.1.6.6.2 | 66FS | FS68;FS69 | 2010-12-01 08:00 | 2010-12-03 12:00 | 2d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
68 | bepalen uitvoeringsperiode | 1.1.6.6.3 | 67FS |  | 2010-12-03 13:00 | 2010-12-03 17:00 | 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
69 | plaatsbezoek aannemers | 1.1.6.6.4 | 67FS |  | 2010-12-03 13:00 | 2010-12-07 17:00 | 2d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
70 | Grondwerken | 1.1.6.7 |  |  | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-25 12:00 | 6d 4h |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.1667
71 | extra ophoging van de weg | 1.1.6.7.1 |  |  | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
72 | diepte | 1.1.6.7.2 | 89FS |  | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
73 | behuizing type: schapen | 1.1.6.7.3 | 89FS | FS74 | 2011-01-17 08:00 | 2011-01-21 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
74 | intekening bekabeling op plan | 1.1.6.7.4 | 73FS |  | 2011-01-24 08:00 | 2011-01-25 12:00 | 1d 4h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
75 | Beton | 1.1.6.8 |  |  | 2010-10-27 08:00 | 2010-11-30 17:00 | 25d |  |  | 0 |  |  | 0 | 34.375
76 | bepalen fundering | 1.1.6.8.1 |  |  | 2010-11-18 08:00 | 2010-11-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
77 | selectiecriteria opstellen | 1.1.6.8.2 |  | FS78 | 2010-10-27 08:00 | 2010-10-28 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
78 | 3 lev contacteren | 1.1.6.8.3 | 77FS |  | 2010-10-29 08:00 | 2010-11-30 17:00 | 23d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
79 | AC | 1.1.6.9 |  |  | 2010-09-13 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 94d |  |  | 0 |  |  | 0 | 129.375
80 | omvormers bepalen | 1.1.6.9.1 |  |  | 2010-10-26 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 61d |  |  | 0 |  |  | 0 | 84.375
81 | selectiecriteria opstellen | 1.1.6.9.1.1 |  | FS82 | 2010-10-26 08:00 | 2010-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
82 | 3 lev contacteren | 1.1.6.9.1.2 | 81FS |  | 2010-10-27 08:00 | 2010-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
83 | omvormer Merk selecteren | 1.1.6.9.1.3 |  |  | 2010-11-25 08:00 | 2010-11-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
84 | omvormer Type kiezen | 1.1.6.9.1.4 |  |  | 2011-01-05 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
85 | HS cabines (topcabine, onderstations) | 1.1.6.9.2 |  |  | 2010-09-30 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 81d |  |  | 0 |  |  | 0 | 112.375
86 | Cabines type, grootte, etc | 1.1.6.9.2.1 |  |  | 2010-09-30 08:00 | 2010-10-27 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
87 | Transfo's: type, grootte, etc | 1.1.6.9.2.2 |  |  | 2010-10-29 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.375
88 | Bekabeling bepalen | 1.1.6.9.3 |  |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-11-09 17:00 | 42d |  |  | 0 |  |  | 0 | 57.375
89 | berekening kabelsectie | 1.1.6.9.3.1 |  | FS72;FS73 | 2010-09-13 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 27d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.375
90 | type kabel | 1.1.6.9.3.2 |  |  | 2010-09-13 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 27d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.375
91 | selectiecriteria opstellen | 1.1.6.9.3.3 |  | FS92 | 2010-10-26 08:00 | 2010-10-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
92 | 3 lev contacteren | 1.1.6.9.3.4 | 91FS |  | 2010-10-27 08:00 | 2010-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
93 | HS-Kopcabine | 1.1.6.9.4 |  |  | 2010-11-01 08:00 | 2010-12-03 17:00 | 25d |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.375
94 | overleg cofely technisch / financieel | 1.1.6.9.4.1 |  |  | 2010-11-01 08:00 | 2010-12-03 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
95 | Overkopen cabine | 1.1.6.9.4.2 |  |  | 2010-12-02 08:00 | 2010-12-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
96 | Aanpassingen electriciteitsdistributeur | 1.1.6.9.5 |  |  | 2011-01-05 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.375
97 | Telecontrolekast | 1.1.6.9.5.1 |  |  | 2011-01-05 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
98 | Anti retoer WKK | 1.1.6.9.5.2 |  |  | 2011-01-05 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
99 | DC | 1.1.6.10 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-25 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.375
100 | type connector afh panelen | 1.1.6.10.1 |  |  | 2010-10-25 08:00 | 2010-10-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
101 | string controllers | 1.1.6.10.2 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375
102 | kabelsecties | 1.1.6.10.3 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375
103 | kabeltraject | 1.1.6.10.4 |  |  | 2010-09-16 08:00 | 2010-10-19 17:00 | 24d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.375
104 | Werfuitrusting | 1.1.6.11 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 45d |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.375
105 | controle stabiliteit transport | 1.1.6.11.1 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
106 | werfinrichting | 1.1.6.11.2 |  |  | 2011-01-10 08:00 | 2011-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
107 | intekening plan | 1.1.6.11.3 |  | FS108 | 2011-01-24 08:00 | 2011-03-04 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.375
108 | controle locatie eigenaar | 1.1.6.11.4 | 107FS |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
109 | bewaking | 1.1.6.12 |  |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-03-16 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.375
110 | Installateur | 1.1.6.13 |  |  | 2010-08-10 08:00 | 2010-10-11 17:00 | 45d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.375
111 | Logistiek: transport / hijswerken | 1.1.6.14 |  |  | 2010-12-28 08:00 | 2011-01-31 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
112 | Organisatie (Werfleider, …) | 1.1.6.15 |  |  | 2010-11-24 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 60d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.375
113 | Monitoring | 1.1.6.16 |  | FS137 | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-25 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
114 | Opstellen materiaallijst | 1.1.6.17 |  | FS115 | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
115 | Opstellen cost control | 1.1.6.18 | 114FS |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-03-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
116 | Bestelplanning | 1.1.7 |  |  | 2010-10-29 08:00 | 2011-05-31 17:00 | 153d |  |  | 0 |  |  | 0 | 214.375
117 | Start onderhandelfase | 1.1.7.1 |  |  | 2010-10-29 08:00 | 2011-01-12 17:00 | 54d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.375
118 | Beslissingsfase | 1.1.7.2 |  |  | 2011-01-14 08:00 | 2011-01-18 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
119 | Bestelfase | 1.1.7.3 |  |  | 2011-01-19 08:00 | 2011-05-31 17:00 | 95d |  |  | 0 |  |  | 0 | 132.375
120 | Zonnepanelen | 1.1.7.3.1 |  |  | 2011-01-19 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 57d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.375
121 | Montagesysteem | 1.1.7.3.2 |  |  | 2011-01-19 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 53d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.375
122 | Niveleren | 1.1.7.3.3 |  |  | 2011-02-08 08:00 | 2011-03-14 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
123 | grondwerken + fundering | 1.1.7.3.4 |  |  | 2011-02-08 08:00 | 2011-03-14 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
124 | grondwerken baan koffer | 1.1.7.3.5 |  |  | 2011-02-24 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
125 | omvormers | 1.1.7.3.6 |  |  | 2011-02-01 08:00 | 2011-04-15 17:00 | 54d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.375
126 | HS cabine (topcabine, onderstations) | 1.1.7.3.7 |  |  | 2011-03-15 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 35d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.375
127 | eertse cabine (overname) | 1.1.7.3.8 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
128 | Step up Transfo's | 1.1.7.3.9 |  |  | 2011-03-29 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.375
129 | Bekabeling AC | 1.1.7.3.10 |  |  | 2011-02-14 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 17d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.375
130 | DC | 1.1.7.3.11 |  |  | 2011-03-14 08:00 | 2011-05-31 17:00 | 57d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.375
131 | string controllers | 1.1.7.3.12 |  |  | 2011-03-01 08:00 | 2011-04-07 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
132 | Bekabeling DC | 1.1.7.3.13 |  |  | 2011-03-16 08:00 | 2011-04-22 17:00 | 28d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.375
133 | connector | 1.1.7.3.14 |  |  | 2011-03-21 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
134 | Werfuitrusting | 1.1.7.3.15 |  |  | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-17 17:00 | 9d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
135 | Onderaannemer | 1.1.7.3.16 |  |  | 2011-03-11 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.375
136 | Logistiek | 1.1.7.3.17 |  |  | 2011-01-19 08:00 | 2011-03-01 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.375
137 | Monitoring | 1.1.7.3.18 | 113FS |  | 2011-04-05 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.375
138 | Uitvoeringsfase | 1.1.8 |  |  | 2011-03-03 08:00 | 2011-06-16 17:00 | 76d |  |  | 0 |  |  | 0 | 105.375
139 | Voorbereiding terrein | 1.1.8.1 |  |  | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 16d |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.375
140 | controle plan ter plaatse | 1.1.8.1.1 |  | FS141+1w | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-03 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
141 | uitzetten landmeter | 1.1.8.1.2 | 140FS+1w | FS142 | 2011-03-11 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
142 | Werfinrichting | 1.1.8.1.3 | 141FS | FS143 | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-17 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
143 | Grondwerken | 1.1.8.1.4 | 142FS |  | 2011-03-18 08:00 | 2011-03-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
144 | PV installatie MS | 1.1.8.2 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 7d |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.375
145 | grondwerken | 1.1.8.2.1 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
146 | plaatsen MS kabel | 1.1.8.2.2 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
147 | plaatsen glasvezel kabel | 1.1.8.2.3 |  |  | 2011-03-10 08:00 | 2011-03-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
148 | afwerken grondwerken | 1.1.8.2.4 |  |  | 2011-03-17 08:00 | 2011-03-18 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
149 | Groep 1 | 1.1.8.3 |  |  | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.375
150 | Plaatsing funderingen groep 1 | 1.1.8.3.1 |  | FS153;FS157 | 2011-03-24 08:00 | 2011-04-01 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
151 | Lossen materialen tafels | 1.1.8.3.2 |  |  | 2011-03-31 17:00 | 2011-03-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Lossen kleine materialen | 1.1.8.3.3 |  |  | 2011-03-31 17:00 | 2011-03-31 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Montage draagstructuren groep 1 | 1.1.8.3.4 | 150FS | FS154 | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
154 | Plaatsing panelen groep 1 | 1.1.8.3.5 | 153FS | FS155 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-21 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
155 | DC bekabeling groep 1 tot string box 1 | 1.1.8.3.6 | 154FS |  | 2011-04-22 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
156 | Groep 2 | 1.1.8.4 |  |  | 2011-04-04 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 30.375
157 | Plaatsing funderingen groep 2 | 1.1.8.4.1 | 150FS | FS160;FS164 | 2011-04-04 08:00 | 2011-04-12 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
158 | Lossen kleine materialen | 1.1.8.4.2 |  |  | 2011-04-06 17:00 | 2011-04-06 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Lossen materialen tafels | 1.1.8.4.3 |  |  | 2011-04-11 17:00 | 2011-04-11 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Montage draagstructuren groep 2 | 1.1.8.4.4 | 157FS | FS161 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-21 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
161 | Plaatsing panelen groep 2 | 1.1.8.4.5 | 160FS | FS162 | 2011-04-22 08:00 | 2011-05-02 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375
162 | DC bekabeling groep 2 tot string box 2 | 1.1.8.4.6 | 161FS |  | 2011-05-03 08:00 | 2011-05-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
163 | Groep 3 | 1.1.8.5 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-05-19 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.375
164 | Plaatsing funderingen groep 3 | 1.1.8.5.1 | 157FS | FS167;FS171 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-27 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
165 | Lossen kleine materialen | 1.1.8.5.2 |  |  | 2011-04-15 17:00 | 2011-04-15 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Lossen materialen tafels | 1.1.8.5.3 |  |  | 2011-04-26 17:00 | 2011-04-26 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Montage draagstructuren groep 3 | 1.1.8.5.4 | 164FS | FS168 | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
168 | Plaatsing panelen groep 3 | 1.1.8.5.5 | 167FS | FS169 | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
169 | DC bekabeling groep 3 tot string box 3 | 1.1.8.5.6 | 168FS |  | 2011-05-18 08:00 | 2011-05-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
170 | Groep 4 | 1.1.8.6 |  |  | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-30 17:00 | 23d |  |  | 0 |  |  | 0 | 32.375
171 | Plaatsing funderingen groep 4 | 1.1.8.6.1 | 164FS | FS174 | 2011-04-28 08:00 | 2011-05-06 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
172 | Lossen kleine materialen | 1.1.8.6.2 |  |  | 2011-05-02 17:00 | 2011-05-02 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Lossen materialen tafels | 1.1.8.6.3 |  |  | 2011-05-05 17:00 | 2011-05-05 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Montage draagstructuren groep 4 | 1.1.8.6.4 | 171FS | FS175 | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
175 | Plaatsing panelen groep 4 | 1.1.8.6.5 | 174FS | FS176 | 2011-05-18 08:00 | 2011-05-26 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375
176 | DC bekabeling groep 4 tot string box 4 | 1.1.8.6.6 | 175FS | FS178 | 2011-05-27 08:00 | 2011-05-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
177 | PV installatie DC: SB tot omvormers | 1.1.8.7 |  |  | 2011-05-26 08:00 | 2011-06-09 17:00 | 11d |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.375
178 | Plaatsing kabelbuizen van SB tot omvormers | 1.1.8.7.1 | 176FS |  | 2011-05-31 08:00 | 2011-06-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
179 | DC bekabeling | 1.1.8.7.2 |  |  | 2011-05-26 08:00 | 2011-06-09 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
180 | PV Installatie AC | 1.1.8.8 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-06-16 17:00 | 47d |  |  | 0 |  |  | 0 | 64.375
181 | Opbouw cabine | 1.1.8.8.1 |  |  | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
182 | Plaatsen betonsokkel + aarding | 1.1.8.8.2 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.375
183 | Plaatsing omvormerstations | 1.1.8.8.3 |  |  | 2011-05-25 08:00 | 2011-05-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
184 | Plaatsing meetstation | 1.1.8.8.4 |  |  | 2011-05-25 08:00 | 2011-05-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
185 | Koppeling meetstation aan omvormerstations | 1.1.8.8.5 |  | FS195 | 2011-05-25 08:00 | 2011-05-27 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
186 | Inlussing kopcabine | 1.1.8.8.6 |  | FS187 | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
187 | Verbinding van meetstation met MS kabine | 1.1.8.8.7 | 186FS |  | 2011-06-16 08:00 | 2011-06-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
188 | Injectiecontract | 1.1.9 |  |  | 2011-04-13 08:00 | 2011-06-13 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 0 | 61.375
189 | Aanvraag levercontract electriciteitsleverancier | 1.1.9.1 | 7FS | FS190 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
190 | Opvolging electriciteitsleverancier | 1.1.9.2 | 189FS |  | 2011-04-14 08:00 | 2011-05-26 17:00 | 31d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.375
191 | Afspraak GST plaatsen electriciteitsdistributeur | 1.1.9.3 |  |  | 2011-06-08 08:00 | 2011-06-13 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
192 | Ombouw MS cabine | 1.1.10 |  |  | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-15 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.375
193 | Vervangen cellen MS station | 1.1.10.1 |  |  | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-15 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
194 | Inbedrijfname | 1.1.11 |  |  | 2011-05-30 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 32d |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.375
195 | Componenttesten en functietesten | 1.1.11.1 | 185FS |  | 2011-05-30 08:00 | 2011-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375
196 | Keuring AREI | 1.1.11.2 |  |  | 2011-06-10 17:00 | 2011-06-10 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Herkeuring | 1.1.11.3 |  |  | 2011-06-17 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
198 | Plaatsen GST | 1.1.11.4 |  | FS199 | 2011-06-21 08:00 | 2011-06-21 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
199 | Keuring Groene Stroom | 1.1.11.5 | 198FS | FS200 | 2011-06-30 08:00 | 2011-06-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
200 | Inbedrijfname en opstart | 1.1.11.6 | 199FS | FS201 | 2011-07-01 08:00 | 2011-07-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
201 | Oplevering | 1.1.11.7 | 200FS |  | 2011-07-06 08:00 | 2011-07-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
202 | Monitoring | 1.1.12 |  |  | 2011-06-20 08:00 | 2011-06-21 17:00 | 2d |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.375
203 | Modules plaatsen in SB + HEBS kast | 1.1.12.1 |  |  | 2011-06-20 08:00 | 2011-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
204 | Sensoren plaatsen | 1.1.12.2 |  |  | 2011-06-20 08:00 | 2011-06-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
205 | Punch List | 1.1.13 |  |  | 2011-06-08 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 8d |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.375
206 | Deur omvormercabine klemt | 1.1.13.1 |  |  | 2011-06-09 08:00 | 2011-06-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
207 | Krimpkous plaatsen + PE buis correct zetten | 1.1.13.2 |  |  | 2011-06-15 08:00 | 2011-06-17 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
208 | Extra | 1.1.13.3 |  |  | 2011-06-09 08:00 | 2011-06-10 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
209 | Veld 3 | 1.1.13.4 |  |  | 2011-06-08 08:00 | 2011-06-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
210 | Veld 4 | 1.1.13.5 |  |  | 2011-06-09 08:00 | 2011-06-15 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375
211 | Serienummers in XLS | 1.1.13.6 |  |  | 2011-06-08 08:00 | 2011-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
212 | Vervangen ventilatoren | 1.2 |  |  | 2011-10-20 08:00 | 2011-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
213 | As Built voor de klant | 1.3 |  |  | 2011-09-14 08:00 | 2011-09-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
214 | Groenonderhoud | 1.4 |  |  | 2011-09-14 08:00 | 2011-09-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
215 | Energy software | 1.5 |  |  | 2009-01-30 08:00 | 2009-01-30 17:00 | 1d |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.375
216 | Nummering Inverters | 1.5.1 |  |  | 2009-01-30 08:00 | 2009-01-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Solar Park | 5688h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | Photovoltaische installatie | 2184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
2 | Tekenen kaderovereenkomst | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | Studie fase | 472h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
4 | Conceptuele Engineering | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
5 | Studie netwerkbeheerder | 472h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
6 | Opvolging netstudie | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
7 | Milestone: Resultaat Netstudie | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
8 | SPV | 552h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
9 | Predesign Opstellen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | rapport TA Predesign | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | Indienen Investment porposal | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | Goedkeuring SPV | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
13 | Design | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
14 | Rapport TA Design | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | Bouwvergunning | 984h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
16 | Inhoud bekijken | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
17 | Aftoetsen bij gemeente | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
18 | Afspraak vastleggen studiebureau | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | Afspraak studiebureau | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
20 | Beslissing zelf opstellen of studiebureau | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
21 | Kadasterplan opvragen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
22 | Bouwaanvraagdossier | 872h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
23 | plan tekenen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
24 | documentatie verzamelen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | Definitieve gegevens ingeven | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | Indienen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | Ontvankelijkheidsverklaring | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
28 | Goedkeuring bouwvergunning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
29 | Milestone: Goedkeuring bouwvergunning | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | Milieuvergunning | 872h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
31 | Milieuvergunning opstellen | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
32 | Milieuvergunning indienen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | Ontvankelijkheidsverklaring | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
34 | Goedkeuring milieuvergunning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | Voorbereiden infovergadering milieuvergunning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | Infovergadering milieuvergunning | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
37 | Detailengineering | 1344h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
38 | Netstudie opvolgen | 712h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
39 | beslissingsvergadering plannen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
40 | vergadering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | plan hertekenen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
42 | E-schema doorsturen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
43 | ATEX (veiligheid en explosie) | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
44 | zonering opvragen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
45 | afspraak keuringsbureau | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
46 | zoneringsplan / explosieanalyse opstellen | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
47 | risico zone - plan hertekenen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
48 | Stabiliteitsstudie | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
49 | afspraak vastleggen studiebureau | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
50 | voorbereiding afspraak | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
51 | grondindrukking | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
52 | grondsamenstelling/stevigheid | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
53 | fundering | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
54 | afspraak studiebureau | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | stabiliteitsstudie | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
56 | verantwoordelijkheidsbepaling | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | Fundering | 680h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
58 | Voorstudie fundering | 416h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
59 | keuze fundering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
60 | controle gegevens studiebureau | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
61 | Montagesysteem | 536h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
62 | vooronderzoek montagesysteem | 296h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
63 | selectiecriteria opstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
64 | 3 lev contacteren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | Niveleren | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
66 | bepalen zone afh montagesysteem, stabiliteit | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | contacteren aannemers | 20h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
68 | bepalen uitvoeringsperiode | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
69 | plaatsbezoek aannemers | 20h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
70 | Grondwerken | 52h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
71 | extra ophoging van de weg | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
72 | diepte | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
73 | behuizing type: schapen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
74 | intekening bekabeling op plan | 12h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
75 | Beton | 200h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
76 | bepalen fundering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
77 | selectiecriteria opstellen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
78 | 3 lev contacteren | 184h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
79 | AC | 752h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
80 | omvormers bepalen | 488h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
81 | selectiecriteria opstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
82 | 3 lev contacteren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
83 | omvormer Merk selecteren | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
84 | omvormer Type kiezen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | HS cabines (topcabine, onderstations) | 648h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
86 | Cabines type, grootte, etc | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
87 | Transfo's: type, grootte, etc | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | Bekabeling bepalen | 336h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
89 | berekening kabelsectie | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | type kabel | 216h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
91 | selectiecriteria opstellen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | 3 lev contacteren | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | HS-Kopcabine | 200h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
94 | overleg cofely technisch / financieel | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
95 | Overkopen cabine | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | Aanpassingen electriciteitsdistributeur | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
97 | Telecontrolekast | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
98 | Anti retoer WKK | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | DC | 224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
100 | type connector afh panelen | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | string controllers | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
102 | kabelsecties | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | kabeltraject | 192h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
104 | Werfuitrusting | 360h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
105 | controle stabiliteit transport | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
106 | werfinrichting | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | intekening plan | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | controle locatie eigenaar | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
109 | bewaking | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
110 | Installateur | 360h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
111 | Logistiek: transport / hijswerken | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | Organisatie (Werfleider, …) | 480h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
113 | Monitoring | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | Opstellen materiaallijst | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
115 | Opstellen cost control | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | Bestelplanning | 1224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
117 | Start onderhandelfase | 432h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | Beslissingsfase | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
119 | Bestelfase | 760h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
120 | Zonnepanelen | 456h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
121 | Montagesysteem | 424h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | Niveleren | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
123 | grondwerken + fundering | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | grondwerken baan koffer | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | omvormers | 432h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | HS cabine (topcabine, onderstations) | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | eertse cabine (overname) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
128 | Step up Transfo's | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | Bekabeling AC | 136h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
130 | DC | 456h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
131 | string controllers | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
132 | Bekabeling DC | 224h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
133 | connector | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
134 | Werfuitrusting | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
135 | Onderaannemer | 128h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | Logistiek | 240h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | Monitoring | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
138 | Uitvoeringsfase | 608h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
139 | Voorbereiding terrein | 128h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
140 | controle plan ter plaatse | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | uitzetten landmeter | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | Werfinrichting | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
143 | Grondwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | PV installatie MS | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
145 | grondwerken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | plaatsen MS kabel | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | plaatsen glasvezel kabel | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | afwerken grondwerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
149 | Groep 1 | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
150 | Plaatsing funderingen groep 1 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
151 | Lossen materialen tafels | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | Lossen kleine materialen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | Montage draagstructuren groep 1 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | Plaatsing panelen groep 1 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
155 | DC bekabeling groep 1 tot string box 1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
156 | Groep 2 | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
157 | Plaatsing funderingen groep 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | Lossen kleine materialen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | Lossen materialen tafels | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
160 | Montage draagstructuren groep 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
161 | Plaatsing panelen groep 2 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
162 | DC bekabeling groep 2 tot string box 2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
163 | Groep 3 | 216h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
164 | Plaatsing funderingen groep 3 | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | Lossen kleine materialen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
166 | Lossen materialen tafels | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
167 | Montage draagstructuren groep 3 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
168 | Plaatsing panelen groep 3 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | DC bekabeling groep 3 tot string box 3 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | Groep 4 | 184h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
171 | Plaatsing funderingen groep 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | Lossen kleine materialen | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
173 | Lossen materialen tafels | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
174 | Montage draagstructuren groep 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | Plaatsing panelen groep 4 | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | DC bekabeling groep 4 tot string box 4 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
177 | PV installatie DC: SB tot omvormers | 88h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
178 | Plaatsing kabelbuizen van SB tot omvormers | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
179 | DC bekabeling | 88h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
180 | PV Installatie AC | 376h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
181 | Opbouw cabine | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | Plaatsen betonsokkel + aarding | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | Plaatsing omvormerstations | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
184 | Plaatsing meetstation | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
185 | Koppeling meetstation aan omvormerstations | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
186 | Inlussing kopcabine | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
187 | Verbinding van meetstation met MS kabine | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
188 | Injectiecontract | 352h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
189 | Aanvraag levercontract electriciteitsleverancier | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
190 | Opvolging electriciteitsleverancier | 248h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
191 | Afspraak GST plaatsen electriciteitsdistributeur | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
192 | Ombouw MS cabine | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
193 | Vervangen cellen MS station | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
194 | Inbedrijfname | 256h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
195 | Componenttesten en functietesten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
196 | Keuring AREI | 0 | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
197 | Herkeuring | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
198 | Plaatsen GST | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
199 | Keuring Groene Stroom | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
200 | Inbedrijfname en opstart | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
201 | Oplevering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
202 | Monitoring | 16h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
203 | Modules plaatsen in SB + HEBS kast | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
204 | Sensoren plaatsen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
205 | Punch List | 64h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
206 | Deur omvormercabine klemt | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
207 | Krimpkous plaatsen + PE buis correct zetten | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
208 | Extra | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
209 | Veld 3 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
210 | Veld 4 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
211 | Serienummers in XLS | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
212 | Vervangen ventilatoren | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
213 | As Built voor de klant | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
214 | Groenonderhoud | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
215 | Energy software | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
216 | Nummering Inverters | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold