## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 1 |  |  | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 | 746.7083
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 1.1 |  |  | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833
2 | Aanvraag plannen architect | 1.2 |  |  | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 0.70833
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 1.3 |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7083
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 1.4 |  |  | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 1.5 |  |  | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7083
6 | aanstellen EPB verslaggever | 1.6 |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 0.70833
7 | aankoop grond | 1.7 |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 0.70833
8 | betalen kosten notaris | 1.8 |  |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 0.70833
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 1.9 |  |  | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 1.7083
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 1.10 |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 0.70833
11 | Inrichten werf | 1.11 |  |  | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 1.7083
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 1.12 |  |  | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 21.7083
13 | sondering bodem | 1.13 |  |  | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 1.7083
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 1.14 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 0.70833
15 | plaatsen aardingslus | 1.15 |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 0.70833
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 1.16 |  |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 0.70833
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 1.17 |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 1.7083
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 1.18 |  |  | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 6.7083
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 1.19 |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 1.7083
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 1.20 |  |  | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 0.70833
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 1.21 |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 15.7083
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 1.22 |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 3.7083
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 1.23 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2.7083
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 1.24 |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 13.7083
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 1.25 |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 3.7083
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 1.26 |  |  | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 20.7083
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 1.27 |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 6.7083
28 | inbinden balken | 1.28 |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 0.70833
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 1.29 |  |  | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 1.7083
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 1.30 |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 1.7083
31 | gieten van bewapende ring balk | 1.31 |  |  | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 1.7083
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 1.32 |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 3.7083
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 1.33 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 11.7083
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 1.34 |  |  | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 0.70833
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 1.35 |  |  | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 9.7083
36 | dichtkleven van de isolatie | 1.36 |  |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 0.70833
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 1.37 |  |  | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 14.7083
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 1.38 |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 14.7083
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 1.39 |  |  | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2.7083
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 1.40 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 4.7083
41 | plaatsen dakconstructie | 1.41 |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 11.7083
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 1.42 |  |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 0.70833
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 1.43 |  |  | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 1.7083
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 1.44 |  |  | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 1.7083
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 1.45 |  |  | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 6.7083
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 1.46 |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 1.7083
47 | CV doorvoer | 1.47 |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 0.70833
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 1.48 |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2.7083
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 1.49 |  |  | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 1.7083
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 1.50 |  |  | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 3.7083
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 1.51 |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 15.7083
52 | leggen elektriciteit | 1.52 |  |  | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 25.7083
53 | leggen van ventillatiekanalen | 1.53 |  |  | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 3.7083
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 1.54 |  |  | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 1.7083
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 1.55 |  |  | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 3.7083
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 1.56 |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 4.7083
57 | plaatsen lift | 1.57 |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 7.7083
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 1.58 |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 | 0.70833
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 1.59 |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 | 5.7083
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 1.60 |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 | 3.7083
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 1.61 |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 | 1.7083
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 1.62 |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 | 3.7083
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 1.63 |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 | 1.7083
64 | uitwerken velux | 1.64 |  |  | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 1.7083
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 1.65 |  |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 | 0.70833
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 1.66 |  |  | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 | 32.7083
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 1.67 |  |  | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 | 32.7083
68 | bevloeringswerken | 1.68 |  |  | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 | 41.7083
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 1.69 |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 | 3.7083
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 1.70 |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 | 4.7083
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 1.71 |  |  | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 | 18.7083
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 1.72 |  |  | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 | 11.7083
73 | plaatsen ventillatie-units | 1.73 |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 | 2.7083
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 1.74 |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 | 1.7083
75 | plaatsen keukens | 1.75 |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 | 6.7083
76 | plaatsen badkamermeubels | 1.76 |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 | 4.7083
77 | plaatsen binnendeuren | 1.77 |  |  | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 | 13.7083
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 1.78 |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 | 1.7083
79 | plaatsen van balkonleuningen | 1.79 |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 | 1.7083
80 | plaatsen trapleuningen | 1.80 |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 | 0.70833
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 1.81 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 | 1.7083
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 1.82 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 | 13.7083
83 | opkuis werf | 1.83 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 0.70833
84 | oplevering met architect | 1.84 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 1.85 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 | 0.70833
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 1.86 |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 | 0.70833

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 4264h
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
2 | Aanvraag plannen architect | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 288h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
6 | aanstellen EPB verslaggever | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
7 | aankoop grond | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
8 | betalen kosten notaris | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
11 | Inrichten werf | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 128h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
13 | sondering bodem | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
15 | plaatsen aardingslus | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 96h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 120h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
28 | inbinden balken | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
31 | gieten van bewapende ring balk | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 64h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
36 | dichtkleven van de isolatie | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 88h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 88h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
41 | plaatsen dakconstructie | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
47 | CV doorvoer | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 96h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
52 | leggen elektriciteit | 160h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
53 | leggen van ventillatiekanalen | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
57 | plaatsen lift | 48h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 32h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
64 | uitwerken velux | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 200h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 200h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
68 | bevloeringswerken | 240h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 120h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
73 | plaatsen ventillatie-units | 24h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
75 | plaatsen keukens | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
76 | plaatsen badkamermeubels | 40h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
77 | plaatsen binnendeuren | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
79 | plaatsen van balkonleuningen | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
80 | plaatsen trapleuningen | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 16h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 80h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
83 | opkuis werf | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
84 | oplevering met architect | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 8h | standard - no risk | 99 | 100 | 101

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2015-10-30 17:00 |  | TP Name | TP1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 67d | [5 empty] | 32000 |  | 2.386% |  | 30850 | 30850
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 |  | 0 | 0 | 310000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0% | Not Started | 0 | 0
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 |  | 0 | 0 | 6300 | 1d | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0% | Not Started | 0 | 0
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 |  | 0 | 0 | 4370 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4370 | 0% | Not Started | 0 | 0
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 |  | 0 | 0 | 3500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0% | Not Started | 0 | 0
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 |  | 0 | 0 | 17500 | 16d | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0% | Not Started | 0 | 0
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 |  | 0 | 0 | 850 | 2d | 0 | 0 | 0 | 850 | 0% | Not Started | 0 | 0
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 |  | 0 | 0 | 7800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0% | Not Started | 0 | 0
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 |  | 0 | 0 | 550 | 1d | 0 | 0 | 0 | 550 | 0% | Not Started | 0 | 0
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0% | Not Started | 0 | 0
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 |  | 0 | 0 | 4300 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0% | Not Started | 0 | 0
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 |  | 0 | 0 | 4100 | 5d | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0% | Not Started | 0 | 0
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 |  | 0 | 0 | 6450 | 2d | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0% | Not Started | 0 | 0
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 8400 | 12d | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Not Started | 0 | 0
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 2d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 |  | 0 | 0 | 9450 | 3d | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0% | Not Started | 0 | 0
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 |  | 0 | 0 | 6200 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0% | Not Started | 0 | 0
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 |  | 0 | 0 | 72000 | 15d | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0% | Not Started | 0 | 0
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 5d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 |  | 0 | 0 | 5750 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0% | Not Started | 0 | 0
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 4500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0% | Not Started | 0 | 0
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 8400 | 2d | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Not Started | 0 | 0
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 |  | 0 | 0 | 3800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0% | Not Started | 0 | 0
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0% | Not Started | 0 | 0
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 |  | 0 | 0 | 8750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0% | Not Started | 0 | 0
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 |  | 0 | 0 | 7475 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7475 | 0% | Not Started | 0 | 0
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 |  | 0 | 0 | 4860 | 8d | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0% | Not Started | 0 | 0
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 |  | 0 | 0 | 285 | 1d | 0 | 0 | 0 | 285 | 0% | Not Started | 0 | 0
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 55000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0% | Not Started | 0 | 0
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0% | Not Started | 0 | 0
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 2800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0% | Not Started | 0 | 0
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 |  | 0 | 0 | 3099 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3099 | 0% | Not Started | 0 | 0
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 |  | 0 | 0 | 21400 | 10d | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0% | Not Started | 0 | 0
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0% | Not Started | 0 | 0
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 |  | 0 | 0 | 2180 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0% | Not Started | 0 | 0
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 |  | 0 | 0 | 5600 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0% | Not Started | 0 | 0
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 |  | 0 | 0 | 14310 | 5d | 0 | 0 | 0 | 14310 | 0% | Not Started | 0 | 0
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 950 | 2d | 0 | 0 | 0 | 950 | 0% | Not Started | 0 | 0
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 1d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | Not Started | 0 | 0
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 |  | 0 | 0 | 51200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0% | Not Started | 0 | 0
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 |  | 0 | 0 | 18250 | 12d | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0% | Not Started | 0 | 0
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 |  | 0 | 0 | 21500 | 20d | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0% | Not Started | 0 | 0
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 |  | 0 | 0 | 30400 | 4d | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0% | Not Started | 0 | 0
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 12800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0% | Not Started | 0 | 0
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 |  | 0 | 0 | 38350 | 4d | 0 | 0 | 0 | 38350 | 0% | Not Started | 0 | 0
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 |  | 0 | 0 | 10750 | 3d | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0% | Not Started | 0 | 0
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 | 6d | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0% | Not Started | 0 | 0
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 0
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 0
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 0
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 0
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 0
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 0
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 0
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP2
| TP Status Date | 2016-01-11 17:00 |  | TP Name | TP2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 118d | [5 empty] | 356420 |  | 27.53% |  | 356020 | 359301.25
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 |  | 0 | 0 | 17500 | 16d | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0% | Not Started | 0 | 3281.25
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 |  | 0 | 0 | 850 | 2d | 0 | 0 | 0 | 850 | 0% | Not Started | 0 | 0
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 |  | 0 | 0 | 7800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0% | Not Started | 0 | 0
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 |  | 0 | 0 | 550 | 1d | 0 | 0 | 0 | 550 | 0% | Not Started | 0 | 0
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0% | Not Started | 0 | 0
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 |  | 0 | 0 | 4300 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0% | Not Started | 0 | 0
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 |  | 0 | 0 | 4100 | 5d | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0% | Not Started | 0 | 0
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 |  | 0 | 0 | 6450 | 2d | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0% | Not Started | 0 | 0
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 8400 | 12d | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Not Started | 0 | 0
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 2d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 |  | 0 | 0 | 9450 | 3d | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0% | Not Started | 0 | 0
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 |  | 0 | 0 | 6200 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0% | Not Started | 0 | 0
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 |  | 0 | 0 | 72000 | 15d | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0% | Not Started | 0 | 0
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 5d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 0
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 |  | 0 | 0 | 5750 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0% | Not Started | 0 | 0
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 4500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0% | Not Started | 0 | 0
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 8400 | 2d | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Not Started | 0 | 0
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 |  | 0 | 0 | 3800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0% | Not Started | 0 | 0
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0% | Not Started | 0 | 0
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 |  | 0 | 0 | 8750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0% | Not Started | 0 | 0
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 |  | 0 | 0 | 7475 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7475 | 0% | Not Started | 0 | 0
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 |  | 0 | 0 | 4860 | 8d | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0% | Not Started | 0 | 0
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 |  | 0 | 0 | 285 | 1d | 0 | 0 | 0 | 285 | 0% | Not Started | 0 | 0
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 55000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0% | Not Started | 0 | 0
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0% | Not Started | 0 | 0
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 2800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0% | Not Started | 0 | 0
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 |  | 0 | 0 | 3099 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3099 | 0% | Not Started | 0 | 0
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 |  | 0 | 0 | 21400 | 10d | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0% | Not Started | 0 | 0
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0% | Not Started | 0 | 0
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 |  | 0 | 0 | 2180 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0% | Not Started | 0 | 0
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 |  | 0 | 0 | 5600 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0% | Not Started | 0 | 0
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 |  | 0 | 0 | 14310 | 5d | 0 | 0 | 0 | 14310 | 0% | Not Started | 0 | 0
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 950 | 2d | 0 | 0 | 0 | 950 | 0% | Not Started | 0 | 0
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 1d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | Not Started | 0 | 0
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 |  | 0 | 0 | 51200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0% | Not Started | 0 | 0
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 |  | 0 | 0 | 18250 | 12d | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0% | Not Started | 0 | 0
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 |  | 0 | 0 | 21500 | 20d | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0% | Not Started | 0 | 0
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 |  | 0 | 0 | 30400 | 4d | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0% | Not Started | 0 | 0
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 12800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0% | Not Started | 0 | 0
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 |  | 0 | 0 | 38350 | 4d | 0 | 0 | 0 | 38350 | 0% | Not Started | 0 | 0
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 |  | 0 | 0 | 10750 | 3d | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0% | Not Started | 0 | 0
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 | 6d | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0% | Not Started | 0 | 0
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 0
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 0
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 0
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 0
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 0
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 0
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 0
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP3
| TP Status Date | 2016-05-23 17:00 |  | TP Name | TP3
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 213d | [5 empty] | 432729.72 |  | 33.44% |  | 432330 | 521810
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 37d | 22940 | 53552.5 | 86d 3h | -21080 | 0 | 1860 | 53552.5 | 30% | Started | 1860 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 |  | 0 | 0 | 72000 | 15d | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0% | Not Started | 0 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 |  | 0 | 0 | 7300 | 5d | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0% | Not Started | 0 | 5840
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 |  | 0 | 0 | 5750 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5750 | 0% | Not Started | 0 | 0
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 4500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0% | Not Started | 0 | 0
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 8400 | 2d | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0% | Not Started | 0 | 0
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 |  | 0 | 0 | 3800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0% | Not Started | 0 | 0
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0% | Not Started | 0 | 0
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 |  | 0 | 0 | 8750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0% | Not Started | 0 | 0
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 |  | 0 | 0 | 7475 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7475 | 0% | Not Started | 0 | 0
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 |  | 0 | 0 | 4860 | 8d | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0% | Not Started | 0 | 0
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 |  | 0 | 0 | 285 | 1d | 0 | 0 | 0 | 285 | 0% | Not Started | 0 | 0
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 55000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0% | Not Started | 0 | 0
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0% | Not Started | 0 | 0
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 2800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0% | Not Started | 0 | 0
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 |  | 0 | 0 | 3099 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3099 | 0% | Not Started | 0 | 0
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 |  | 0 | 0 | 21400 | 10d | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0% | Not Started | 0 | 0
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0% | Not Started | 0 | 0
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 |  | 0 | 0 | 2180 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0% | Not Started | 0 | 0
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 |  | 0 | 0 | 5600 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0% | Not Started | 0 | 0
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 |  | 0 | 0 | 14310 | 5d | 0 | 0 | 0 | 14310 | 0% | Not Started | 0 | 0
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 950 | 2d | 0 | 0 | 0 | 950 | 0% | Not Started | 0 | 0
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 1d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | Not Started | 0 | 0
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 |  | 0 | 0 | 51200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0% | Not Started | 0 | 0
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 |  | 0 | 0 | 18250 | 12d | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0% | Not Started | 0 | 0
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 |  | 0 | 0 | 21500 | 20d | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0% | Not Started | 0 | 0
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 |  | 0 | 0 | 30400 | 4d | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0% | Not Started | 0 | 0
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 12800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0% | Not Started | 0 | 0
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 |  | 0 | 0 | 38350 | 4d | 0 | 0 | 0 | 38350 | 0% | Not Started | 0 | 0
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 |  | 0 | 0 | 10750 | 3d | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0% | Not Started | 0 | 0
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 | 6d | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0% | Not Started | 0 | 0
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 0
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 0
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 0
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 0
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 0
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 0
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 0
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP4
| TP Status Date | 2016-08-17 17:00 |  | TP Name | TP4
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 275d | [5 empty] | 555369.72 |  | 42.92% |  | 554970 | 697067.2727
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 48d | 42000 | 10500 | 12d | -35000 | 0 | 7000 | 10500 | 80% | Started | 7000 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 |  | 0 | 0 | 7475 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7475 | 0% | Not Started | 0 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 |  | 0 | 0 | 4860 | 8d | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0% | Not Started | 0 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 |  | 0 | 0 | 285 | 1d | 0 | 0 | 0 | 285 | 0% | Not Started | 0 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 55000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0% | Not Started | 0 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 11d | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0% | Not Started | 0 | 72727.2727
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 2800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0% | Not Started | 0 | 0
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 |  | 0 | 0 | 3099 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3099 | 0% | Not Started | 0 | 0
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 |  | 0 | 0 | 21400 | 10d | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0% | Not Started | 0 | 0
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 4000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0% | Not Started | 0 | 0
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 |  | 0 | 0 | 2180 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0% | Not Started | 0 | 0
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 |  | 0 | 0 | 5600 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0% | Not Started | 0 | 0
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 |  | 0 | 0 | 14310 | 5d | 0 | 0 | 0 | 14310 | 0% | Not Started | 0 | 0
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 950 | 2d | 0 | 0 | 0 | 950 | 0% | Not Started | 0 | 0
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 1d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | Not Started | 0 | 0
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 |  | 0 | 0 | 51200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0% | Not Started | 0 | 0
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 |  | 0 | 0 | 18250 | 12d | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0% | Not Started | 0 | 0
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 |  | 0 | 0 | 21500 | 20d | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0% | Not Started | 0 | 0
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 |  | 0 | 0 | 30400 | 4d | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0% | Not Started | 0 | 0
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 12800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0% | Not Started | 0 | 0
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 |  | 0 | 0 | 38350 | 4d | 0 | 0 | 0 | 38350 | 0% | Not Started | 0 | 0
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 |  | 0 | 0 | 10750 | 3d | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0% | Not Started | 0 | 0
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 | 6d | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0% | Not Started | 0 | 0
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 0
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 0
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 0
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 0
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 0
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 0
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 0
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP5
| TP Status Date | 2016-12-09 17:00 |  | TP Name | TP5
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 357d | [5 empty] | 774993.6 |  | 59.49% |  | 769143 | 898004
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 48d | 137376 | 206064 | 72d | -131652 | 0 | 5724 | 206064 | 40% | Started | 5724 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 950 | 2d | 0 | 0 | 0 | 950 | 0% | Not Started | 0 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 1d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 1200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0% | Not Started | 0 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 |  | 0 | 0 | 51200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0% | Not Started | 0 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 |  | 0 | 0 | 18250 | 12d | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0% | Not Started | 0 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 |  | 0 | 0 | 21500 | 20d | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0% | Not Started | 0 | 16125
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 |  | 0 | 0 | 30400 | 4d | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0% | Not Started | 0 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 12800 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0% | Not Started | 0 | 0
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 |  | 0 | 0 | 38350 | 4d | 0 | 0 | 0 | 38350 | 0% | Not Started | 0 | 0
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 |  | 0 | 0 | 10750 | 3d | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0% | Not Started | 0 | 0
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 | 6d | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0% | Not Started | 0 | 0
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 0
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 0
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 0
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 0
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 0
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 0
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 0
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP6
| TP Status Date | 2017-04-17 17:00 |  | TP Name | TP6
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 448d | [5 empty] | 976544.86 |  | 74.93% |  | 968779 | 1028089
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 139d | 397818 | 0 | 0 | -383508 | 0 | 14310 | 0 | 100% | Finished | 14310 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 43700 | 0 | 0 | -42750 | 0 | 950 | 0 | 100% | Finished | 950 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 32200 | 0 | 0 | -31850 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 55200 | 0 | 0 | -53400 | 0 | 1800 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 2016-09-12 08:00 | 156d | 93600 | 0 | 0 | -92400 | 0 | 1200 | 0 | 100% | Finished | 1200 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 2355200 | 0 | 0 | -2304000 | 0 | 51200 | 0 | 100% | Finished | 51200 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 139916.6667 | 0 | 0 | -121666.6667 | 0 | 18250 | 0 | 100% | Finished | 18250 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 98900 | 0 | 0 | -77400 | 0 | 21500 | 0 | 100% | Finished | 21500 | 21500
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 699200 | 0 | 0 | -668794.74 | 0 | 30405.26 | 0 | 100% | Finished | 30400 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 2017-01-16 08:00 | 66d | 422400 | 0 | 0 | -409600 | 0 | 12800 | 0 | 100% | Finished | 12800 | 12800
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 2017-01-23 08:00 | 61d | 584837.5 | 0 | 0 | -542737.5 | 0 | 42100 | 0 | 100% | Finished | 38350 | 38350
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 2017-02-03 08:00 | 52d | 186333.3333 | 0 | 0 | -177423.3333 | 0 | 8910 | 0 | 100% | Finished | 10750 | 10750
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 2017-02-10 08:00 | 47d | 164500 | 822500 | 235d | -161000 | 0 | 3500 | 822500 | 16.67% | Started | 3500 | 21000
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 |  | 0 | 0 | 7380 | 1d | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0% | Not Started | 0 | 7380
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 |  | 0 | 0 | 6800 | 4d | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0% | Not Started | 0 | 6800
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 |  | 0 | 0 | 1975 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1975 | 0% | Not Started | 0 | 1975
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 880 | 2d | 0 | 0 | 0 | 880 | 0% | Not Started | 0 | 880
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 1150 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | Not Started | 0 | 1150
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 2d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 575
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 250 | 1d | 0 | 0 | 0 | 250 | 0% | Not Started | 0 | 250
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 6400
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 15400
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 0
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 0
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 0
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 0
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 0
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 0
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 0
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 0
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 0
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP7
| TP Status Date | 2017-07-10 17:00 |  | TP Name | TP7
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 508d | [5 empty] | 1026082.36 |  | 78.6% |  | 1016289 | 1252629
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 139d | 397818 | 0 | 0 | -383508 | 0 | 14310 | 0 | 100% | Finished | 14310 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 43700 | 0 | 0 | -42750 | 0 | 950 | 0 | 100% | Finished | 950 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 32200 | 0 | 0 | -31850 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 55200 | 0 | 0 | -53400 | 0 | 1800 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 2016-09-12 08:00 | 156d | 93600 | 0 | 0 | -92400 | 0 | 1200 | 0 | 100% | Finished | 1200 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 2355200 | 0 | 0 | -2304000 | 0 | 51200 | 0 | 100% | Finished | 51200 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 139916.6667 | 0 | 0 | -121666.6667 | 0 | 18250 | 0 | 100% | Finished | 18250 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 98900 | 0 | 0 | -77400 | 0 | 21500 | 0 | 100% | Finished | 21500 | 21500
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 699200 | 0 | 0 | -668794.74 | 0 | 30405.26 | 0 | 100% | Finished | 30400 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 2017-01-16 08:00 | 66d | 422400 | 0 | 0 | -409600 | 0 | 12800 | 0 | 100% | Finished | 12800 | 12800
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 2017-01-23 08:00 | 61d | 584837.5 | 0 | 0 | -542737.5 | 0 | 42100 | 0 | 100% | Finished | 38350 | 38350
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 2017-02-03 08:00 | 52d | 186333.3333 | 0 | 0 | -177423.3333 | 0 | 8910 | 0 | 100% | Finished | 10750 | 10750
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 2017-02-10 08:00 | 107d | 374500 | 0 | 0 | -353500 | 0 | 21000 | 0 | 100% | Finished | 21000 | 21000
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 450180 | 0 | 0 | -441680 | 0 | 8500 | 0 | 100% | Finished | 7380 | 7380
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 103700 | 0 | 0 | -96200 | 0 | 7500 | 0 | 100% | Finished | 6800 | 6800
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 60237.5 | 0 | 0 | -57987.5 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 1975 | 1975
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 26840 | 0 | 0 | -26090 | 0 | 750 | 0 | 100% | Finished | 880 | 880
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16637.5 | 0 | 900 | 0 | 100% | Finished | 1150 | 1150
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16962.5 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 30500 | 0 | 0 | -29500 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 15250 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 250 | 0 | 100% | Finished | 250 | 250
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 24400 | 0 | 0 | -14087.5 | 0 | 10312.5 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 35000 | 25d | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | Not Started | 0 | 35000
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 |  | 0 | 0 | 67000 | 30d | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0% | Not Started | 0 | 67000
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 |  | 0 | 0 | 12500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0% | Not Started | 0 | 12500
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 |  | 0 | 0 | 3750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0% | Not Started | 0 | 3750
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 |  | 0 | 0 | 4590 | 15d | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0% | Not Started | 0 | 4590
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 1750 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0% | Not Started | 0 | 1750
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 29000
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 |  | 0 | 0 | 42000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0% | Not Started | 0 | 42000
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 |  | 0 | 0 | 18750 | 5d | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0% | Not Started | 0 | 18750
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 16500
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 0
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 0
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 0
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 0
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 0
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0

## TP8
| TP Status Date | 2017-10-25 17:00 |  | TP Name | TP8
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 585d | [5 empty] | 1216911.5267 |  | 92.55% |  | 1196688 | 1292979
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 139d | 397818 | 0 | 0 | -383508 | 0 | 14310 | 0 | 100% | Finished | 14310 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 43700 | 0 | 0 | -42750 | 0 | 950 | 0 | 100% | Finished | 950 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 32200 | 0 | 0 | -31850 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 55200 | 0 | 0 | -53400 | 0 | 1800 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 2016-09-12 08:00 | 156d | 93600 | 0 | 0 | -92400 | 0 | 1200 | 0 | 100% | Finished | 1200 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 2355200 | 0 | 0 | -2304000 | 0 | 51200 | 0 | 100% | Finished | 51200 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 139916.6667 | 0 | 0 | -121666.6667 | 0 | 18250 | 0 | 100% | Finished | 18250 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 98900 | 0 | 0 | -77400 | 0 | 21500 | 0 | 100% | Finished | 21500 | 21500
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 699200 | 0 | 0 | -668794.74 | 0 | 30405.26 | 0 | 100% | Finished | 30400 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 2017-01-16 08:00 | 66d | 422400 | 0 | 0 | -409600 | 0 | 12800 | 0 | 100% | Finished | 12800 | 12800
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 2017-01-23 08:00 | 61d | 584837.5 | 0 | 0 | -542737.5 | 0 | 42100 | 0 | 100% | Finished | 38350 | 38350
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 2017-02-03 08:00 | 52d | 186333.3333 | 0 | 0 | -177423.3333 | 0 | 8910 | 0 | 100% | Finished | 10750 | 10750
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 2017-02-10 08:00 | 107d | 374500 | 0 | 0 | -353500 | 0 | 21000 | 0 | 100% | Finished | 21000 | 21000
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 450180 | 0 | 0 | -441680 | 0 | 8500 | 0 | 100% | Finished | 7380 | 7380
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 103700 | 0 | 0 | -96200 | 0 | 7500 | 0 | 100% | Finished | 6800 | 6800
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 60237.5 | 0 | 0 | -57987.5 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 1975 | 1975
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 26840 | 0 | 0 | -26090 | 0 | 750 | 0 | 100% | Finished | 880 | 880
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16637.5 | 0 | 900 | 0 | 100% | Finished | 1150 | 1150
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16962.5 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 30500 | 0 | 0 | -29500 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 15250 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 250 | 0 | 100% | Finished | 250 | 250
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 24400 | 0 | 0 | -14087.5 | 0 | 10312.5 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 109200 | 0 | 0 | -70012.5 | 0 | 39187.5 | 0 | 100% | Finished | 35000 | 35000
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 174200 | 0 | 0 | -101200 | 0 | 73000 | 0 | 100% | Finished | 67000 | 67000
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 487500 | 0 | 0 | -475000 | 0 | 12500 | 0 | 100% | Finished | 12500 | 12500
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 58500 | 0 | 0 | -54750 | 0 | 3750 | 0 | 100% | Finished | 3750 | 3750
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 23868 | 65637 | 214d 4h | -22401.3333 | 0 | 1466.6667 | 65637 | 26.67% | Started | 1224 | 4590
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 13650 | 122850 | 702d | -13475 | 0 | 175 | 122850 | 10% | Started | 175 | 1750
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 | 29000 | 3d | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0% | Not Started | 0 | 29000
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 | 2017-07-10 08:00 | 0 | 0 | 42000 | 5d | 42000 | 0 | 42000 | 42000 | 100% | Finished | 42000 | 42000
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 | 2017-07-10 08:00 | 0 | 0 | 18750 | 5d | 18750 | 0 | 18750 | 18750 | 100% | Finished | 18750 | 18750
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 16500 | 10d | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0% | Not Started | 0 | 16500
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 350
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 3200
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 1800
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 1500
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 8000
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 500
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 20000

## TP9
| TP Status Date | 2017-12-20 17:00 |  | TP Name | TP9
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 625d | [5 empty] | 1274519.86 |  | 96.88% |  | 1252629 | 1292979
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 139d | 397818 | 0 | 0 | -383508 | 0 | 14310 | 0 | 100% | Finished | 14310 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 43700 | 0 | 0 | -42750 | 0 | 950 | 0 | 100% | Finished | 950 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 32200 | 0 | 0 | -31850 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 55200 | 0 | 0 | -53400 | 0 | 1800 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 2016-09-12 08:00 | 156d | 93600 | 0 | 0 | -92400 | 0 | 1200 | 0 | 100% | Finished | 1200 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 2355200 | 0 | 0 | -2304000 | 0 | 51200 | 0 | 100% | Finished | 51200 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 139916.6667 | 0 | 0 | -121666.6667 | 0 | 18250 | 0 | 100% | Finished | 18250 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 98900 | 0 | 0 | -77400 | 0 | 21500 | 0 | 100% | Finished | 21500 | 21500
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 699200 | 0 | 0 | -668794.74 | 0 | 30405.26 | 0 | 100% | Finished | 30400 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 2017-01-16 08:00 | 66d | 422400 | 0 | 0 | -409600 | 0 | 12800 | 0 | 100% | Finished | 12800 | 12800
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 2017-01-23 08:00 | 61d | 584837.5 | 0 | 0 | -542737.5 | 0 | 42100 | 0 | 100% | Finished | 38350 | 38350
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 2017-02-03 08:00 | 52d | 186333.3333 | 0 | 0 | -177423.3333 | 0 | 8910 | 0 | 100% | Finished | 10750 | 10750
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 2017-02-10 08:00 | 107d | 374500 | 0 | 0 | -353500 | 0 | 21000 | 0 | 100% | Finished | 21000 | 21000
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 450180 | 0 | 0 | -441680 | 0 | 8500 | 0 | 100% | Finished | 7380 | 7380
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 103700 | 0 | 0 | -96200 | 0 | 7500 | 0 | 100% | Finished | 6800 | 6800
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 60237.5 | 0 | 0 | -57987.5 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 1975 | 1975
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 26840 | 0 | 0 | -26090 | 0 | 750 | 0 | 100% | Finished | 880 | 880
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16637.5 | 0 | 900 | 0 | 100% | Finished | 1150 | 1150
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16962.5 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 30500 | 0 | 0 | -29500 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 15250 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 250 | 0 | 100% | Finished | 250 | 250
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 24400 | 0 | 0 | -14087.5 | 0 | 10312.5 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 109200 | 0 | 0 | -70012.5 | 0 | 39187.5 | 0 | 100% | Finished | 35000 | 35000
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 174200 | 0 | 0 | -101200 | 0 | 73000 | 0 | 100% | Finished | 67000 | 67000
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 487500 | 0 | 0 | -475000 | 0 | 12500 | 0 | 100% | Finished | 12500 | 12500
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 58500 | 0 | 0 | -54750 | 0 | 3750 | 0 | 100% | Finished | 3750 | 3750
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 | 2017-07-10 08:00 | 118d | 36108 | 0 | 0 | -30608 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 4590 | 4590
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 | 2017-07-10 08:00 | 118d | 20650 | 0 | 0 | -18900 | 0 | 1750 | 0 | 100% | Finished | 1750 | 1750
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 396333.3333 | 0 | 0 | -366333.3333 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 29000 | 29000
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 112750 | 0 | 0 | -107250 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 655200 | 0 | 0 | -613200 | 0 | 42000 | 0 | 100% | Finished | 42000 | 42000
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 292500 | 0 | 0 | -273750 | 0 | 18750 | 0 | 100% | Finished | 18750 | 18750
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 67650 | 0 | 0 | -51150 | 0 | 16500 | 0 | 100% | Finished | 16500 | 16500
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 350 | 2d | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | Not Started | 0 | 350
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 |  | 0 | 0 | 3200 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0% | Not Started | 0 | 3200
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0% | Not Started | 0 | 1800
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | Not Started | 0 | 1500
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 8000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | Not Started | 0 | 8000
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 1d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 500
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Not Started | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 20000

## TP10
| TP Status Date | 2018-02-25 17:00 |  | TP Name | TP10
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROJECT LEPELSTRAAT | 2015-07-30 | 2017-08-14 17:00 | 533d |  |  | 0 |  |  | 1292979 |  | 673d | [5 empty] | 1315819.86 |  | 100% |  | 1292979 | 1292979
1 | maken compromis aankoop grond met 1 of meerdere huizen | 2015-07-30 | 2015-07-30 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-30 08:00 | 67d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
2 | Aanvraag plannen architect | 2015-07-31 | 2015-07-31 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 3375 | 27000 | 27000 | 2015-07-31 08:00 | 66d | 1782000 | 0 | 0 | -1755000 | 0 | 27000 | 0 | 100% | Finished | 27000 | 27000
3 | Wachten op plannen appartementen door architect | 2015-08-03 | 2015-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-03 08:00 | 65d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
4 | aanvragen stedenbouwkundige vergunning | 2015-08-13 | 2015-08-13 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-13 08:00 | 57d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
5 | Wachten op goedkeuring vergunning | 2015-08-14 | 2015-10-02 17:00 | 36d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-14 08:00 | 56d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
6 | aanstellen EPB verslaggever | 2015-10-20 | 2015-10-20 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 481.25 | 3850 | 3850 | 2015-10-20 08:00 | 9d | 34650 | 0 | 0 | -29650 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 3850 | 3850
7 | aankoop grond | 2015-11-02 | 2015-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 38750 | 310000 | 310000 | 2015-11-02 08:00 | 51d | 15810000 | 0 | 0 | -15500000 | 0 | 310000 | 0 | 100% | Finished | 310000 | 310000
8 | betalen kosten notaris | 2015-11-16 | 2015-11-16 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 787.5 | 6300 | 6300 | 2015-11-16 08:00 | 41d | 258300 | 0 | 0 | -252800 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 6300 | 6300
9 | afkoppelen nutsvoorzieningen (telefoon, elektriciteit, water, gas) | 2015-12-02 | 2015-12-03 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 273.125 | 4370 | 4370 | 2015-12-02 08:00 | 29d | 63365 | 0 | 0 | -58995 | 0 | 4370 | 0 | 100% | Finished | 4370 | 4370
10 | aanvragen verkeersverbod voor sloopwerken + akkoord | 2015-12-04 | 2015-12-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 125 | 1000 | 1000 | 2015-12-04 08:00 | 27d | 27000 | 0 | 0 | -26000 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
11 | Inrichten werf | 2016-01-05 | 2016-01-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 218.75 | 3500 | 3500 | 2016-01-05 08:00 | 5d | 8750 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 3550 | 0 | 100% | Finished | 3500 | 3500
12 | slopen gebouwen en bijgebouwen | 2016-01-07 | 2016-01-28 17:00 | 16d |  | 0 | 0 | 136.7188 | 17500 | 17500 | 2016-01-11 08:00 | 96d | 105000 | 0 | 0 | -87500 | 0 | 17500 | 0 | 100% | Finished | 17500 | 17500
13 | sondering bodem | 2016-01-28 | 2016-01-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 53.125 | 850 | 850 | 2016-01-28 08:00 | 83d | 35275 | 0 | 0 | -34425 | 0 | 850 | 0 | 100% | Finished | 850 | 850
14 | uitgraven funderingsgleuven voor appartement en garages + afvoer grond | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 975 | 7800 | 7800 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 631800 | 0 | 0 | -624000 | 0 | 7800 | 0 | 100% | Finished | 7800 | 7800
15 | plaatsen aardingslus | 2016-02-01 | 2016-02-01 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 68.75 | 550 | 550 | 2016-02-01 08:00 | 81d | 44550 | 0 | 0 | -44067.15 | 0 | 482.85 | 0 | 100% | Finished | 550 | 550
16 | storten betonnen funderingsgleuven | 2016-02-10 | 2016-02-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 281.25 | 2250 | 2250 | 2016-02-10 08:00 | 74d | 166500 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
17 | plaatsen pvc riolerings en afwateringsbuizen + buizen nutsvoorzieningen (app + garages)(rioleringswerken) | 2016-02-15 | 2016-02-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 268.75 | 4300 | 4300 | 2016-02-15 08:00 | 71d | 152650 | 0 | 0 | -148350 | 0 | 4300 | 0 | 100% | Finished | 4300 | 4300
18 | opmetselen vorstrand + aanvullen met gewassen zand | 2016-02-17 | 2016-02-23 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 102.5 | 4100 | 4100 | 2016-02-17 08:00 | 69d | 56580 | 0 | 0 | -52413.13 | 0 | 4166.87 | 0 | 100% | Finished | 4100 | 4100
19 | plaatsen van bewapeningsnetten | 2016-02-23 | 2016-02-24 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 403.125 | 6450 | 6450 | 2016-02-23 08:00 | 65d | 209625 | 0 | 0 | -203175 | 0 | 6450 | 0 | 100% | Finished | 6450 | 6450
20 | gieten van betonnen vloerplaat | 2016-02-25 | 2016-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 687.5 | 5500 | 5500 | 2016-02-25 08:00 | 63d | 346500 | 0 | 0 | -341000 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
21 | opmetselen binnenmuren appartementen gelijkvloers en de garages | 2016-03-03 | 2016-03-18 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 87.5 | 8400 | 8400 | 2016-03-03 08:00 | 58d | 40600 | 0 | 0 | -32200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
22 | plaatsen gewelven gelijkvloers en garages | 2016-03-18 | 2016-03-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 456.25 | 7300 | 7300 | 2016-03-18 08:00 | 47d | 171550 | 0 | 0 | -164250 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
23 | plaatsen bewapening vloerplaat eerste verdiep + gieten beton | 2016-03-22 | 2016-03-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 393.75 | 9450 | 9450 | 2016-03-22 08:00 | 45d | 141750 | 0 | 0 | -132300 | 0 | 9450 | 0 | 100% | Finished | 9450 | 9450
24 | metsen van binnenmuren eerste verdiep | 2016-04-01 | 2016-04-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 77.5 | 6200 | 6200 | 2016-04-01 08:00 | 99d | 61380 | 0 | 0 | -55180 | 0 | 6200 | 0 | 100% | Finished | 6200 | 6200
25 | plaatsen gewelven eerste verdiep | 2016-04-18 | 2016-04-21 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 228.125 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 114975 | 0 | 0 | -107675 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
26 | plaatsen van gevelelementen + dakbalkons met bovenbewapening | 2016-04-22 | 2016-05-12 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 600 | 72000 | 72000 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 302400 | 0 | 0 | -230400 | 0 | 72000 | 0 | 100% | Finished | 72000 | 72000
27 | plaatsen bewapening en gieten betonnen gewelven tweede verdiep | 2016-05-18 | 2016-05-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 182.5 | 7300 | 7300 | 2016-05-23 08:00 | 63d | 91980 | 0 | 0 | -84680 | 0 | 7300 | 0 | 100% | Finished | 7300 | 7300
28 | inbinden balken | 2016-05-25 | 2016-05-25 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 718.75 | 5750 | 5750 | 2016-05-25 08:00 | 61d | 350750 | 0 | 0 | -345000 | 0 | 5750 | 0 | 100% | Finished | 5750 | 5750
29 | bekisting + bewapening betonnen trappen + storten beton voor trap | 2016-05-30 | 2016-05-31 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 281.25 | 4500 | 4500 | 2016-05-30 08:00 | 58d | 130500 | 0 | 0 | -126000 | 0 | 4500 | 0 | 100% | Finished | 4500 | 4500
30 | opmetsen borstwering tweede verdiep | 2016-06-06 | 2016-06-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 525 | 8400 | 8400 | 2016-06-06 08:00 | 53d | 222600 | 0 | 0 | -214200 | 0 | 8400 | 0 | 100% | Finished | 8400 | 8400
31 | gieten van bewapende ring balk | 2016-06-08 | 2016-06-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 237.5 | 3800 | 3800 | 2016-06-08 08:00 | 51d | 96900 | 0 | 0 | -93100 | 0 | 3800 | 0 | 100% | Finished | 3800 | 3800
32 | plaatsen van houten koppelkepers als modellen voor de binnenmuren en puntgevels (deel dakconstructie) | 2016-06-10 | 2016-06-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 140.625 | 2250 | 2250 | 2016-06-10 08:00 | 49d | 55125 | 0 | 0 | -52875 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 2250 | 2250
33 | opmetsen resterende muren tweede verdiep en puntgevels | 2016-06-13 | 2016-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 109.375 | 8750 | 8750 | 2016-06-13 08:00 | 130d | 113750 | 0 | 0 | -105000 | 0 | 8750 | 0 | 100% | Finished | 8750 | 8750
34 | plaatsen metalen I-profielen (waar nodig) | 2016-06-27 | 2016-06-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 934.375 | 7475 | 7475 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 620425 | 0 | 0 | -612950 | 0 | 7475 | 0 | 100% | Finished | 7475 | 7475
35 | plaatsen spouwisolatie 140mm aan buitenzijde gebouw tegen binnenmuren (voorzien van de nodige spouwankers) getaped | 2016-06-29 | 2016-07-08 17:00 | 8d |  | 0 | 0 | 75.9375 | 4860 | 4860 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 50422.5 | 0 | 0 | -44422.5 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 4860 | 4860
36 | dichtkleven van de isolatie | 2016-07-11 | 2016-07-11 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 35.625 | 285 | 285 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 23655 | 0 | 0 | -23370 | 0 | 285 | 0 | 100% | Finished | 285 | 285
37 | plaatsen opgaand metselwerk aan buitenzijde gebouw | 2016-07-04 | 2016-07-18 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 625 | 55000 | 55000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 415000 | 0 | 0 | -354723 | 0 | 60277 | 0 | 100% | Finished | 55000 | 55000
38 | plaatsen opgaand metselwerk aan gebouw deel 2 en garages | 2016-08-08 | 2016-08-22 17:00 | 11d |  | 0 | 0 | 1136.3636 | 100000 | 100000 | 2016-08-17 08:00 | 83d | 754545.4545 | 0 | 0 | -659825.4545 | 0 | 94720 | 0 | 100% | Finished | 100000 | 100000
39 | aanbrengen van isolatieplaten op de platforms en platte daken van appartementen en de garages | 2016-08-30 | 2016-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 116.6667 | 2800 | 2800 | 2016-08-30 08:00 | 74d | 69066.6667 | 0 | 0 | -66266.6667 | 0 | 2800 | 0 | 100% | Finished | 2800 | 2800
40 | plaatsen van EPDM dakbedekking op de appartementen en de garages en platforms voorzien van de nodige dakranden | 2016-09-05 | 2016-09-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 77.475 | 3099 | 3099 | 2016-09-05 08:00 | 70d | 43386 | 0 | 0 | -40236 | 0 | 3150 | 0 | 100% | Finished | 3099 | 3099
41 | plaatsen dakconstructie | 2016-09-12 | 2016-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 267.5 | 21400 | 21400 | 2016-09-12 08:00 | 65d | 139100 | 0 | 0 | -116300 | 0 | 22800 | 0 | 100% | Finished | 21400 | 21400
42 | plaatsen van de reeds opgementen blauwe hardsteen (raamdorpels) | 2016-09-26 | 2016-09-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 500 | 4000 | 4000 | 2016-09-26 08:00 | 55d | 220000 | 0 | 0 | -215657.12 | 0 | 4342.88 | 0 | 100% | Finished | 4000 | 4000
43 | plaatsen dakgoten en aflopen | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 136.25 | 2180 | 2180 | 2016-09-29 08:00 | 52d | 56680 | 0 | 0 | -54280 | 0 | 2400 | 0 | 100% | Finished | 2180 | 2180
44 | plaatsen onderdak + inwerken van dakvlakvensters | 2016-10-03 | 2016-10-04 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 350 | 5600 | 5600 | 2016-10-03 08:00 | 50d | 140000 | 0 | 0 | -132100 | 0 | 7900 | 0 | 100% | Finished | 5600 | 5600
45 | dichtleggen dakconstructie met nodige gevel- en nokpannen | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 357.75 | 14310 | 14310 | 2016-10-05 08:00 | 139d | 397818 | 0 | 0 | -383508 | 0 | 14310 | 0 | 100% | Finished | 14310 | 14310
46 | dak doorvoeren (voor ventillatie, verluchting en liftkoker) | 2016-10-10 | 2016-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 59.375 | 950 | 950 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 43700 | 0 | 0 | -42750 | 0 | 950 | 0 | 100% | Finished | 950 | 950
47 | CV doorvoer | 2016-10-10 | 2016-10-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 350 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 32200 | 0 | 0 | -31850 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
48 | slijpen nutsvoorzieningen (water gas elektriciteit) in alle app | 2016-10-17 | 2016-10-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 75 | 1800 | 1800 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 55200 | 0 | 0 | -53400 | 0 | 1800 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
49 | boren gaten in betonnen plafond voor plaatsen van spots (indien van toepassing) | 2016-10-18 | 2016-10-19 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 75 | 1200 | 1200 | 2016-09-12 08:00 | 156d | 93600 | 0 | 0 | -92400 | 0 | 1200 | 0 | 100% | Finished | 1200 | 1200
50 | leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk (hout, alu of pvc) (ramen deuren) | 2016-11-04 | 2016-11-07 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 3200 | 51200 | 51200 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 2355200 | 0 | 0 | -2304000 | 0 | 51200 | 0 | 100% | Finished | 51200 | 51200
51 | leggen sanitaire buizen, afwatering bad water en toilet | 2016-11-15 | 2016-11-30 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 190.1042 | 18250 | 18250 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 139916.6667 | 0 | 0 | -121666.6667 | 0 | 18250 | 0 | 100% | Finished | 18250 | 18250
52 | leggen elektriciteit | 2016-11-21 | 2016-12-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 134.375 | 21500 | 21500 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 98900 | 0 | 0 | -77400 | 0 | 21500 | 0 | 100% | Finished | 21500 | 21500
53 | leggen van ventillatiekanalen | 2016-11-22 | 2016-11-25 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 950 | 30400 | 30400 | 2016-12-09 08:00 | 92d | 699200 | 0 | 0 | -668794.74 | 0 | 30405.26 | 0 | 100% | Finished | 30400 | 30400
54 | plaasten van PUR (16cm) ondervloeren op het gelijkvloers en PUR(16cm) akoestiek op de verdiepen | 2017-01-16 | 2017-01-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 800 | 12800 | 12800 | 2017-01-16 08:00 | 66d | 422400 | 0 | 0 | -409600 | 0 | 12800 | 0 | 100% | Finished | 12800 | 12800
55 | plaatsen van leidingen voor vloerverwarming | 2017-01-23 | 2017-01-26 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 1198.4375 | 38350 | 38350 | 2017-01-23 08:00 | 61d | 584837.5 | 0 | 0 | -542737.5 | 0 | 42100 | 0 | 100% | Finished | 38350 | 38350
56 | aanbrengen chappe (80mm - bewapend en voorzien van bijpassend product voor vloerverwarming en randuitzettingsvoeg) | 2017-02-03 | 2017-02-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 447.9167 | 10750 | 10750 | 2017-02-03 08:00 | 52d | 186333.3333 | 0 | 0 | -177423.3333 | 0 | 8910 | 0 | 100% | Finished | 10750 | 10750
57 | plaatsen lift | 2017-02-10 | 2017-02-17 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 437.5 | 21000 | 21000 | 2017-02-10 08:00 | 107d | 374500 | 0 | 0 | -353500 | 0 | 21000 | 0 | 100% | Finished | 21000 | 21000
58 | distributienetwerk: ondergrondse aansluitingen (water gas elektriciteit) + plaatsen tellers | 2017-02-28 | 2017-02-28 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 922.5 | 7380 | 7380 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 450180 | 0 | 0 | -441680 | 0 | 8500 | 0 | 100% | Finished | 7380 | 7380
59 | isoleren van het dakgebindte met 220 mm mineraalwol voorzien van dampscherm | 2017-03-01 | 2017-03-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 212.5 | 6800 | 6800 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 103700 | 0 | 0 | -96200 | 0 | 7500 | 0 | 100% | Finished | 6800 | 6800
60 | aanbrengen van latwerk voor later aan te brengen G-plat | 2017-03-10 | 2017-03-13 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 123.4375 | 1975 | 1975 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 60237.5 | 0 | 0 | -57987.5 | 0 | 2250 | 0 | 100% | Finished | 1975 | 1975
61 | plaatsen OSB platen op de zolder | 2017-03-13 | 2017-03-14 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 55 | 880 | 880 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 26840 | 0 | 0 | -26090 | 0 | 750 | 0 | 100% | Finished | 880 | 880
62 | verder plaatsen van bedrading verlichting voor het dakgeheel | 2017-03-13 | 2017-03-16 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 1150 | 1150 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16637.5 | 0 | 900 | 0 | 100% | Finished | 1150 | 1150
63 | plaatsen G-plat op het bestaande latwerk | 2017-03-15 | 2017-03-16 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 35.9375 | 575 | 575 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 17537.5 | 0 | 0 | -16962.5 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575
64 | uitwerken velux | 2017-03-16 | 2017-03-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 30500 | 0 | 0 | -29500 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000
65 | aftapen van de chappe in alle ruimtes | 2017-03-22 | 2017-03-22 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 31.25 | 250 | 250 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 15250 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 250 | 0 | 100% | Finished | 250 | 250
66 | pleisterwerken (binnenmuren) | 2017-03-27 | 2017-04-28 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 50 | 10000 | 10000 | 2017-04-17 08:00 | 61d | 24400 | 0 | 0 | -14087.5 | 0 | 10312.5 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000
67 | pleisterwerken (plafonds and G-plat) | 2017-04-03 | 2017-05-05 17:00 | 25d |  | 0 | 0 | 175 | 35000 | 35000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 109200 | 0 | 0 | -70012.5 | 0 | 39187.5 | 0 | 100% | Finished | 35000 | 35000
68 | bevloeringswerken | 2017-04-18 | 2017-05-29 17:00 | 30d |  | 0 | 0 | 279.1667 | 67000 | 67000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 174200 | 0 | 0 | -101200 | 0 | 73000 | 0 | 100% | Finished | 67000 | 67000
69 | plaatsen douchebakken en/of ligbaden | 2017-05-05 | 2017-05-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 781.25 | 12500 | 12500 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 487500 | 0 | 0 | -475000 | 0 | 12500 | 0 | 100% | Finished | 12500 | 12500
70 | plaatsen muurtegels in badkamers en toiletten | 2017-05-08 | 2017-05-12 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 93.75 | 3750 | 3750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 58500 | 0 | 0 | -54750 | 0 | 3750 | 0 | 100% | Finished | 3750 | 3750
71 | plaatsen sanitaire toestellen: CV ketel, toilet uitgietbakken | 2017-05-15 | 2017-06-02 17:00 | 15d |  | 0 | 0 | 38.25 | 4590 | 4590 | 2017-07-10 08:00 | 118d | 36108 | 0 | 0 | -30608 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 4590 | 4590
72 | plaatsen schakelaars elektriciteit | 2017-05-22 | 2017-06-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 21.875 | 1750 | 1750 | 2017-07-10 08:00 | 118d | 20650 | 0 | 0 | -18900 | 0 | 1750 | 0 | 100% | Finished | 1750 | 1750
73 | plaatsen ventillatie-units | 2017-05-22 | 2017-05-24 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 1208.3333 | 29000 | 29000 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 396333.3333 | 0 | 0 | -366333.3333 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 29000 | 29000
74 | bekleden traptreden met keramische tegels | 2017-06-01 | 2017-06-02 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 343.75 | 5500 | 5500 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 112750 | 0 | 0 | -107250 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500
75 | plaatsen keukens | 2017-06-20 | 2017-06-26 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 1050 | 42000 | 42000 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 655200 | 0 | 0 | -613200 | 0 | 42000 | 0 | 100% | Finished | 42000 | 42000
76 | plaatsen badkamermeubels | 2017-06-26 | 2017-06-30 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 468.75 | 18750 | 18750 | 2017-07-10 08:00 | 78d | 292500 | 0 | 0 | -273750 | 0 | 18750 | 0 | 100% | Finished | 18750 | 18750
77 | plaatsen binnendeuren | 2017-06-21 | 2017-07-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 206.25 | 16500 | 16500 | 2017-10-25 08:00 | 41d | 67650 | 0 | 0 | -51150 | 0 | 16500 | 0 | 100% | Finished | 16500 | 16500
78 | aansluiten plinten tegen de binnendeuren en keuken | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 21.875 | 350 | 350 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 8400 | 0 | 0 | -8050 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 350 | 350
79 | plaatsen van balkonleuningen | 2017-08-07 | 2017-08-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 200 | 3200 | 3200 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 76800 | 0 | 0 | -73800 | 0 | 3000 | 0 | 100% | Finished | 3200 | 3200
80 | plaatsen trapleuningen | 2017-08-09 | 2017-08-09 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 225 | 1800 | 1800 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 86400 | 0 | 0 | -83900 | 0 | 2500 | 0 | 100% | Finished | 1800 | 1800
81 | schilderen gemeenschappelijke delen | 2017-08-10 | 2017-08-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 93.75 | 1500 | 1500 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 36000 | 0 | 0 | -31000 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 1500 | 1500
82 | voegwerken gevelsteen + elastische voeg tussen ramen en metselwerk | 2017-08-01 | 2017-08-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 100 | 8000 | 8000 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 38400 | 0 | 0 | -30150 | 0 | 8250 | 0 | 100% | Finished | 8000 | 8000
83 | opkuis werf | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 24000 | 0 | 0 | -23500 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500
84 | oplevering met architect | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 08:00 | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 0 | 0
85 | afleveren ASS BUILD dossier van EPB verslaggever | 2017-08-14 | 2017-08-14 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 625 | 5000 | 5000 | 2018-02-25 08:00 | 1d | 5000 | 0 | 0 | -3300 | 0 | 1700 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000
86 | heraanleg stoep (voetpad) +buitenaanleg | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 2500 | 20000 | 20000 | 2017-12-20 08:00 | 48d | 960000 | 0 | 0 | -940000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | SPI | p-factor
TP1 | 2015-07-30 | 2015-10-30 17:00 | 30850 | 30850 | 32000 | 2015-10-30 17:00 | 0 | 100% | -1150 | 96.41% | 0 | 100% | 100% | 2017-08-14 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-09-11 16:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-09-07 11:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-09-07 11:00 | 1294129 | 1341177.5689 | 1294129 | 1294129 | 1341177.5689 | 1341177.5689 | 1331489.3179 | 1331489.3179 | 1 | 1 | 1
TP2 | 2015-10-30 17:00 | 2016-01-11 17:00 | 359301.25 | 356020 | 356420 | 2016-01-06 17:00 | -3281.25 | 99.09% | -400 | 99.89% | -3d | 97.46% | 100% | 2017-08-16 11:00 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-22 12:00 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-22 11:00 | 2017-08-17 17:00 | 2017-09-01 16:00 | 2017-09-04 11:00 | 1293379 | 1294431.7038 | 1302014.4607 | 1317821.4087 | 1303076.8667 | 1318901.5743 | 1295938.5105 | 1299018.1528 | 0.97458 | 0.99087 | 1
TP3 | 2016-01-11 17:00 | 2016-05-23 17:00 | 521810 | 432330 | 432729.72 | 2016-04-05 17:00 | -89480 | 82.85% | -399.72 | 99.91% | -34d | 84.04% | 100% | 2017-10-04 16:00 | 2018-01-16 11:00 | 2018-01-16 16:00 | 2017-10-04 12:00 | 2018-01-16 11:00 | 2018-01-16 15:00 | 2017-09-29 17:00 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 14:00 | 1293378.72 | 1294174.4515 | 1471508.5572 | 1456853.9491 | 1472468.9825 | 1457800.8251 | 1324626.3007 | 1322440.092 | 0.84038 | 0.82852 | 1
TP4 | 2016-05-23 17:00 | 2016-08-17 17:00 | 697067.2727 | 554970 | 555369.72 | 2016-06-22 17:00 | -142097.2727 | 79.61% | -399.72 | 99.93% | -40d | 85.45% | 100% | 2017-11-03 14:00 | 2018-02-21 12:00 | 2018-02-21 17:00 | 2017-10-31 17:00 | 2018-02-21 12:00 | 2018-02-21 15:00 | 2017-10-09 17:00 | 2017-12-19 15:00 | 2017-12-19 17:00 | 1293378.72 | 1293910.2748 | 1482342.2066 | 1418997.2732 | 1483009.8633 | 1419619.3054 | 1325208.3291 | 1315942.4004 | 0.85455 | 0.79615 | 1
TP5 | 2016-08-17 17:00 | 2016-12-09 17:00 | 898004 | 769143 | 774993.6 | 2016-10-06 17:00 | -128861 | 85.65% | -5850.6 | 99.25% | -46d | 87.11% | 100% | 2017-10-27 09:00 | 2017-12-18 10:00 | 2017-12-22 17:00 | 2017-10-25 10:00 | 2017-12-18 10:00 | 2017-12-20 11:00 | 2017-10-17 17:00 | 2017-12-01 16:00 | 2017-12-05 15:00 | 1298829.6 | 1302814.236 | 1386592.2538 | 1376310.1659 | 1391244.4694 | 1380884.1693 | 1317681.9449 | 1316040.1205 | 0.87115 | 0.8565 | 1
TP6 | 2016-12-09 17:00 | 2017-04-17 17:00 | 1028089 | 968779 | 976544.86 | 2017-02-10 17:00 | -59310 | 94.23% | -7765.86 | 99.2% | -46d | 89.73% | 100% | 2017-09-18 12:00 | 2017-09-28 14:00 | 2017-10-05 09:00 | 2017-09-19 16:00 | 2017-09-28 14:00 | 2017-09-29 14:00 | 2017-10-17 17:00 | 2017-11-07 17:00 | 2017-11-09 09:00 | 1300744.86 | 1303343.6899 | 1320592.8356 | 1337842.3724 | 1323350.7695 | 1340738.5809 | 1306653.7494 | 1309706.1051 | 0.89732 | 0.94231 | 1
TP7 | 2017-04-17 17:00 | 2017-07-10 17:00 | 1252629 | 1016289 | 1026082.36 | 2017-04-07 11:00 | -236340 | 81.13% | -9793.36 | 99.05% | -66d 5h | 86.88% | 99.4% | 2017-12-28 11:00 | 2018-02-02 17:00 | 2018-02-13 10:00 | 2017-12-26 16:00 | 2018-02-02 17:00 | 2018-02-06 11:00 | 2017-11-15 14:00 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-06 12:00 | 1302772.36 | 1305438.6535 | 1367117.1621 | 1344538.3668 | 1370403.5074 | 1347607.134 | 1315922.5761 | 1312471.1602 | 0.86885 | 0.81132 | 0.99397
TP8 | 2017-07-10 17:00 | 2017-10-25 17:00 | 1292979 | 1196688 | 1216911.5267 | 2017-06-22 10:00 | -96291 | 92.55% | -20223.5267 | 98.34% | -89d 6h | 84.66% | 96.53% | 2017-10-09 15:00 | 2017-10-12 16:00 | 2017-10-26 14:00 | 2017-12-26 14:00 | 2018-01-01 09:00 | 2018-01-01 16:00 | 2017-12-18 15:00 | 2017-12-27 14:00 | 2017-12-28 11:00 | 1313202.5267 | 1314829.8043 | 1320950.5418 | 1330652.5363 | 1322708.7576 | 1332574.7117 | 1315995.6514 | 1317632.0908 | 0.84658 | 0.92553 | 0.96531
TP9 | 2017-10-25 17:00 | 2017-12-20 17:00 | 1292979 | 1252629 | 1274519.86 | 2017-07-31 17:00 | -40350 | 96.88% | -21890.86 | 98.28% | -102d | 83.68% | 100% | 2017-09-06 14:00 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-20 15:00 | 2018-01-17 12:00 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 12:00 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-05 17:00 | 2018-01-08 09:00 | 1314869.86 | 1315575.0139 | 1316169.6243 | 1322739.2673 | 1316897.4928 | 1323581.9464 | 1315692.5739 | 1316832.3388 | 0.8368 | 0.96879 | 1
TP10 | 2017-12-20 17:00 | 2018-02-25 17:00 | 1292979 | 1292979 | 1315819.86 | 2017-08-14 17:00 | 0 | 100% | -22840.86 | 98.26% | -139d | 79.32% | 100% | 2017-08-14 17:00 | 2017-08-14 17:00 | 2017-08-28 11:00 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 2018-02-23 17:00 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 1315819.86 | 0.79315 | 1 | 1

## Corrective actions Overview
General |  |  | Corrective actions
Name | Start Tracking Period | Status date | Category | Description
TP1 | 2015-07-30 | 2015-10-30 17:00 | - | -
TP2 | 2015-10-30 17:00 | 2016-01-11 17:00 | - | -
TP3 | 2016-01-11 17:00 | 2016-05-23 17:00 | C1 | Status update call employees
TP4 | 2016-05-23 17:00 | 2016-08-17 17:00 | - | -
TP5 | 2016-08-17 17:00 | 2016-12-09 17:00 | - | -
TP6 | 2016-12-09 17:00 | 2017-04-17 17:00 | C3 | Use new resource/supplier
TP7 | 2017-04-17 17:00 | 2017-07-10 17:00 | - | -
TP8 | 2017-07-10 17:00 | 2017-10-25 17:00 | - | -
TP9 | 2017-10-25 17:00 | 2017-12-20 17:00 | C6 | Overtime work
TP10 | 2017-12-20 17:00 | 2018-02-25 17:00 | - | -